## Componente 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento segundo cuatritre Mayo a agosto 2022 | %
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | 1 | Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | Secretaría de Planeación | 2022-03-30 | La Secretaría de Planeación, en trabajo conjunto con la Secretaría Administrativa convocó a todo el personal de planta y contratistas de la Administración municipal a la socialización de la Política de Administración de Riesgos versión 5.0. En este espacio, el Grupo de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación socializó el 11 de febrero de 2022, las responsabilidades y roles de las líneas de defensa: Estratégica (Alta Dirección - Alcalde Municipal, CICCI), Primera Línea (Líderes de Proceso y equipo de trabajo), Segunda Línea (Secretaría de Planeación y Oficina Asesora TIC) y Tercera Línea (Oficina de Control Interno de Gestión), definidas en la referida Política. De la misma manera, se presentó la metodología para la identificación, análisis y evaluación de riesgos, valoración de los controles y tratamiento de los riesgos de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Evidencia: Convocatoria, presentación, control de asistencia y evaluación. Comentario de la OCIG: Se evidencia cumplimiento de la socialización de la Política de Administración del riesgo, en modalidad remota utilizando TEAMS como herramienta de la videoconferencia, según convocatoria del 11 de febrero de 2022 y registro de asistencia de 69 personas y evaluación de la capacitación con resultado favorable de 38 asistentes. | 100
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 2.1 | Ajustar los mapas de riesgos de corrupción por procesos vigencia 2022 | 1 | Número de mapas de riesgo de corrupción vigencia 2022 ajustado por parte de todos los procesos. | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2022-01-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 100% Prensa y comunicaciones: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Control Interno de Gestión: 100% Secretaría Jurídica: 100% Valorización: 100% OATIC: 100% UTSP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Administrativa: 100% Secretaría del Interior: 100% Secretaría de Infraestructura: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Secretaría de Planeación: 100% | 100
| 2.2 | Construir el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 por parte de todos los procesos. | 1 | Número de Planes Anticorrupción y Mapas de Riesgo de Corrupción vigencia 2023 construidos por parte de todos los procesos. | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2022-12-31 | No aplica para este seguimiento | N/A
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 a nivel interno | 1 | Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 realizados a nivel interno | Todas las Dependencias (nivel interno) | 2022-03-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 100% Prensa y comunicaciones: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Control Interno de Gestión: 100% Secretaría Jurídica: 100% Valorización: 100% OATIC: 100% UTSP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Administrativa: 100% Secretaría del Interior: 100% Secretaría de Infraestructura: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Secretaría de Planeación: 100% | 100
| 3.2 | Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 a nivel externo. | 1 | Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 realizados a nivel externo | Secretaría de Planeación Prensa y Comunicaciones (nivel externo) | 2022-06-30 | En cumplimiento de las acciones establecidas en el componente 1. Gestión del riesgo de corrupción del PAAC 2022, la Secretaría de Planeación - GDE elaboró y remitió BRIEF el 9 de marzo de 2022 y el 8 de abril de 2022 a la Oficina de Prensa y Comunicaciones. Se solicitó divulgar una pieza gráfica que contenga el PAAC vigencia 2022, para que esté al alcance de la comunidad, y conozcan esta estrategia de lucha contra la corrupción de la Alcaldía de Bucaramanga, frente a posibles actos de corrupción que se pueden presentar, en el cumplimiento misional de las funciones que desarrolla la entidad. Así mismo, hacer visible con los grupos de valor, los trámites y servicios de la entidad, fortalecer la participación ciudadana y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano. Se encuentra en trámite la divulgación por parte de la Oficina de Prensa y Comunicaciones. Evidencia: BRIEF y correos de solicitud de divulgación Comentario de la OCIG: Se constata la socialización del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 a nivel externo donde la Oficina de Prensa elaboró pieza gráfica, solicitada por Planeación, para su difusión en página web. | 100
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por el líder de proceso y su equipo | 3 | Número monitoreos a las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por el líder de proceso y su equipo | Todos los Procesos | 30/04/2022 31/08/2022 14/12/2022 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 66,6% Prensa y comunicaciones: 66,6% Control Interno Disciplinario: 66,6% OFAI: 66% Secretaría de Salud y Ambiente: 66,6% DADEP: 66% Control Interno de Gestión: 66% Secretaría Jurídica: 66% Valorización: 66,6% OATIC: 66% UTSP: 66,6% Secretaría de Desarrollo Social: 66% Secretaría Administrativa: 66% Secretaría del Interior: 66,6% Secretaría de Infraestructura: 66% Secretaría de Hacienda: 66% Secretaría de Planeación: 66% | 66.66
| 4.2 | Monitorear el Mapa de Riesgos de Corrupción por la segunda línea de defensa | 3 | Número de monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción por la segunda línea de defensa | Secretaría de Planeación | 30/04/2022 31/08/2022 14/12/2022 | Para el segundo monitoreo del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos con corte a 31 de agosto de 2022, la Secretaría de Planeación emitió la Circular No. 62 del 18 de agosto de 2022, y realizó monitoreo con los enlaces de las dependencias del 24 al 30 de agosto de 2022. Evidencia: Circular y Actas de monitoreo PAAC y MRC 2022 por procesos con corte a 31 de agosto de 2022. Comentario del visitador de la OCIG: Se constata que la Secretaría de Planeación, realizó monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción, como segunda línea de defensa, a los demás procesos entre el 25 al 30 de agosto de 2022, según se evidencia en circular 46 y actas de monitoreo con cada uno de los procesos. En el anterior seguimiento se registró el primer monitoreo del MRC. | 66
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | 3 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | Oficina de Control Interno de Gestión | 17/01/2022 13/05/2022 14/09/2022 | En el mes de enero de 2022 la OCIG realizó el seguimiento a las acciones establecidas en el PAAC y MRC 2021 con corte a diciembre 31 de 2021 a todos los procesos de la entidad. El seguimiento se encuentra publicado en el link https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/ | 66
| 5.2 | Publicar el seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 3 | Número de publicaciones realizadas al seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | Oficina de Control Interno de Gestión OATIC (Publicación) | 17/01/2022 13/05/2022 14/09/2022 | El seguimiento del PAAC y MRC 2022 con corte a diciembre 31 de 2021 se encuentra publicado para su consulta en el link https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/ El seguimiento del PAAC y MRC 2022 con corte a abril 30 de 2022 se encuentra publicado para su consulta en el link https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/ | 66

## Componente 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [14 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Periodo | Cuatrimestre | Clasificación orgánica | Sector | Departamento | Municipio | Nivel | Naturaleza jurídica | Suborden | Entidad | Tipo | Número | Nombre | Estado |  | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Mayo a agosto de 2022 | %
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 34432 | Certificado de Riesgo de Predios | Inscrito | En desarrollo | El ciudadano que requiere el certificado, debe realizar la solicitud a través de PQRS o de manera presencial en el CAME. Tiempo de ejecución 15 días. / Fundamento Legal desactualizado | Realizar la solicitud del trámite de manera virtual, reduciendo tiempos de respuesta y facilitando la radicación de documentos a todos los ciudadanos sin tener que acudir a la Alcaldía. / actualización de Fundamento Legal | Disminución en tiempo de respuesta a 1 día. Disminución de ciudadanos que deben desplazarse hasta la Alcaldía a solicitar el cetificado de riesgo(s) de predio(s) | Tecnológica / normativa | Trámite total en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaria de Planeación -OATIC | Para el segundo cuatrimestre se radicó a la OATIC el requerimiento para el trámite en línea – Certificado de riesgo de predios el 10 de mayo de 2022. Por otra parte, el 7 de julio se socializó la última versión de la base de datos a la persona encargada de la OATIC y el 10 de agosto de 2022 a través de correo electrónico se informa a la OATIC el cargue de la información completa en la base de datos, de igual manera el procedimiento almacenado SP_GENCERT_2014, que permite la generación del certificado de riesgos de predios en las estructuras de la base de datos. Evidencias: Flujograma Certificado Riesgo Predio, Prototipo Pantallas Interface Mockups, Resumen Actividades May-Ago y Evidencias May-Ago Comentario del visitador de la OCIG: Se constata que se realizó requerimiento a la OATIC con recibido del 10 de mayo de 2022 para la automatización del certificado de riesgos de predios por amenazas naturales con acceso en línea para el ciudadano consulta y acceso a verificación de entes de control y de uso. Adicionalmente, se evidencia acta de reunión del 09 de mayo de 2022 donde se revisaron las estructuras y necesidades de información requeridas para la implementación del sistema de automatización antes referido, socialización de la última versión de la base de datos y cargue de información completa. Por lo anterior, se otorga un avance del 20% y se recomienda a la Secretaría de Planeación y OATIC agilizar los trámites y actividades necesarias para dar cumplimiento a la automatización del certificado de riesgos de predios por amenazas naturales dentro del periodo planeado. | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo |  | Autorización de la Certificación de Discapacidad | Inscrito | En desarrollo | No está inscrito en el SUIT. El ciudadano que requiere autorización certificación de discapacidad debe realizar la solicitud a través del módulo PQRS o de manera presencial en la Secretaría de Salud | Realizar la solicitud del trámite de manera virtual, reduciendo tiempos de respuesta y facilitando la radicación de documentos a todos los ciudadanos sin tener que acudir a la Alcaldía. | Disminución en tiempo de respuesta. Disminución de los ciudadanos que deben desplazarse hasta la Alcaldía para solicitar la aprobación de la certificación de discapacidad | Tecnológico | parcialmente en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Salud - OATIC | Acta de reunión de fecha 11 de mayo de 2022 con OATIC para la aprobación de los diseños del trámite en línea de autorización de la certificación de discapacidad. Acta de reunión con OATIC el día 6 de junio de 2022 referente a la aprobación del trámite en línea del certificado de discapacidad. Oficio S-SdSyA512-2022 de fecha 29 de junio de 2022 firmado por la Subsecretaria de Salud Publica referente a la aprobación del trámite en Línea del proceso de Certificación de discapacidad “estrategia Plan anticorrupción al ciudadano PAAC” Correo electrónico de fecha julio 14 de 2022 dirigido a planeación, referente a solicitud inclusión tramite SUIT - Autorización Certificación de Discapacidad. Pantallazos asistencia a reunión y correo electrónico del día 25 de agosto de 2022 referente a creación OPA “Otro procedimiento administrativo” autorización certificación de discapacidad, con el soporte recibido de la inscripción del trámite el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/alcaldia-de-bucaramanga/a-un-solo-click-las-personas-con-discapacidad-pueden-solicitar-su-certificado-en-bucaramanga/ https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/como-pueden-solicitar-su-certificado-si-es-una-persona-con-discapacidad-en-bucaramanga-MX5451691?utm_source=share Comentario Visitador OCIG: La SSyA presenta las siguientes evidencias de las gestiones adelantadas para adelantar este trámite: • Acta de reunión realizada con la Oficina TIC: Mayo 11/2022 mediante la cual se aprueban los diseños del trámite en línea de autorización de la certificación de discapacidad y junio 6/2022 para probar el trámite en línea certificado de discapacidad. • Oficio S-SdsyA4512-2022 de junio 29/2022 dirigido por la Dra. Laura Milena Parra Prada Subsecretaria de Salud y Ambiente al Ingeniero Wilfredo Uriel Gómez Bueno, Asesor Oficina TIC, con asunto aprobación del trámite en línea del proceso de certificación de discapacidad – Estrategia Plan Anticorrupción al ciudadano PAAC 2022 solicitado por la Subsecretaría de Salud Pública. • Correo dirigido al Dr. Benjamín Rueda Acevedo y Leidy Johanna Rueda Díaz de la Secretaría de Planeación, mediante el cual se solicita la inclusión en el SUIT del trámite autorización certificación de discapacidad. • Reunión con la Secretaría de Planeación Creación OPA autorización certificación discapacidad el día 25 de agosto/2022. • Correo enviado por parte de la Secretaría de Planeación mediante el cual se evidencia el registro del procedimiento de autorización certificación de discapacidad en el SUIT con código de inscripción 83780, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/alcaldia-de-bucaramanga/a-un-solo-click-las-personas-con-discapacidad-pueden-solicitar-su-certificado-en-bucaramanga/ La Oficina de Control Interno de Gestión observa que la Secretaría de Salud, adelantó acciones de racionalización con la Secretaría de Planeación para el fortalecimiento de esta OPA: se estandarizó el procedimiento con calidad y elaboraron el requerimiento a TIC, así mismo, se evidencia link en funcionamiento. La OCIG recomienda a la Secretaría de Salud tener en cuenta las indicaciones de la Secretaría de Planeación, respecto a que, en el portal gov.co del trámite debe observarse el propósito del trámite. https://tramitesenlinea.bucaramanga.gov.co/certificado-discapacidad. Avance al corte del presente seguimiento 90% | 90
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo |  | Oferta Institucional de locales comerciales de propiedad del Municipio de Bucaramanga para vendedores informales |  | En desarrollo | (INSCRIPCION EN EL SUIT) La oficina DADEP reciben la solicitud de asignación de cupo(s) de puestos de vendedores informales mediante PQRS | Incluir el trámite en el SUIT - Realizar la solicitud de manera virtual, reduciones el tiempo de respuesta, facilitando la radicación de los documentos a todos los ciudadanos minimizando el número de desplazamientos a la Alcaldía. | Disminución en tiempo de respuesta a 5 días. Minimizar el número de desplazamientos de los ciudadanos que deben dirgirise hasta la Alcaldía a realizar la solicitud Oferta Institucional | Administrativa / Tecnológica | parcialmente en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | DADEP-OATIC | El DADEP asistió a la mesa de trabajo para establecer acciones en trámites, OPAS y actualización del portafolio de servicios vigencia 2022, como se evidencia en el día 03 de junio de 2022. Mediante requerimiento No. 2 se solicitó a TIC ajustar el procedimiento denominado Oferta Institucional de locales comerciales de propiedad del Municipio de Bucaramanga para vendedores informales. De acuerdo al requerimiento No. 2; Las Tecnologías de la información y Comunicaciones -TIC; solicito reunión con el DADEP sobre la forma de terminación del trámite COMENTARIO VISITADOR OCIG La OCIG, evidencia reunión de fecha 3 de junio de 2022 con la diferentes secretarias y oficinas administrativas de la Administración Municipal con el fin de validar y articular tramites y procedimientos que se encuentran en el SUIT, así mismo se observa el 6 junio de 2022 requerimiento No. 2 donde se solicita a TIC ajustar el procedimiento denominado Oferta Institucional de locales comerciales de propiedad del Municipio de Bucaramanga para vendedores informales. En el informe de seguimiento a los tramites adelantado por OCIG establece: No se registra avance en las acciones de racionalización propuestas para el presente trámite, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. La OCIG recomienda, dar celeridad a las actividades propuestas en aras de garantizar su oportunidad y efectividad. Avance 20% | 20
2022 | Enero | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 11073 | Cesantías parciales para docentes oficiales |  | En desarrollo | El usuario radica la solicitud mediante el Sistema de Atención al Ciudadano -SAC. Tiempo de respuesta 25 días hábiles, | Realizar la solicitud del trámite en el Sistema Humano, permitiendo que el usuario realice el seguimiento a su solicitud en tiempo real y descargue el Acto Administrativo que le notifica el estado de su prestación | Unificar la plataforma de las entidades que intervienen en el proceso, para permitir la trazabilidad y que el usuario realice el seguimiento | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Educación | Durante el segundo cuatrimestre de 2022 se han realizado las siguientes actividades con el fin de dar cumplimiento a la actividad y mejora a implementar: Junio 17 de 2022 se llevó a cabo una mesa de trabajo con diferentes actores de la Administración municipal (S. Administrativa, Calidad, Educación, Control Interno de Gestión, TIC y S. de Planeación) en donde se revisan cada uno de los trámites para su actualización incluido el trámite de Cesantías parciales para docentes oficiales. Se anexa Acta. Junio 23 de 2022 se realiza una mesa de trabajo con los diferentes actores de la Administración Municipal (S. Administrativa, Calidad, Educación, Control Interno de Gestión, TIC y S. de Planeación con el fin de pactar compromisos de entrega de los procedimientos y/o trámites para actualizar o documentar incluido el trámite de Cesantías parciales para docentes oficiales. Se Anexa Acta. Igualmente, como compromiso de esta mesa de trabajo, el 29 de junio se remite correo electrónico a la Secretaría Administrativa con Plan de Trabajo para la actualización de procedimientos y trámites Portafolio de servicios. Se anexa correo electrónico y archivo de Excel con plan de Trabajo. Internamente desde la Secretaría de Educación se convocó al equipo de Talento Humano con el fin de explicar el compromiso de la mejora a implementar y se pactaron compromisos para documentar el trámite de Cesantías parciales para docentes oficiales teniendo en cuenta que este se lleva a cabo al 100% en línea. Se anexa Acta. Se adjuntan cinco (5) archivos. Ver en la siguiente ruta del CD: Evidencias\PAAC\Componente 2. Comentario visitador OCIG: -Acta de reunión del 17 de junio de 2022. Objetivo: Realizar mesas de trabajo con las diferentes secretarías y oficinas de la administración municipal con el fin de validar y articular los trámites y procedimientos que se encuentran en el SUIT portafolio de servicios y portal de trámites para la actualización del portafolio de servicios vigencia 2022. Desarrollo: durante esta reunión se plantea la revisión de los trámites a racionalizar de acuerdo al PAAC 2022: Cesantías parciales para docentes oficiales Código SUIT11073. Cesantía definitiva para docentes oficiales Código SUIT 28961. Finalmente, se le recomienda a la SEB enviar oficio al proceso de gestión de servicio a la ciudadanía con los trámites, servicios y procedimientos que requieran actualizar en el portafolio de servicios. -Acta de reunión de la SEB de fecha 23 de junio de 2022 Objetivo: Realizar mesas de trabajo con las diferentes secretarías y oficinas de la administración municipal con el fin de validar y articular los trámites y procedimientos que se encuentran en el SUIT portafolio de servicios y portal de trámites para la actualización del portafolio de servicios vigencia 2022. Nuevamente se le recomienda a la SEB enviar oficio al proceso de gestión de servicio a la ciudadanía con los trámites, servicios y procedimientos que requieran actualizar en el portafolio de servicios. -Portafolio de servicios SEB: A renglón 36 se advierte el trámite Cesantías parciales para docentes oficiales Código 11073. Fecha de entrega actualizada en el SGC de la SEB: 12/08/2022. -Acta de reunión de la SEB de fecha 5 de julio de 2022. Objetivo: Documentar los procedimientos del servicio que se presta a la ciudadanía desde el Macroproceso de talento humano. Desde el Macroproceso de Cobertura se identifican 15 trámites y 1 procedimiento. Se advierte que el trámite cesantías parciales para docentes oficiales está clasificado como un trámite: “PARA CREAR”. Se anexa un control de asistencia con siete (7) nombres y firmas. No se registra avance en las acciones de racionalización propuestas para el presente trámite, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. La OCIG recomienda, dar celeridad a las actividades propuestas en aras de garantizar su oportunidad y Efectividad. Avance 20% . | 20
2022 | Febrero | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 28961 | Cesantías definitivas para docentes oficiales |  |  | El usuario radica la solicitud mediante el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC. Tiempo de respuesta 25 días hábiles | Realizar la solicitud del trámite en el Sistema Humano, permitiendo que el usuario realice el seguimiento a su solicitud en tiempo real y descargue el Acto Administrativo que le notifica el estado de su prestación | Unificar la plataforma de las entidades que intervienen en el proceso, para permitir la trazabilidad y que el usuario realice el seguimiento | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Educación | Durante el segundo cuatrimestre de 2022 se han realizado las siguientes actividades con el fin de dar cumplimiento a la actividad y mejora a implementar: Junio 17 de 2022 se llevó a cabo una mesa de trabajo con diferentes actores de la Administración municipal (S. Administrativa, Calidad, Educación, Control Interno de Gestión, TIC y S. de Planeación) en donde se revisan cada uno de los trámites para su actualización incluido el trámite de Cesantías definitivas para docentes oficiales. Se anexa Acta. Junio 23 de 2022 se realiza una mesa de trabajo con los diferentes actores de la Administración Municipal (S. Administrativa, Calidad, Educación, Control Interno de Gestión, TIC y S. de Planeación con el fin de pactar compromisos de entrega de los procedimientos y/o trámites para actualizar o documentar incluido el trámite de Cesantías definitivas para docentes oficiales. Se Anexa Acta. Igualmente, como compromiso de esta mesa de trabajo, el 29 de junio se remite correo electrónico a la Secretaría Administrativa con Plan de Trabajo para la actualización de procedimientos y trámites Portafolio de servicios. Se anexa correo electrónico y archivo de Excel con plan de Trabajo. Internamente desde la Secretaría de Educación se convocó al equipo de Talento Humano con el fin de explicar el compromiso de la mejora a implementar y se pactaron compromisos para documentar el trámite de Cesantías definitivas para docentes oficiales teniendo en cuenta que este se lleva a cabo al 100% en línea. Se anexa Acta. Se adjuntan cinco (5) archivos. Ver en la siguiente ruta del CD: Evidencias\PAAC\Componente 2 Comentario visitador OCIG: -Acta de reunión del 17 de junio de 2022. Objetivo: Realizar mesas de trabajo con las diferentes secretarías y oficinas de la administración municipal con el fin de validar y articular los trámites y procedimientos que se encuentran en el SUIT portafolio de servicios y portal de trámites para la actualización del portafolio de servicios vigencia 2022. Desarrollo: durante esta reunión se plantea la revisión de los trámites a racionalizar de acuerdo al PAAC 2022: Cesantías definitivas para docentes oficiales Código SUIT 28961. Cesantía definitiva para docentes oficiales Código SUIT 28961. Finalmente, se le recomienda a la SEB enviar oficio al proceso de gestión de servicio a la ciudadanía con los trámites, servicios y procedimientos que requieran actualizar en el portafolio de servicios. -Acta de reunión de la SEB de fecha 23 de junio de 2022 Objetivo: Realizar mesas de trabajo con las diferentes secretarías y oficinas de la administración municipal con el fin de validar y articular los trámites y procedimientos que se encuentran en el SUIT portafolio de servicios y portal de trámites para la actualización del portafolio de servicios vigencia 2022. Nuevamente se le recomienda a la SEB enviar oficio al proceso de gestión de servicio a la ciudadanía con los trámites, servicios y procedimientos que requieran actualizar en el portafolio de servicios. -Portafolio de servicios SEB: A renglón 22 se advierte el trámite Cesantías definitivas para docentes oficiales Código 28961. Fecha de entrega actualizada en el SGC de la SEB: 12/08/2022. -Acta de reunión de la SEB de fecha 5 de julio de 2022. Objetivo: Documentar los procedimientos del servicio que se presta a la ciudadanía desde el Macroproceso de talento humano. Desde el Macroproceso de Cobertura se identifican 15 trámites y 1 procedimiento. Se advierte que el trámite cesantías definitivas para docentes oficiales está clasificado como un trámite: “PARA CREAR”. Se anexa un control de asistencia con siete (7) nombres y firmas. No se registra avance en las acciones de racionalización propuestas para el presente trámite, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. La OCIG recomienda, dar celeridad a las actividades propuestas en aras de garantizar su oportunidad y efectividad. Avance 20% | 20
2022 | Marzo | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo |  | Atención, Orientación y asesoria a los usuarios y suscriptores frente a la prestacion de SPD |  | En desarrollo | El trámite no está inscrito en el SUIT, el usuario realiza su solicitud mediante módulo PQRS. Tiempo de respuesta 15 días | Inscribir el trámite en el SUIT | Facilidad de acceso a consulta de requisitos y canales de atención para radicar su solicitud | Administrativa | Inscripción en el SUIT | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Unidad Técnica de Servicios Públicos | Se anexa formato de inscripción del trámite: “Atención, orientación y asesoría a los usuarios y suscriptores frente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios” número 83732 y acta validación trámites del 7 JUNIO 22. COMENTARIO VISITADOR OCIG: La Oficina de Control Interno de Gestión observa que la UTSP realiza gestión con la Secretaría de Planeación para el registro ante el SUIT, el cual se adelantó el día 22/08/2022 con código 83732 para la OPA denominada: Atención, orientación y Asesoría a los Usuarios y Suscriptores frente a la prestación de SPD (Servicio Publico Domiciliario), según el compromiso establecido por la UTSP en el acta de reunión de fecha 7 de junio del 2022, con lo cual se logra un avance del 65%. La OCIG recomienda, realizar la labor de difusión por parte de la UTSP y cumplir con ello las acciones propuestas en el COMPONENTE 2 DEL PAAC 2022, así como también, se recomienda verificar por parte de la UTSP el cumplimiento frente a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. | 65
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14849 | Registro como contribuyente responsable del Impuesto de Industria y Comercio | Inscrito | En desarrollo | El contribuyente hace la solicitud de inscripción como responsable del impuesto de industria y comercio, mediantte PQRS y la Secretaría de Hacienda le genera la inscripción y le asigna un número de registro de industria y comercio. | Incluir el trámite del registro como contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio, en el sistema de impuesto municipales. | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente pueda realizar la inscripción del impuesto de Industria y Comercio, en línea Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Trámite total en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Hacienda-OATIC | Se realizó aprobación por parte del líder del proceso y el sistema de gestión de calidad (SIGC) del procedimiento para la Inscripción como contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio junto con el formulario para informar la apertura de novedades de establecimientos comerciales. – SE ADJUNTA ACTA DE REUNION FORMATO F-MC-1000-238,37-005 Del día Junio 06 de 2022. (Se adjunta procedimiento aprobado - formato aprobado)- (Se adjunta procedimiento aprobado - formato aprobado) – Procedimiento Preliminar que se encuentra en la OTIC) • Se tramito Oficio ante planeación de Fusión de trámites para ser unidos Registro como contribuyente responsable del Impuesto de Industria y Comercio con Registro como contribuyente del régimen preferencial del Impuesto de Industria y Comercio – Fecha 13 de Mayo de 2022 • Se adjunta Reunión llevada a cabo con la Secretaria de Hacienda y la OTIC plataforma teams de la revisión de trámites pendientes de la Secretaria de Hacienda – Fecha 1 de Agosto de 2022 Correo Electrónico Solicitud de Información a OTIC – Fecha 25 de Agosto de 2022 Reunión revisión tramites Secretaria de Hacienda – Reunión Teams se adjunta evidencias de la Reunión – Fecha 26 de Agosto de 2022 COMENTARIO VISITADOR OCIG: Por parte de la Secretaría de Hacienda se aporta como evidencia: Acta de reunión de fecha 6 de junio de 2022, mediante el cual se revisa y aprueba el procedimiento para inscripción como contribuyente del impuesto de industria y comercio junto con el formulario para informar la apertura o novedades de establecimientos comerciales. Correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2022. Avances trámite registro como contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio. Oficio de fecha 13 de mayo de 2022. Fusión trámite suscritos PAAC 2022. Se adjunta evidencia de reunión de trámites a racionalizar por parte de la Secretaría de Hacienda de fecha 26 de agosto de 2022. Se observan gestiones por parte de la Secretaría de Hacienda para la implementación del trámite, no obstante, estos deben surtir 5 fases en el Sistema Único de Información y Trámites: Requerimientos, producción, preguntas, socialización, actualización. Establece el Informe de seguimiento a los trámites realizado por la OCIG: No se registra avance en las acciones de racionalización propuestas para el presente trámite, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo |  | Declaración de retención de estampillas para el bienestar del adulto mayor y procultura | Inscrito | En desarrollo | El trámite no está inscrito en el SUIT - La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada, la graba en el módulo de estampillas municipales y genera el recibo oficial de pago con código de barras. | Inscribirlo en el SUIT - Incluir el trámite en el sistema de impuestos Municipales pagos en línea | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente no requiera trasladarse a la alcaldía a realizar el trámite. Tiempo de ejecución: 1 día | Administrativa / Tecnológica | Trámite total en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Hacienda-OATIC | COMENTARIO VISITADOR OCIG: Por parte de la Secretaría de Hacienda se aporta como evidencia: Procedimiento P-GFP-3100-170-037 Procedimiento para declaración de estampillas para el bienestar del Adulto Mayor y Procultura (actualizado 25/10/2021). Acta de reunión de fecha 7 de julio de 2022, con la Oficina OATIC para realizar levantamiento y aclaración de dudas de la interfaz gráfica, del módulo de la declaración de estampillas para el bienestar de adulto mayor y pro cultura. Se adjunta evidencia de reunión de trámites a racionalizar por parte de la Secretaría de Hacienda de fecha 26 de agosto de 2022. Se observan gestiones por parte de la Secretaría de Hacienda para la implementación del trámite, no obstante, estos deben surtir 5 fases en el Sistema Único de Información y Trámites: Requerimientos, producción, preguntas, socialización, actualización. Establece el Informe de seguimiento a los trámites realizado por la OCIG: El trámite “Registro como contribuyente del régimen preferencial del Impuesto de Industria y Comercio”, se fusionó con el trámite “Registro como contribuyente responsable del Impuesto de Industria y Comercio”, determinándose que este último será el nombre para el trámite a seguir racionalizando en la estrategia. Sin embargo, se aclara que el mismo no presenta avance, por lo cual su porcentaje se mantiene en el 20%. La OCIG recomienda, adelantar las gestiones pertinentes al cumplimiento de la acción propuesta, en aras de garantizar su oportunidad y efectividad; así como también, acatar los lineamientos establecidos por el DAFP. | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14819 | Impuesto al degüello de ganado menor |  | En desarrollo | La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada y genera el recibo oficial de pago de manera manual sin control por parte de un software. | Incluir el trámite en el sistema de impuestos Municipales pagos en línea | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente no requiera trasladarse a la alcaldía a realizar el trámite. Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Pago en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaria de Hacienda-OATCI | • Mesa de Trabajo Aclaraciones a intereses y cartera de los Impuestos PAAC – Secretaria de Hacienda - OTIC – plataforma TEAMS – Fecha 21 de Junio de 2022. • Se adjunta Reunión llevada a cabo con la Secretaria de Hacienda y la OTIC plataforma teams de la revisión de trámites pendientes de la Secretaria de Hacienda – Fecha 1 de Agosto de 2022 (Se generaron Compromisos). • Secretaria de Hacienda adelanto las acciones ante la el (SIGC Envió de Procedimiento preliminar por parte de (SIGC) a la OTIC de Impuesto del Impuesto de Degüello de Ganado menor – Correo Electrónico Fecha 10 de Septiembre de 2021 • Reunión revisión tramites Secretaria de Hacienda – Reunión Teams se adjunta evidencias de la Reunión – Fecha 26 de Agosto de 2022. COMENTARIO VISITADOR OCIG: Por parte de la Secretaría de Hacienda se aporta como evidencia: Correo electrónico de fecha 23 de agosto de 2022. Se adjunta evidencia de reunión de trámites a racionalizar por parte de la Secretaría de Hacienda de fecha 26 de agosto de 2022. Se observan gestiones por parte de la Secretaría de Hacienda para la implementación del trámite, no obstante, estos deben surtir 5 fases en el Sistema Único de Información y Trámites: Requerimientos, producción, preguntas, socialización, actualización. Establece el Informe de seguimiento a los trámites realizado por la OCIG: No se registra avance en las acciones de racionalización propuestas para el presente trámite, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. La OCIG recomienda, dar celeridad a las actividades propuestas en aras de garantizar su oportunidad y efectividad. Avance 20% | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14856 | Registro de la publicidad exterior visual |  |  | El ciudadano radica los documentos en la Secretaría del Interior de manera presencial | Facilitar la radicación de documentos por medio electrónico a todos los ciudadanos sin tener que acudir a la Alcaldía. | El ciudadano radica documentos por medio electrónico | Tecnológica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaria del Interior-OATIC | La Secretaría del Interior presenta acta de reunión del 10 de febrero de 2022, realizada con la OATIC y el líder de Publicidad exterior y enlace de la Secretaría del Interior donde se revisó la manera en que va a quedar el trámite en la plataforma. Juntamente a ello se hace la redacción de la descripción del trámite 14856 Registro de la publicidad exterior visual, el cual va a estar alojado en la plataforma virtual, entregado este insumo a OATIC se espera la prueba piloto y funcionamiento para los meses de abril y mayo. Por otra parte, la Secretaría del Interior participó en la reunión del 5 de abril de 2022 de Racionalización de Tramites, convocada por la Secretaría de Planeación y la OCIG donde se revisaron los tramites a racionalizar y se presentó los avances por parte de OATIC y se presentaron los insumos para la estructuración del trámite en la plataforma. Con corte a agosto 31 de 2022, la Secretaría del Interior presenta acta de reunión del 17 de agosto de 2022, realizada con la OATIC y el líder de Publicidad exterior, Secretaría de Hacienda y enlace de la Secretaría del Interior donde se revisó la manera en que va a quedar el trámite en la plataforma, se asignaron compromisos y responsabilidades para salir al ruedo en la presente vigencia. Evidencia: Acta de reunión del 17 de agosto de 2022 y control de asistencia COMENTARIO VISITADOR OCIG: No se registra avance en las acciones de racionalización propuestas para el presente trámite, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. La OCIG recomienda, dar celeridad a las actividades propuestas en aras de garantizar su oportunidad y efectividad. | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14866 | Impuesto de espectáculos públicos |  | En desarrollo | La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada y genera el recibo oficial de pago de manera manual. | Permitir el pago en línea por parte del ciudadano | El ciudadano puede pagar en línea | Tecnológica | Pago en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaria de Hacienda-OATIC | COMENTARIO VISITADOR OCIG: Por parte de la Secretaría de Hacienda se aporta como evidencia: Correo electrónico de fecha 23 de agosto de 2022. Se adjunta evidencia de reunión de trámites a racionalizar por parte de la Secretaría de Hacienda de fecha 26 de agosto de 2022. Se observan gestiones por parte de la Secretaría de Hacienda para la implementación del trámite, no obstante, estos deben surtir 5 fases en el Sistema Único de Información y Trámites: Requerimientos, producción, preguntas, socialización, actualización. Establece el Informe de seguimiento a los trámites realizado por la OCIG: No se registra avance en las acciones de racionalización propuestas para el presente trámite, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. La OCIG recomienda, dar celeridad a las actividades propuestas en aras de garantizar su oportunidad y efectividad. Avance 20% De otra parte, y teniendo en cuenta, las recomendaciones dadas por la asesora del DAFP el pasado 31/08/2022, la OCIG recomienda, realizar el ajuste del presente trámite en lo concerniente a que en el mismo no se debe solicitar al ciudadano el certificado de existencia y representación legal, como está definido en el formato integrado registrado en el SUIT, en contravía a lo estipulado en el artículo 15 del Decreto 019 del 2012, puesto que la labor de consulta de este certificado es propia de la entidad. | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 20172 | Impuesto a la publicidad visual exterior |  | En desarrollo | La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada y genera el recibo oficial de pago de manera manual sin control por parte un software. | Incluir el trámite en el sistema de impuestos Municipales pagos en linea | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente no requiera trasladarse para con dicha obligación. Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Pago en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Hacienda-OATIC | COMENTARIO VISITADOR OCIG: Por parte de la Secretaría de Hacienda se aporta como evidencia: Acta de reunión de fecha 17 de agosto de 2022 para revisar el trámite de publicidad exterior, junto con el procedimiento de calidad y OATIC. Revisión del procedimiento de Liquidación del Impuesto de publicidad exterior visual a partir de la autorización de la Secretaría del Interior. Evidencia de reunión de pruebas de Publicidad exterior visual de fecha 23 de junio de 2022. Se adjunta evidencia de reunión de trámites a racionalizar por parte de la Secretaría de Hacienda de fecha 26 de agosto de 2022. Se observan gestiones por parte de la Secretaría de Hacienda para la implementación del trámite, no obstante, estos deben surtir 5 fases en el Sistema Único de Información y Trámites: Requerimientos, producción, preguntas, socialización, actualización. Establece el Informe de seguimiento a los trámites realizado por la OCIG: No se registra avance en las acciones de racionalización propuestas para el presente trámite, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. La OCIG recomienda, dar celeridad a las actividades propuestas en aras de garantizar su oportunidad y efectividad. Avance 20% | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 28441 | Contribución por valorización |  | En desarrollo | El usuario puede consultar en línea su estado pero no se encuentra habilitado el pago en línea | Habilitar el pago de contribución por valorización en línea | El ciudadano puede realizar el pago en línea sin la necesidad de trasladarse a una entidad bancaria. Eliminación de desplazamiento del contribuyente. Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Pago en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Hacienda- Oficina de Valorización- OATIC | Desde la oficina de valorización se ha cumplido con el suministro de insumos y requerimientos realizados por la oficina TICS para el desarrollo del botón de pago por valorización. Se anexa 1 solicitud de avance del trámite a TIC, 2 Acta de seguimiento interno TIC estado del trámite, 3 Comunicaciones entre TIC y PRODINGE SAS operador de la plataforma, 4 y 5 comunicaciones y solicitudes para el desarrollo del botón de pago y procedimiento preliminar pago de valorización. Desde la Oficina TIC manifiestan que el trámite se encuentra en etapa de pruebas y validaciones de pago. COMENTARIO VISITADOR OCIG: El acta del 26 de agosto de 2022 refiere las actividades que se han realizado a la fecha para llegar a la habilitación del pago de contribución, no obstante, la actividad planteada a implementar es habilitar el pago de contribución por valorización, si bien es cierto crearon el procedimiento, se han suministrado los insumos y requerimientos a la oficina TIC y la Oficina TIC manifiesta que el trámite se encuentra en etapa de prueba, a la fecha no se encuentra habilitado a la fecha el pago en línea. Por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior, que fue del 20%. Se observan gestiones por parte de la Secretaría de Hacienda para la implementación del trámite, no obstante, estos deben surtir 5 fases en el Sistema Único de Información y Trámites: Requerimientos, producción, preguntas, socialización, actualización. Establece el Informe de seguimiento a los trámites realizado por la OCIG: No se registra avance en las acciones de racionalización propuestas para el presente trámite, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. La OCIG recomienda, dar celeridad a las actividades propuestas en aras de garantizar su oportunidad y efectividad. Avance 20% | 20
Note on L12: Ricardo Larrota Hernandez: FAVOR INDICAR QUE CODIGO DEBE IR
Note on L13: Ricardo Larrota Hernandez: FAVOR INDICAR QUE CODIGO DEBE IR

## Componente 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO A AGOSTO) DE 2022 | %
Subcomponente 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar el Plan de Participación Ciudadana 2022 | 1 | Número de Planes de Participación Ciudadana elaborado | Secretaría de Planeación | 2022-02-28 | Comentario del visitador de la OCIG: En el primer seguimiento se evidenció la elaboración del Plan de Participación Ciudadana 2022. Para este segundo seguimiento, se constata, que la Secretaría de Planeación realizó 2 mesas de asesoría con el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en articulación con la Alcaldía de San José de Cúcuta, quienes suministraron recomendaciones a mejorar el proceso, debido a nuevos lineamientos por los Entes Nacionales e Institucionales en la presente vigencia. Debido a lo anterior, se realizaron 15 mesas de trabajo durante los días 22 al 24 de agosto, en las cuales se revisaron cada una de las acciones de gestión institucional por Dependencia, las cuales requirieron realizar ajustes pertinentes, con el fin de dejar visible la participación de la ciudadanía en los procesos de la Entidad y lograr dar cumplimiento en la vigencia actual. De esta manera, se realizaron ajustes en las actividades internas previas, dejando las actividades que desarrollan las capacidades institucionales pero que no son propiamente acciones de participación en la gestión pública; y ajustando las actividades participativas, que sí involucran a los grupos de valor en las diferentes fases del ciclo de la gestión de la entidad. Obteniendo 5 actividades Internas previas de 80 que había inicialmente y 27 actividades participativas de 67 que había inicialmente. Finalmente, se ajustó la fecha de realización de acción participativa, dejando así una fecha de inicio y fecha de finalización, con el objetivo de optimizar el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las mismas. El Plan de Participación Ciudadana ajustado 1, se encuentra publicado en el link https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/. Por lo anterior se otorga avance del 100% | 100
| 1.2 | Elaborar el diagnóstico de rendición de cuentas. | 1 | Número diagnósticos rendición de cuentas elaborados | Secretaría de Planeación | 2022-05-31 | De acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Ley de Participación Ciudadana 1757 de 2015, Manual de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Bucaramanga y en concordancia con lo previsto en el componente 3: Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022; la Secretaría de Planeación con el objetivo de ejecutar exitosamente el proceso de Rendición de Cuentas, elaboró el 15 de junio de 2022 el Diagnóstico de Rendición de Cuentas vigencia 2022, por medio de una encuesta de Percepción Ciudadana aplicada de manera virtual y presencial a 384 ciudadanos, publicando sus resultados en página web institucional en el siguiente link https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/ Por otra parte, la Secretaría de Planeación socializó el Diagnóstico de Rendición de Cuentas vigencia 2022 a servidores públicos y contratistas de la Administración Central el 5 de julio de la presente vigencia. Evidencia: Correos electrónicos, BRIEF, Banner, formato encuesta, Circular No. 49 del 24 de junio de 2022, correo de convocatoria socialización, control de asistencia y pantallazos en archivo PDF. (13 archivos). Comentario del visitador de la OCIG: Se constata que la Secretaría de Planeación elaboró el Diagnóstico de Rendición de Cuentas 2022 a través de una encuesta de percepción de la ciudadanía que permite a la Administración Municipal establecer acciones que propicien mayor acercamiento hacia las necesidades ciudadanas, fortaleciendo la interacción de todos los actores. Este diagnóstico fue socializado a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía el 05 de julio, según los pantallazos suministrados y el control de asistencia. El mismo fue publicado en la sección de Rendición de Cuentas de la página web institucional. Por lo anterior, se concede avance del 100% de la actividad. | 100
| 1.3 | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas | 1 | Número de estrategias de rendición de cuentas elaboradas | Secretaría de Planeación | 2022-06-30 | La Secretaría de Planeación con el fin de garantizar el principio de transparencia en el proceso de Rendición de Cuentas que se adelanta, elaboró el 14 de julio de 2022 el documento correspondiente a la “Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2022" dando cumplimiento a la Actividad 1.3 del componente 3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022. Este informe se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/ La Secretaría de Planeación, socializó la estrategia a servidores públicos y contratistas el 16 de agosto de 2022, mediante convocatoria realizada a través de la Circular No. 60 del 9 de agosto de 2022. Evidencia: Circular No. 60 del 9 de agosto de 2022, correos electrónicos, estrategia, banner, presentación socialización estrategia y control de asistencia (8 archivos). Comentario del visitador de la OCIG: Se constata la Elaboración y socialización de la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2022 con los servidores públicas y contratistas cumpliendo la mayor parte de lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas -MURC. Se realizó mesa de trabajo, el 03 de agosto de 2022, con participación del Despacho, Transparencia y la Secretaría de Planeación para la elaboración y concertación del cronograma a ejecutar según las acciones planeadas en la Estrategia, que actualmente se encuentra en construcción. Por lo anterior, se recomienda acelerar la definición y concertación del cronograma o plan de acción de la Estrategia, con el fin de fortalecer el ejercicio de planeación de la Rendición de cuentas. Por lo anterior, se otorga avance del 90% de la actividad. | 90
| 1.4 | Publicar los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal. | 4 | Número de informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal publicados. | Todas las Dependencias OATIC (Publicación) | 2022-01-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 75% Prensa y comunicaciones: 75% Control Interno Disciplinario: 75% OFAI: 75% Secretaría de Salud y Ambiente: 75% DADEP: 75% Control Interno de Gestión: 75% Secretaría Jurídica: 75% Valorización: 75% OATIC: 75% UTSP: 75% Secretaría de Desarrollo Social: 75% Secretaría Administrativa: 75% Secretaría del Interior: 62,5% Secretaría de Infraestructura: 75% Secretaría de Hacienda: 75% Secretaría de Planeación: 75% | 75
2022-04-22
2022-07-22
2022-10-22
| 1.5 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP. | 100% | Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2022 y sus respectivas modificaciones publicadas en página web del municipio y en SECOP. | Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios | 2022-12-31 | Comentarios visitadores OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa a través de la Subsecretaría de Bienes y Servicios realizó 107 modificaciones a solicitud de las diferentes Dependencias de la Administración Central de acuerdo a la necesidad, las cuales se encuentran publicadas en los siguientes links. https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/plan-anual-de-adquisiciones/. Y en la página web de Colombia Compra Eficiente La OCIG reitera recomendación, respecto a la realización de acciones administrativas mancomunadas tendientes a garantizar el principio de planeación en el PAA, y, evitar el aumento frecuente en las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022 de la Administración Central del Municipio de Bucaramanga. Avance 66% | 66
| 1.6 | Publicar la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y divulgación en redes sociales. | 100% | Porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio | Todas las Secretarías OATIC (Publicación página web) Prensa y Comunicaciones (divulgación redes sociales) | 2022-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 66,6% Prensa y comunicaciones: 66,66% OFAI: N/A Secretaría de Salud y Ambiente: 66% DADEP: N/A Secreataría Jurídica: 33% Valorización: N/A OATIC: 66% Secretaría Desarrollo Social: 66% Secretaría Administrativa: 66% Secretaría del Interior: 100% Secretaría de Infraestructura: 66% Secretaría de Hacienda: N/A Secretaría de Planeación: 66% | 66.58
| 1.7 | Elaborar y publicar los estados financieros del municipio. | 12 | Número de estados financieros del municipio elaborados y publicados. | Secretaría de Hacienda OATIC (Publicación) | 2022-12-31 | Desde el área contable se han elaborado y publicado los Estados Financieros correspondiente a los meses de mayo y junio. Total publicaciones en el trimestre 2. Se adjunta como soporte archivo eN PDF de las publicaciones en WEB master. https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/estados-financieros/ COMENTARIO VISITADOR OCIG: La Secretaría de Hacienda adjunta: Correo electrónico de publicación de Estados Financieros del mes de febrero de 2022 de fecha 29 de abril de 2022. Correo electrónico de publicación de Estados Financieros del mes de marzo de 2022 de fecha 11 de mayo de 2022. Correo electrónico de publicación de Estados Financieros del mes de abril de 2022 de fecha 29 de junio de 2022. Correo electrónico de publicación de Estados Financieros del mes de mayo de 2022 de fecha 19 de julio de 2022. Correo electrónico de publicación de Estados Financieros del mes de junio de 2022 de fecha 28 de julio de 2022. Consultada la sección de Transparencia de la página web institucional, se establece la publicación de los Estados Financieros correspondientes a diciembre de 2021, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2022. La acción se encuentra cuantificada en doce (12) estados financieros elaborados y publicados (7/12). Por lo anteriormente expuesto se establece un porcentaje de avance de 58%. | 58
| 1.8 | Elaborar informe de contratación | 2 | Número de informes de contratación elaborados. | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia (Despacho Alcalde) | 2022-02-28 | Durante el segundo cuatrimestre de 2022 se elaboró y publicó el informe de contratación del I semestre de 2022, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/informes-de-contratacion/. Comentario del visitador de la OCIG: Se evidencia cumplimiento conforme a la actividad e indicador planteado, se verifica el enlace en el cual se encuentra la publicación del informe de contratación del primer semestre de la vigencia 2022 y en el seguimiento anterior se verificó la publicación del informe de contratación con corte a 31 de diciembre de 2021, por lo anterior, se asigna un porcentaje de avance del 100%. | 100
2022-07-30
Subcomponente 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actualizar el plan de comunicaciones. | 1 | Número de planes de comunicaciones actualizados | Prensa y Comunicaciones | 2022-12-31 | Se determinó para cumplimiento a esta actividad en el tercer cuatrimestre de 2022. COMENTARIO VISITADOR OCIG: De acuerdo al argumento presentado y considerando el plazo para realizar la actividad, no aplica la evaluación de avance en el presente seguimiento. | N/A
| 2.2 | Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas. | 100% | Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas. | Secretaría de Planeación | 2022-12-31 | No aplica para este seguimiento | N/A
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia | 3 | Número de sensibilizaciones realizadas a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia | Secretaría Jurídica Prensa y Comunicaciones (divulgación) | 2022-11-30 | Prensa y comunicaciones: No se reporta evidencia de cumplimiento frente a este indicador. Secretaría Jurídica: Se realizaron 8 jornadas de sensibilización en temas de transparencia dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la administración, los días 17, 22 y 24 febrero; 1,3,8,15 y 17 de marzo. Igualmente se tiene un espacio en Moodle donde se presenta en el proceso de inducción y reinducción en campo virtual una capacitación en el módulo de Transparencia y observatorio digital. En las jornadas de sensibilización se encuentran las 8 planillas de asistencia. Se evidencia que en el campus virtual han asistido 376 personas en modalidad virtual con corte a 30 de marzo de 2022 y 514 con corte a 8 de abril de 2022. Se anexan como evidencias soportes de control de asistencia y listado de registro en Moodle en formato de Excel con corte a 30 de marzo y 8 de abril de 2022. Comentario de la OCIG: Se evidencia cumplimiento de sensibilización denominada Curso de inducción y reinducción (Acuerdo de transparencia y buenas prácticas de gestión) a funcionarios públicos y contratistas, conforme a la actividad e indicador planteado con corte a 30 de abril de 2022, se adjunta control de asistencia en formato Excel con corte a 30 de marzo y 8 abril de 2022, en la que se observa asistencia virtual y presencial, igualmente listados de asistencia de las fechas, 17, 22, 24 de febrero, 1, 3, 8, 15, 17 de marzo de la vigencia 2022. Se recomienda seguir con las actividades de sensibilización en los próximos cuatrimestres. | 100
Subcomponente 4. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 4.1 | Realizar la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 | Número de evaluaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | Oficina de Control Interno de Gestión | 2022-12-31 | Se realizara dentro de la fecha programada | N/A

## Componente 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO A AGOSTO) DE 2022 | %
Subcomponente 1. Planeacion estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Socializar informe de caracterizacion del ciudadano | 1 | Número de informes de caracterización del ciudadano socializado | Secretaría Administrativa | 2022-05-30 | Se evidencia que la Secretaría Administrativa-Proceso Gestión Servicio a la Ciudadanía-realizó el día 23 de marzo de 2022 la socialización del informe de caracterización a los ciudadanos y grupos de interés que interactúan en las Dependencias de la alcaldía de Bucaramanga vigencia 2021 a servidores públicos y contratistas del CAME de forma presencial, este documento se encuentra publicado en la NUBE del Sistema Integrado de Gestión de Calidad-SIG a través del siguiente enlace: https://nube.bucaramanga.gov.co/index.php/apps/files/?dir=/PROCESOS%20SGC/2.%20MISIONALES/GESTI%C3%93N%20SERVICIO%20A%20LA%20CIUDADANIA/1.%20PLANIFICACION%20DEL%20PROCESO/CARACTERIZACION%20POBLACION/CARACTERIZACI%C3%93N%202021&openfile=111044 Se anexa como evidencia acta de reunión 23 de marzo del 2022. La OCIG recomienda, que desde el proceso de GSC se cumpla con el objetivo definido en el Informe de CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS QUE INTERACTÚAN CON LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, el cual enmarca: Identificar las particularidades, necesidades y expectativas de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés que hacen uso de los servicios, trámites y programas ofertados por la Alcaldía de Bucaramanga, con el fin de segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí tomar acciones en pro de la mejora en la calidad de la atención, con el fin de garantizar su efectividad. | 33
| 1.2 | Elaborar el diagnóstico del estado de implementación de la Politica de Servicio al Ciudadano | 1 | Numero de diagnóstico del estado de implementación de la Politica de Servicio al Ciudadano | Secretaría Administrativa | 2022-08-31 | La Secretaría Administrativa realizó el diagnóstico de Servicio al Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta el formato establecido por el DAFP. Se adjunta como evidencia formato PDF del diagnóstico realizado. Comentario visitador OCIG. Se evidencia que la Secretaría Administrativa realizó el diagnóstico de Servicio al Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta el formato establecido por el DAFP. Se adjunta como evidencia formato PDF del diagnóstico realizado. La OCIG recomienda, continuar con las acciones tendientes a la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano, para fortalecer los lineamientos frente al servicio y atención al ciudadano, así como también, generar participación ciudadana. Avance 100% | 100
| 1.3 | Divulgar espacios en los puntos vive digital para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea. | 3 | Número de divulgaciones en los punto vive digital de espacios para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea. | OATIC | 28/02/2022 30/06/2022 31/10/2022 | Se puede evidenciar que se dio cumplimiento a la acción por parte de la OATIC así: Informes publicados en los puntos vive digital: Inscripción de becas educación con fecha 29 de marzo de 2022 Ruta aseguramiento en salud con actividad de fecha 28 de abril en la cual se inscribieron 34 personas a un meeting del tema afiliaciones al sistema de salud para colombianos y migrantes Por lo anterior, se considera que el porcentaje de avance es del 66% | 66
Subcomponente 2. Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía al interior de la entidad | 2 | Número de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadania al interior de la entidad | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | Comentario visitador OCIG. Se observa controles de asistencia de fecha 17/02/2022, 22/02/2022, 24/02/2022, 01/03/2022, 03/03/2022, 08/03/2022, 15/03/2022, 17/03/2022 de Talento Humano dirigida a los líderes de procesos de la Secretaría Administrativa, relacionado con la construcción de los cursos de inducción y reinducción vigencia 2022 de la plataforma Moodle. Se presentan actas de reunión del proceso de construcción de los módulos, así mismo, se evidencia acta de reunión de 30 de marzo de 2022 realizada en el Centro de Atención Municipal Especializado-CAME, la cual tuvo como objetivo realizar actividades que permitan generar competencias o habilidades para los funcionarios y contratistas que brindan atención al ciudadano. La OCIG recomienda, continuar con la realización espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía al interior de la entidad, en aras de garantizar la oportunidad y efectividad de la acción, indicador y control establecido. | 100
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Actualizar y mantener la Estrategia para la implementación de acciones de mejora en la atención y servicio a la ciudadanía de la alcaldía de Bucaramanga 2021- 2023 | 1 | Número de estrategias de mejora del servicio al ciudadano actualizada y mantenida | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | El 25 de febrero de 2022, se realizó la actualización de la Estrategia de mejora en la atención y servicio al ciudadano, generando diferentes actividades que buscan implementar acciones en la entidad para fortalecer la atención al ciudadano, se presenta un informe detallado de las acciones realizadas a esa fecha. Comentario visitador OCIG. La Secretaría Administrativa-Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, adelantó el 25 de febrero de 2022 la actualización de la Estrategia de mejora en la atención y servicio al ciudadano, generando diferentes actividades que buscan implementar acciones en la entidad para fortalecer la atención al ciudadano. De igual manera, se evidencia informe con corte a 30 de junio del 2022, en el cual se refleja el avance de cada una de las actividades propuestas en el cronograma de actividades de la estrategia vigencia 2022. La OCIG recomienda, continuar con la realización de las acciones propuestas en el cronograma de actividades propuesto en la “Estrategia para la implementación de acciones de mejora en la atención y servicio a la ciudadanía de la alcaldía de Bucaramanga 2021- 2023”, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad del indicador establecido. El avance de esta acción se evalúa de conformidad al Informe de Ejecución de la Estrategia para la Implementación de Acciones de Mejora en la Atención y Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía de Bucaramanga, al corte 30 de junio del 2022 y según el porcentaje propuesto para cada actividad; evidenciándose un porcentaje de avance acumulado del 57,07% | 57.07
| 3.2 | Solicitar actualización del portafolio de servicios de la Alcaldía de Bucaramanga de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | 100% | Porcentaje de solicitudes de actualizaciones del portafolio de servicios presentadas a la Secretaría Administra por los procesos de cada una de las dependencias, de acuerdo a su necesidad. | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo | 2022-04-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 100% Prensa y comunicaciones: N/A OFAI: N/A Secretaría de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Secretaría Jurídica: N/A Valorización: 100% OATIC: 0% UTSP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Administrativa: 100% Secretaría del Interior: 100% Secretaría de Infraestructura: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Secretaría de Planeación: 100% | 91.6
| 3.3 | Actualizar el portafolio de servicios de la Alcaldía de Bucaramanga de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | 1 | Número de portafolio de servicios actualizado de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | Líder: Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadania) con el apoyo de la Secretaría de Planeación Prensa y Comunicaciones (Diseño y publicacion de la ventana hacia afuera) y TIC (Publicación de la ventana hacia adentro) | 2022-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Prensa y comunicaciones: N/A OATIC: 0% UTSP: 0% Secretaría Administrativa: 0% Secretaría de Planeación: 20% | 5
| 3.4 | Difundir los trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga, según requerimiento de cada dependencia. | 100% | Porcentaje de difusiones realizadas de trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga, según requerimiento de cada dependencia | Prensa y Comunicaciones | 2022-12-31 | La dependencia Prensa y Comunicaciones ha realizado 57 publicaciones en redes sociales y página web, relacionadas con trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga. Se relacionan como evidencia links y pantallazos de las publicaciones. COMENTARIO VISITADOR OCIG: Se evidencian 24 publicaciones realizadas en la página web y 5 en Instagram durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se recomienda realizar una evaluación de satisfacción del cliente interno que valide la percepción de las dependencias solicitantes frente a la actividad desarrollada por la oficina de Prensa y/o un instrumento que permita garantizar que efectivamente se realizan el 100% de las difusiones solicitadas por las dependencias. | 66.66
| 3.5 | Realizar una socialización de los protocolos del servicio al ciudadano dentro del proceso de inducción y reinducción a servidores públicos y contratistas | 1 | Número de socializaciones de los protocolos del servicio al ciudadano a servidores públicos y contratistas realizadas dentro del proceso de inducción y reinducción | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | Comentario visitador OCIG. Se observa que en el proceso de inducción y reinducción existe un módulo de servicio al ciudadano donde se contemplan los protocolos de atención. A la fecha de realización del monitoreo se cuenta con una participación de 704 servidores públicos y contratistas, a través de la plataforma de Moodle y de manera presencial se realizaron 8 jornadas de socialización los días 17, 22, 24 de febrero y 1, 3, 9, 15, 17 de marzo del 2022. Se anexa link módulo de Gestión del Servicio al Ciudadano ubicado en el campus virtual https://campusvirtual.bucaramanga.gov.co/pluginfile.php/10264/mod_resource/content/1/M%C3%B3dulo%204.%20Gesti%C3%B3n%20Servicio%20a%20la%20Ciudadan%C3%ADa.pdf La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa, continuar con las acciones capacitación que fortalezcan la atención y gestión oportuna y efectiva frente a los ciudadanos externos e internos | 100
| 3.6 | Promover el uso de las herramientas de radicación de PQRSD vía SAC 2.0 a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | 2 | Numero de circulares dirigidas a a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de recordar la importancia de hacer uso de la herramienta SAC 2.0 para la radicación de PQRSD. | Secretaría de Educación | 2022-12-17 | Se emitió la Circular No .191 de 13 de junio de 2022 dirigida al personal administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales y la Circular No. 223 del 25 de julio de 2022 dirigida a los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Educación con el objeto de realizar capacitaciones del Sistema de Atención al Ciudadano SAC 2.0, en donde se reiteró la implementación de hacer uso de la herramienta. Comentario visitador OCIG: El avance de esta actividad se valora en un 50% toda vez, que analizadas las evidencias adjuntas no se advierte ninguna circular dirigida a “la comunidad (padres de familia y estudiantes) “. Tal y como lo plantean las actividades del componente y el indicador. Se recomienda como medida preventiva de daño antijurídico continuar con este ejercicio administrativo con el objetivo de fortalecer el buen desempeño frente al trámite de PQRSD vía SAC 2.0. y adelantar de forma constante y permanente labores de monitoreo. | 50
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Solicitar actualización de las preguntas frecuentes publicadas en la página WEB de la entidad de acuerdo a las necesidades de mayor frecuencia requeridas por los ciudadanos. | 1 | Número de solicitudes de actualizaciones de las preguntas frecuentes publicadas en la página WEB de la entidad, a las diferentes dependencias, de acuerdo a la necesidades de mayor frecuencia requeridas por los ciudadanos. | Secretaría Administrativa | 2022-08-30 | La Secretaría Administrativa realizó consolidación de preguntas frecuentes presentadas por los ciudadanos y envió documento para solicitar publicación el 29 de junio de 2022, a la oficina de las TIC. Se evidencia publicación en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/publicacion-de-la-informacion-contractual/ Comentario visitador OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa realizó consolidación de preguntas frecuentes presentadas por los ciudadanos y envió documento para solicitar publicación el 29 de junio de 2022, a la oficina de las TIC. La OCIG recomienda, mantener actualizadas con las dependencias responsables la relación de preguntas frecuentes publicadas en el portal web, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad del control establecido. Avance 100% | 100
Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Medir el nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y publicar el informe vigencia 2021 | 1 | Número de mediciones del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano realizados y publicados. | Secretaría Administrativa | 2022-03-30 | El informe de satisfacción de servicio al ciudadano fue socializado a secretarios por medio de correo electrónico de fecha 16 de marzo del 2022 y se encuentra publicado en la nube del Sistema Integrado de Gestión de Calidad-SIGC desde el 10 de marzo del 2022 en el siguiente link: https://nube.bucaramanga.gov.co/index.php/apps/files/?dir=/PROCESOS%20SGC/2.%20MISIONALES/GESTI%C3%93N%20SERVICIO%20A%20LA%20CIUDADANIA/13.%20INFORMES%20VARIOS/EVALUACION%20NIVEL%20SATISFACCION/2021&fileid=88596 También se evidencia solicitudes enviadas por parte del proceso de Gestión y Servicio a la Ciudadanía a las dependencias para la elaboración de plan de mejoramiento, porque la calificación frente al nivel de satisfacción fue menor al 75%. Se anexan los siguientes oficios: GSC521-2022 del 31-03-2022, GSC464-2022 del 22-03-2022, GSC458-2022 del 22-03-2022, GSC 457-2022 del 22-03-2022, GSC460-2022 del 22-03-2022, GSC461-2022 del 22/03/2022, GSC463-2022 del 22/03/2022 y GSC462-2022 del 22/03/2022. La OCIG recomienda, que desde el Proceso de Gestión y Servicio al Ciudadano se realice el seguimiento y monitoreo necesario a las comunicaciones enviadas a las dependencias que obtuvieron calificaciones inferiores al 75% de satisfacción, para garantizar la oportunidad y efectividad del control establecido. | 100
| 5.2 | Elaborar informes comportamentales de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | 3 | Número de informes comportamentales elaborados de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | Secretaría Administrativa | 30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022 | Los informes comportamentales de PQRSD correspondientes al primer y segundo trimestre de 2022 fueron elaborados y publicados en la página web institucional en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/ Comentario visitador OCIG. Se evidencia el informe comportamental PQRSD correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022, donde se observa que al corte 7 de julio del 2022 se encontraban PQRSD sin respuestas. La OCIG recomienda, cumplir de manera oportuna con las respuestas a las peticiones radicadas ya sea en el módulo web, ventanilla y otros canales; así como también, que las mismas, reúnan los requisitos de ser claras, precisas y congruentes, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad del control establecido y de conformidad a la normatividad legal vigente. | 66
| 5.3 | Realizar seguimientos a las PQRSD radicadas que se encuentran vencidas y por vencer de acuerdo con la normatividad vigente. | 3 | Número de seguimientos realizados a las PQRSD que se radican en la Administración Central y se encuentran incumpliendo la Ley 1755 de 2015. | Secretaría Administrativa | 30/4/2022 31/8/2022 31/12/2022 | Se realiza un seguimiento a PQRSD vencidas y por vencer de forma mensual, se informa a las Dependencias mediante oficio copia a Control Interno de Gestión. De igual manera, se remite copia a la Oficina de Control Interno de Gestión. Durante el segundo cuatrimestre de 2022 se han realizado 4 seguimientos y se presenta como evidencia oficios enviados y recibidos por las Dependencias. Comentario visitador OCIG. Se evidencia que la Secretaría Administrativa-Proceso Gestión de Servicio a la Ciudadanía, realizó seguimientos a PQRSD, informando a las dependencias las PQRSD vencidas y por vencer con copia a la Oficina de Control Interno de Gestión mediante comunicaciones GSC6999-2022 del 09 de mayo del 2022, GSC871-2022 del 7 de junio, GSC1030-2022 del 6 de 11 de julio del 2022 y GSC1183-2022 de fecha 08 de agosto del 2022. La OCIG recomienda, continuar con el seguimiento a las dependencias de la Administración Central, en aras de emitir respuesta oportuna a las peticiones radicadas en el módulo web, ventanilla y otros canales; y que las mismas, reúnan los requisitos de ser claras, precisas y congruentes, con el fin de garantizar la efectividad del presente indicador y conforme a los lineamientos establecidos. Avance 66% | 66

## Componente 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO A AGOSTO) DE 2022 | %
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 2 | Número de seguimientos realizados a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | Secretaría Jurídica Asesor Transparencia (Despacho alcalde) OATIC (Publicación) | 18/05/2022 19/10/2022 | Transparencia: Durante el segundo cuatrimestre de 2022, la secretaría jurídica, desde el proyecto de transparencia realizó reunión virtual el día 10 de agosto 2022 con el fin de hacer seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC. Se anexa como evidencia video de grabación de la reunión virtual realizada. OATIC: Se realizó actualización del Gabinete, actualización de la sección de contratación en transparencia y publicación de piezas gráficas, creación del inventario de sentencias, creación de la sección de Gestión Transparente, Formulario para encuesta de participación ciudadana, teniendo en cuenta las solicitudes allegadas en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC. Se anexan correos y pantallazos de la acción realizada. Se puede consultar en el link https://www.bucaramanga.gov.co/participa/ Comentario del visitador de la OCIG: Revisados los soportes se encuentra grabación de reunión de fecha 10 de agosto de 2022, en la cual socializan lista de chequeo que contiene matriz de cumplimiento de criterios de accesibilidad, relacionados con la Resolución 1519 de 2020. De acuerdo a lo anterior, se da cumplimiento a la actividad e indicador planteados con corte a 30 de agosto de 2022. | 75
| 1.2 | Publicar y/o actualizar Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co | 100% | Porcentaje de publicaciones y/o actualizaciones de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga realizadas en el Portal www.datos.gov.co | OATIC | 30/06/2022 30/11/2022 | A la fecha se encuentran publicadas 58 series de datos en el portal de datos abiertos del municipio, de acuerdo con las solicitudes allegadas de las dependencias. Se puede consultar en el link de la matriz compartida. Comentario del visitador de la OCIG Se puede evidenciar que se dio cumplimiento a la acción por parte de la OATIC así: Informes publicados en la página web en el enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/#datos_abiertos Por lo anterior, se considera que el porcentaje de avance es del 50% | 50
| 1.3 | Cargar la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación y liquidacion de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | 100% | Porcentaje del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | Secretaría Administrativa | Cada vez que se vincule y se liquide un contrato de prestación de servicios | La Secretaría Administrativa ha dado cumplimiento al cargue de la información en el SIGEP del 100% de los 1450 contratistas vinculados, en los tiempos establecidos, dado que es un requisito de ley. Se presenta como evidencia informe del 1 de mayo al 25 de agosto del 2022. Comentario visitador OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa- adelantó informe de seguimiento de seguimiento y control de las vinculaciones y liquidación (CPS) desvinculaciones (funcionarios), correspondiente al periodo comprendido del 01/05/2022 al 25/08/2022 en lo relacionado al cargue de la información en el SIGEP del 100% de los 1450 contratistas adscritos a la Administración Central, y la publicación de 1594 contratos liquidados al 25/08/2022. La OCIG recomienda, continuar con la publicación oportuna y verás ante la plataforma SIGEP de la información relacionada con la suscripción de contratos (personas naturales) y liquidación de los mismos, con el fin de garantizar la efectividad del control establecido. Avance 66% | 66
| 1.4 | Cargar la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central. | 100% | Porcentaje Cargue de la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central. | Secretaría Administrativa | Cada vez que se vincule y se desvincule un servidor público | La Secretaría Administrativa ha dado cumplimiento al 100% del cargue de la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP, vinculando a 14 servidores públicos y desvinculando a 10 de la administración municipal. Se presenta como evidencia informe del 1 de mayo al 25 de agosto del 2022. Comentario visitador OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa- adelantó informe de seguimiento de seguimiento y control de las vinculaciones y desvinculaciones de funcionarios, correspondiente al periodo comprendido del 01/05/2022 al 25/08/2022, en lo relacionado al cargue de la información en el SIGEP del 100% de los 14 funcionarios vinculados, y la publicación de 10 servidores públicos desvinculados al corte 25 de agosto del 2022. La OCIG recomienda, continuar con la publicación oportuna y verás ante la plataforma SIGEP de la información relacionada con la vinculación y desvinculación de funcionarios, con el fin de garantizar la efectividad del control establecido. Avance 66% | 66
| 1.5 | Actualizar el mapa de obras que se encuentra publicado en página web del municipio de Bucaramanga. | 2 | Número de actualizaciones realizadas en el mapa de obras que se encuentra publicado en página web. | Secretaría de Infraestructura | 30/06/2022 31/12/2022 | La secretaria de Infraestructura actualiza de forma periódica el mapa de obras que se encuentra publicado en la pagina web Institucional, en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/mapa-de-obras/ Cometario visitador OCIG Se ingresa al link suministrado donde se evidencia un mapa con la ubicación de todas las obras que en la actualidad está desarrollando la secretaría de infraestructura, su última actualización es el 22 de agosto 2022; así mismo en el seguimiento al PAAC anterior ( de enero a abril 2022); se evidencio que en abril 19 de 2022 se hizo una actualización. La OCIG sugiere seguir con las buenas prácticas de seguir actualizando el mapa de obras que se encuentra publicado en página web del municipio de Bucaramanga | 100
Subcomponente 2. Transparencia pasiva | 2.1 | Realizar tres (3) seguimientos interno al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena la recepción del trámite y derecho de petición quejas y reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga. | 3 | Número de seguimientos internos realizados al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena el trámite del derecho de petición, quejas y reclamos. | Todas las Dependencias | 31/3/2022 30/8/2022 15/12/2022 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 66,6% Prensa y comunicaciones: 66,6% Control Interno Disciplinario: 66,6% OFAI: 66% Secretaría de Salud y Ambiente: 66% DADEP: 66% Control Interno de Gestión: 66% Secretaría Jurídica: 66% Valorización: 66% OATIC: 66,6% UTSP: 66,6% Secretaría Desarrollo Social: 66% Secretaría Administrativa: 66% Secretaría del Interior: 66,6% Secretaría de Infraestructura: 66% Secretaría de Hacienda: 66% Secretaía de Planeación: 66% | 66.6
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información | 3.1 | Revisar los instrumentos de gestión pública (inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada). | 1 | Número de revisiones realizadas a los instrumentos de gestión pública (inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada). | Todas las Dependencias OATIC (Publicación) | 2022-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 100% Prensa y comunicaciones: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 0% Secretaría de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 50% Control Interno de Gestión: 100% Secretaría Jurídica: 100% Valorización: 100% OATIC: 100% UTSP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 80% Secretaría Administrativa: 40% Secretaría del Interior: 0% Secretaría de Infraestructura: 80% Secretaría de Hacienda: 100% Secretaría de Planeación: 100% La OCIG recomienda, dar cumplimiento al indicador “Número de revisiones realizadas a los instrumentos de gestión pública (inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada)”; con el fin de garantizar su oportunidad y efectividad. | 79.41
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Capacitar a personas en situación de discapacidad visual y auditiva en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 2 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas en situación de discapacidad visual y auditiva. | OATIC | 30/6/2022 30/11/2022 | La segunda fecha para la realización del curso de ZOOM TEXT está programada para dar inicio el día 7 de septiembre. El enlace de inscripción será publicado el día 1 de septiembre. Comentario del visitador de la OCIG Se puede evidenciar que se dio cumplimiento a la acción por parte de la OATIC así: Capacitación en la herramienta ZoomText por 20 horas en el mes de febrero de 2022 y se presentan 25 personas inscritas. Por lo anterior, se considera que el porcentaje de avance es del 50% | 50
Subcomponente 5. Monitoreo | 5.1 | Definir un (1) parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | 1 | Número de parámetros definidos que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | Secretaría Administrativa | 2022-04-30 | Comentario visitador OCIG. Se observa oficio N° GSC-360-2022 del 03/03/2022, mediante el cual, el Proceso de Gestión de Servicio a la ciudadanía, solicita la Oficina Tic, el ajuste del software GSC conforme lo establece el decreto 0396 del 2020, así como también, se evidencia comunicación de la Oficina TIC No. S-OAT241 del 24/03/2022, mediante el cual da respuesta a solicitud de radicado GSC348-2022 Y No. GSC360-2022 ajustes software GSC para la aplicación del Decreto 03296 del 2020. La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa- Proceso de Gestión de Servicio a la ciudadanía, continuar con el monitoreo permanente respecto a la parametrización del módulo GSC conforme los lineamientos del Decreto 396 del 2020 y la realización de acciones tecnológicas que fortalezcan la funcionalidad del aplicativo frente a las PQRSD externas e internas, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad de este control | 100
| 5.2 | Implementar el parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | 100% | Porcentaje de avance en la implementación del parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | OATIC | 2022-10-31 | Comentario del visitador de la OCIG No se puede evidenciar que se dio cumplimiento a la acción por parte de la OATIC, Por lo anterior, se considera que el porcentaje de avance es del 0% | 0

## Componente 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas adicionales: Integridad y Conflicto de intereses
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO A AGOSTO) DE 2022 | %
Subcomponente 1. Integridad y Conflicto de Intereses | 1.1 | Realizar dos (2) jornadas de apropiación del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas de la alcaldía de Bucaramanga | 2 | Número de jornadas de apropiación del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas de la alcaldía de Bucaramanga | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | La Secretaría Administrativa realizó jornadas de apropiación del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas, las cuales se ven registradas en el informe general de fecha del 25 de febrero al 22 de abril del 2022, soportado con fotografías y registro de asistencias. También se evidencia que en el curso de inducción y reinducción programado para la presente vigencia, se realizó el módulo de integridad para servidores públicos y contratistas https://campusvirtual.bucaramanga.gov.co/pluginfile.php/10262/mod_resource/content/1/M%C3%B3dulo%202.%20C%C3%B3digo%20de%20Integridad%20y%20Conflicto%20de%20Intereses.pdf La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa, se continúe con la realización de acciones de sensibilización y capacitación sobre el código de integridad dirigida a los servidores públicos y contratistas, en aras de fortalecer la gestión administrativa y evitar actuaciones de posibles actos de corrupción. | 100
| 1.2 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para promover el uso del correo cod.integridad@bucaramanga.gov.co, como canal para conocer opiniones y denuncias sobre el Código de Integridad y Conflicto de Intereses | 2 | Número campañas de divulgación para promover el uso del correo cod.integridad@bucaramanga.gov.co, como canal para conocer opiniones y denuncias sobre el Código de Integridad y Conflicto de Intereses | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | La secretaría administrativa desde el área de talento humano periódicamente realiza divulgación para promover el uso del correo cod.integridad@bucaramanga.gov.co, como evidencia se adjuntan correos de fechas de los días 11 de mayo, 03 de junio y 30 de agosto de 2022. Comentario visitador OCIG. Frente a este indicador se evidencian las siguientes actuaciones por parte de la Secretaría Administrativa:  Correo de fecha 11 de mayo del 2022, fomentando el valor del compromiso  Correo de fecha 03 de junio del 2022, fomentando el valor de la Diligencia  Correo de fecha 30 de agosto del 2022, mediante el cual se recuerda al personal de la Administración Central el uso del BUZÓN DE VALORES. No obstante, se recomienda que, en cumplimiento al indicador “Número campañas de divulgación para promover el uso del correo cod.integridad@bucaramanga.gov.co, como canal para conocer opiniones y denuncias sobre el Código de Integridad y Conflicto de Intereses”, se adelante actividad de participación del personal adscrito a la Administración Central, para garantizar la oportunidad y efectividad de la campaña de divulgación propuesta para la socialización del correo o Buzón de Valores Código de Integridad. Avance 75% | 75
| 1.3 | Realizar un (1) informe de seguimiento del registro de la declaración de conflictos de intereses de los directivos que se presenta en la plataforma de Función Pública | 1 | Número de informes de seguimiento del registro de la declaración de conflictos de intereses de los directivos que se presenta en la plataforma de Función Pública | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | Se realiza por parte del área de talento humano de la secretaría administrativa un informe de corte 01 de mayo al 30 de agosto en donde se verifica el cumplimiento de la Ley 2030 de 2019 declaración de bienes y rentas del registro de conflicto de intereses de los directivos. Comentario visitador OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa realizó un informe de fecha 1 de mayo al 30 de agosto del 2022 del seguimiento del registro de la declaración de conflictos de intereses de los directivos en cumplimiento a la Ley 2013 de 2019, en el cual se indica que, “Revisando el aplicativo de la Ley 2013 de 2019 dispuesto por la función pública con corte del 30 de agosto del 2022 se ha dado cumplimiento en un 68% de esta obligación; quedando pendientes 8 servidores públicos por realizar este trámite” | 68
| 1.4 | Realizar una actividad de divulgacion para promover el desarrollo del curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcion del DAFP | 1 | Número de actividad de divulgacion para promover el desarrollo del curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcion del DAFP | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | El cumplimiento de esta acción se llevará a cabo en el último cuatrimestre de 2022. Comentario visitador OCIG. No se evidencia avance de cumplimiento de esta acción en el presente seguimiento. La OCIG recomienda adelantar las gestiones administrativas tendientes al cumplimiento de este indicador dentro de los términos establecidos, así como también, garantizar su efectividad. Avance 0% | 0
| 1.5 | Emitir una orientacion o circular sobre el alcance y manejo del conflicto de intereses, tanto para servidores públicos y como contratistas de prestacion de servicios en el desarrollo de la actividad contractual en la alcaldia de Bucaramanga | 1 | Número de circulares sobre el alcance y manejo del conflicto de intereses, tanto para servidores públicos y como contratistas de prestacion de servicios en el desarrollo de la actividad contractual en la alcaldia de Bucaramanga, emitidas | Secretaría Jurídica | 2022-03-31 | La Secretaría Jurídica expidió la circular No. 9 del 28 de marzo de 2022 con el objetivo de socializar sobre el conflicto de intereses y régimen de inhabilidades e incompatibilidades, dirigida a todo el equipo de contratación de las diferentes dependencias de la entidad. Como evidencia se presenta la circular No. 9 del 28 de marzo de 2022, soporte de comunicación mediante correo electrónico del 30 de marzo de 2022, lista de asistencia y video de grabación de la socialización. Comentario de la OCIG: Se evidencia Circular No 9 de 28 de marzo de 2022 que tiene como asunto el régimen inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés de los miembros de los comités evaluadores, cual fue remitida el 30 de marzo al correo informativo de la alcaldía para su socialización, además se encuentra, la lista de asistencia y grabación de la socialización. | 100