## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL BOMBEROS DE BUCARAMANGA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-10-12
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-09-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
178 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener las 4 estaciones de bomberos. | Número de estaciones de bomberos mantenidas. | 2021680010110 | ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA EN LAS ESTACIONES PROPIEDAD DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Adecuar las estaciones de propiedad de Bomberos de Bucaramanga. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.01.01.001.02.14 $10.000.000 2.3.2.02.02.005 $100.000.000 |  |  |  | 110000000 |  | 1882885483 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
178 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener las 4 estaciones de bomberos. | Número de estaciones de bomberos mantenidas. |  | PENDIENTE POR INCLUIR EN PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005 $402.885.483 2.3.2.01.01.001.02.14 $1.370.000.000 |  |  |  | 1772885483
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 2021680010108 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Adquisición de software de gestion y misional para Bomberos de Bucaramanga. | 2022-01-24 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 $320.000.000 2.3.2.01.01.005.02.03.01.02 $ 50.000.000 2.3.2.01.01.005.02.03.02 $ 37.000.000 2.3.2.01.01.003.05.03 $ 18.000.000 2.3.2.01.01.003.05.03 $ 31.500.000 |  |  |  | 456500000 |  | 9669766599 |  |  |  | 101750000 |  | 628273927 | 6.497% |  | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 2021680010109 | CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN ORIENTADA A BOMBERITOS Y BRIGADISTAS PARA LAS COMUNAS DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Generación de un proyecto de impacto a la comunidad con el tema de prevención. | 2022-01-26 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009 $150.0000.000 |  |  |  | 150000000 | [5 empty] | 127846883
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 2021680010111 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO AL PIC DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Servicio de capacitación para los funcionarios de Bomberos de Bucramanga acorde al PIC de la entidad. | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  |  |  | C 2.3.2.02.02.006 $40.000.000 C 2.3.2.02.02.008 $360.000.000 |  |  |  | 400000000
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 2021680010112 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA OPERATIVA, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Adquisición de equipos especializados que apoyen las labores de prevención y atención que ofrece Bomberos de Bucaramanga a la comunidad. | 2021-04-18 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.02.08 $100.000.000 |  |  |  | 100000000 | [5 empty] | 55580378
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 2022680010026 | FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Actualizar (2) vehículos | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.02.08 |  |  |  | 1167846563
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. |  | FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE ATENDER DE FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA LOS INCIDENTES QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquirir (2) Vehículos especializados para la atención de emergencias. Vigencias futuras. | 2022-08-11 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.02.08 |  |  |  | 5924900000
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 2021680010113 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Fortalecer el área de gestión documental a partir de herramientas como el PINAR, entre otras. | 2022-01-24 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009 $374.0000.000 |  |  |  | 374000000 | [5 empty] | 343096666
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. |  | PENDIENTE POR INCLUIR EN PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008 $87.500.000 2.3.2.02.02.009 $36.000.000 2.3.2.01.01.003.03.01 $10.000.000 2.3.2.01.01.003.03.02 $470.000.000 2.3.2.01.01.005.02.03.02 $13.000.000 2.3.2.01.01.003.05.03 $2.000.000 2.3.2.01.01.005.02.05 $5.000.000 2.3.2.01.01.003.02.08 $473.020.036 |  |  |  | 1096520036
2 | [11 empty] | TOTALES | 55% |  | 0 | 0 | 0 | 11552652082 | 0 | 11552652082 | 0 | 0 | 0 | 628273927 | 0 | 628273927 | 5.438% | 0