## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA - EMAB | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-12-03
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-11-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
164 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Tratar 6.400 toneladas de residuos en la planta de compostaje. | Número de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje. | N/A | N/A | Procesar las toneladas de residuos orgánicos y vegetales producto de la poda de arboles del Municipio de Bucaramanga | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1850 | 2394 | 100% | 5410702 5410704 |  |  |  | 132947000 |  | 132947000 |  |  |  | 121734800 |  | 121734800 | 91.57% | 0 | EMAB | Helbert Panqueva
165 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Clausurar 4 hectáreas en el sitio de disposición final El Carrasco. | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final El Carrasco. | N/A | N/A | Instalar material para la impermeabilización y confinamiento de los residuos solidos dispuestos en las celdas objeto de clausura en cumplimiento del plan de desmantelamiento y abandono del sitios de disposición final el Carrasco | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1.33 | 0.5138 | 38.63% | 5410706 |  |  |  | 1462362991 |  | 1462362991 |  |  |  | 1162314129 |  | 1162314129 | 79.48% |  | EMAB | Helbert Panqueva
166 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Reciclar 5.000 toneladas en la ruta selectiva de la EMAB. | Número de toneladas recicladas en la ruta selectiva de la EMAB. | N/A | N/A | Recolectar los residuos de papel, cartón, vidrio, plástico y metales generados en el Municipio de Bucaramanga por los usuarios del servicio de aprovechamiento de la EMAB | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 700 | 770 | 100% | 321919010 |  |  |  | 1474346792 |  | 1474346792 |  |  |  | 1317214162 |  | 1317214162 | 89.34% |  | EMAB | Helbert Panqueva
167 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento operativo de la EMAB. | Número de estrategias de fortalecimiento operativo de la EMAB formulados e implementados. | N/A | N/A | Planificar las actividades y recursos que permitan dar cumplimiento a los objetivos de fortalecimiento operativo según las necesidad identificada para el fortalecimiento de la prestación de los servicios Misionales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 5410701 54118 5411302 5411301 05410710 05410711 |  |  |  | 3735100000 |  | 3735100000 |  |  |  | 2356077109 |  | 2356077109 | 63.08% |  | EMAB | Helbert Panqueva
4 | [11 empty] | TOTALES | 84.66% |  | 0 | 0 | 0 | 6804756783 | 0 | 6804756783 | 0 | 0 | 0 | 4957340200 | 0 | 4957340200 | 72.85% | 0