## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA - IMEBU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-10-05
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-09-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
180 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | Número de empresas, emprendimientos y/o unidades productivas fortalecidas a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | 2020680010157 | FORTALECIMIENTO DEL COWORKING COMO ESTRATEGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, DINAMIZACIÓN Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar técnicamente a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración en programas de formación empresarial. Realizar adecuaciones en espacio para prestación de servicios de consultoria a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración y Coworking. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 800 | 999 | 100% | 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 1073333488 |  |  |  |  | 1073333488 | 671154008 |  |  |  |  | 671154008 | 62.53% | 560619366 | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
182 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | Número de programas de desarrollo empresariales y de empleabilidad implementados para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora). Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivación y sostenimiento de la economía. Brindar acompañamiento a los proyectos productivos de la población victima. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 771203004 |  |  |  |  | 771203004 | 771203004 |  |  |  |  | 771203004 | 100% | 306281194 | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
183 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Desarrollar el modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora). Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivació | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 35% | 30% | 85.71% | 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 377766666 |  |  |  |  | 377766666 | 377766666 |  |  |  |  | 377766666 | 100% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
184 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | Número de emprendedores formados a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora). Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivació | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 2000 | 5529 | 100% | 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 743288855 |  |  |  |  | 743288855 | 368149248.5 |  |  |  |  | 368149248.5 | 49.53% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
185 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | Número de mipymes con planes estratégicos implementados orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Identificar habilidades y destrezas de emprendedores, empresarios y ciudadanos para orientarlos hacia el emprendimiento o la empleabilidad. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 800 | 598 | 74.75% | 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 743288855 |  |  |  |  | 743288855 | 368149248.5 |  |  |  |  | 368149248.5 | 49.53% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
186 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | Número de empresas y/o emprendimientos intervenidos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | 2020680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientados a capital de trabajo, nómina y/o activos fijos. Realizar acompañamiento técnico y visitas pos crédito a los emprendimientos y/o empresas apoyadas. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 300 | 1607 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 10458334 |  |  | 5000004 |  | 550000000 | 10000000 |  |  | 5000000 |  | 66821666.5 | 12.15% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
186 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | Número de empresas y/o emprendimientos intervenidos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | 2022680010037 | APOYO A LAS LÍNEAS DE CRÉDITO CONDONABLE Y NO CONDONABLE DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar (1) apoyo al fondo de crédito | 2022-08-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.02 2.3.6.01.04.003 | 534541662 | [5 empty] | 51821666.5
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | 2020680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientadas a la innovación y/o incorporación de tecnología. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1200 | 1163 | 96.92% | 2.3.2.02.02.009 | 10458334 |  |  | 5000004 |  | 550000000 | 10000000 |  |  | 5000000 |  | 66821666.5 | 12.15% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | 2022680010037 | APOYO A LAS LÍNEAS DE CRÉDITO CONDONABLE Y NO CONDONABLE DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar (1) apoyo al fondo de crédito | 2022-08-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.02 2.3.6.01.04.003 | 534541662 | [5 empty] | 51821666.5
188 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Registrar 5.000 hojas de vida para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | Número de hojas de vida registradas para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | 2020680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1300 | 4866 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 158211109 |  |  |  |  | 274377775.6667 | 152728736.3333 |  |  |  |  | 152728736.3333 | 55.66% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
188 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Registrar 5.000 hojas de vida para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | Número de hojas de vida registradas para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | 2020680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por incluir en proyecto | [6 empty] | 116166666.6667
189 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Formar 3.000 jóvenes y adultos en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | Número de jóvenes y adultos formados en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | 2020680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 800 | 2637 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 158211109 |  |  |  |  | 274377775.6667 | 152728736.3333 |  |  |  |  | 152728736.3333 | 55.66% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
189 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Formar 3.000 jóvenes y adultos en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | Número de jóvenes y adultos formados en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | 2020680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por incluir en proyecto | [6 empty] | 116166666.6667
190 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Acompañar a 1.500 empresas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | Número de empresas acompañadas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | 2020680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 390 | 664 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 158211109 |  |  |  |  | 274377775.6667 | 152728736.3333 |  |  |  |  | 152728736.3333 | 55.66% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
190 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Acompañar a 1.500 empresas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | Número de empresas acompañadas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | 2020680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por incluir en proyecto | [6 empty] | 116166666.6667
302 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener en funcionamiento el 100% de los programas del Instituto Municipal del Empleo. | Porcentaje de los programas de Instituto Municipal del Empleo mantenidos en funcionamiento. | 2021680010176 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Apoyar los procesos administrativos, juridicos y de control interno del IMEBU. Realizar acompañamiento, seguimiento y control de los programas y proyectos misionales del IMEBU. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 782449999.82 |  |  |  |  | 782449999.82 | 774805000 |  |  |  |  | 774805000 | 99.02% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
11 | [11 empty] | TOTALES | 96.13% |  | 6404464186.82 | 0 | 0 | 10000008 | 0 | 6414464194.82 | 3913056717 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 3923056717 | 61.16% | 866900560