## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | [28 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-12-09
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-11-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
85 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Mantener las 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | 2020680010070 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener las 6 casas de la juventud con oferta programática para el buen uso del tiempo libre | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-10 | 2022-12-31 | 6 | 6 | 100% | 2.3.2.02.01.003.0204005 2.3.2.02.02.006.0204005 2.3.2.02.02.007.0204015 2.3.2.02.02.008.0204015 2.3.2.02.02.009.0204005 2.3.2.02.02.009.0204015 2.3.2.02.02.009.0204016 | 1327629822 |  |  |  |  | 1371750172 | 1249051998 |  |  |  |  | 1249051998 | 91.06% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
85 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Mantener las 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | 2020680010103 | IMPLEMENTACIÒN DE ACCIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÒN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener las 6 casas de la juventud con oferta programática para el buen uso del tiempo libre |  |  | 2022-10-07 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.01.003.4102047 | 4065440 | 40054910
86 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 2020680010070 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-10 | 2022-12-31 | 1800 | 2230 | 100% | 2.3.2.02.02.008.0204015 2.3.2.02.02.009.0204016 | 104700000 |  |  |  |  | 104700000 | 61600000 |  |  |  |  | 61600000 | 58.83% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
87 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 2020680010070 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica para la prevención de flagelos juveniles | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 2 | 2 | 100% | 2.3.2.02.02.009.0204015 | 45600000 |  |  |  |  | 284600000 | 37966665 |  |  |  |  | 102169125 | 35.9% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
87 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 2020680010103 | IMPLEMENTACIÒN DE ACCIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÒN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica para la prevención de flagelos juveniles |  |  | 2022-10-07 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.01.003.4102047 |  | 239000000 | [5 empty] | 64202460
124 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Realizar 350 eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros). | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros) realizados. | 2020680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar 350 eventos de hábitos de vida saludable (Recreovías. ciclovías. ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros). | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 128 | 137 | 100% | 2.3.2.02.01.003.4301001. 2.3.2.02.02.006.4301037. 2.3.2.02.02.008.4301037 2.3.2.02.02.009. 43.01.001 2.3.2.02.02.009. 43.01.037 | 747809900 | 380895318 |  | 150000000 | 150000000 | 1428705218 | 711261023 | 348693333 |  | 76080000 |  | 1136034356 | 79.51% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
125 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | Número de grupos comunitarios mantenidos para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | 2020680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 104 | 125 | 100% | 2.3.2.02.01.003.4301001. 2.3.2.02.02.009.4301001. 2.3.2.02.02.009.4301034. | 778539063 | 258900449 |  | 150000000 |  | 1187439512 | 478963631 | 240483371 |  | 59500000 |  | 778947002 | 65.6% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
126 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 144 eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Número de eventos recreativos y deportivos desarrollados para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 2020680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar 144 eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50 | 78 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4301038 | 525365330 | 44582533 |  |  |  | 569947863 | 440503437.42 | 23500000 |  |  |  | 464003437.42 | 81.41% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
127 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 16 eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Número de eventos deportivos y recreativos dirigidos a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres desarrollados. | 2020680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar 16 eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5 | 6 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4301038 | 400000000 |  |  |  |  | 400000000 | 377697588.41 |  |  |  |  | 377697588.41 | 94.42% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
128 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Vincular 53.000 niños y niñas en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Número niños y niñas vinculados en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 2020680010066 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Vincular 53.000 niños y niñas en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 28000 | 29077 | 100% | 2.3.2.02.01.003.4301037. 2.3.2.02.02.006.4301037. 2.3.2.02.02.007.4301037. 2.3.2.02.02.009.4301007. 2.3.2.02.02.009.4301037. | 1261711154.96 | 1491312284.04 |  | 300000000 | 477892984.38 | 3530916423.38 | 1085876500 | 1416688126 |  |  | 287375707 | 2789940333 | 79.01% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
129 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 2020680010118 | APOYO A LAS INICIATIVAS DEL DEPORTE ASOCIADO. ORGANIZACIONES COMUNALES Y GRUPOS DIFERENCIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 200 | 200 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4302062 | 46475000 |  |  |  |  | 106475000 | 46475000 |  |  |  |  | 106475000 | 100% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
129 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 2022680010013 | APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LOS ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO, COMUNITARIO Y DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.43.02.062 | 50427121.51 | 9572878.49 |  |  |  |  | 50427121.51 | 9572878.49
130 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Apoyar 80 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Número de iniciativas apoyadas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 2020680010118 | APOYO A LAS INICIATIVAS DEL DEPORTE ASOCIADO. ORGANIZACIONES COMUNALES Y GRUPOS DIFERENCIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Apoyar 80 Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25 | 25 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4301034 | 46475000 |  |  |  | 1842100 | 3701473133.49 | 46475000 |  |  |  | 1842100 | 3328768834 | 89.93% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
130 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Apoyar 80 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Número de iniciativas apoyadas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 2022680010013 | APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LOS ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO, COMUNITARIO Y DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Apoyar 80 Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.03.02.43.02.004 2.3.2.02.01.003.43.02.004 2.3.2.02.02.008.43.02.004 2.3.2.02.02.009.43.02.004 | 3533458888.49 | 119697145 |  |  |  |  | 3220210527 | 60241207
131 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Ambientes Deportivos Y Recreativos Dignos Y Eficientes | Realizar mantenimiento y adecuaciones menores a 105 campos y/o escenarios deportivos. | Número de campos y/o escenarios deportivos con mantenimientos y adecuaciones menores. | 2020680010057 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Proveer el servicio de administración y mantenimiento a 105 escenarios y campos deportivos bajo custodia del INDERBU en el municipio de Bucaramanga. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 30 | 30 | 100% | 2.3.2.02.02.006.43.01.003.69112 2.3.2.02.02.008.43.01.003.83441 2.3.2.02.02.008.43.01.003.83990 2.3.2.02.02.008.43.01.003.85250 2.3.2.02.02.008.43.01.003.85330 2.3.2.02.02.009.43.01.003.93121 | 3900370101.08 | 241338458.62 |  | 110956335.5 | 32167209.34 | 4284832104.54 | 3334965974.41 | 31214671.87 |  | 32509522.42 | 32167209.17 | 3430857377.87 | 80.07% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
11 | [13 empty] | TOTALES | 100% |  | 12772626821.04 | 2825353976.15 | 0 | 710956335.5 | 661902293.72 | 16970839426.41 | 11141474465.75 | 2194596047.36 | 0 | 168089522.42 | 321385016.17 | 13825545051.7 | 81.47% | 0