## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL OFICINA ASESORA TIC - OATIC | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-10-05
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-09-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
192 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Diseñar e implementar 1 modelo de conectividad comunitario que permita la interacción digital de la ciudadanía a partir de la infraestructura de Zonas Digitales existentes y la aplicación de modelos de escalabilidad y tecnologías de ultima generación. | Número de modelos de conectividad comunitario diseñados e implementados que permitan la interacción digital de la ciudadanía a partir de la infraestructura de Zonas Digitales existentes y la aplicación de modelos de escalabilidad y tecnologías de ultima generación. | 2021680010048 | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES DE CIUDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Optimizar el uso de la infraestructura tecnológica instalada para mejorar los servicios de conectividad del ciudadano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.2301079.84222.201 ($264.440.000) 2.3.2.02.01.003.2301079.3699016.201 ($30.000.000) 2.3.2.02.02.009.2302057.96210.201 ($366.952.744) 2.3.2.02.02.009.2302057.96210.501 ($1.000.000.000) | 661392744 |  |  |  |  | 1661392744 | 233135001 |  |  |  |  | 233135001 | 14.03% | 800000000 | OATIC | Wilfredo Gómez
192 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Diseñar e implementar 1 modelo de conectividad comunitario que permita la interacción digital de la ciudadanía a partir de la infraestructura de Zonas Digitales existentes y la aplicación de modelos de escalabilidad y tecnologías de ultima generación. | Número de modelos de conectividad comunitario diseñados e implementados que permitan la interacción digital de la ciudadanía a partir de la infraestructura de Zonas Digitales existentes y la aplicación de modelos de escalabilidad y tecnologías de ultima generación. |  | Pendiente por incluir en proyecto | [7 empty] | 1000000000
193 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Diseñar e implementar 1 modelo de conectividad y arquitectura de datos que permita la interoperabilidad entre los sistemas de información e infraestructura tecnológica existente y proyectada. | Porcentaje de diseño e implementación del modelo de conectividad y arquitectura de datos que permita la interoperabilidad entre los sistemas de información e infraestructura tecnológica existente y proyectada. | 2021680010133 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TIC ALINEADO A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL PARA UNA MEJOR INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Potenciar los ejes de arquitectura de información, seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 15% | 50% | 2.3.2.02.02.008.2302024.83141.201 | 193783334 |  | ¦ |  |  | 193783334 | 193666666 |  |  |  |  | 193666666 | 99.94% |  | OATIC | Wilfredo Gómez
194 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Mantener en los 8 Puntos Digital y en el Centro de Pensamiento para la Cuarta Revolución Industrial la conectividad y la infraestructura tecnológica. | Número de Puntos Digitales y Centros de Pensamiento para la Cuarta Revolución mantenidos con conectividad y la infraestructura tecnológica. | 2021680010048 | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES DE CIUDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquirir equipos y herramientas tecnológicas que soporten la gestión de los puntos digitales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9 | 0 | 0% | 2.3.2.02.01.004.2399069.201 $95.000.000 2.3.2.01.01.003.05.04.2399069.201 $15.000.000 | 110000000 |  |  |  |  | 110000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | OATIC | Wilfredo Gómez
292 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Ágil Y Transparente | Implementar 1 acción que a través del uso de nuevas tecnologías apoyen los procesos estratégicos de planificación, apoyo logístico, gestión documental y demás procesos administrativos y operativos. | Porcentaje de avance en la implementación de la acción que a través del uso de nuevas tecnologías apoyen los procesos estratégicos de planificación, apoyo logístico, gestión documental y demás procesos administrativos y operativos. | 2021680010133 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TIC ALINEADO A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL PARA UNA MEJOR INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Potenciar los ejes de arquitectura de información, seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 13% | 6% | 46.15% | 2.3.2.02.02.008.2302024.83141.201 | 248083333 |  |  |  |  | 248083333 | 244150000 |  |  |  |  | 244150000 | 98.41% |  | OATIC | Wilfredo Gómez
293 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Ágil Y Transparente | Formular e implementar 1 estrategia que permita la ejecución de la política de Gobierno Digital a través de sus tres habilitadores Arquitectura Empresarial, Seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. | Número de estrategias formuladas e implementadas que permitan la ejecución de la política de Gobierno Digital a través de sus tres habilitadores Arquitectura Empresarial, Seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. | 2021680010133 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TIC ALINEADO A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL PARA UNA MEJOR INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Potenciar los procesos administrativos del proceso de gestión de las TIC alineados a la política de gobierno digital | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.64 | 64% | 2.3.2.02.02.008.2302024.83111.201 | 693133333 |  |  |  |  | 693133333 | 654576666 |  |  |  |  | 654576666 | 94.44% |  | OATIC | Wilfredo Gómez
312 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Administración En Todo Momento Y Lugar | Implementar y/o potencializar 7 herramientas y/o soluciones digitales para el servicio de atención al ciudadano como cliente externo y a servidores públicos como cliente interno. | Número de herramientas y/o soluciones digitales implementadas y/o potencializadas para el servicio de atención al ciudadano como cliente externo y a servidores públicos como cliente interno. | 2021680010008 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | Implementar (7) herramientas tecnológicas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2 | 1.5 | 75% | 2.3.2.02.01.004.4599007.201 | 837607256 |  |  |  |  | 837607256 | 660218232.5 |  |  |  |  | 660218232.5 | 78.82% |  | OATIC | Wilfredo Gómez
6 | [11 empty] | TOTALES | 55.86% |  | 3744000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744000000 | 1985746565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985746565.5 | 53.04% | 800000000