## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-12-05
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-11-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
294 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos. | Número de Planes Institucionales de Capacitación, Bienestar e Incentivos formulados e implementados. | 2021680010058 | FORTALECIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR LABORAL, INCENTIVOS Y CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar jornadas de capacitación y formación para la apropiación del conocimientos y competencias en los servidores públicos. Desarrollar acciones para la promoción y prevención en salud de los servidores públicos. Desarrollar acciones de recreación, incentivos y prevención del riesgo psicosocial para los servidores públicos. | 2021-06-28 | 2023-12-31 | 2 | 1.8 | 90% | 2.3.2.02.02.009.4599030.96511.201 | 620000000 |  |  |  |  | 620000000 | 555407225 |  |  |  |  | 555407225 | 89.58% |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
295 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar 1 Plan de Modernización de la entidad. | Número de Planes de Modernización de la entidad formulados e implementados. | 2020680010086 | MODERNIZACION INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | Fortalecer la Gestión de la Administración Municipal encaminada a la atención oportuna y eficiente de los ciudadanos mediante la mejora de la operatividad de los procesos, mediante la modernizaci{on de la entiada ejecuta por fases de procesos de acuerdo con la Guía de rediseño para entidades de la orden territorial publicada por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública, Dirección de Desarrollo Organizacional, como se mencionan a continuación: Fase previa: acuerdo inicial de diseño, Fase de diagnóstico, Fase de diseño, Fase de implementación | 2021-08-26 | 2023-12-31 | 1 | 0.7 | 70% | 2.3.2.02.02.008.0599071.81302.201 2.3.2.02.02.008.3605001.81302.201 | 488000000 |  |  |  |  | 488000000 | 362473333.32 |  |  |  |  | 362473333.32 | 74.28% |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
296 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar el Programa de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos - PINAR. | Número de Programas de Gestión Documental y Planes Institucionales de Archivos formulados e implementados. | 2021680010148 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Y EL PINAR DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. | En el presente proyecto se buscará la adquisición de equipos de computo, escaneo y copiado así como la contratación de personal profesional y técnico idóneo para dar cumplimiento institucional al plan institucional de archivos, toda vez que la relevancia del municipio como entidad territorial es tal, que a partir de la Ley 1454 de 2011 (por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones), además de las obligaciones y funciones que le son propias por la Constitución y la Ley, el Municipio tiene la competencia residual territorial, esto es, que es competencia del Municipio todo aquello que no está atribuido a la Nación ni a los departamentos. | 2021-09-17 | 2023-12-31 | 2 | 1.7 | 85% | 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4599017.3812199.201 | 100000000 |  |  |  |  | 100000000 | 55960209.9 |  |  |  |  | 55960209.9 | 55.96% |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
307 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Adecuar 1 espacio de esparcimiento y zona alimentaria para los funcionarios de la Administración Central. | Número de espacios de esparcimiento y zonas alimentarias adecuadas para los funcionarios de la Administración Central. |  |  | Meta no programada para la vigencia. |  |  | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
308 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Formular e implementar 1 estrategia de energías renovables para la Administración Central Municipal. | Número de estrategias de energías renovables formuladas e implementadas para la Administración Central Municipal. | 2021680010119 | INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL CAM DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. | En este proyecto se busca el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, poder contar con tecnología de vanguardia para ofrecer una mejor calidad de servicio, garantizando mejores indicadores de la calidad del aire, evitando además penalizaciones de ley y permitiendo un mejor análisis sobre el consumo de energía por los funcionarios para cada uno de los edificios. Instalación de equipos en corriente continua ( paneles solares), Instalación de equipos en corriente Alterna ( Inversores), Implementar medidor bidireccional y v erificación de la certificación de RETIE, Montaje e instalación de la estructura, Realización de capacitaciones y entrega de manuales de uso. | 2021-09-13 | 2023-12-31 | 1 | 0.6 | 60% | 2.3.2.02.02.008.2102058.83324.201 | 650000000 |  |  |  |  | 650000000 | 613975505 |  |  |  |  | 613975505 | 94.46% |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
309 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Repotenciar en un 10% los espacios de trabajo según necesidades de la administración central municipal en las fases 1 y 2. | Porcentaje de avance en la repotenciación de los espacios de trabajo según necesidades de la administración central municipal en las fases 1 y 2. |  |  | Meta no programada para la vigencia. | 2023 |  | 0% | 0% | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
311 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Administración En Todo Momento Y Lugar | Formular e implementar 1 estrategia de mejora del servicio al ciudadano. | Número de estrategias de mejora del servicio al ciudadano formuladas e implementadas. | 2021680010139 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | El proyecto presenta actividades para mejorar la prestación del servicios de los ciudadanos que requieren atención de la oferta institucional en el municipio de Bucaramanga. Disponer de equipos tecnológicos, mobiliario y señalización para la atención de ciudadanos. Fortalecer el equipo de trabajo para brindar una atención eficiente accesible e incluyente en mejora lde la atención prestada a los ciudadanos. | 2021-09-15 | 2022-12-31 | 1 | 0.8908 | 89.08% | 2.3.2.02.02.008.4599029.83117.201 | 100000000 |  |  |  |  | 100000000 | 66411842.32 |  |  |  |  | 66411842.32 | 66.41% |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
7 | [11 empty] | TOTALES | 78.82% |  | 1958000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958000000 | 1654228115.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654228115.54 | 84.49% | 0