## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DEL INTERIOR | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-10-05
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-09-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro - Programado | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
99 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.7 | 70% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 27.416.675 |  |  |  |  | 27416675 | 27416675 |  |  |  |  | 25666666.67 | 25666666.67 | 93.62% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
169 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Climático y la Política Pública de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. | Número de Planes Municipales de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Político y Políticas Públicas de de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático actualizados e implementados. | 2021680010146 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa de la Unidad Municipal de gestión del Riesgo y Desastre para la respuesta eficiente a los eventos de desastre natural y otros en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.6 | 60% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 75.000.000 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4503032.45269.201 - $ 120.000.000 2.3.2.01.01.003.05.03.4503003.4731101.501 - $ 35.000.000 2.3.2.02.01.003.4503003.4964001.501 - $ 160.000.000 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4503003.47813.501 - $ 40.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 63.000.000 | 493000000 |  |  |  |  | 493000000 | 231194227.33 |  |  |  |  | 231194227.33 | 46.9% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
170 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 9 estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo. | Número de estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo realizados. | 2021680010146 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 24.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 19.000.000 | 43000000 |  |  |  |  | 43000000 | 42266666.67 |  |  |  |  | 42266666.67 | 98.29% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
171 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Adquirir 5 Sistema de Alertas Tempranas e Innovación para la gestión del riesgo. | Número de Sistemas de Alertas Tempranas e Innovación adquiridos para la gestión del riesgo. | 2021680010156 | IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCION DE LOS EVENTOS NATURALES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA | Implementación y puesta en marcha del sistema de alertas tempranas para la prevención y atencion de los eventos naturales asociados a la gestión del riesgo y desastre en el municipio de Bucaramanga Bucaramanga | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4503019.83143.201 - $ 691.888.591 2.3.2.02.02.008.4503019.83162.588 - $ 3.000.000 | 694888591 |  |  |  |  | 694888591 | 480000000 |  |  |  |  | 480000000 | 69.08% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
172 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire. | Número de estrategias de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire formuladas e implementadas. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.4 | 40% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 17.500.000 | 38500000 |  |  |  |  | 38500000 | 36750000 |  |  |  |  | 36750000 | 95.45% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
173 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Fortalecer 30 instancias sociales del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | Número instancias sociales fortalecidas del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10 | 2 | 20% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 69.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 37.500.000 | 106500000 |  |  |  |  | 106500000 | 99933333.33 |  |  |  |  | 99933333.33 | 93.83% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
174 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Intervenir estratégicamente 6 zonas de riesgo de desastre. | Número de zonas de riesgo de desastre intervenidas estratégicamente. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.7 | 70% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 20.000.000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 17466666.67 |  |  |  |  | 17466666.67 | 87.33% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
175 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 1 inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. | Número de inventarios municipales de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable realizados. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 17.500.000 | 38500000 |  |  |  |  | 38500000 | 36400000 |  |  |  |  | 36400000 | 94.55% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4503003.4299911.201 - $ 363.825.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 17.500.000 | 402325000 |  |  |  |  | 56857029440 | 330283333.33 |  |  |  |  | 4842006742.33 | 8.516% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2022680010003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.3205018.83990.201 - $ .4.511.723.409 | 4511723409 | [5 empty] | 4511723409
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2022680010069 | ACTUALIZACION DE LA CAPACIDAD REMANENTE DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL "EL CARRASCO" ETAPA E Y F EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4003012.94332.201 - $ 1.106.552.323 | 1106552323
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | PENDIENTE BPIN | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.200 - $ 46.830.428.703 |  |  |  |  | 46830428703
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2022680010066 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4503022.53290.201 - $ 2.985.000.005 2.3.2.02.02.005.4503022.53290.501 - $ 1.000.000.000 2.3.2.02.02.009.4503028.97990.201 - $21.000.000 | 4006000005
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 2020680010079 | SUBSIDIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER EMERGENCIAS Y EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.003.4503028.3815099.201 - $ 394.935.041 2.3.2.02.01.003.4503004.3899997.201 - $ 250.000.000 2.3.2.02.01.003.4503004.3899997.201 - $ 150.000.000 | 794935041 |  |  |  |  | 1379584284 | 425128213 |  |  |  |  | 488928213 | 35.44% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 2021680010162 | SUBSIDIO PARA LA ATENCION DE DAMNIFICADOS DE EMERGENCIAS Y EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4503028.97990.201 - $ 115.500.000 | 115500000 | [5 empty] | 63800000
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 2022680010064 | FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE MANEJO Y ATENCIÓN A EVENTOS DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.01.003.4503004.4292299.501 | 150000000
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. |  | PENDIENTE JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 469.149.243 | 319149243
217 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Mantener las 4 Plazas de Mercado administradas por el Municipio. | Número de plazas de mercado administradas por el Municipio mantenidas. | 2020680010110 | FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Garantizar una eficaz gestión y funcionamiento de las plazas de mercado que se encuentran bajo la administración de la Alcaldía de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.87 | 87% | 2.3.2.02.01.003.4002031.3529901.201 - $ 2.000.000 2.3.2.02.01.003.4002031.3649098.201 - $ 70.000.000 2.3.2.02.02.008.4002017.83990.201 - $ 124.200.000 2.3.2.02.02.008.4002017.82199.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4002031.85330.201 - $ 400.000.000 2.3.2.02.02.008.4002031.8715999.201 - $ 10.000.000 2.3.2.02.02.008.4002031.85250.201 - $ 364.746.543 2.3.2.02.02.008.4002031.82199.501 - $ 15.870.000 2.3.2.02.02.008.4002031.83990.501 - $ 97.130.000 | 1104946543 |  |  |  |  | 1104946543 | 1030288105.84 |  |  |  |  | 1030288105.84 | 93.24% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir la invasión y el uso inadecuado del espacio público en la ciudad de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 1.248.600.000 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.201 - $ 45.000.000 2.3.2.02.01.003.4002017.3899997.201 - $ 50.000.000 2.3.2.02.01.003.4501004.3899997.201 $ 41.808.469,00 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 1.159.840.001 | 2545248470 |  |  |  |  | 2687440001 | 2544622690.95 |  |  |  |  | 2686814221.95 | 99.98% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 2021680010161 | DOTACIÓN DE VEHICULO DE CARGA PARA REALIZAR INTERVENCIONES DEL ESPACIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. | Disponer de medios de transporte en la intervención y control del espacio público | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501004.4911402.201 - $ 142.191.531 | 142191531 | [5 empty] | 142191531
230 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | Número de estrategias formuladas e implementadas orientadas a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | 2021680010166 | MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.75 | 75% | 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.201 - $ 60.000.000 | 60000000 |  |  |  |  | 150000000 | 60000000 |  |  |  |  | 148333333.33 | 98.89% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
230 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | Número de estrategias formuladas e implementadas orientadas a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | 2021680010166 | MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.1202002.83990.501 $ 46.743.332,34 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.501 - $ 3.256.667,66 | 50000000 | [5 empty] | 48333333.33
230 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | Número de estrategias formuladas e implementadas orientadas a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | 2021680010150 | CONSOLIDACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROTECCION DE LIDERES SOCIALES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. | Articular los programas para la prevención y protección de lideres sociales del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.201 - $ 20.000.000 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.501 - $ 20.000.000 | 40000000 | [5 empty] | 40000000
231 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener 1 hogar de paso para la protección de niños y niñas en riesgo y/o vulnerabilidad. | Número de hogares de paso para las niñas y niños en riesgo y/o vulnerabilidad mantenidos. | 2021680010009 | FORTALECIMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Garantizar la prestación del servicio mediante la modalidad de hogar de paso como medida de protección provisional de niñas, niños y adolescente con derechos amenazados y/o vulnerados y en estado de inobservancia del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.4102037.63290.201 - $ 460.000.000 | 460000000 |  |  |  |  | 460000000 | 399956941 |  |  |  |  | 399956941 | 86.95% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
232 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener el Programa de Tolerancia en Movimiento con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | Número de Programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.75 | 75% | 2.3.2.02.02.008.4501004.8715999.204 - $ 54.519.766,64 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 195.480.233.36 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 493,159,360 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 4.709.483 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.536 - $ 86.800.000 |  |  |  |  | 860607551 | 860607551 |  |  |  |  | 860730145.99 | 860730145.99 | 100% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 123.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 83.610.000 | 206610000 |  |  |  |  | 373367348 | 113400000 |  |  |  |  | 199065766 | 53.32% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 2021680010126 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VINCULADOS A DELITOS Y CONTRAVENCIONES DENTRO Y FUERA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 86.757.348 |  |  |  |  | 86757348 | [5 empty] | 85665766
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 2021680010126 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VINCULADOS A DELITOS Y CONTRAVENCIONES DENTRO Y FUERA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.501 - $ 80.000.000 | 80000000 | [13 empty] | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.7 | 70% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 107.400.000 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.201 - $ 21.000.000 '2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 98.906.667 | 227306667 |  |  |  |  | 11276385046.28 | 158316667 |  |  |  |  | 3706197145.16 | 32.87% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCAMANGA | Mejorar la infraestructura física de algunas instalaciones donde opera y presta el servicio la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Bucaramanga, buscando una eficiente prestación del servicio en el marco del orden público. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 50.400.000 |  |  |  |  | 50400000 | [5 empty] | 50400000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2020680010136 | FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE ORDEN PÚBLICO EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Adquisición de vehículos para el transporte de tropa del batallón de servicios n° 5 “Mercedes Abrego” del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.006.4501029.63399.204 - $ 274.741.412 |  |  |  |  | 274741412
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010180 | APOYO A LAS ACCIONES OPERATIVAS E INCREMENTO AL PIE DE FUERZA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.01.003.4501029.3899997.504 - $ 118.913.181 |  |  |  |  | 118973181
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010107 | APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE RECOMPENSAS A INFORMANTES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. | Mejorar la prestación del servicio del usuario y ciudadano del CFSM de Bucaramanga, a través de la adecuación de las condiciones físicas del CFSM para la atención de trámites migratorios y retención temporal de ciudadanos extranjeros por parte de Migración Colombia en el Municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4501056.97990.204 - $ 100.000.000 |  |  |  |  | 100000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010163 | APOYO FINANCIERO PARA GASTOS DE BIENESTAR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | Implementar acciones que permitan la mejorar prestación del servicio integral a la comunidad por parte de la Policia Nacional en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.01.003.4501029.3824004.201 - $ 11.259.724 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.201 - $ 7.013.803 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.261 - $ 7.986.197 | 18273527 |  |  |  | 7986197 |  | 18273527 |  |  |  | 7986197
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010155 | FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 209.751.964 |  |  |  |  | 209751964
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010155 | FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.45250.501 - $ 539.679.813 | 539679813
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2020680010131 | ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.83990.204 - $ 101.895.142,12 2.3.2.01.01.003.03.02.4501052.45250.504 - $ 121.000.000 |  |  |  |  | 222895142.12
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010179 | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE FUERTE NORTE PERTENECIENTE AL DISTRITO DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599016.83990.204 - $ 196.811.537,16 |  |  |  |  | 196811537.16 | [5 empty] | 196811537.16
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010095 | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ALOJAMIENTO DEL BATALLON DE INGENIEROS NO. 5 CORONEL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599016.83990.204 - $ 163.509.429 |  |  |  |  | 163509429 | [5 empty] | 163509428
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010172 | CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA "AGUANTE LA BARRA: BARRISMO TOLERANTE, APORTAR, CONVIVIR Y ALENTAR" | Promover la reducción de los índices de violencia ocasionados por los barristas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 267.119.538 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $148.000.000 |  |  |  |  | 415119538 | [5 empty] | 307216667
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010172 | CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA "AGUANTE LA BARRA: BARRISMO TOLERANTE, APORTAR, CONVIVIR Y ALENTAR" | Pendiente por incluir en proeycto | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501052.45250.504 - $ 298.000.000 |  |  |  |  | 298000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010170 | DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA EN INSTALACIONES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar el nivel de protección y seguridad de la integridad física de los miembros de la policía metropolitana de Bucaramanga | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4599034.3812299.204 - $ 267.119.536 |  |  |  |  | 267119536 | [5 empty] | 22255000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010169 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EJERCITO NACIONAL EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 267.119.537 |  |  |  |  | 267119537
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010167 | FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EJERCIDAS POR LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.006.4501029.63399.201 - $ 296.726.473 2.3.2.01.01.003.05.03.4501052.4731101.201 - $ 435.000.000 2.3.2.01.01.003.07.01.4501029.4911301.201 - $ 555.000.000 2.3.2.02.02.006.4501029.63399.501 $ 147.937.104 2.3.2.01.01.003.05.03.4501052.4731101.501 $395.441.710 Pendiente por incluir en proyecto | 1830105287 | [5 empty] | 1587844466
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010149 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 400.000.000 |  |  |  |  | 400000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2022680010020 | DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer los frentes de seguridad del municipio a través del mejoramiento de los sistemas de alarma comunitarias en el Municipio de Bucaramanga | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.45250.501 - $ 1.213.316.976 | 1213316976 | [5 empty] | 1193583656 | [7 empty] | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010085 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SEDE BUCARAMANGA | MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y EN EL MANEJO DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS (EMP) Y EVIDENCIA FÍSICA (EF) QUE ADELANTA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEDE BUCARAMANGA. | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.45250.501 - $ 120.000.000 | 120000000 | [13 empty] | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | PENDIENTE | ADQUISICION DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL INTEGRADO CON EL SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO DENOMINADO SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA ABIS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501052.45250.504 - $ 3.180.233,90 2.3.2.02.01.003.4501029.3899997.504 - $ 130.524.904 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.536 - $ 1.073.459.472 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 50.000.000 2.3.2.01.01.003.03.02.4501052.45250.504 - $204.024.786 2.3.2.02.01.003.4501029.3899997.204 - $ 609.343.202 2.3.2.02.01.003.4501029.3899997.236 - $ 523.655.898 2.3.2.02.02.009.4501053.97990.204 - $ 213.524.004 2.3.2.02.02.009.4501053.97990.504 - $ 350.000.000 2.3.2.02.01.003.4501029.3899997.504 - $ 750.501.915 2.3.2.01.01.003.03.02.4501052.45250.504 - $295.975.215 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.45250.501 - $ 119.558.494 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 19.800.000 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.45250.501 - $35.727.178 | 175085672 |  |  |  | 4160189631 | [9 empty] | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2022680010062 | DOTACION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS INTEROPERABLES CON EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA AUTOMATIZADO – ABIS PARA LA UNIDAD SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501029.45250.504 - $400.000.000 |  |  |  |  | 400000000 | 3334427102 |  |  |  |  | 361352604 | 361352604 | 10.84% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2021680010149 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Mejorar la operatividad de los sistemas de información para el desarrollo de las acciones encaminadas a la vigilancia, seguridad y convivencia ciudadana de los centros de información estratégica policial seccional CIEPS de la metropolitana de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 400.000.000 |  |  |  |  | 400000000 | [9 empty] | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2022680010032 | RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES DE LA MEBUC EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar la capacidad operativa de en los sistemas tecnológicos y de información para el desarrollo de actividades de vigilancia y atención de Emergencias y Seguridad SIES, de la Policía Metropolitana de Bucaramanga | 2022-08-01 | 2023-03-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501032.45250.501 - $1.867.007.382 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501032.4516099.501 - $402.419.720 | 2269427102 | [13 empty] | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2021680010085 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SEDE BUCARAMANGA | MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y EN EL MANEJO DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS (EMP) Y EVIDENCIA FÍSICA (EF) QUE ADELANTA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEDE BUCARAMANGA. | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.45250.501 - $ 265.000.000 | 265000000 | [13 empty] | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
237 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener en funcionamiento el Circuito Cerrado de Televisión. | Número de Circuitos Cerrados de Televisión en funcionamiento. | 2020680010176 | MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV PARA LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener en óptimas condiciones el CCTV para la vigilancia, control y seguimiento de la inseguridad en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.67 | 67% | 2.3.2.02.02.008.4501056.8715999.204 - $ 400.000.000 2.3.2.02.02.008.4501056.8715999.501 - $ 200.000.000 Pendiente por incluir en proyecto | 200000000 |  |  |  | 400000000 | 600000000 |  |  |  |  | 400000000 | 400000000 | 66.67% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
238 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el plan de acción para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. | Número de planes de acción formulados e implementados para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 15.750.000 | 36750000 |  |  |  |  | 36750000 | 36516666.67 |  |  |  |  | 36516666.67 | 99.37% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | 2021680010081 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LAS COMISARÍAS E INSPECCIONES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.75 | 75% | 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501004.45150.204 - $ 44.950.840 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501004.45250.204 - $ 5.753.215 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501004.3899998.204 - $ 8.033.629 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 550.589.041 |  |  |  |  | 609326724 | 1645858560.45 |  |  |  |  | 510283999.67 | 1535685031.79 | 93.31% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | 2021680010147 | APOYO A LA OPERATIVIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS INSPECCIONES Y COMISARIAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501018.45250.201 - $ 23.801.169 | 23801169 | [5 empty] | 12670365.12
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | 2020680010034 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL A INSPECCIONES Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la descongestión y atención de los procesos policivo de las Inspecciones y Comisarías del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.201 - $ 406.200.000 2.3.2.02.02.008.1202002.83990.201 - $ 180.600.000 2.3.2.02.02.008.1202002.8715999.201 - $ 7.792.000 2.3.2.02.02.008.1202002.8715999.598 - $ 58.383.667,46 2.3.7.06.02.4599025.82199.601 - $ 8.249.999,99 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.501 - $ 340.725.000 2.3.2.02.02.008.1202002.83990.501 - $ 10.780.000 | 1012730667.45 | [5 empty] | 1012730667
241 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Crear y mantener 1 observatorio de convivencia y seguridad ciudadana. | Número de observatorios de convivencia y seguridad ciudadana creados y mantenidos. | 2021680010056 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONSOLIDACIÓN Y MANEJO DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la consolidación y reporte de los datos de criminalidad del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 187.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 205.000.000 | 205000000 |  |  |  | 187000000 | 392000000 | 14816666.67 |  |  |  | 180800000 | 195616666.67 | 49.9% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
242 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Desarrollar e implementar 1 protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | Número de protocolos desarrollados e implementados para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.7 | 70% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 58.800.000 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.501 $ 48.853.332 | 128653332 |  |  |  |  | 128653332 | 86416666.33 |  |  |  |  | 86416666.33 | 67.17% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
243 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular 1 estrategia de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales. | Número de estrategias de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales formuladas e implementadas. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 36.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 28.800.000 | 64800000 |  |  |  |  | 64800000 | 63200000 |  |  |  |  | 63200000 | 97.53% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | 2021680010157 | FORTALECIMIENTO PROGRAMA CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502038.83990.201 - $ 93.500.000 2.3.2.01.01.003.03.01.4502038.3814091.201 - $ 11.250.000 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4502038.3812299.201 - $ 31.077.435 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4502038.45250.201 - $ 14.172.565 | 150000000 |  |  |  |  | 168481865 | 119928466.98 |  |  |  |  | 138410331.98 | 82.15% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 6.600.443 |  |  |  |  | 18481865 | [5 empty] | 18481865
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | 2021680010153 | MEJORAMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE DISCAPACIDAD, COMITÉ DE BIENESTAR ANIMAL Y CONSEJO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.7 | 70% | 2.3.2.02.02.008.4502001.83990.201 - $ 25.000.000 | 25000000 |  |  |  |  | 444453997 | 25000000 |  |  |  |  | 234296666.67 | 52.72% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.264 - $ 165.376.119 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 291.898.008 |  |  |  |  | 419453997 | [5 empty] | 209296666.67
245 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener y fortalecer la prestación integral del servicio en las 3 comisarías de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. | Número de comisarías de familia mantenidas con la prestación integral del servicio para prevenir la violencia intrafamiliar. | 2020680010034 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL A INSPECCIONES Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la descongestión y atención de los procesos policivo de las Inspecciones y Comisarías del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.201 - $ 54.600.000 2.3.2.02.02.008.1202002.83990.201 - $ 161.400.000 2.3.2.02.02.008.1202002.83990.501 - $ 234.356.667 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.501 - $ 95.588.332,34 | 545944999 |  |  |  |  | 703215328.2 | 439686000 |  |  |  |  | 596646996.84 | 84.85% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
245 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener y fortalecer la prestación integral del servicio en las 3 comisarías de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. | Número de comisarías de familia mantenidas con la prestación integral del servicio para prevenir la violencia intrafamiliar. | 2021680010147 | APOYO A LA OPERATIVIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS INSPECCIONES Y COMISARIAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4599034.4516099.201 - $ 40.569.431 | 40519431 | [5 empty] | 40210100
245 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener y fortalecer la prestación integral del servicio en las 3 comisarías de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. | Número de comisarías de familia mantenidas con la prestación integral del servicio para prevenir la violencia intrafamiliar. | 2021680010175 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA COMISARIA DE LA FAMILIA LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4502021.83990.204 - $ 116.750.898,20 |  |  |  |  | 116750898.2 | [5 empty] | 116750896.84 |  |  |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
246 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Formular e implementar 1 estrategia de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y aplicación de la justicia restaurativa. | Número de estrategias de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de aplicación de la justicia restaurativa formuladas e implementadas. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.75 | 75% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 54.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.501 - $ 35.930.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 6.470.000 | 96400000 |  |  |  |  | 96400000 | 89513333.33 |  |  |  |  | 89513333.33 | 92.86% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
262 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Formular e implementar 1 plan de acción con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. | Número de planes de acción formulados e implementados concon la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. | 2021680010154 | APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REINCORPORACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE DESMOVILIZADOS Y PERSONAS EN DEJACIÓN DE ARMAS EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. | Aumentar la oferta institucional de programas dirigidos a las personas en proceso de reincorporación y reintegración del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.7 | 70% | 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.201 - $ 10.000.000 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.501 - $ 10.000.000 Pendiente por incluir | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 9999000 |  |  |  |  | 9999000 | 49.99% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
263 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Mantener la atención integral al 100% de la población adolescente en conflicto con la ley penal. | Porcentaje de población adolescente en conflicto con la ley penal mantenidos con atención integal. | 2021680010165 | APOYO AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 70% | 70% | 2.3.2.02.02.006.4102046.63290.201 - $ 22.713.843 | 22713843 |  |  |  |  | 3585381382 | [5 empty] | 134000000 | 3.737% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
263 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Mantener la atención integral al 100% de la población adolescente en conflicto con la ley penal. | Porcentaje de población adolescente en conflicto con la ley penal mantenidos con atención integal. | 2021680010165 | APOYO AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por incluir en proeycto | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.006.4102046.63290.501 - $ 3.422.667.539 | 3422667539 | [13 empty] | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
263 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Mantener la atención integral al 100% de la población adolescente en conflicto con la ley penal. | Porcentaje de población adolescente en conflicto con la ley penal mantenidos con atención integal. | 2021680010077 | APOYO AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4102046.53290.501 - $ 140.000.000 | 140000000 | [5 empty] | 134000000 | [7 empty] | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
264 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Desarrollar 4 iniciativas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. | Número de iniciativas desarrolladas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes. | 2021680010127 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE ASISTENCIA, PROTECCION Y PREVENCION A VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.75 | 75% | 2.3.2.02.02.008.4501029.83619.201 - $ 4.000.000 2.3.2.02.02.006.4501029.64220.201 - $ 16.000.000 | 20000000 |  |  |  |  | 50000000 | 19713642 |  |  |  |  | 19713642 | 39.43% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
264 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Desarrollar 4 iniciativas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. | Número de iniciativas desarrolladas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes. | 2021680010127 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE ASISTENCIA, PROTECCION Y PREVENCION A VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por incluir en proeycto | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.006.4501029.64220.501 - $ 30.000.000 | 30000000 | [13 empty] | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
265 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan de Acción Territorial. | Número de Planes de Acción Territorial formulados e implementados. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4101031.82199.201 - $ 33.000.000 - OK 2.3.2.02.02.008.4101031.83990.201 - $ 44.000.000 - OK | 77000000 |  |  |  |  | 77000000 | 61200000 |  |  |  |  | 61200000 | 79.48% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
266 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan Integral de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. | Número de Planes Integrales de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario formulados e implementados. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4101031.83990.201 - $ 55.000.000 - OK | 55000000 |  |  |  |  | 55000000 | 42833333.33 |  |  |  |  | 42833333.33 | 77.88% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
267 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la ayuda y atención humanitaria de emergencia y en transición al 100% de la población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de emergencia y en transición . | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.97990.201 - $ 270.000.000 2.3.2.02.02.009.4101031.97990.201 - $ 284.206.076 | 554206076 |  |  |  |  | 935206076 | 449341766 |  |  |  |  | 449341766 | 48.05% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
267 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la ayuda y atención humanitaria de emergencia y en transición al 100% de la población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de emergencia y en transición . | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por incluir en proeycto | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4101031.97990.501 - $ 381.000.000 | 381000000
268 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la asistencia funeraria al 100% de la población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley con asistencia funeraria. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.97321.201 - $ 80.000.000 | 80000000 |  |  |  |  | 100000000 | 80000000 |  |  |  |  | 83929334 | 83.93% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
269 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener las medidas de protección para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado al 100% de las solicitudes que cumplan con los requisitos de ley. | Porcentaje de solicitudes que cumplan con los requisitos de ley con medidas de protección mantenidas para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.97990.201 - $ 20.000.000 | 20000000 | [5 empty] | 3929334
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4101031.83990.201 - $ 198.000.000 - OK | 198000000 |  |  |  |  | 648000000 | 197506667 |  |  |  |  | 197506667 | 30.48% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. | 2021680010164 | MEJORAMIENTO A LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4101021.83990.201 - $ 300.000.000 2.3.2.02.02.008.4101021.83990.501 - $ 150.000.000 Pendiente por incluir | 450000000
271 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el 100% de los espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas. | Porcentaje de espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas mantenidos. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.97990.201 - $ 80.000.000 2.3.2.02.02.008.4101031.83990.201 - $ 30.000.000 - OK | 110000000 |  |  |  |  | 110000000 | 37893333.33 |  |  |  |  | 37893333.33 | 34.45% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
272 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Realizar 4 iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | Número de iniciativas realizadas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.4101031.63391.201 - $ 40.000.000 - OK 2.3.2.02.02.008.4101031.83990.201 - $ 50.000.000 - OK | 90000000 |  |  |  |  | 90000000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
273 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Formular e implementar 1 plan de acción con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. | Número de planes de acción formulados e implementados con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. | 2021680010152 | DESARROLLO DEL PROGRAMA CASA LIBERTAD EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.6 | 60% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 160.248.779 |  |  |  |  | 160248778.88 | 160248778.88 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
274 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Desarrollar 4 jornadas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | Número de jornadas desarrolladas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | 2020680010164 | APOYO A LA POBLACIÓN CARCELARIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer los servicios de apoyo psicosocial, jurídico y educativo de la población privada de la libertad en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.1206007.82199.201 - $ 54.000.000 - OK 2.3.2.02.02.008.1206007.83990.201 - $ 110.000.000 - OK 2.3.2.02.02.008.1206007.88215.201 - $ 20.000.000 - OK 2.3.2.02.02.008.1206007.64119.201 - $ 10.000.000 - OK 2.3.2.02.01.003.1206007.3899711.201 - $ 5.000.000 - OK 2.3.2.02.01.003.1206007.3899998.201 - $ 1.000.000 - OK 2.3.2.02.02.008.1206007.83990.501 - $ 110.000.000 - OK Pendiente por incluir en proyecto | 310000000 |  |  |  |  | 310000000 | 106166666.67 |  |  |  |  | 106166666.67 | 34.25% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
275 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Asuntos Religiosos | Diseñar e implementar 1 programa que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. | Número de programas diseñados e implementados que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.01.003.4501004.3899997.201 - $ 16.200.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 13.140.000 | 29340000 |  |  |  |  | 29340000 | 16200000 |  |  |  |  | 16200000 | 55.21% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2020680010035 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad y eficiencia en la prestación de los servicios ofertados por la Secretaría del Interior para la ciudadanía del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 75% | 75% | 2.3.2.02.02.008.4502017.82199.201 - $ 364.200.000 - CPS 2.3.2.02.02.008.4502022.83990.201 - $ 256.200.000 - CPS 2.3.2.02.02.008.4502017.82199.501 - $ 337.820.000 2.3.2.02.02.008.4502022.83990.501 - $ 308.680.000 | 1266900000 |  |  |  |  | 1276900000 | 1259576667 |  |  |  |  | 1269576067 | 99.43% |  | Sec. Interior | Jenny Melissa Franco
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010153 | MEJORAMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE DISCAPACIDAD, COMITÉ DE BIENESTAR ANIMAL Y CONSEJO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4502001.83990.201 - $ 10.000.000 | 10000000 | [5 empty] | 9999400
43 | [11 empty] | TOTALES | 83.12% |  | 34004192256.45 | 0 | 0 | 0 | 57669089644.36 | 91673281900.81 | 17970806108.88 | 0 | 0 | 0 | 3517207440 | 21498012948.88 | 23.45% | 0