## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DEL INTERIOR | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-12-05
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-11-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro - Programado | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
99 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 27.500.000 |  |  |  |  | 27500000 | 27500000 |  |  |  |  | 25666666.67 | 25666666.67 | 93.33% |  | Sec. Interior
217 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Mantener las 4 Plazas de Mercado administradas por el Municipio. | Número de plazas de mercado administradas por el Municipio mantenidas. | 2020680010110 | FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Garantizar una eficaz gestión y funcionamiento de las plazas de mercado que se encuentran bajo la administración de la Alcaldía de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.01.003.4002031.3529901.201 - $ 2.000.000 2.3.2.02.01.003.4002031.3649098.201 - $ 70.000.000 2.3.2.02.02.008.4002017.83990.201 - $ 124.200.000 2.3.2.02.02.008.4002017.82199.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4002031.85330.201 - $ 400.000.000 2.3.2.02.02.008.4002031.8715999.201 - $ 10.000.000 2.3.2.02.02.008.4002031.85250.201 - $ 364.746.543 2.3.2.02.02.008.4002031.82199.501 - $ 15.870.000 2.3.2.02.02.008.4002031.83990.501 - $ 97.130.000 | 1104946543 |  |  |  |  | 1104946543 | 1053707980.84 |  |  |  |  | 1053707980.84 | 95.36% |  | Sec. Interior
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir la invasión y el uso inadecuado del espacio público en la ciudad de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 1.274.400.000 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.201 - $ 24.823.181 2.3.2.02.01.003.4002017.3899997.201 - $ 50.000.000 2.3.2.02.01.003.4501004.3899997.201 $ 36.182.287 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 1.159.840.002 | 2545248470 |  |  |  |  | 2687440001 | 2545248469.95 |  |  |  |  | 2687440000.95 | 100% |  | Sec. Interior
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 2021680010161 | DOTACIÓN DE VEHICULO DE CARGA PARA REALIZAR INTERVENCIONES DEL ESPACIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. | Disponer de medios de transporte en la intervención y control del espacio público | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501004.4911402.201 - $ 142.191.531 | 142191531 | [5 empty] | 142191531
230 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | Número de estrategias formuladas e implementadas orientadas a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | 2021680010166 | MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.201 - $ 60.000.000 | 60000000 |  |  |  |  | 150000000 | 60000000 |  |  |  |  | 148333333.33 | 98.89% |  | Sec. Interior
230 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | Número de estrategias formuladas e implementadas orientadas a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | 2021680010166 | MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.1202002.83990.501 $ 46.743.332,34 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.501 - $ 3.256.667,66 | 50000000 | [5 empty] | 48333333.33
230 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | Número de estrategias formuladas e implementadas orientadas a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | 2021680010150 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROTECCION DE LIDERES SOCIALES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. | Articular los programas para la prevención y protección de lideres sociales del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.201 - $ 20.000.000 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.501 - $ 20.000.000 | 40000000 | [5 empty] | 40000000
231 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener 1 hogar de paso para la protección de niños y niñas en riesgo y/o vulnerabilidad. | Número de hogares de paso para las niñas y niños en riesgo y/o vulnerabilidad mantenidos. | 2021680010009 | FORTALECIMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Garantizar la prestación del servicio mediante la modalidad de hogar de paso como medida de protección provisional de niñas, niños y adolescente con derechos amenazados y/o vulnerados y en estado de inobservancia del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.4102037.63290.201 - $ 460.000.000 | 460000000 |  |  |  |  | 460000000 | 399956941 |  |  |  |  | 399956941 | 86.95% |  | Sec. Interior
232 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener el Programa de Tolerancia en Movimiento con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | Número de Programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 1.122.034.723 |  |  |  |  | 916340316 | 916340316 |  |  |  |  | 833845745.66 | 833845745.66 | 91% |  | Sec. Interior
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 123.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 83.610.000 | 206610000 |  |  |  |  | 213367348 | 180292723 |  |  |  |  | 180292723 | 84.5% |  | Sec. Interior
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 2021680010126 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VINCULADOS A DELITOS Y CONTRAVENCIONES DENTRO Y FUERA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 6.757.348 |  |  |  |  | 6757348 | [5 empty] | 0
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 107.400.000 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.201 - $ 21.000.000 '2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 98.906.667 | 227306667 |  |  |  |  | 11878727221.28 | 158316667 |  |  |  |  | 7312964284.09 | 61.56% |  | Sec. Interior
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCAMANGA | Mejorar la infraestructura física de algunas instalaciones donde opera y presta el servicio la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Bucaramanga, buscando una eficiente prestación del servicio en el marco del orden público. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 85.046.000 |  |  |  |  | 85046000 | [5 empty] | 55093333.33
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2022680010112 | APOYO AL PAGO DE LA OBRA E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4599016.53290.204 - $ 101.895.142,12 |  |  |  |  | 101895142.12 | [5 empty] | 101895142
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2020680010136 | FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE ORDEN PÚBLICO EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Adquisición de vehículos para el transporte de tropa del batallón de servicios n° 5 “Mercedes Abrego” del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.006.4501029.63399.204 - $ 274.741.412 |  |  |  |  | 274741412 | [5 empty] | 274741412
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010107 | APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE RECOMPENSAS A INFORMANTES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. | Mejorar la prestación del servicio del usuario y ciudadano del CFSM de Bucaramanga, a través de la adecuación de las condiciones físicas del CFSM para la atención de trámites migratorios y retención temporal de ciudadanos extranjeros por parte de Migración Colombia en el Municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 50.000.000 |  |  |  |  | 50000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010163 | APOYO FINANCIERO PARA GASTOS DE BIENESTAR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | Implementar acciones que permitan la mejorar prestación del servicio integral a la comunidad por parte de la Policia Nacional en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.01.003.4501029.3824004.201 - $ 11.259.724 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.201 - $ 7.013.803 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.261 - $ 7.986.197 | 26259724 | [5 empty] | 18273527 |  |  |  | 7986197
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010155 | FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.01.003.4501029.3899997.504 - $ 145.656.000 2.3.2.01.01.003.08.04.4501029.2823614.504 - $ 238.750.991 2.3.2.01.01.003.05.03.4501029.4740299.264 - $ 85.000.000 2.3.2.02.01.003.4501029.219999.501 - $ 210.024.786 2.3.2.02.01.003.4501029.3331101.204 - $ 44.000.000 2.3.2.02.01.003.4501029.3331101.264 - $ 26.000.000 | 210024786 |  |  |  | 539406991 |  | 186879504 |  |  |  | 441905007.6
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010179 | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE FUERTE NORTE PERTENECIENTE AL DISTRITO DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599016.83990.204 - $ 196.811.537,16 |  |  |  |  | 196811537.16 | [5 empty] | 196811537.16
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010095 | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ALOJAMIENTO DEL BATALLON DE INGENIEROS NO. 5 CORONEL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599016.83990.204 - $ 163.509.428 |  |  |  |  | 163509428 | [5 empty] | 163509427
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010172 | CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA "AGUANTE LA BARRA: BARRISMO TOLERANTE, APORTAR, CONVIVIR Y ALENTAR" | Promover la reducción de los índices de violencia ocasionados por los barristas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 267.119.538 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $148.000.000 | 148000000 |  |  |  | 267119538 |  | 129616667 |  |  |  | 217160595
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010170 | DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA EN INSTALACIONES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar el nivel de protección y seguridad de la integridad física de los miembros de la policía metropolitana de Bucaramanga | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4599034.3812299.204 - $ 267.119.536 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4599034.3812299.504 - $ 117.350.604 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4599034.3812299.501 - $ 191.572.105 | 191572105 |  |  |  | 384470140 | [5 empty] | 22255000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010169 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EJERCITO NACIONAL EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 267.119.537 |  |  |  |  | 267119537
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2022680010094 | FORTALECIMIENTO A LA POLICÍA METROPOLITANA PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.006.4501029.63399.201 - $ 62.639.111 2.3.2.02.02.006.4501029.63399.501 - $ 9.558.813 2.3.2.02.01.003.4501029.3331101.501 - $ 85.000.000 2.3.2.02.02.008.4501029.8714102.501- $ 85.000.000 | 242197924
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010167 | FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EJERCIDAS POR LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.006.4501029.63399.201 - $ 296.395.848 2.3.2.01.01.003.05.03.4501052.4731101.201 - $ 431.640.000 2.3.2.01.01.003.07.01.4501029.4911301.201 - $ 496.051.514 2.3.2.02.02.006.4501029.63399.501 $ 148.000.000 2.3.2.01.01.003.05.03.4501052.4731101.501 $215.820.000 | 1587907362 | [5 empty] | 1830042390
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010149 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.45250.204 - $ 576.266.680 |  |  |  |  | 476266680
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2022680010020 | DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer los frentes de seguridad del municipio a través del mejoramiento de los sistemas de alarma comunitarias en el Municipio de Bucaramanga | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.45250.501 - $ 1.233.050.296 | 1233050296 | [5 empty] | 1193583656
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010085 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SEDE BUCARAMANGA | MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y EN EL MANEJO DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS (EMP) Y EVIDENCIA FÍSICA (EF) QUE ADELANTA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEDE BUCARAMANGA. | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.45250.501 - $ 120.000.000 | 120000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. |  |  | UNP | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 107.833.858 |  |  |  |  | 107833858
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2022680010120 | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501029.45250.504 - $ 721.147.396 2.3.2.01.01.003.03.02.4501029.45250.204 - $ 534.315.938 2.3.2.01.01.003.03.02.4501029.45250.501 - $ 99.401.075 2.3.2.01.01.003.03.02.4501029.45250.536 - $ 790.759.472 2.3.2.01.01.003.03.02.4501029.45250.264 - $ 54.376.119 | 99401075 |  |  |  | 2100598925
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. |  | 2022680010117 | FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.01.01.003.07.07.01.4501029.4991201.204 - $ 946.407.704 2.3.2.01.01.003.07.07.01.4501029.4991201.236 - $ 523.655.898 2.3.2.01.01.003.07.07.01.4501029.4991201.504 - $ 1.102.124.492 2.3.2.01.01.003.07.07.01.4501029.4991201.501 - $ 206.000.000 |  |  |  |  | 2778188094 | [5 empty] | 2314894222
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2022680010062 | DOTACION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS INTEROPERABLES CON EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA AUTOMATIZADO – ABIS PARA LA UNIDAD SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501029.45250.504 - $361.352.604 |  |  |  |  | 361352604 | 2995779706 |  |  |  |  | 361352604 | 626121104 | 20.9% |  | Sec. Interior
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2021680010149 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Mejorar la operatividad de los sistemas de información para el desarrollo de las acciones encaminadas a la vigilancia, seguridad y convivencia ciudadana de los centros de información estratégica policial seccional CIEPS de la metropolitana de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [8 empty] | 100000000
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2022680010032 | RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES DE LA MEBUC EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar la capacidad operativa de en los sistemas tecnológicos y de información para el desarrollo de actividades de vigilancia y atención de Emergencias y Seguridad SIES, de la Policía Metropolitana de Bucaramanga | 2022-08-01 | 2023-03-31 |  |  |  | FONDO VIGILANCIA 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501032.45250.501 - $146.106.102 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501032.4516099.501 - $123.321.000 FONSET 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501032.45250.501 - $1.720.901.280 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501032.4516099.501 - $279.098.720 | 2269427102
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2021680010085 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SEDE BUCARAMANGA | MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y EN EL MANEJO DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS (EMP) Y EVIDENCIA FÍSICA (EF) QUE ADELANTA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEDE BUCARAMANGA. | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.45250.501 - $ 265.000.000 | 265000000 | [5 empty] | 264768500
237 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener en funcionamiento el Circuito Cerrado de Televisión. | Número de Circuitos Cerrados de Televisión en funcionamiento. | 2020680010176 | MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV PARA LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener en óptimas condiciones el CCTV para la vigilancia, control y seguimiento de la inseguridad en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.4501056.8715999.204 - $ 400.000.000 2.3.2.02.02.008.4501056.8715999.501 - $ 200.000.000 | 200000000 |  |  |  | 400000000 | 600000000 | 200000000 |  |  |  | 400000000 | 600000000 | 100% |  | Sec. Interior
238 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el plan de acción para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. | Número de planes de acción formulados e implementados para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 15.750.000 | 36750000 |  |  |  |  | 36750000 | 36516666.67 |  |  |  |  | 36516666.67 | 99.37% |  | Sec. Interior
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | 2021680010081 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LAS COMISARÍAS E INSPECCIONES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501004.45150.204 - $ 44.950.840 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501004.45250.204 - $ 5.753.215 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501004.3899998.204 - $ 8.033.629 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 550.589.041 |  |  |  |  | 609326724 | 1776736560 |  |  |  |  | 570083479.19 | 1668368309.31 | 93.9% |  | Sec. Interior
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | 2021680010147 | APOYO A LA OPERATIVIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS INSPECCIONES Y COMISARIAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4501018.45250.201 - $ 23.801.169 | 23801169 | [5 empty] | 18884830.12
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | 2020680010034 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL A INSPECCIONES Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la descongestión y atención de los procesos policivo de las Inspecciones y Comisarías del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.201 - $ 406.200.000 2.3.2.02.02.008.1202002.83990.201 - $ 180.600.000 2.3.2.02.02.008.1202002.8715999.201 - $ 7.792.000 2.3.2.02.02.008.1202002.8715999.598 - $ 58.383.667,46 2.3.7.06.02.4599025.82199.601 - $ 8.249.999,99 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.501 - $ 340.725.000 2.3.2.02.02.008.1202002.83990.501 - $ 141.658.000 | 1143608667 | [5 empty] | 1079400000
241 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Crear y mantener 1 observatorio de convivencia y seguridad ciudadana. | Número de observatorios de convivencia y seguridad ciudadana creados y mantenidos. | 2021680010056 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONSOLIDACIÓN Y MANEJO DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la consolidación y reporte de los datos de criminalidad del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 187.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 13.500.000 | 13500000 |  |  |  | 187000000 | 200500000 | 19316666.67 |  |  |  | 180800000 | 200116666.67 | 99.81% |  | Sec. Interior
242 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Desarrollar e implementar 1 protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | Número de protocolos desarrollados e implementados para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 58.800.000 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.501 $ 48.853.332 | 128653332 |  |  |  |  | 128653332 | 86416666.33 |  |  |  |  | 86416666.33 | 67.17% |  | Sec. Interior
243 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular 1 estrategia de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales. | Número de estrategias de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales formuladas e implementadas. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 36.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 28.800.000 | 64800000 |  |  |  |  | 64800000 | 63200000 |  |  |  |  | 63200000 | 97.53% |  | Sec. Interior
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | 2021680010157 | FORTALECIMIENTO PROGRAMA CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502038.83990.201 - $ 93.500.000 2.3.2.01.01.003.03.01.4502038.3814091.201 - $ 11.250.000 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4502038.3812299.201 - $ 31.077.435 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4502038.45250.201 - $ 14.172.565 | 150000000 |  |  |  |  | 168481865 | 131487559.49 |  |  |  |  | 149969424.49 | 89.01% |  | Sec. Interior
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 18.481.865 |  |  |  |  | 18481865 | [5 empty] | 18481865
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | 2021680010153 | MEJORAMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE DISCAPACIDAD, COMITÉ DE BIENESTAR ANIMAL Y CONSEJO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.4502001.83990.201 - $ 25.000.000 | 25000000 |  |  |  |  | 636691907 | 25000000 |  |  |  |  | 636691907 | 100% |  | Sec. Interior
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.204 - $ 36.497.500 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.536 - $ 369.500.000 |  |  |  |  | 611691907 | [5 empty] | 611691907
245 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener y fortalecer la prestación integral del servicio en las 3 comisarías de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. | Número de comisarías de familia mantenidas con la prestación integral del servicio para prevenir la violencia intrafamiliar. | 2020680010034 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL A INSPECCIONES Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la descongestión y atención de los procesos policivo de las Inspecciones y Comisarías del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.201 - $ 54.600.000 2.3.2.02.02.008.1202002.83990.201 - $ 161.400.000 2.3.2.02.02.008.1202002.83990.501 - $ 103.478.667 2.3.2.02.02.008.1202034.82199.501 - $ 95.588.332,34 | 415067000 |  |  |  |  | 572337329.2 | 395290000.33 |  |  |  |  | 552250997.17 | 96.49% |  | Sec. Interior
245 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener y fortalecer la prestación integral del servicio en las 3 comisarías de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. | Número de comisarías de familia mantenidas con la prestación integral del servicio para prevenir la violencia intrafamiliar. | 2021680010147 | APOYO A LA OPERATIVIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS INSPECCIONES Y COMISARIAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4599034.4516099.201 - $ 40.569.431 | 40519431 | [5 empty] | 40210100
245 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener y fortalecer la prestación integral del servicio en las 3 comisarías de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. | Número de comisarías de familia mantenidas con la prestación integral del servicio para prevenir la violencia intrafamiliar. | 2021680010175 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA COMISARIA DE LA FAMILIA LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4502021.83990.204 - $ 116.750.898,20 |  |  |  |  | 116750898.2 | [5 empty] | 116750896.84
246 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Formular e implementar 1 estrategia de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y aplicación de la justicia restaurativa. | Número de estrategias de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de aplicación de la justicia restaurativa formuladas e implementadas. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.201 - $ 54.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.82199.501 - $ 35.930.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 6.470.000 | 96400000 |  |  |  |  | 96400000 | 89513333.33 |  |  |  |  | 89513333.33 | 92.86% |  | Sec. Interior
262 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Formular e implementar 1 plan de acción con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. | Número de planes de acción formulados e implementados concon la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. | 2021680010154 | APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REINCORPORACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE DESMOVILIZADOS Y PERSONAS EN DEJACIÓN DE ARMAS EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. | Aumentar la oferta institucional de programas dirigidos a las personas en proceso de reincorporación y reintegración del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.201 - $ 10.000.000 2.3.2.02.02.008.4501029.83990.501 - $ 10.000.000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 9999000 |  |  |  |  | 9999000 | 49.99% |  | Sec. Interior
263 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Mantener la atención integral al 100% de la población adolescente en conflicto con la ley penal. | Porcentaje de población adolescente en conflicto con la ley penal mantenidos con atención integal. | 2021680010165 | APOYO AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.006.4102046.63290.201 - $ 22.713.843 2.3.2.02.02.006.4102046.63290.901 - $ 1.106.552.323 | 22713843 |  |  |  |  | 4691933705 | [5 empty] | 134000000 | 2.856% |  | Sec. Interior
263 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Mantener la atención integral al 100% de la población adolescente en conflicto con la ley penal. | Porcentaje de población adolescente en conflicto con la ley penal mantenidos con atención integal. | 2021680010165 | APOYO AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por incluir | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.006.4102046.63290.501 - $ 3.422.667.539 | 4535219862
263 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Mantener la atención integral al 100% de la población adolescente en conflicto con la ley penal. | Porcentaje de población adolescente en conflicto con la ley penal mantenidos con atención integal. | 2021680010077 | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO (CIP) LA JOYA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4102046.53290.501 - $ 140.000.000 | 134000000 | [5 empty] | 134000000
264 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Desarrollar 4 iniciativas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. | Número de iniciativas desarrolladas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes. | 2021680010127 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE ASISTENCIA, PROTECCION Y PREVENCION A VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.4501029.83619.201 - $ 4.000.000 2.3.2.02.02.006.4501029.64220.201 - $ 16.000.000 2.3.2.02.02.006.4501029.64220.501 - $ 30.000.000 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 | 19713642 |  |  |  |  | 19713642 | 39.43% |  | Sec. Interior
265 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan de Acción Territorial. | Número de Planes de Acción Territorial formulados e implementados. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4101031.82199.201 - $ 33.000.000 2.3.2.02.02.008.4101031.83990.201 - $ 16.500.000 | 49500000 |  |  |  |  | 49500000 | 46700000 |  |  |  |  | 46700000 | 94.34% |  | Sec. Interior
266 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan Integral de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. | Número de Planes Integrales de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario formulados e implementados. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4101031.83990.201 - $ 20.000.000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 19231333.33 |  |  |  |  | 19231333.33 | 96.16% |  | Sec. Interior
267 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la ayuda y atención humanitaria de emergencia y en transición al 100% de la población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de emergencia y en transición . | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.97990.201 - $ 270.000.000 2.3.2.02.02.009.4101031.97990.201 - $ 284.206.076 2.3.2.02.02.009.4101031.97990.501 - $ 80.000.000 | 634206076 |  |  |  |  | 935206076 | 538831540 |  |  |  |  | 538831540 | 57.62% |  | Sec. Interior
267 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la ayuda y atención humanitaria de emergencia y en transición al 100% de la población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de emergencia y en transición . | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | *Pendiente liberar recuros | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4101031.97990.501 - $ 301.000.000 | 301000000
268 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la asistencia funeraria al 100% de la población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley con asistencia funeraria. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.97321.201 - $ 80.000.000 | 80000000 |  |  |  |  | 80000000 | 80000000 |  |  |  |  | 80000000 | 100% |  | Sec. Interior
269 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener las medidas de protección para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado al 100% de las solicitudes que cumplan con los requisitos de ley. | Porcentaje de solicitudes que cumplan con los requisitos de ley con medidas de protección mantenidas para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.97990.201 - $ 20.000.000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 6860822 |  |  |  |  | 6860822 | 34.3% |  | Sec. Interior
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4101031.83990.201 - $ 260.500.000 | 260500000 |  |  |  |  | 710500000 | 246702000 |  |  |  |  | 534216037 | 75.19% |  | Sec. Interior
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. | 2021680010164 | MEJORAMIENTO A LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4101021.83990.201 - $ 300.000.000 2.3.2.02.02.008.4101021.83990.501 - $ 150.000.000 | 300000000 | [5 empty] | 287514037
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. |  | 2021680010164 | MEJORAMIENTO A LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA. | Pendiente por incluir | [6 empty] | 150000000
271 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el 100% de los espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas. | Porcentaje de espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas mantenidos. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.97990.201 - $ 80.000.000 2.3.2.02.02.008.4101031.83990.201 - $ 30.000.000 | 110000000 |  |  |  |  | 110000000 | 48440000 |  |  |  |  | 48440000 | 44.04% |  | Sec. Interior
272 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Realizar 4 iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | Número de iniciativas realizadas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.4101031.63391.201 - $ 40.000.000 2.3.2.02.02.008.4101031.83990.201 - $ 50.000.000 | 90000000 |  |  |  |  | 90000000 | 69826500 |  |  |  |  | 69826500 | 77.59% |  | Sec. Interior
273 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Formular e implementar 1 plan de acción con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. | Número de planes de acción formulados e implementados con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. | 2020680010164 | APOYO A LA POBLACIÓN CARCELARIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% |  | 35369180 |  |  |  |  | 35369180 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior
274 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Desarrollar 4 jornadas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | Número de jornadas desarrolladas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | 2020680010164 | APOYO A LA POBLACIÓN CARCELARIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer los servicios de apoyo psicosocial, jurídico y educativo de la población privada de la libertad en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.1206007.82199.201 - $ 54.000.000 2.3.2.02.02.008.1206007.83990.201 - $ 110.000.000 2.3.2.02.02.008.1206007.88215.201 - $ 20.000.000 2.3.2.02.02.008.1206007.64119.201 - $ 10.000.000 2.3.2.02.01.003.1206007.3899711.201 - $ 5.000.000 2.3.2.02.01.003.1206007.3899998.201 - $ 1.000.000 2.3.2.02.02.008.1206007.83990.501 - $ 110.000.000 | 274630820 |  |  |  |  | 274630820 | 106166666.67 |  |  |  |  | 106166666.67 | 38.66% |  | Sec. Interior
275 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Asuntos Religiosos | Diseñar e implementar 1 programa que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. | Número de programas diseñados e implementados que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.01.003.4501004.3899997.201 - $ 16.200.000 2.3.2.02.02.008.4501004.83990.501 - $ 13.140.000 | 29340000 |  |  |  |  | 29340000 | 16200000 |  |  |  |  | 16200000 | 55.21% |  | Sec. Interior
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2020680010035 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad y eficiencia en la prestación de los servicios ofertados por la Secretaría del Interior para la ciudadanía del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 90% | 90% | 2.3.2.02.02.008.4502017.82199.201 - $ 364.200.000 - CPS 2.3.2.02.02.008.4502022.83990.201 - $ 256.200.000 - CPS 2.3.2.02.02.008.4502017.82199.501 - $ 337.820.000 2.3.2.02.02.008.4502022.83990.501 - $ 308.680.000 | 1266900000 |  |  |  |  | 1276900000 | 1255043333.66 |  |  |  |  | 1265042733.66 | 99.07% |  | Sec. Interior
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010153 | MEJORAMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE DISCAPACIDAD, COMITÉ DE BIENESTAR ANIMAL Y CONSEJO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4502001.83990.201 - $ 10.000.000 | 10000000 | [5 empty] | 9999400
34 | [11 empty] | TOTALES | 95.29% |  | 21960622965 | 0 | 0 | 0 | 11148208944.48 | 33108831909.48 | 13331675987.72 | 0 | 0 | 0 | 6914925037.45 | 20246601025.17 | 61.15% | 0