## Hoja1
AUDITORIA | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva | Objetivo | Descripción De Las Metas | Unidad De Medida De Las Metas | Dimensión De La Meta | Fecha Iniciación Metas | Fecha Terminación Metas | Plazo En Semanas De La Meta | Seguimiento a corte de diciembre 30 de 2022 | Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas | RESPONSABLE
35. AUDITORÍA ESPECIAL No 039-2018 A LOS MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA. | 2- Para la vigencia 2017 y lo transcurrido del Proceso Auditor. se evidencia que la Administración Municipal no ha realizado la Compensación forestal del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE LOS BUCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. teniendo pendiente la siembre de 8.177 individuos arbóreos. los cuales hacen referencia a la intervención forestal del sector uno (1) qué corresponde a los separadores centrales de las vías Carrera 27. Avenida Quebrada Seca y Boulevard Bolívar. todos conectados con la glorieta de la Carrera 27. (no obstante se hace salvedad qué se realizo entrega de 100 individuos arbóreos en contenedor finalizando la vigencia 2016 e inicios de 2017 como Compensación Forestal por parte del Contratista - Consorcio Inter Búcaros 2014). aunado a lo anterior. tampoco se evidencio el cumplimiento en la entrega del Plan de Siembra y/o Plan de Compensación del Sector dos (2). esto es correspondiente a la PARTE INTERNA DEL COLEGIO NORMAL SUPERIOR qué la Administración Municipal de Bucaramanga. debió presentar ante la AUTORDAD AMBIENTAL según la última Resolución No. 0203 del 28 de Febrero de 2018 expedida para el sector en mención. como tampoco lo hizo para el Sector uno (1). conforme a lo establecido por la Resolución No. 010 de 2015 modificada parcialmente por la Resolución No. 1308 de 2015 y prorrogada posteriormente por la Resolución No. 162. de la cual se resalta el Vencimiento del Plazo contenido en dicho Acto Administrativo. Seguido de ello. en visita de Inspección Ocular en los Sectores de Influencia directa del Proyecto se evidencia ausencia de dos individuos arbóreos. sin que se allegue respuesta alguna a lo evidenciado por el Equipo Auditor. | Secretaría de Infraestructura Adelantar las acciones necesarias para iniciar el proceso de contratación que nos permita realizar la siembra de 8.177 individuos arbóreos. como parte de compensación forestal | Cumplir con la compensación forestal referente al proyecto construcción del intercambiador vial mesón de los búcaros y obras complementarias | Iniciar y adjudicar el proceso de contratación referente a la compensación forestal del proyecto intercambiador vial mesón de los búcaros en los predios destinados para tal fin y el área de influencia de la obra. | Acta de inicio. acta parcial. acta de liquidación | 1 | 2018-12-06 | 2023-06-30 | 51 | Teniendo en cuenta, la información aportada por la Secretaría de Infraestructura se concluye que a 31 de diciembre de 2022 la siembra de árboles fue de 2.884 árboles. Esta oficina considera relevante recomendar a la Secretaría visitada continuar con las gestiones administrativas necesarias con el fin de alcanzar el 100% de la meta de la siembra de 8.177 individuos arbóreos correspondiente a la compensación forestal del proyecto construcción del intercambiador vial mesón de los búcaros y obras complementarias. Teniendo en cuenta las evidencias entregadas por la Secretaría de Infraestructura no se advierte el número total de árboles sembrados a la fecha de este seguimiento. | 25 | INFRAESTRUCTURA
46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR No 014-2019 | 12. HALLAZGO: Administrativo OBSERVACIÓN No 23 Hallazgo No 34.1 Incumplimiento en cuanto a la reposición. construcción del centro de salud Antonia Santos - | Secretaría de Infraestructura Realizar la construcción centro de salud Antonia Santos. | Construir y entregar al servicio de la comunidad el centro de salud Antonia Santos | Construir y entregar al servicio de la comunidad el centro de salud Antonia Santos | Construir y entregar al servicio de la comunidad el centro de salud Antonia Santos | 1 | 2019-10-03 | 2023-06-30 | 12 | Al respecto, es de anotar que si bien es cierto, la Secretaría visitada presenta unas evidencias sobre la adjudicación de los procesos contractuales descritos cuyos objetos contractuales están encaminados al cumplimiento de esta acción correctiva; como tal el 100% de la acción correctiva concertada con el ente de control “construcción y entrega del centro de salud Antonia Santos”. No está cumplida. Verificados los soportes adjuntos, se observa que la unidad de la meta no está cumplida; toda vez, que el Centro de Salud Antonia Santos no está construido y no ha sido entregado para el servicio de la comunidad. | 10 | INFRAESTRUCTURA
79. AUDITORIA DE DESEMPEÑO No. 019 – 2021 | 1. Hallazgo Administrativo Presuntas falencias por parte de la entidad, las actas presentadas no aportaron evidencia pertinente y suficiente, igualmente las actas no se encuentran firmadas | Asegurar la firma y custodia de las actas de visitas de asistencia técnica que se realicen de manera virtual o presencial a su vez incluir dentro de las actas las temáticas que se tratan durante las visitas de asistencia técnica a las sedes educativas rurales con acompañamiento integral para el mejoramiento de la gestión escolar. | Acreditar evidencias pertinentes y suficientes del seguimiento a las sedes educativas rurales con acompañamiento integral para el mejoramiento de la gestión escolar. | La Secretaría de Educación generara actas de visitas en las que se describa el detalle de las acciones de acompañamiento integral para el mejoramiento de la gestión escolar en las sedes educativas rurales | Número de actas | 5 | 2021-12-13 | 2022-06-30 | 28 | A corte 30 de junio de 2022, la Secretaría de Educación bajo el liderazgo del equipo de Calidad Educativa, programó y realizó visitas de asistencia técnica presenciales a las siguientes Instituciones Educativas Rurales Oficiales: IE La Malaña - IE Oriente Miraflores IE El Paulon - IE Vijagual - IE Bosconia. Como evidencia se adjunta de cada visita: acta de reunión, formato diligenciado de seguimiento y acompañamiento a la IE, registro fotográfico y oficio de entrega del acta; para un total de cinco (5) actas de visita, cinco (5) formatos de seguimiento, registro fotográfico de las visitas a las cinco (5) IEO rurales y cinco (5) oficios de entrega de actas de visita. | 100 | EDUCACION
79. AUDITORIA DE DESEMPEÑO No. 019 – 2021 | 2. Hallazgo Administrativo Presuntas falencias por parte de la entidad en el manual de procesos y procedimiento del macroproceso gestión de calidad. | Revisión y análisis de la pertinencia de la actualización de aspectos generales al macroproceso de la calidad del servicio educativo en educación pre-escolar básica y media. | Analizar y alinear las especificaciones técnicas dadas por el MEN al Macroproceso de la calidad del servicio educativo en educación pre-escolar básica y media al contexto actual según las actividades principales que se realizan en la SEB derivadas de este Macroproceso. | Entregar la actualización del manual de procesos y procedimientos del Macroproceso de Calidad de servicio educativo en educación pre-escolar, básica y media alineado según su análisis y viabilidad. | Número de manual actualizado. | 1 | 2021-12-13 | 2022-09-30 | 42 | La Oficina de Control Interno y de Gestión verificó que a través del Acta de visita seguimiento “PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL” corte Octubre 30 de 2022, suscrita el 8 de noviembre de 2022, el auditado cumplió la presente acción con un porcentaje del 100%; razón por la cual no es objeto de valoración y ponderación en este seguimiento. | 100 | EDUCACION
80. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRESS No. 026 DE 2021 | 1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Por la falta de control en la supervisión y entrega de los insumos de aseo incluidos en el Contrato 41 del 12/03/2021 celebrado por la Alcaldía de Bucaramanga para atender la necesidad de fortalecimiento a la operatividad de 4 centros de acopio a cargo del Municipio de Bucaramanga. | Realizar la entrega antes de finalizar el mes de diciembre de los insumos solicitados según Contrato 041 del día 12 de marzo de 2021 | Entrega de los insumos solicitados según condiciones del Contrato 041 del dia 12 de marzo de 2021. | Entrega de los insumos según condiciones del Contrato No. 041 del día 12 de marzo de 2021 por medio de acta de entrega de la Alcaldía de Bucaramanga | Número de acta entregadas | 1 | 2021-12-17 | 2021-12-30 | 2 | El dia 30 de diciembre de 2021 se hizo entrega de los insumos pendientes del contrato 041 de marzo 2021 de Aseo para Plazas de Mercado, por parte de la empresa UT Eco-Limpieza. Se entregaron los insumos que se solicitaron en el requerimiento para dar cumplimiento en su totalidad con lo pendiente que correspondía a la Plaza de Mercado Kennedy. Se anexan Actas de entrega de insumos y registro fotográfico. Comentario De la OCIG: La OCIG observa que se presenta ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION DE BIENES MUEBLES Y/O BIENES ADQUIRIDOS, firmado por el supervisor del contrato y el coordinador de la unión temporal ECOLIMPIEZA, además se presenta el acta de recibido por parte de la persona encargada en la plaza Kennedy. Adicional a lo anterior, se observa acta de liquidación de 15 de junio de 2022, en la cual se indica que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el contratista y recibidos por el municipio a entera satisfacción. Por lo anterior, se asigna el 100% de cumplimiento, ya que solo estaba pendiente esta entrega. | 100 | INTERIOR
80. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRESS No. 026 DE 2021 | 2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Por falencias en utilización de agentes químicos adecuados para el control de roedores en los 4 centros de acopio en cumplimiento del Contrato 41 del 12/03/2021 celebrado por la Alcaldía de Bucaramanga. | Formular e implementar cronograma de fumigación y control de plagas para los 4 Centros de Acopio de la Alcaldía de Bucaramanga. |  | Cronograma de fumigación y control de plagas e implementación del mismo (3 en el año). | Número de seguimientos realizados. | 3 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Se evidencia el cronograma y los 3 certificados de fumigación expedida por la empresa FUMIGOMEZ a las 4 plazas de mercado mencionadas por el visitado, así: Guarín y San Francisco: 8 de mayo, 21 de agosto y 14 de diciembre. Concordia y Kennedy (Alberto Rueda Rodríguez): 2 de mayo, 28 de agosto y 13 de diciembre. | 100 | INTERIOR
81. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRESS No. 028 DE 2021 | 1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Presuntas falencias en la superficie del costado norte de la cancha del Barrio la Ceiba ocasionado por la poca pendiente | Requerir al contratista de obra para que corrija las fallas que presenta la cancha la ceiba con relación a la pendiente en caso de no obtener respuesta positiva adelantar el procedimiento sancionatorio administrativo en contra del contratista de obra e interventoría con la finalidad de declarar el siniestro y afectar las garantías establecidas en cada uno de estos contratos. | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato 301 de 2020, 302 de 2020. | Requerir a los contratistas y/o adelantar las acciones necesarias ante la aseguradora para la declaración de siniestro de acuerdo a la póliza vigente. | Requerimiento a contratista y/o declaración de siniestro y afectación de garantías mediante acto administrativo | 2 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | La OCIG valida las evidencias entregadas por la Secretaría de Infraestructura teniendo en cuenta que las fallas que presentaba la cancha la ceiba fueron corregidas por el contratista y a la fecha de este seguimiento el contrato se encuentra liquidado. En este sentido, se recomienda implementar mecanismos de control con el fin de verificar de manera efectiva el correcto desarrollo de los objetos contractuales que suscribe la Secretaría de Infraestructura en aras de aplicar las buenas prácticas de la contratación estatal. | 100 | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 1- Deficiencias en el manejo de cajas menores alcaldía Municipal de Bucaramanga | Realizar una socialización del Decreto 0415 de 2020 de caja menor, Decreto 0070 del 23 de mayo, Resolución No. R13 del 17/01/2022 y PROCEDIMIENTO PARA CAJA MENOR P-GFP-3000-170-005, a todos los ordenadores del gasto referente a la legalización dentro de los términos establecidos. | Garantizar aplicabilidad a lo establecido en el Decreto 0415 de 2020 de caja menor y Decreto 0070 del 23 de mayo, Resolución No. R13 del 17/01/2022 y PROCEDIMIENTO PARA CAJA MENOR P-GFP-3000-170-005 | Realizar una socialización del Decreto 0415 de 2020 de caja menor, Decreto 0070 del 23 de mayo y Resolución No. R13 del 17/01/2022 y PROCEDIMIENTO PARA CAJA MENOR P-GFP-3000-170-005, a servidores públicos responsables de su manejo, para dar cumplimiento a la legalización en el tiempo establecido. | Socialización | 1 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 13.1 | Con la actualización del decreto 415 de 2020 y la implementación del decreto 070 de mayo 2022, se hace necesario actualizar el procedimiento PARA CAJA MENOR P-GFP-3000-170-005, se anexa pantallazo de correo del 06-06-2022 donde se solicita creación de códigos M1 para adelantar la actualización del procedimiento en mención. Así misma respuesta del 30-06-2022 de la oficina TICS donde responde con la creación de los códigos solicitados. Se trabaja en la actualización del procedimiento para continuar posteriormente con la socialización. COMENTARIO VISITADOR OCIG La Secretaría de Hacienda no aportó evidencias a este seguimiento En virtud de lo anterior el porcentaje de cumplimiento se mantiene en un 10%. La OCIG recomienda adelantar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de esta acción de manera efectiva y oportuna toda vez que a la fecha del presente seguimiento ya se encuentra vencida. | 10 | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 1- Deficiencias en el manejo de cajas menores alcaldía Municipal de Bucaramanga | Dar cumplimiento al Decreto 0415 de 2020 de caja menor, Decreto 0070 del 23 de mayo y Resolución No. R13 del 17/01/2022 y PROCEDIMIENTO PARA CAJA MENOR P-GFP-3000-170-005 para la vigencia 2022 | Garantizar el cumplimiento del Decreto 0415 de 2020 de caja menor, Decreto 0070 del 23 de mayo, Resolución No. R13 del 17/01/2022 y PROCEDIMIENTO PARA CAJA MENOR P-GFP-3000-170-005 | Realizar cada uno de los documentos, recibos y procedimientos para realizar la legalización en el tiempo estipulado. | Comprobante legalización Caja Menor | 2 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | INTERIOR: En reunión de fecha 16 de junio de 2022 se socializó la normatividad para el manejo de la caja menor vigencia 2022, así mismo los formatos para diligenciar los respectivos gastos. -Comprobante de legalización de Caja Menor, Recibo DE M-1 No.012001S3500078962 de fecha 27/12/2022 Reintegro Caja Menor Secretaría del Interior. INFRAESTRUCTURA: La OCIG valida los soportes adjuntos y recomienda a la Secretaría visitada darle aplicabilidad al ordenamiento jurídico que regula el manejo de cajas menores y al procedimiento que para tal fin se implemente por parte del ente territorial. | 100 | INTERIOR INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 1- Deficiencias en el manejo de cajas menores alcaldía Municipal de Bucaramanga | Dar cumplimiento al Decreto 0415 de 2020 de caja menor, Decreto 0070 del 23 de mayo y Resolución No. R13 del 17/01/2022 y PROCEDIMIENTO PARA CAJA MENOR P-GFP-3000-170-005 para la vigencia 2023 | Garantizar el cumplimiento del Decreto 0415 de 2020 de caja menor, Decreto 0070 del 23 de mayo, Resolución No. R13 del 17/01/2022 y PROCEDIMIENTO PARA CAJA MENOR P-GFP-3000-170-006 | Socializar con la Oficina de Proyectos y SIGC el procedimiento de Caja Menor teniendo en cuenta lo señalado en el Decreto 415 del 17 de diciembre de 2022 | Acta reunión | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 25.3 | En reunión de fecha 16 de junio de 2022 se socializó la normatividad para el manejo de la caja menor vigencia 2022, así mismo los formatos para diligenciar los respectivos gastos. Comentario De la OCIG: La OCIG observa que se presenta el acta de reunión con fecha 16 de junio de 2022, en la cual se realizó socialización de la normativa, procedimiento y formatos correspondiente al manejo de caja menor para el año 2022. Por lo anterior, se asigna el 100% de cumplimiento. | 100 | INTERIOR
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 2- Deficiencias en depósitos en instituciones financieras partidas conciliatorias no identificadas | Realizar desde el área de Tesorería junto con la Oficina TIC la identificación y/o depuración de las Partidas Conciliatorias Bancarias pendientes a diciembre 31 de 2021, relacionadas con Ingresos por Identificar, pagos, rechazos bancarios, transferencias y traslados, y se reportarán al área contable para que esta realice la depuración respectiva. | Garantizar que todas las partidas Conciliatorias Bancarias pendientes a Diciembre 31 de 2021, que afecten ingresos, pagos, rechazos bancarios, transferencias y traslados, sean reportadas al área contable para su depuración. | Porcentaje de partidas conciliadas vigencias 2017-2019, identificadas y reportadas al área contable para su depuración relacionadas con Ingresos por identificar, pagos, rechazos bancarios, transferencias y traslados. | Porcentaje de depuración | 100% | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | En visita a la dependencia de contabilidad se aclara que las partidas identificadas pendientes por depurar a diciembre del 2021 son 440, de las cuales se depuraron 83 partidas quedando pendiente 357, así mismo de la vigencia 2021 se identificaron 1171 partidas sin depurar de las cuales se depuraron 997, quedando 174 partidas por depurar. Contabilidad adjunta cuadro de seguimiento en el que refiere número de comprobante, vigencia depurada, numero de partidas depuradas, y el valor de partida depurada. Los soportes de cada ajuste de acuerdo con lo mencionado por la dependencia de contabilidad reposan archivo documental de esta dependencia. En virtud de lo anterior el porcentaje de avance de esta acción correctiva es del 67% (total partidas por depurar vigencias anteriores 1611, partidas depuradas 1080), de acuerdo a la meta establecida (60%), esta acción correctiva se cumple en un 100%. Sin embargo la OCIG recomienda a la Secretaría de Hacienda, continuar con el proceso de depuración contable permanente y sostenible de las partidas de conciliaciones bancarias pendientes por depurar de las vigencias anteriores, esto con el fin de garantizar la efectividad de la acción correctiva planteada, en cumplimiento a la Resolución 193 de 2016, numeral 3.2.15 – “Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel”, así mismo implementar y verificar controles para evitar la materialización de riesgos de índole contable. | 100 | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 2- Deficiencias en depósitos en instituciones financieras partidas conciliatorias no identificadas | Realizar desde el área de Tesorería junto con la Oficina TIC la identificación y/o depuración de las Partidas Conciliatorias Bancarias pendientes a diciembre 31 de 2021, relacionadas con Ingresos por Identificar, pagos, rechazos bancarios, transferencias y traslados, y se reportarán al área contable para que esta realice la depuración respectiva. | Garantizar que todas las partidas Conciliatorias Bancarias pendientes a Diciembre 31 de 2021, que afecten ingresos, pagos, rechazos bancarios, transferencias y traslados, sean reportadas al área contable para su depuración. | Porcentaje de partidas conciliadas de la vigencia 2020 a diciembre 31 de 2021, identificadas y reportadas al área contable para su depuración relacionadas con Ingresos por identificar, pagos, rechazos bancarios, transferencias y traslados. | Porcentaje de depuración | 60% | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | Se efectuó visita a contabilidad con el fin de aclarar el cuadro que aportaron como evidencia de los avances de las partidas pendientes de depurar vigencias anteriores, al respecto mencionaron lo siguiente : que en la vigencia 2017 quedaron tres (3) partidas identificadas y estas fueron depuradas; en la vigencia 2018 quedaron cuatro (4) partidas identificadas y sin depurar ; en la vigencia 2019 quedaron 15 partidas identificadas de las cuales 12 partidas quedaron sin depurar; ( los datos de vigencia 2019 se corrige en la visita a contabilidad por la persona encargada, debido a que el cuadro anexado al seguimiento presentó error de transcripción). Contabilidad como evidencia anexa cuadro de seguimiento en el que refiere, número de comprobante, vigencia depurada, numero de partidas depuradas, y el valor de partida depurada. Los soportes de cada ajuste reposan en el archivo documental de esta dependencia. La OCIG recomienda continuar con el proceso de depuración contable permanente y sostenible de las partidas de conciliaciones bancarias pendientes por depurar de las vigencias anteriores, esto con el fin de garantizar la efectividad de la acción correctiva planteada en cumplimiento a la Resolución 193 de 2016, numeral 3.2.15 – “Depuración contable permanente y sostenible: Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel”, así mismo implementar controles efectivos, para evitar la materialización de riesgos de índole contable toda vez que esta acción se encuentra vencida. | 27 | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 3-Incertidumbre-cuentas por cobrar impuestos del municipio de Bucaramanga | Realizar desde el área de Tesorería y con el apoyo de la Oficina TIC la identificación del deudor y sus bienes con el fin de establecer una clasificación de la cartera aplicando las diferentes estrategias de cobro. Una vez realizada la clasificación de la cartera se presentara informes a la oficina Tics con el diagnóstico final del 20% de la cartera depurada en aras de ser unificado con el área de contabilidad. | Garantizar la parametrización y actualización de las herramientas ofimáticas (Software) de tal forma que la información reportada por el área de contabilidad, impuestos y Tesorería guarden coherencia e igualdad. | Lograr la unificación en los datos reportados por la Secretaría de Hacienda desde el área de contabilidad y Tesorería, respecto de las cuentas por cobrar a favor del Municipio, mediante informes de cartera depurada. | Informe | 2 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | La Secretaría de Hacienda presenta como evidencia (1) un informe realizado por la firma contratista Rodríguez & Correa, en el que presenta diagnóstico final de la cartera impuesto predial 2022, industria y comercio 2022. En virtud de lo anterior se evidencia que el proceso de depuración de la cartera se encuentra en la etapa de la clasificación de los deudores (contribuyentes). Del total de contribuyentes registrados con deuda se ha clasificado el 16%, este porcentaje resulta de dividir número de contribuyente sobre el total registros de deuda. (3.383/20.273). | 50 | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 4-Pago de intereses moratorios | Realizar seguimiento a las actuaciones ejecutadas por cada dependencia de la administración central municipal respecto al cumplimiento de fallos judiciales. | Cumplir con el pago de condenas judiciales dentro de los términos establecidos por la ley con el fin de evitar la causación de intereses moratorios | Realizar dos mesas de trabajo con las diferentes dependencias de la administración central municipal, cuyo objetivo es hacer seguimiento a las actuaciones ejecutadas respecto al cumplimiento de fallos judiciales. | Actas de seguimiento. | 2 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | Desde la secretaría jurídica se llevaron a cabo durante el II semestre de 2022, cuatro mesas de trabajo de seguimiento a fallos judiciales los días 05 de julio, 11 de agosto, 28 de septiembre y 07 de octubre de 2022. La OCIG considera relevante recomendar a la Secretaría Jurídica continuar con el seguimiento a los fallos judiciales y verificar de manera periódica el “cumplimiento y efectividad de los compromisos” que como tal surgen de cada reunión. Es de anotar, que el porcentaje de cumplimiento y avance se asigna teniendo en cuenta el cumplimiento de la descripción de las metas, la unidad de las metas y dimensión de la meta. | 100 | JURIDICA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 4-Pago de intereses moratorios | Diseñar y comunicar a las Secretarías y Dependencias un lineamiento respecto a la generación de intereses en el pago de sentencias judiciales conforme a la ley 1437 de 2011 y demás normas que regulen la materia. | Cumplir con el pago de condenas judiciales dentro de los términos establecidos por la ley con el fin de evitar la causación de intereses moratorios | Diseñar y comunicar un lineamiento respecto a la generación de intereses en el pago de sentencias judiciales conforme a la ley 1437 de 2011 y demás normas que regulen la materia. | Oficio y/o circular. | 1 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 17.2 | Desde la Secretaría Jurídica se expidió la circular No. 30 del 06 de septiembre de 2022, la cual se comunicó al interior de la administración municipal mediante correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2022, adicionalmente se llevó a cabo reunión el día 10 de noviembre de 2022 con las diferentes dependencias con el objetivo de brindar lineamientos en aras de realizar un pago oportuno y eficaz de las sentencias judiciales que se profieran en los procesos ordinarios o en las acciones constitucionales. La OCIG considera relevante recomendar a la Secretaría Jurídica continuar con el seguimiento y monitoreo al deber relacionado con el cumplimiento de fallos judiciales, teniendo en cuenta que el compromiso de las entidades públicas de honrar los créditos judicialmente reconocidos en sentencias y conciliaciones en firme, debe responder en debida forma a los principios de eficiencia, economía y eficacia. | 100 | JURIDICA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 5-Deuda pública | Desarrollar desde la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, una estrategia de seguimiento y control permanente a las condiciones de crédito de deuda pública, que permita, .a través de posibles y futuras negociaciones con las entidades financieras, mejorar sustancialmente las tasas de interés, como plan de mejoramiento al costo financiero derivado de los periodos de congelamiento de pago a capital de los créditos. | Mejorar sustancialmente las tasas de interés, negociadas con las entidades financieras derivadas de los periodos de congelamiento de pago a capital de los créditos | Realizar seguimientos bimestral a las condiciones de crédito de deuda pública con las diferentes entidades financieras, a fin de mejorar las tasas de interés | Informes de seguimiento | 3 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | La Dependencia de Tesorería anexa dos (2) informes de seguimiento a la deuda pública entre agosto a septiembre, en el que informa haber obtenido un ahorro global de $119.171.287 y octubre a diciembre un ahorro de $178.498.957, como resultado de las estrategias de negociación con las entidades financieras para mejorar las tasas de interés. En virtud de lo anterior y teniendo presente que en el primer seguimiento no se cumplió, se establece un porcentaje acumulado de cumplimiento de la acción a diciembre de 2022 de 2/3 , equivalente al 66%. La OCIG Recomienda dar cumplimiento de manera oportuna y eficaz a la meta establecida toda vez que esta acción a la fecha se encuentra vencida; así mismo que los informes de tesorería de deuda pública se detalle el ahorro obtenido por cada entidad financiera después de llevar a cabo las estrategias de negociación de las tasas de interés. | 66 | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 6-Planeación Presupuestal | Determinar la necesidad requerida en los procesos contractuales y verificar la programación del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), teniendo como base el Techo Presupuestal de Recursos SGP y Propios asignados por la Secretaría de Hacienda y se determinara la codificación requerida según Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET expedida por el Ministerio de Hacienda. | Optimizar los recursos asignados para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de acuerdo a la codificación requerida según Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET expedida por el Ministerio de Hacienda | Realizar reunión con el equipo de trabajo de cada Secretaría responsable, para determinar la necesidad requerida en los procesos contractuales y verificar la programación del Plan Operativo Anual de Inversiones, teniendo como base el Techo Presupuestal de Recursos SGP y Propios asignados por la Secretaría de Hacienda y determinar la codificación requerida según Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET expedida por el Ministerio de Hacienda | Acta reunión | 4 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | INTERIOR:Se evidencia a través de las 6 actas de reunión presentadas, que la Secretaría del Interior realizó un seguimiento permanente a los proyectos y procesos contractuales que debían ejecutarse en la vigencia 2022. Se recomienda mantener la dinámica del control establecida para evitar desviaciones o retrasos en las metas y objetivos propuestos. EDUCACION: En cumplimiento de la acción la Secretaría de Educación bajo el liderazgo de la oficina de presupuesto llevó a cabo solicitud de información vía correo electrónico y reuniones presenciales con los diferentes equipos de trabajo de la SEB, con el fin de establecer el presupuesto requerido por cada área para el desarrollo de las actividades requeridas para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal en el marco de proyectos de inversión. INFRAESTRUCTURA: La Secretaría de Infraestructura presenta como soporte de avance del cumplimiento de esta acción correctiva: Acta de reunión del 25 de agosto de 2022. Objetivo: seguimiento a las metas con cumplimiento parcial del PDM 2020-2023. HACIENDA: La Secretaria de Hacienda anexa las siguientes evidencias: oficio convocando a los Secretarios de Despacho, Directores de Institutos , enlaces de presupuesto referente a la socialización y revisión de los techos presupuestales para la vigencia 2023; así mismo anexa acta de reunión llevada acabo el 5 de septiembre de 2022 “ Socialización presupuesto Secretaría Administrativa”, reunión 6 de septiembre de 2022 “Socialización presupuesto Secretaría de Educación vigencia 2023”; reunión septiembre 7 de 2023, “Socialización del presupuesto Secretaria de Educación para la vigencia 2023”, reunión 8 de septiembre de 2023 “Socialización del presupuesto fondo local vigencia 2023”.En virtud de lo anterior la OCIG establece el 100% de cumplimento a la meta propuesta para esta acción. La OCIG Recomienda continuar con las reuniones con los equipos de trabajo de cada Secretaría responsable, para determinar la necesidad requerida en los procesos contractuales y verificar la programación del Plan Operativo Anual de Inversiones, teniendo como base el Techo Presupuestal de Recursos SGP y Propios asignados por la Secretaría de Hacienda y determinar la codificación requerida según Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET expedida por el por el Ministerio de Hacienda. | 100 | HACIENDA INFRAESTRUCTURA EDUCACION INTERIOR
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 7-Constitución de reservas presupuestales | Realizar comunicación mensual a cada ordenador del gasto respecto de la ejecución presupuestal del año y de reservas de la vigencia anterior para garantizar su cumplimiento. | Garantizar el cumplimiento de ejecución de los recursos para minimizar al cierre de la vigencia la constitución de reservas presupuestales. | Realizar una (1) socialización a los enlaces de presupuesto y a las secretarías ordenadoras del gasto en tanto de la excepcionalidad de la constitución de reservas presupuestales | Socialización | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | La Secretaría de Hacienda anexa acta de reunión de fecha 10 de noviembre de 2022, en la que refiere “Socializar y dar a conocer a las secretarías la importancia de dar cumplimento a la excepcionalidad de la constitución de las reservas para la vigencia 2022”. La OCIG Recomienda mantener las socializaciones con las secretarias ordenadoras del gasto, enlaces del presupuesto de la excepcionalidad de reservas presupuéstales | 100 | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 7-Constitución de reservas presupuestales | Realizar comunicación mensual a cada ordenador del gasto respecto de la ejecución presupuestal del año y de reservas de la vigencia anterior para garantizar su cumplimiento. | Garantizar el cumplimiento de ejecución de los recursos para minimizar al cierre de la vigencia la constitución de reservas presupuestales. | Remitir mensualmente un oficio con la ejecución presupuestal de reservas de la vigencia anterior a fin de evitar la constitución de pasivos exigibles de vigencias expiradas. | Número de Oficios enviados | 54 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | La Secretaría de Hacienda anexa 54 correos en el que menciona el envió a las diferentes dependencias la ejecución presupuestal de gastos y reservas de manera mensual (junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2022), así mismo 9 oficios enviados en mes de julio, y 7 mes de octubre de 2022. La OCIG Recomienda continuar con los seguimientos permanentes y las gestiones pertinentes que eviten la constitución de pasivos exigibles de vigencias expiradas. | 100 | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 8-Falta depuración de pasivos exigibles y/o vigencias expiradas | Elaborar y socializar un procedimiento de depuración de los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas involucrando a todos los ordenadores del gasto de la alcaldía municipal. | Depurar los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes en la entidad. | Elaborar y socializar un procedimiento de depuración de los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas involucrando a todos los ordenadores del gasto de la alcaldía municipal | Procedimiento socializado | 1 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 21.5 | La Secretaría de Hacienda anexo como evidencia: acta de reunión virtual del día 1 de septiembre de 2022, en la que menciona como compromiso; “se establece fecha para reunión con la Secretaría Jurídica para dar claridad al tema y trámite al procedimiento en mención”; anexa libro auxiliar con 11 cuentas ajustadas. Sin embargo se deja la observación que el acta anexada a este seguimiento no adjuntó la lista de asistencia de los participantes a esta reunión virtual; así mismo en el párrafo anterior mencionan, “acta del día 6 de septiembre de 2022” , y envió de “correo electrónico.”, documentos que no fueron aportados en las evidencias. En virtud de lo anterior se establece un porcentaje de avance del 10%. La OCIG Recomienda dar cumplimiento de manera oportuna y eficaz a la meta establecida toda vez que esta acción a la fecha se encuentra vencida, así mismo en las reuniones virtuales anexar la lista de los participantes que den fe de la asistencia. | 10 | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 9-Ejecución presupuestal | Seguimiento mensual de la ejecución presupuestal del año corriente a cada ordenador del gasto para garantizar el cumplimiento de los recursos. | Ejecutar un presupuesto dentro de la vigencia y que los bienes y servicios se reciban dentro periodo fiscal. | Presentar ante el Consejo de Gobierno la información de la ejecución presupuestal cada trimestre (2) . | Informe ejecución presupuestal | 2 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | La Secretaría de Hacienda anexa tres (3) actas de seguimiento de la ejecución presupuestal, que presenta al Consejo de Gobierno, en las fechas 29 de julio, 18 de octubre y 4 de noviembre de 2022. En virtud de lo anterior la OCIG establece cumplimiento del 100% de la meta establecida. La OCIG Recomienda mantener el seguimiento permanente de la ejecución presupuestal del año corriente a cada ordenador del gasto para garantizar el cumplimiento de los recursos. | 100 | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 9-Ejecución presupuestal | Seguimiento mensual de la ejecución presupuestal del año corriente a cada ordenador del gasto para garantizar el cumplimiento del los recursos. | Ejecutar un presupuesto dentro de la vigencia y que los bienes y servicios se reciban dentro periodo fiscal. | Remitir cartas mensuales a los ejecutores del gasto con el fin de agilizar su ejecución en tanto de evitar la constitución de pasivos exigibles de vigencias expiradas. | Número de Oficios enviados | 54 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | La Secretaría de Hacienda anexa 54 correos en el que menciona él envió a las diferentes dependencias la ejecución presupuestal de gastos y reservas de manera mensual (junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2022), así mismo 9 oficios enviados en mes de julio, y 7 mes de octubre de 2022.La OCIG Recomienda continuar con el seguimiento permanente y las gestiones pertinentes que eviten la constitución de pasivos exigibles de vigencias expiradas. | 100 | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 10-Cumplimiento parcial de algunas metas propuestas en los indicadores del Plan de Desarrollo vigencia 2021. | Realizar seguimiento a las metas con cumplimiento parcial en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 de las Secretarías responsables. | Mejorar el avance de las metas de la Secretarías responsables en el PDM 2020-2023. | Realizar una reunión bimestral para el seguimiento de las metas con cumplimiento parcial del PDM 2020-2023 por cada Secretaría responsable. | Acta reuniones | 12 | 2022-06-01 | 2022-12-16 | 28.2 | La Secretaría de Desarrollo Social realizó 3 reuniones en el periodo comprendido para la acción en referencia al seguimiento suscrito. La dimensión de la meta comprende a 4 secretarías y es por esta razón que hay un total de 12 actas, cada dependencia respondía por 3. La Secretaria de Hacienda anexa tres (3) actas con fecha 31 de octubre, 29 de noviembre, 23 de diciembre de 2022 como evidencias del seguimiento a las metas con cumplimiento parcial en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. La Secretaría de Infraestructura presenta como soporte de avance del cumplimiento de esta acción correctiva: Acta de reunión del día 25 de agosto de 2022, Acta de reunión del día 20 de octubre de 2022, Acta de reunión del día 21 de diciembre de 2022. Tema: de estas reuniones: Seguimiento a las metas con cumplimiento parcial del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 correspondiente a la Secretaría de Infraestructura. La Secretaría de Salud y Ambiente realizó 5 reuniones en el periodo comprendido para la acción en referencia al seguimiento suscrito. La OCIG Recomienda continuar con las reuniones y gestiones pertinentes, en el seguimiento de las metas con cumplimiento parcial, en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 de las Secretarías responsables. | 100 | SALUD Y AMBIENTE HACIENDA DESARROLLO SOCIAL INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 10-Cumplimiento parcial de algunas metas propuestas en los indicadores del Plan de Desarrollo vigencia 2021. | Realizar seguimiento bimestral a las metas con cumplimiento parcial del PDM 2020-2023 con los responsables de las mismas con el fin de identificar las dificultades en su cumplimiento. | Garantizar transparencia en la gestión al realizar seguimiento constante a las metas del PDM que permitan el mejoramiento de la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. | Realizar un seguimiento bimestral de las metas con cumplimiento parcial con el fin de identificar las posibles dificultades para el logro de las mismas. | Seguimientos realizados | 3 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.3 | Para dar cumplimiento a la acción de mejora formulada en el Plan de mejoramiento, la Sec. de Planeación realizó seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, tanto al cumplimiento de metas como a la ejecución presupuestal, con los responsables de las metas con avance parcial. Para esto, se relacionan los siguientes soportes de los 3 seguimientos realizados durante la vigencia: 1. Acta de Consejo de Gobierno, del día 30 de agosto de 2022, con la revisión de las metas con cumplimiento inferior al 50% con los responsables de las mismas. 2. Acta de Consejo de Gobierno, del día 18 de octubre de 2022, con la revisión de las metas con cumplimiento y ejecución presupuestal parcial. 3. Acta de reunión, del día 02 de diciembre de 2022, con los responsables de las metas con cumplimiento parcial. | 100 | PLANEACIÓN
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 11-Ejecución parcial de recursos hídricos | Sustentar ante el Concejo Municipal de Bucaramanga el Proyecto de Acuerdo radicado, relacionado con la obtención de facultades a la Secretaría de Salud y Ambiente para la compra de predios. | Dar cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993, por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente, para la adquisición de predios. | Realizar la sustentación del Proyecto de Acuerdo ante el Concejo Municipal de Bucaramanga radicado, relacionado con la obtención de facultades a la Secretaría de Salud y Ambiente para la compra de predios. | Proyecto Acuerdo | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 30.2 | Acuerdo 021 de 2022 (14 de junio de 2022) “Por medio del cual se autoriza al alcalde Bucaramanga para adquirir predios al interior de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua al acueducto metropolitano de Bucaramanga, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011, y sus decretos reglamentarios 953 de 2013 y 1007 de 2018 que modificó el Capítulo 8 del título 9 de la Parte 2 del libro 2 del Decreto 1076 de 2015” COMENTAIRO OCIG: La expedición del Acuerdo 021 de 2022, el cual fue sancionado por el Concejo Municipal el 14 de junio de 2022, otorgando las facultades al Alcalde Municipal para la adquisición de predios a título de compraventa, permuta u otro título traslaticio de dominio en favor del municipio de Bucaramanga; se valida como cumplimiento a la actividad propuesta, teniendo en cuenta que se surtió el trámite de sustentar el proyecto de acuerdo y también fue aprobado. | 100 | SALUD Y AMBIENTE
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 11-Ejecución parcial de recursos hídricos | Realizar las gestiones técnicas de acuerdo al procedimiento para la Adquisición de Predios de Conservación cód.: P-DS-7300-170-008 | Dar cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993, por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente, para la adquisición de predios. | Realizar la gestión técnica para la adquisición y/o mantenimiento de áreas de especial importancia estratégica para la conservación y protección de los recursos hídricos que abastecen al Municipio de Bucaramanga, garantizando la ejecución de los recursos asignados. | Informe de Gestión | 2 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 30.2 | En atención a la acción e indicador propuesto, se evidencian dos informes en los cuales se hace referencia a la suscripción de los contratos 181 y 276 del 2022, por valor de $1.071.923.751,09 y $1.426.659.127,73 respectivamente, con los cuales se adquirieron dos predios en el segundo semestre de la vigencia. También dos informes de la visita realizada a los predios El Roblal y Altamira, como parte del seguimiento al convenio interadministrativo No. 187 de 2021, suscrito con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Realizada la evaluación de la acción, el procedimiento Adquisición de Predios de Conservación cód.: P-DS-7300-170-008 fue actualizado el 22 de junio de 2022 y expone las siguientes actividades a cargo de la Subsecretaría de Ambiente: - Estudio de los predios y cumplimiento de condiciones para su adquisición - Suscripción, ejecución del contrato de compraventa y reporte de incorporación al inventario del municipio por parte del DADEP. - Visita de verificación de las condiciones del predio adquirido. Teniendo en cuenta el alcance del procedimiento, se recomienda discriminar en la elaboración de los informes, las acciones realizadas en cada una de las actividades que hacen parte del procedimiento. Por otra parte, para facilitar el seguimiento a la gestión e inversión realizada; se sugiere incorporar a los informes, el avance de ejecución del 1% de los ingresos de libre destinación que fueron asignados en el presupuesto de la vigencia, por cumplimiento a lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. | 100 | SALUD Y AMBIENTE
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No 001-2022 | 12-Incumplimiento al artículo No 732 del Estatuto Tributario Nacional, gestión fiscal antieconómico, ineficaz, ineficiente e inoportuna. | Socializar los procedimientos para notificación de actos administrativos P-GFP-3100-170-011; para resolución del recurso de reconsideración - P-GFP-3100-170-035; procedimiento revocatoria directa P-GFP-170-034, incluyendo estrategia para priorizar la autorización del recurrente para notificación por medio electrónico. | Resolver los recursos de reconsideración y revocatoria directa realizando la notificación correcta y eficaz dentro de los términos señalados en la norma tributaria. | Realizar dos (2) Socializaciones a la RESOLUCIÓN N°. 0002 DE ENERO 4 DE 2022 | Acta de reunión de socialización | 2 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 17.2 | La Secretaría de Hacienda anexa dos (2) actas de reunión, con fechas 26 de mayo y 13 de septiembre del 2022, en la que refiere, la socialización al equipo jurídico de los siguientes procedimientos: P- GFP-3100-170-011 - Procedimiento para Notificación de Actos Administrativos; P-GFP-3100-170-035 Procedimiento para Resolución Recurso de Reconsideración ICA; P- GFP-3100-170-034 Procedimiento para Resolución de Revocatoria Directa; Resolución N°. 0002 de enero 4 de 2022 (Por el cual se Implementa la notificación electrónica en la secretaria de Hacienda y la tesorería General del Municipio de Bucaramanga. La OCIG Recomienda continuar con las socializaciones de los procedimientos y demás normatividad vigente a las partes interesadas que intervienen en estos procesos. | 100 | HACIENDA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRESS No. 009 - 2022 VIGENCIA 2022. | 1- Debilidades en la elaboración de los estudios previos. | Secretaría de Educación Verificar las necesidades de las instituciones educativas en lo referente al suministro de insumos de aseo teniendo en cuenta la proyección de la matrícula de las Instituciones Educativas, el área de la Institución y sus condiciones de infraestructura, al momento de elaborar los estudios previos. | Garantizar que en los estudios previos se justifique la necesidad de insumos de aseo, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada sede educativa tales como proyección de la matrícula de las Instituciones Educativas, el área de la institución y sus condiciones de infraestructura. | Elaborar los estudios previos con la justificación de la cantidad de los insumos de aseo a suministrar a las Instituciones Educativas Oficiales, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada sede educativa tales como proyección de la matrícula de las instituciones educativas, el área de la institución y sus condiciones de infraestructura. | Estudios previos | 1 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | Para el cumplimiento de la mencionada acción se realizó requerimiento a todas las instituciones educativas en las cuales se presta el servicio de aseo en aras de conocer sus necesidades utilizando para ello el diligenciamiento de una matriz en formato Excel que diera cuenta de la realidad de las IE. | 100 | EDUCACION
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EXPRESS No. 009 - 2022 VIGENCIA 2022. | 2- Debilidades en la supervisión. | Secretaría de Educación Solicitar al operador del servicio de aseo de la Secretaría de Educación la presentación de cuentas de cobro en el tiempo establecido de acuerdo a los términos contractuales. | Garantizar el requerimiento de la presentación de cuentas de cobro al contratista dentro del tiempo establecido, de acuerdo a los términos contractuales | Requerir mensualmente desde la supervisión al contratista vía correo electrónico la presentación oportuna de sus respectivas cuentas de cobro, conforme los términos contractuales. | Requerimientos | 3 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 17.2857 | Para el cumplimiento del requerimiento, se solicitó al contratista el cumplimiento de las obligaciones en los términos de ley, con ello se logró la entrega de insumos y el cobro mensual una vez finalizado el cumplimiento en la prestación del servicio, en cumplimiento de ello para el contrato de aseo No. 115 de 2022 con orden de compra No. 91066, quedo únicamente en cuentas por pagar lo correspondiente a la prestación del servicio de aseo de 12 días del mes de diciembre de 2022. | 100 | EDUCACION
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No. 015 - 2022 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER VIGENCIA 2021 | 1- Infraestructura en mal estado en la Institución Educativa de Santander. | Secretaría de Educación. Realizar mantenimiento correctivo según necesidad a la Sede A de la Institución Educativa de Santander. | Mejorar la infraestructura física de la Institución Educativa de Santander Sede A. | Realizar mantenimieto a la infraestructura física de la IE de Santander Sede A de acuerdo con priorización de necesidades y disponibilidad presupuestal. | Porcentaje de mantenimiento ejecutado de acuerdo con priorización. | 100% | 2022-09-01 | 2023-06-30 | 43 | La Oficina de Control Interno de Gestión a través de las evidencias allegadas evidenció que desde la Secretaría de Educación se transfirió la suma de $103.546.474,87 para atender el mantenimiento de placa cubierta e impermeabilizadora con manto asfáltico de la Institución Educativa Santander sede A. Se estableció en la “Acción Correctiva” y en la “Descripción de las Metas” que se debía “Realizar el mantenimiento (…)” de la infraestructura física de la Institución Educativa de Santander Sede A de acuerdo con priorización de necesidades y disponibilidad presupuestal. A su vez en la “Dimensión de la Meta” se estableció como porcentaje de ejecución el 100%. Al momento de efectuar la valoración de las evidencias allegadas, se tiene que dentro del periodo auditado solo se evidencia la transferencia efectuada para atender el mantenimiento de placa cubierta e impermeabilizadora con manto asfáltico de la Institución Educativa Santander sede A. Con relación al acta de visita de fecha 26 de enero de 20223, la misma no puede ser valorada dentro del presente seguimiento, por cuanto se encuentra suscrita con fecha posterior al periodo auditado. Si bien es cierto que, el mantenimiento no se encontraba a cargo directamente de la Secretaría de Educación sino de la Institución Educativa de Santander Sede A, atendiendo el planteamiento de la unidad de la meta de la acción correctiva se encuentra supeditado al porcentaje de mantenimiento ejecutado de acuerdo con priorización; por tal razón se otorga un porcentaje de avance del 0% al haberse ejecutado durante el periodo auditado solo la actividad de transferencia del dinero y, no la actividad de mantenimiento establecida como acción de mejora. | 0 | EDUCACION
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 016-2022 INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2021 | 1- Falta de Mapa de Riesgos en la Institución Educativa. | Secretaría de Educación Capacitar a los rectores de las Instituciones Educativas Oficiales en el diseño y documentación de procedimientos relacionados con contratación y manejo presupuestal e identificación de riesgos de gestión. | Contribuir con el mejoramiento de los procesos de las instituciones educativas oficiales. | Realizar talleres de capacitación dirigidos a las instituciones educativas oficiales en el diseño y documentación de procedimientos relacionados con contratación y manejo presupuestal e identificación de riesgos de gestión, con el apoyo de la Secretaria de Planeación Municipal. | Número de talleres | 2 | 2022-09-14 | 2022-10-31 | 7 | La Oficina de Control Interno y de Gestión a través de los documentos allegados verificó que el auditado cumplió con la acción de correctiva y la dimensión de la meta propuesta, por tal razón se otorga un porcentaje del 100%. | 100 | EDUCACION
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EXPRÉS No. 022-2022 VIGENCIA 2022. | 1- Debilidades en la supervisión y manejo de los predios propiedad del INVISBU y Alcaldía Municipal. | Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP Recuperar la posesión del predio propiedad del Municipio de Bucaramanga denominado "Zona de Afectación - Escarpa Barrio la Feria" | Recuperar la posesión del predio propiedad del Municipio de Bucaramanga denominado "Zona de Afectación - Escarpa Barrio la Feria" | Realizar estudios de títulos al predio de propiedad del municipio de Bucaramanga denominado "Zona de Afectación - Escarpa Barrio La Feria" que permita identificar las cedulas catastrales y matriculas inmobiliarias de las zonas con presuntos focos de invasión. | Estudio de títulos | 3 | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 12 | Teniendo en cuenta los informes de avance aportados la OCIG advierte : -Que a la fecha el trámite de estudios se encuentra en desarrollo no obstante durante su ejecución se han detectado zonas que no estaban contempladas por el DADEP, las cuales presentan focos de ocupación irregular; lo que obliga a extender el resultado de nuevos estudios de títulos. Por lo tanto, a la fecha el DADEP tiene estudios pendientes por adelantar. -Tomando como referencia que la dimensión de la meta pactada fue de 3 estudios, y según el dato que nos arrojan las evidencias se encuentra en desarrollo un estudio enfocado a la zona 1. -La OCIG advierte durante el análisis realizado que varias de estas actividades se realizaron fuera de los términos establecidos con la Contraloría Municipal. En este sentido, se insiste en la importancia de desarrollar las acciones correctivas dentro de los términos pactados y aceptados por la Contraloría Municipal. | 33.33 | DADEP
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EXPRÉS No. 022-2022 VIGENCIA 2022. | 1- Debilidades en la supervisión y manejo de los predios propiedad del INVISBU y Alcaldía Municipal. | Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP Recuperar la posesión del predio propiedad del Municipio de Bucaramanga denominado "Zona de Afectación - Escarpa Barrio la Feria" | Recuperar la posesión del predio propiedad del Municipio de Bucaramanga denominado "Zona de Afectación - Escarpa Barrio la Feria" | Realizar las visitas de inspección ocular a las construcciones identificadas para determinar áreas y condiciones de ocupación. | Visitas de inspección ocular | 3 | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 12 | De acuerdo al análisis realizado, se puede concluir que si bien es cierto el DADEP, la Secretaría de Planeación y el Interior con el acompañamiento de la Policía Nacional realizaron unas visitas oculares al predio denominado Zona de Afectación – Escarpa Barrio la Feria; esta se llevaron a cabo durante los meses de marzo y agosto de 2022; es decir por fuera de los términos contemplados en el plan de mejoramiento. Aunado a lo anterior, es importante agregar que según el primer informe de avance del estudio de predios del día 5 de septiembre de 2022. El personal del DADEP logró identificar en la zona 1: 21 cédulas catastrales de las cuales 15 de ellas cuentan con matrícula inmobiliaria igualmente, se destaca la necesidad de realizar visitas técnicas de inspección ocular sobre los bienes inmuebles a la fecha identificados e individualizados, es decir, los treinta y tres (33) predios que se encuentran ocupando la zona 1. La OICG observa que el DADEP ha realizado unas visitas de inspección ocular las cuales constituyen una actividad previa para adelantar el estudio de títulos en el predio en mención e identificar las matriculas inmobiliarias respectivas; sin embargo, se advierte que hay un buen número de visitas de inspección ocular “pendientes”. -Con el análisis realizado la OCIG observa que las actividades se realizaron fuera de los términos establecidos con la Contraloría Municipal. En este sentido, se insiste en la importancia de desarrollar las acciones correctivas dentro de los términos pactados y aceptados por la Contraloría Municipal. | 33.33 | DADEP
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EXPRÉS No. 022-2022 VIGENCIA 2022. | 1- Debilidades en la supervisión y manejo de los predios propiedad del INVISBU y Alcaldía Municipal. | Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP Recuperar la posesión del predio propiedad del Municipio de Bucaramanga denominado "Zona de Afectación - Escarpa Barrio la Feria" | Recuperar la posesión del predio propiedad del Municipio de Bucaramanga denominado "Zona de Afectación - Escarpa Barrio la Feria" | Iniciar las querellas policivas ante las Inspecciones de Policía del Municipio de Bucaramanga una vez sean identificados e individualizados las ocupaciones | Querellas policivas | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 4 | La OICG observa que el DADEP instauró una querella policiva en contra de 24 ocupantes irregulares los cuales construyeron en el inmueble denominado “Zona de Afectación – Escarpa Barrio La Feria”. Es importante tener en cuenta que la presentación de las querellas por el DADEP se hacen en la medida en que sean identificadas e individualizadas las ocupaciones irregulares. En este sentido, se insiste en la importancia de desarrollar las acciones correctivas dentro de los términos pactados y aceptados por la Contraloría Municipal. | 33.33 | DADEP
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 030-2022 SECRETARÍA DEL INTERIOR - FONDO CUENTA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) VIGENCIA 2021 - JUNIO 30 DE 2022 | 1- Falta de planeación, falta de eficiencia en la ejecución del presupuesto del FONSET. | Secretaría del Interior Realizar desde la Oficina de Proyectos seguimiento a los proyectos aprobados a las entidades miembros del Comité de Orden Público, con relación a la entrega oportuna de los documentos técnicos que son parte de los insumos para la etapa de formulación. | Dar cumplimiento con el principio de planificación presupuestal, dispuesto en el artículo 13 del Decreto 111 de 1996. | Realizar 3 reuniones con los miembros del Comité de Orden Público con el fin de hacer seguimiento a los proyectos aprobados y a la ejecución de los mismos. | Actas de Reunión | 3 | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 20 | De acuerdo al periodo previsto para ejecutar la acción no se registra seguimiento a la misma. | 0 | INTEROR
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 030-2022 SECRETARÍA DEL INTERIOR - FONDO CUENTA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) VIGENCIA 2021 - JUNIO 30 DE 2022 | 1- Falta de planeación, falta de eficiencia en la ejecución del presupuesto del FONSET. | Realizar seguimiento a los proyectos y procesos contractuales que adelanta la Secretaría del Interior que son financiados con recursos del FONSET. | Dar cumplimiento con el principio de planificación presupuestal, dispuesto en el artículo 13 del Decreto 111 de 1996. | Realizar 5 seguimientos a proyectos y a la contratación por el equipos de Proyectos y Contratación de la Secretaría del Interior. | Actas de Reunión | 5 | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 20 | De acuerdo al periodo previsto para ejecutar la acción no se registra seguimiento a la misma. | 0 | INTEROR
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 030-2022 SECRETARÍA DEL INTERIOR - FONDO CUENTA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) VIGENCIA 2021 - JUNIO 30 DE 2022 | 2- Presuntas irregularidades en la suscripción del OTRO SI modificatorio No 1 del contrato de compraventa No 094 de 2021. | Elaborar y divulgar circular dirigida a los supervisores indicando concepto de la adición, alcance, efectos, responsabilidades asociadas al eficaz cumplimiento de las normas del proceso contractual. | Generar conocimientos en el personal responsable del proceso contractual. | Emitir una circular a los supervisores y personal responsable del proceso contractual con recomendaciones sobre la responsabilidad que les asiste en las actuaciones en las etapas contractuales. | Circular | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4 | Se emitió circular No. 16 de fecha 22 de diciembre de 2022 dirigida a los Supervisores y Personal Responsable del Proceso Contractual de la Secretaría el Interior sobre la responsabilidad y cumplimiento de las obligaciones en las etapas contractuales. COMENTARIO VISITADOR OCIG: La circular presentada atiende el contenido propuesto en la acción correctiva cumpliendo con el indicador. | 100 | INTERIOR
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 030-2022 SECRETARÍA DEL INTERIOR - FONDO CUENTA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) VIGENCIA 2021 - JUNIO 30 DE 2022 | 2- Presuntas irregularidades en la suscripción del OTRO SI modificatorio No 1 del contrato de compraventa No 094 de 2021. | Realizar capacitación a los supervisores y al personal responsable del proceso contractual por parte de la oficina de contratación de la Secretaría del Interior en la cual se fortalezca los conocimientos frente a la normatividad contractual. | Generar conocimientos en el personal responsable del proceso contractual. | Capacitar a los supervisores y al personal responsable del proceso contractual frente a la responsabilidad que les asiste en las actuaciones en las etapas contractuales. | Capacitación | 1 | 2022-12-01 | 2023-03-30 | 17 | De acuerdo al periodo previsto para ejecutar la acción no se registra seguimiento a la misma. | 0 | INTEROR
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 030-2022 SECRETARÍA DEL INTERIOR - FONDO CUENTA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) VIGENCIA 2021 - JUNIO 30 DE 2022 | 3- Contrato 269 de 2021 sin pólizas que garanticen el cumplimiento del contrato. | Elaborar y divulgar circular dirigida a los supervisores y al personal responsable del proceso contractual referente a la responsabilidad que les asiste con relación al Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas. | Garantizar el cumplimiento de la norma que regula el régimen de garantías en la Contratación pública. | Emitir Circular a los supervisores y al personal responsable del proceso contractual frente a la responsabilidad que les asiste con relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Circular | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4 | Se emitió circular No. 16 de fecha 22 de diciembre de 2022 dirigida a los Supervisores y Personal Responsable del Proceso Contractual de la Secretaría el Interior sobre la responsabilidad y cumplimiento de las obligaciones en las etapas contractuales. COMENTARIO VISITADOR OCIG: La circular presentada atiende el contenido propuesto en la acción correctiva cumpliendo con el indicador. | 100 | INTERIOR