## Hoja1
CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023
| ETAPAS | ACTIVIDAD | FECHA
LANZAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN | Etapa 1 | Lanzamiento del Ejercicio de Presupuestos Participativos | 21 de marzo
Primera Reunión pública de socialización del Ejercicio de Presupuestos Participativos
Segunda Reunión pública de socialización del Ejercicio de Presupuestos Participativos
CONVOCATORIA | Etapa 2 | Apertura de la campaña de difusión a las comunidades a participar en el Ejercicio de Presupuestos Participativos
Apertura de la Convocatoria pública a los vecinos a participar en la Asamblea de Residentes de generación del Acuerdo de Barrio o Vereda
Apertura del calendario de programación de Reuniones para Asesorías directas a las JAC que las soliciten
Activación de la línea telefónica de asistencia y orientación para las JAC
ACUERDO DE BARRIO O VEREDA | Etapa 3 | Cierre del calendario de programación de Reuniones para Asesorías directas con las JAC
Cierre de la Convocatoria a participar en la Asamblea de Residentes de generación del Acuerdo de Barrio o Vereda
Apertura del lapso para la realización de la Asamblea de Residentes de generación del Acuerdo de Barrio o Vereda
Fecha límite para realizar la Asamblea de Residentes de generación del Acuerdo de Barrio o Vereda
Activación del Formato en línea (oficial) del Proyecto resultante del Acuerdo de Barrio o Vereda
Desactivación de la línea telefónica de asistencia y orientación
Fecha límite para realización de asesorías directas
Fecha límite para el Diligenciamiento del Formato en línea (oficial) del Proyecto resultante del Acuerdo de Barrio o Vereda
Activación en la plataforma virtual del Ejercicio la sección de comentarios a los Proyectos derivados del Acuerdo de Comuna o Corregimiento
Fecha límite para la presentación de comentarios a los proyectos resultantes de los Acuerdos de Barrio o Vereda, y desactivación de esta sección en la plataforma virtual
ACUERDO DE COMUNA O CORREGIMIENTO | Etapa 4 | Inicio del proceso de invitación a los representantes de los Acuerdos de Barrio o Vereda y a los Ediles miembros de la JAL respectiva, para la Reunión Cerrada de generación del Acuerdo de Comuna o Corregimiento
Apertura del calendario de programación de Reuniones para Asesorías directas a las JAL que las soliciten
Activación de la línea telefónica de asistencia y orientación para las JAL
Fecha límite para la realización de la Reunión Cerrada de generación del Acuerdo de Comuna o Corregimiento
Activación del Formato en línea (oficial) de los Proyectos resultantes del Acuerdo de Comuna o Corregimiento para su mejoramiento
Cierre del calendario de programación de Reuniones para Asesorías directas con las JAL
Desactivación de la línea telefónica de asistencia y orientación
Fecha límite para realización de asesorías directas
Fecha límite para el Diligenciamiento del Formato en línea (oficial) de los Proyectos resultantes del Acuerdo de Comuna o Corregimiento
Fecha límite de entrega de las Carpetas Físicas por Comuna o Corregimiento a la Secretaría de Planeación Municipal como soporte de la Implementación del Ejercicio de Presupuestos Participativos
COMITÉ TÉCNICO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | Etapa 5 | Apertura de la elaboración del informe de los proyectos resultantes del Ejercicio de Presupuestos Participativos por parte de la Secretaría de Planeación Municipal
Primera Reunión del Comité Técnico de Presupuestos Participativos
Apertura del proceso de viabilidad técnica de los proyectos resultantes del Ejercicio de Presupuestos Participativos
Apertura del proceso de APU (costeo unitario por proyecto)
Fecha límite de terminación de las visitas técnicas de viabilidad de proyecto por parte de las Unidades Ejecutoras (con acompañamiento comunitario)
Fecha límite de entrega del informe de entrega del proceso de APU
Segunda Reunión del Comité Técnico de Presupuestos Participativos

## Hoja2
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023
ACUERDOS DE COMUNA O CORREGIMIENTO - VIGENCIA 2022
ETAPAS | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
ETAPA 1 | Lanzamiento y socialización metodológica del ejercicio de Acuerdos de Comuna o Corregimiento con Ediles miembros de las Juntas Administradoras Locales | MAYO 4
| Lanzamiento y socialización metodológica del ejercicio de Acuerdos de Comuna o Corregimiento con miembros de las Juntas de Acción Comuna y ciudadanía en general, de manera virtual | MAYO 8
ETAPA 2 | Reunión de Juntas Administradoras Locales (JAL) | MAYO 11 | MAYO 29
| Entrega de Acta que consigne el resultado de la reunión de la Juntas Administradoras Locales (JAL), ante la Secretaría de Planeación Municipal. | MAYO 30 | JUNIO 9
ETAPA 3 | Convocatoria a la comunidad en general a participar en el ejercicio de Acuerdos de Comuna o Corregimiento | MAYO 30 | JUNIO 9
ETAPA 4 | Conformación del Acuerdo de Comuna o Corregimiento | JUNIO 20 | JULIO 10
| Entrega del Acta y listas de asistencia que consignen el Acuerdo de Comuna o Corregimiento de cada Barrio o Vereda participante, ante la Secretaría de Planeación Municipal. | JULIO 10 | JULIO 24