## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-03-07
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-02-28
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE PONDERADO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
85 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Mantener las 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | 2022680010103 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | mediante la busqueda del cumplimiento de la meta se colacan a disponibilidad de los jóvenes de la ciudad espacios de integración y encuentro juveniles donde se tratran multiples temas que conlleven a la participación en la busqueda de el resarcimiento de sus derechos. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.0204005.201 2.3.2.02.01.003.0204005.2 | 474000000 |  |  |  |  | 474000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
86 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 2022680010103 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se pretender brindar capacitación a los jóvenes sobre temas de participación, integración comunitaria y democracia, que permita que los jóvenes comiencen a ser parte en la toma de decisiones en su comunidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3601 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.0204015.201 2.3.2.02.02.009.0204016.201 2.3.2.02.02.009.0204016.201 | 42000000 |  |  |  |  | 42000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
87 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 2022680010103 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se pretenden implementar estrategias de comunicación tendientes a lanzar campañas de prevención de flagelos juveniles | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.0204015.201 | 84000000 |  |  |  |  | 84000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
124 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Realizar 350 eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros). | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros) realizados. | 2020680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mediante la ejecución de las actividades que conllevan al cumplimiento de la meta se programará la realización de diversos eventos que permitan que los participantes esten en movimiento ya sea a través de ecreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros del municipio | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 125 | 13 | 10.4% | 2.3.2.02.01.003.4301001 2.3.2.02.02.006.4301037 2.3.2.02.02.008.4301037 2.3.2.02.02.009.4301001 2.3.2.02.02.009.4301037 | 1184302723 |  |  |  |  | 1184302723 | 83400000 |  |  |  |  | 83400000 | 7.042% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
125 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | Número de grupos comunitarios mantenidos para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | 2020680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Con el cumplimiento de esta meta se buscará conformar grupos de actividad física regulares y no regulares en todas las comunas de la ciudad, igualmente asesorear a las empresas para que generen dentro de sus empleados hábitos y estilos de vida saludable. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 104 | 14 | 13.46% | 2.3.2.02.01.003.4301001 2.3.2.02.02.009.4301001 2.3.2.02.02.009.4301034 | 632000000 |  |  |  |  | 632000000 | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 | 2.373% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
126 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 144 eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Número de eventos recreativos y deportivos desarrollados para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 2020680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atraves del cumplimiento de esta meta se pretende brindar a toda la población bumanguesa oportunidad de acceder a su derecho al Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; incluyendo actividades de esparcimiento a los niños y niñas en sus periodos de vacaciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4301038 | 813697277 |  |  |  |  | 813697277 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
127 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 16 eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Número de eventos deportivos y recreativos dirigidos a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres desarrollados. | 2020680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | En el cumplimiento de esta meta se da el enfoque direncial de la oferta deportiva y recreativa que tiene el Municipio de Bucaramanga, a través del INDERBU , donde las personas en condición de vulnerabilidad tengan la oportunidad de acceder a su derecho al Deporte, la recreación y buen goce de los momentos de ocio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4301038 | 170000000 |  |  |  |  | 170000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
128 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Vincular 53.000 niños y niñas en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Número niños y niñas vinculados en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 2020680010066 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atravéz del desarrollo de las actividades que conforman el proyecto se pretende vincular a los niños y niñas del municipio en procesos de formación deportiva mediantes las escuelas de formación , igualmente brindar a las instituciones educativas de pre escolar y escolar los principios de educación física, así como vinculas a todas las instituciones educativas públicas y prevadas en los juegos deportivos intercolegiados y ofrecer una selección de detección de talentos y ofreciendoles una preparación que potencie sus capacidades hacia la excelencia deportiva. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17500 | 0 | 0% | 2.3.2.02.01.003.4301037. 2.3.2.02.02.006.4301037. 2.3.2.02.02.007.4301037. 2.3.2.02.02.009.4301007. | 266483700 | 1914819023 |  |  | 157700000 | 2339002723 | 39000000 | 21000000 |  |  |  | 60000000 | 2.565% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
129 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 2022680010013 | APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LOS ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO, COMUNITARIO Y DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar Jornadas de capacitanción tendientes a mejorar la calidad administrativa de los dirigentes deportivos, así como los conocimientos en ciencias de entrenamiento , que genere un crecimiento tecnico en los deportistas del municipio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4302062.201 | 25000000 |  |  |  |  | 25000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
130 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Apoyar 80 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Número de iniciativas apoyadas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 2022680010013 | APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LOS ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO, COMUNITARIO Y DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar apoyo financiero técnico y administratico a los organismos del deporte asociado, para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de su objeto social; así como para la organización y/o participación en torneos Internacionales, nacionales, regionales y locales | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 1 | 4% | 2.3.2.02.02.009.4301034.201 3.2.2.02.02.009.4301037.201 | 375000000 |  |  |  |  | 375000000 | 156800000 |  |  |  |  | 156800000 | 41.81% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
131 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Ambientes Deportivos Y Recreativos Dignos Y Eficientes | Realizar mantenimiento y adecuaciones menores a 105 campos y/o escenarios deportivos. | Número de campos y/o escenarios deportivos con mantenimientos y adecuaciones menores. | 2020680010057 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Proveer el servicio de administración y mantenimiento a 105 escenarios y campos deportivos bajo custodia del INDERBU en el municipio de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30 | 19 | 63.33% | 2.3.2.02.02.008.4301003. 2.3.2.02.01.003.4301003. 2.3.2.02.02.006.4301003. 2.3.2.02.02.006.4301003. 2.3.2.02.02.008.4301003. 2.3.2.02.02.009.4301003. 2.3.2.02.02.008.4301003. 2.3.2.02.02.008.4301004. 2.3.2.02.02.008.4301003. | 1233516300 |  |  | 622983700 |  | 1856500000 | 586800000 |  |  | 138600000 |  | 725400000 | 39.07% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
11 | [11 empty] | TOTALES | 10.96% |  | 5300000000 | 1914819023 | 0 | 622983700 | 157700000 | 7995502723 | 881000000 | 21000000 | 0 | 138600000 | 0 | 1040600000 | 13.01% | 0