## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-03-07
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-02-28
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
120 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Asignar 521 subsidios complementarios a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | Número de subsidios complementarios asignados a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | 2020680010042 | APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asignar subsidios complementarios a hogares vulnerables. | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 166 | 15 | 9.036% | 2.3.2.02.02.005.4001031.54111.201 $ 784.350.000 2.3.2.02.02.008.4001031.82120.201 $310.500.000 | 1094850000 |  |  |  |  | 1094850000 | 279680000 |  |  |  |  | 279680000 | 25.55% |  | INVISBU | Joaquín Tobón
121 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | Número de soluciones de vivienda entregadas con obras complementarias. | 2020680010042 | APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Entregar soluciones de vivienda con obras complementarias. | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 160 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.4001042.54112.201 $ 1.938.600.000 2.3.2.02.02.008.4001042.83990.201 $ 966.550.000 | 2905150000 |  |  |  |  | 2905150000 | 456100000 |  |  |  |  | 456100000 | 15.7% |  | INVISBU | Joaquín Tobón
122 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Mejoramientos De Vivienda Y Entorno Barrial | Realizar 560 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural. | Número de mejoramientos de vivienda realizados en zona urbana y rural. | 2021680010132 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 0 |  | - | 2.3.2.02.02.005.4001041.54111.201 | 1409290212.97 |  |  |  |  | 1500000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INVISBU | Joaquín Tobón
122 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Mejoramientos De Vivienda Y Entorno Barrial | Realizar 560 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural. | Número de mejoramientos de vivienda realizados en zona urbana y rural. | 2023680010004 | DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL GTRABAJOPARA LA OBRA PÚBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN CUATRO BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-02-01 | 2023-01-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4001041.54111.201 | 90709787.03
123 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Acompañamiento Social Habitacional | Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionas con vivienda de interés social. | Número de familias atendidas y acompañadas en temas relacionados con vivienda de interés social. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | INVISBU | Joaquín Tobón
261 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Formular 1 Operación Urbana Estratégica - OUE. | Porcentaje de avance en la formulación de la Operación Urbana Estratégica - OUE. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 0% |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | INVISBU | Joaquín Tobón
5 | [11 empty] | TOTALES | 5.404% |  | 5500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000000 | 735780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735780000 | 13.38% | 0