## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-01-31
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-12-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
120 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Asignar 521 subsidios complementarios a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | Número de subsidios complementarios asignados a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | 2020680010042 | APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asignar subsidios complementarios a hogares vulnerables. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 165 | 112 | 67.88% | 2.3.2.02.02.005.4001031.201 $695.620.232 2.3.2.02.02.009.4001031.201 $148.500.000 | 1005961326 |  |  |  |  | 1005961326 | 955494659 |  |  |  |  | 955494659 | 94.98% |  | INVISBU | Israel Andrés Barragán Jeréz
121 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | Número de soluciones de vivienda entregadas con obras complementarias. | 2020680010042 | APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Entregar soluciones de vivienda con obras complementarias. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100 | 87 | 87% | 2.3.2.02.02.005.4001042.201 2.3.2.02.02.009.4001042.201 | 1243991056 |  |  |  |  | 4499991056 | 1232027026 |  |  |  |  | 4488027026 | 99.73% |  | INVISBU | Israel Andrés Barragán Jeréz
121 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | Número de soluciones de vivienda entregadas con obras complementarias. |  |  |  | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4001042.201 | 3180408510.81 | [5 empty] | 3180408510.81
121 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | Número de soluciones de vivienda entregadas con obras complementarias. | 2022680010068 | DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA PÚBLICA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANAS EN CUATRO BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [7 empty] | 75591489.19 | [5 empty] | 75591489.19
122 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Mejoramientos De Vivienda Y Entorno Barrial | Realizar 560 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural. | Número de mejoramientos de vivienda realizados en zona urbana y rural. | 2021680010132 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar 191 mejoramientos urbanos. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 305 | 331 | 100% | 2.3.2.02.02.005.4001041.201 | 5051671131 |  |  |  |  | 5051671131 | 5051671131 |  |  |  |  | 5051671131 | 100% |  | INVISBU | Israel Andrés Barragán Jeréz
123 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Acompañamiento Social Habitacional | Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionas con vivienda de interés social. | Número de familias atendidas y acompañadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 2020680010046 | FORMACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL INVISBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionados con vivienda de interés social | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 7000 | 7223 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4103050.201 $163.250.000 2.3.2.02.02.009.4103052.201 $56.900.000 | 220800000 |  |  |  |  | 220800000 | 220000000 |  |  |  |  | 220000000 | 99.64% |  | INVISBU | Israel Andrés Barragán Jeréz
261 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Formular 1 Operación Urbana Estratégica - OUE. | Porcentaje de avance en la formulación de la Operación Urbana Estratégica - OUE. | 2021680010131 | FORMULACIÓN DE UNA OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA EN MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la formulación de la OUE. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 85% | 85% | 100% | 2.3.2.02.02.005.4001004.201 | 650000000 |  |  |  |  | 650000000 | 605118330 |  |  |  |  | 605118330 | 93.1% |  | INVISBU | Israel Andrés Barragán Jeréz
5 | [11 empty] | TOTALES | 90.98% |  | 11428423513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11428423513 | 11320311146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11320311146 | 99.05% | 0