## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-03-03
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-02-28
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
201 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Productividad Y Competitividad De Las Empresas Generadoras De Marca Ciudad | Realizar 2 campañas de comunicación para la difusión que permitan el posicionamiento de la Marca Ciudad en el territorio local, regional y nacional que motiven la inversión de diferentes sectores económicos para fortalecer el desarrollo, competitividad y turismo. | Número de campañas de comunicación realizadas para la difusión realizadas que permitan el posicionamiento de la Marca Ciudad en el territorio local, regional y nacional que motiven la inversión de diferentes sectores económicos para fortalecer el desarrollo, competitividad y turismo. | 2021680010118 | FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, INICIATIVAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 |  | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Ofc. Prensa y Comunicaciones | Joseph Gallardo
287 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Realizar 4 campañas pedagógicas enfocadas en la protección de la vida, preservación de recursos naturales, la primera infancia y la educación, como base fundamental para la transformación cultural y social de las dinámicas de ciudad. | Número de campañas pedagógicas realizadas enfocadas en la protección de la vida, preservación de recursos naturales, la primera infancia y la educación, como base fundamental para la transformación cultural y social de las dinámicas de ciudad. | 2021680010118 | FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, INICIATIVAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | *Fortalecer el equipo de trabajo en mejora del proceso de Prensa y Comunicaciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.090909 | 9.091% | 2.3.2.02.02.008.4599025.8912301.201 | 283333333.3333 |  |  |  |  | 283333333.3333 | 95940555.5567 |  |  |  |  | 95940555.5567 | 33.86% |  | Ofc. Prensa y Comunicaciones | Joseph Gallardo
288 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener la difusión del 100% de los espacios de participación ciudadana, según requerimiento, que fortalezcan las veedurías y el debate público sobre temas de gobierno y de impacto para la planeación de ciudad. | Porcentaje de difusión de los espacios de participación ciudadana, según requerimiento, que fortalezcan las veedurías y el debate público sobre temas de gobierno y de impacto para la planeación de ciudad. | 2021680010118 | FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, INICIATIVAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | *Fortalecer el equipo de trabajo en mejora del proceso de Prensa y Comunicaciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 9.091% | 9.091% | 2.3.2.02.02.008.4599025.8912301.201 | 283333333.3333 |  |  |  |  | 283333333.3333 | 95940555.5567 |  |  |  |  | 95940555.5567 | 33.86% |  | Ofc. Prensa y Comunicaciones | Joseph Gallardo
289 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Actualizar e implementar 1 Plan de Medios para informar a la ciudadanía sobre las políticas, iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno. | Número de Planes de Medios formulados e implementados para informar a la ciudadanía sobre las políticas, iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno. | 2021680010118 | FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, INICIATIVAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | *Generar alternativas publicitarias para informar a la ciudadanía sobre la oferta institucional, políticas, iniciativas y proyectos estratégicos del Gobierno. *Realizar confección, producción o impresión y distribución de elementos publicitarios. *Fortalecer el equipo de trabajo en mejora del proceso de Prensa y Comunicaciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.090909 | 9.091% | 2.3.2.02.02.008.4599025.8912301.201 | 633333333.3333 |  |  |  |  | 1933333333.3333 | 95940555.5567 |  |  |  |  | 95940555.5567 | 4.962% |  | Ofc. Prensa y Comunicaciones | Joseph Gallardo
289 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Actualizar e implementar 1 Plan de Medios para informar a la ciudadanía sobre las políticas, iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno. | Número de Planes de Medios formulados e implementados para informar a la ciudadanía sobre las políticas, iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno. |  | Pendiente por incluir en proyecto | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599025.8912301.201 | 1300000000
4 | [11 empty] | TOTAL | 0% |  | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 287821666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287821666.67 | 11.51%