## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-03-07
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-02-28
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | Avance Físico | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
160 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Repotenciar 1 sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. | Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. |  | Meta a programar con recursos del Balance |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% |  | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
161 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. |  | Meta a programar con recursos del Balance |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% |  | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. |  | Meta a programar con recursos del Balance |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% |  | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
208 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. |  | Meta a programar con recursos del Balance |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
209 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 1 acueducto veredal. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. | 2022680010102 | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% |  | 0% | 2.3.2.02.02.005.4003015.53231.213 2.3.2.02.02.005.4003015.53231.221 2.3.2.02.02.005.4003015.53231.267 |  | 4577050038 |  |  | 250656246 | 4827706284 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
210 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2022680010040 | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 | 1496964725 |  |  |  |  | 5266522104.5 | 234046249 |  |  |  |  | 3770489437 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2022680010043 | MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.201 2.3.2.02.02.008.4002026.83990.201 2.3.2.02.02.008.4002026.85999.201 | 3769557379.5 | [5 empty] | 3536443188
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010049 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO (PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA) ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 39647.35 | - | 2.3.2.02.02.005.4002020.53270.213 2.3.2.02.02.005.4002020.53270.201 | 5277792714.37 | 3998939014 |  |  |  | 76876954261.86 | 4168994307.49 | 3998939014 |  |  |  | 36067791089.16 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010046 | CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO COLEGIO TECNOLÓGICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 | 5859292385.84 | [5 empty] | 215667934.84
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010054 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 | 7522646328.2 | [5 empty] | 6976351160
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | Nuevo proyecto | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 | 1115339926.21
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010047 | CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4104001.53129.201 | 6839814816.05 | [5 empty] | 6839814816.05
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010048 | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301004.53270.201 | 11078414354.36 | [5 empty] | 9799840336.67
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010045 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL ROMERO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53270.201 | 12970508395.56
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010050 | ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LA CONDORDIA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4502003.53129.201 | 1203656711 | [5 empty] | 1203656711
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010115 | ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4502003.54129.201 | 171917428.49
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010041 | ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.232 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.282 |  |  |  |  | 1192371467
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010041 | ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.201 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.289 | 3779432682.26 | [5 empty] | 1961400000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010101 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.54211.289 | 12655698219.52
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010124 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MONUMENTO CONMEMORACION 400 AÑOS DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53290.245 2.3.2.02.02.008.4002020.83211.245 | 1500000000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010004 | MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS VIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2409013.53211.201 | 79500000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010130 | ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 | 698770488 | [5 empty] | 470245822.1
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010211 | ADECUACION DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 | 288642469 | [5 empty] | 288639042.77
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010208 | RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 | 77850000 | [5 empty] | 77875082.24
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | Nuevo proyecto |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2102013.53270.201 | 500000000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010140 | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301004.54270.201 | 66366862 | [5 empty] | 66366862
216 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. | 2022680010044 | ADECUACIÓN Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 |  | - | 2.3.2.02.02.005.1709078.53122.201 | 797105879.33 |  |  |  |  | 797105879.33 | 797105879.33 |  |  |  |  | 797105879.33 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
219 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 15 kilómetros de cicloruta en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | Número de kilómetros de cicloruta construídos en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. |  | Meta a programar con recursos del Balance |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 15 |  | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010042 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 39864.56 | - | 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.213 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.289 | 7540597017.22 | 248171667 |  |  |  | 12114717280.22 | 6869221280.22 |  |  |  |  | 6869221280.22 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010006 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 | 807624263
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010100 | CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL DE LA CALLE 53 Y CALLE 54 DE LA CONEXION ORIENTE - OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402113.53211.230 2.3.2.02.02.005.2402113.53211.255 |  |  |  |  | 3518324333
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 2021680010038 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1350 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.2402042.53211.289 2.3.2.02.02.005.2402042.53211.201 | 2291760868 |  |  |  |  | 2291760868 | 730747183 |  |  |  |  | 730747183 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
222 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010085 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 61 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAGNA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 6222216870.88 | 22899135365.31 | [5 empty] | 2541772199.48 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010038 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS URBANIZACIONES LOS NARANJOS Y CENTAUROS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 2001855575.77 | [5 empty] | 1705128361.57
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010052 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 56 DESDE LA CARRERA 36 HASTA LA CARRERA 15 Y DESDE LA CARRERA 15 HASTA LA AVENIDA LOS BUCAROS Y AVENIDA CALLE REAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 1175062918.66 | [5 empty] | 836643837.91
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010083 | MANTENIMIENTO DE TAPAS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLIDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 |  |  |  |  | 500000000
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010084 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 |  |  |  |  | 10000000000
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010090 | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102010.91123.226 |  |  |  |  | 3000000000
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 2020680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 73% | 73% | 2.3.2.02.01.003.4599016.3336103.226 $15.000.000,00 2.3.2.02.01.003.4599016.3699060.226 $30.000.000,00 2.3.2.02.01.003.4599016.3212801.226 $5.000.000,00 2.3.2.02.01.004.4599016.4516004.226 $1.500.000,00 2.3.2.02.01.004.4599016.4641003.226 $4.000.000,00 2.3.2.02.01.004.4599016.4641003.227 $11.000.000,00 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.253 $20.000.000,00 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.226 $9.000.000.000,00 2.3.2.02.02.007.4599016.72212.253 $170.535.010,00 2.3.2.02.02.007.4599016.72212.226$45.754.885,00 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.253 $6.789.749,00 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 $43.210.251,00 2.3.2.02.02.008.4599016.8714199.226 $60.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.83132.226 $310.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.83132.227 $100.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.8715204.226 $5.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.83115.226 $50.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.85250.226 $815.135.664,53 2.3.2.02.02.008.4599016.85250.226 $584.864.335,47 2.3.2.02.02.008.4599016.85330.226 $19.957.075,28 2.3.2.02.02.008.4599016.85330.226 $7.542.924,72 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.226 $244.200.000,00 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.226 $59.400.000,00 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.226 $178.200.000,00 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.226 $1.229.920.000,00 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.226 $365.640.000,00 2.3.2.02.01.004.4599016.47829.226 $95.362.183,63 |  |  |  |  | 13478012078.32 | 22093132101.69 |  |  |  |  | 4013678399.3967 | 5498518207.7967 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 2020680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.01.004.4599016.4693999.253 $1.250.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 $6.000.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.85970.226 $ 1.365.120.023,37 |  |  |  |  | 8615120023.37 | [5 empty] | 1484839808.4
225 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
226 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. |  | Meta a programar con recursos del Balance |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14209 |  | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
227 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar y mantener 1 sistema para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | 2020680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.226 $98.000.000 |  |  |  |  | 98000000 | 98000000 |  |  |  |  | 98000000 | 98000000 | 100% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
228 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2022680010027 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 | 4470065840.23 |  |  |  |  | 14729522238.65 | 3292133333.33 |  |  |  |  | 4546579454.33 | 30.87% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010120 | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.200 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.201 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.260 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.268 | 3278053024.42 | 6699873458 |  |  | 281529916 |  |  | 1254446121
20 | [11 empty] | TOTAL | 95.54% |  | 96137372777.56 | 15524034177 | 0 | 0 | 50333149429 | 161994556383.56 | 47528549188.04 | 5253385135 | 0 | 0 | 8138290407.2767 | 60920224730.3167 | 37.61% | 0