## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DEL INTERIOR | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-03-07
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-02-28
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
99 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 9166667 | 9166667 | 61.11% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
217 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Mantener las 4 Plazas de Mercado administradas por el Municipio. | Número de plazas de mercado administradas por el Municipio mantenidas. | 2020680010110 | FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4 | 0.166 | 4.15% |  | 749647689 |  |  |  |  | 749647689 | 322032600.84 |  |  |  |  | 322032600.84 | 42.96% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 1390800000 | 1390800000 |  |  |  |  | 794140000 | 794140000 | 57.1% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
230 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | Número de estrategias formuladas e implementadas orientadas a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | 2021680010166 | MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% |  | 60000000 |  |  |  |  | 100000000 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | 40% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
230 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | Número de estrategias formuladas e implementadas orientadas a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | 2022680010073 | CONSOLIDACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN Y PROTECCION DE LIDERES Y LIDERESAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 40000000
231 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener 1 hogar de paso para la protección de niños y niñas en riesgo y/o vulnerabilidad. | Número de hogares de paso para las niñas y niños en riesgo y/o vulnerabilidad mantenidos. | 2021680010009 | FORTALECIMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% |  | 460000000 |  |  |  |  | 460000000 | 109957965 |  |  |  |  | 109957965 | 23.9% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
232 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener el Programa de Tolerancia en Movimiento con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | Número de Programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 574800000 | 574800000 |  |  |  |  | 68933333 | 68933333 | 11.99% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 | 0.166 | 5.533% | [5 empty] | 154800000 | 244520137 |  |  |  |  | 39600000 | 39600000 | 16.19% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 2021680010126 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VINCULADOS A DELITOS Y CONTRAVENCIONES DENTRO Y FUERA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | - | [5 empty] | 89720137
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | [5 empty] | 121200000 | 4455570920 |  |  |  |  | 77288000 | 173611333.31 | 3.897% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 27000000 | [5 empty] | 17490000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010163 | FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 53373401
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010172 | CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA "AGUANTE LA BARRA: BARRISMO TOLERANTE, APORTAR, CONVIVIR Y ALENTAR" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 213600000 | [5 empty] | 78833333.31
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2022680010094 | FORTALECIMIENTO A LA POLICÍA METROPOLITANA PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 2615296696 |  |  |  | 30000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010149 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 877600823
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2022680010020 | DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 500000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010153 | MEJORAMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS COMITÉS Y CONSEJOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 17500000
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2021680010149 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0.166% | 0.166% | [5 empty] | 877600825 | 1377600825 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2022680010062 | DOTACION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS INTEROPERABLES CON EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA AUTOMATIZADO – ABIS PARA LA UNIDAD SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 500000000
237 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener en funcionamiento el Circuito Cerrado de Televisión. | Número de Circuitos Cerrados de Televisión en funcionamiento. | 2022680010096 | MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV PARA LAS ACCIONES DE CONTROL, SEGUIMIENTO, Y VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 800000000 | 800000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
238 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el plan de acción para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. | Número de planes de acción formulados e implementados para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 21000000 | 21000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 282800000 | 282800000 |  |  |  |  | 133556667 | 133556667 | 47.23% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | 2021680010081 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LAS COMISARÍAS E INSPECCIONES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 313800000 | 997200000 |  |  |  |  | 150986667.67 | 549693334.67 | 55.12% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | 2020680010034 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL A INSPECCIONES Y COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 683400000 | [5 empty] | 398706667
241 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Crear y mantener 1 observatorio de convivencia y seguridad ciudadana. | Número de observatorios de convivencia y seguridad ciudadana creados y mantenidos. | 2021680010056 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONSOLIDACIÓN Y MANEJO DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 129000000 | 129000000 |  |  |  |  | 78166666.67 | 78166666.67 | 60.59% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
242 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Desarrollar e implementar 1 protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | Número de protocolos desarrollados e implementados para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 79800000 | 79800000 |  |  |  |  | 43240000 | 43240000 | 54.19% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
243 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular 1 estrategia de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales. | Número de estrategias de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales formuladas e implementadas. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 54000000 | 54000000 |  |  |  |  | 12000000 | 12000000 | 22.22% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | 2021680010157 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% |  | 51000000 |  |  |  |  | 101000000 | 24000000 |  |  |  |  | 24000000 | 23.76% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 50000000
245 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener y fortalecer la prestación integral del servicio en las 3 comisarías de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. | Número de comisarías de familia mantenidas con la prestación integral del servicio para prevenir la violencia intrafamiliar. | 2020680010034 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL A INSPECCIONES Y COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 | 0.166 | 5.533% |  | 235800000 |  |  |  |  | 235800000 | 197200000 |  |  |  |  | 197200000 | 83.63% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
246 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Formular e implementar 1 estrategia de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y aplicación de la justicia restaurativa. | Número de estrategias de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de aplicación de la justicia restaurativa formuladas e implementadas. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 50400000 | 50400000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
262 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Formular e implementar 1 plan de acción con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. | Número de planes de acción formulados e implementados concon la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. | 2022680010076 | MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% |  | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
263 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Mantener la atención integral al 100% de la población adolescente en conflicto con la ley penal. | Porcentaje de población adolescente en conflicto con la ley penal mantenidos con atención integal. | 2022680010089 | FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA CAE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0.166 | 16.6% |  | 66000000 |  |  |  |  | 66000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
264 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Desarrollar 4 iniciativas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. | Número de iniciativas desarrolladas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes. | 2022680010075 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA AYUDA Y MITIGACION DE VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% |  | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
265 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan de Acción Territorial. | Número de Planes de Acción Territorial formulados e implementados. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% |  | 33000000 |  |  |  |  | 33000000 | 48000000 |  |  |  |  | 48000000 | 145.5% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
266 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan Integral de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. | Número de Planes Integrales de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario formulados e implementados. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% |  | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
267 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la ayuda y atención humanitaria de emergencia y en transición al 100% de la población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de emergencia y en transición . | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0.166 | 16.6% |  | 270000000 |  |  |  |  | 270000000 | 74709387.7 |  |  |  |  | 74709387.7 | 27.67% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
268 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la asistencia funeraria al 100% de la población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley con asistencia funeraria. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0.166 | 16.6% |  | 80000000 |  |  |  |  | 80000000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 25% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
269 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener las medidas de protección para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado al 100% de las solicitudes que cumplan con los requisitos de ley. | Porcentaje de solicitudes que cumplan con los requisitos de ley con medidas de protección mantenidas para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0.166 | 16.6% |  | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% |  | 277000000 |  |  |  |  | 427000000 | 72000000 |  |  |  |  | 72000000 | 16.86% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. | 2021680010164 | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 150000000
271 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el 100% de los espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas. | Porcentaje de espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas mantenidos. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0.166 | 16.6% |  | 110000000 |  |  |  |  | 260000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
271 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el 100% de los espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas. | Porcentaje de espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas mantenidos. | 2021680010164 | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 150000000
272 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Realizar 4 iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | Número de iniciativas realizadas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% |  | 90000000 |  |  |  |  | 90000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
273 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Formular e implementar 1 plan de acción con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. | Número de planes de acción formulados e implementados con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. | 2021680010152 | DESARROLLO DEL PROGRAMA CASA LIBERTAD EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 150000000 | 150000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
274 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Desarrollar 4 jornadas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | Número de jornadas desarrolladas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | 2020680010164 | APOYO A LA POBLACIÓN CARCELARIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% |  | 310000000 |  |  |  |  | 310000000 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | 12.9% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
275 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Asuntos Religiosos | Diseñar e implementar 1 programa que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. | Número de programas diseñados e implementados que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. | 2021680010160 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.166 | 16.6% | [5 empty] | 19800000 | 19800000 |  |  |  |  | 19800000 | 19800000 | 100% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2020680010035 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0.166% | 0.166% |  | 739800000 |  |  |  |  | 757300000 | 551493333.33 |  |  |  |  | 551493333.33 | 72.82% |  | Sec. Interior | Manuel Vásquez
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010153 | MEJORAMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS COMITÉS Y CONSEJOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 17500000
34 | [11 empty] | TOTAL | 14.03% |  | 7369317786 | 0 | 0 | 0 | 7322721785 | 14692039571 | 1898099953.87 | 0 | 0 | 0 | 1523201334.65 | 3421301288.52 | 23.29% | 0