## UMGR
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DEL INTERIOR - UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-01-30
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-12-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro - Programado | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
169 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Climático y la Política Pública de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. | Número de Planes Municipales de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Político y Políticas Públicas de de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático actualizados e implementados. | 2021680010146 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa de la Unidad Municipal de gestión del Riesgo y Desastre para la respuesta eficiente a los eventos de desastre natural y otros en el municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 75.000.000 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4503032.45269.201 - $ 120.000.000 2.3.2.01.01.003.05.03.4503003.4731101.501 - $ 35.000.000 2.3.2.02.01.003.4503003.4964001.501 - $ 160.000.000 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4503003.47813.501 - $ 40.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 63.000.000 | 493000000 |  |  |  |  | 493000000 | 302882416 |  |  |  |  | 302882416 | 61.44% |  | Sec. Interior | Manuel Antonio Vasquez
170 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 9 estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo. | Número de estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo realizados. | 2021680010146 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 24.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 19.000.000 | 43000000 |  |  |  |  | 43000000 | 42266666.67 |  |  |  |  | 42266666.67 | 98.29% |  | Sec. Interior | Manuel Antonio Vasquez
171 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Adquirir 5 Sistema de Alertas Tempranas e Innovación para la gestión del riesgo. | Número de Sistemas de Alertas Tempranas e Innovación adquiridos para la gestión del riesgo. | 2021680010156 | IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCION DE LOS EVENTOS NATURALES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA | Implementación y puesta en marcha del sistema de alertas tempranas para la prevención y atencion de los eventos naturales asociados a la gestión del riesgo y desastre en el municipio de Bucaramanga Bucaramanga | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4503019.83143.201 - $ 480.000.000 2.3.2.02.02.008.4503019.83162.588 - $ 3.000.000 | 483000000 |  |  |  |  | 483000000 | 480000000 |  |  |  |  | 480000000 | 99.38% |  | Sec. Interior | Manuel Antonio Vasquez
172 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire. | Número de estrategias de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire formuladas e implementadas. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 17.500.000 | 38500000 |  |  |  |  | 38500000 | 36750000 |  |  |  |  | 36750000 | 95.45% |  | Sec. Interior | Manuel Antonio Vasquez
173 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Fortalecer 30 instancias sociales del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | Número instancias sociales fortalecidas del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10 | 10 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 45.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 37.500.000 | 82500000 |  |  |  |  | 82500000 | 70100000 |  |  |  |  | 70100000 | 84.97% |  | Sec. Interior | Manuel Antonio Vasquez
174 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Intervenir estratégicamente 6 zonas de riesgo de desastre. | Número de zonas de riesgo de desastre intervenidas estratégicamente. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 44.000.000 | 44000000 |  |  |  |  | 1150552323 | 41466667 |  |  |  |  | 1148018990 | 99.78% |  | Sec. Interior | Manuel Antonio Vasquez
174 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Intervenir estratégicamente 6 zonas de riesgo de desastre. | Número de zonas de riesgo de desastre intervenidas estratégicamente. | 2022680010069 | ACTUALIZACION DE LA CAPACIDAD REMANENTE DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL "EL CARRASCO" ETAPA E Y F EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4003012.94332.201 - $ 1.106.552.323 | 1106552323 | [5 empty] | 1106552323
175 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 1 inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. | Número de inventarios municipales de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable realizados. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | - | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 17.500.000 | 38500000 |  |  |  |  | 38500000 | 36400000 |  |  |  |  | 36400000 | 94.55% |  | Sec. Interior | Manuel Antonio Vasquez
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.01.01.004.01.01.04.4503003.4299911.201 - $ 294.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 - $ 21.000.000 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.501 - $ 17.500.000 | 332500000 |  |  |  |  | 12496173741 | 330283333 |  |  |  |  | 11124176574 | 89.02% |  | Sec. Interior | Manuel Antonio Vasquez
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2022680010003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.3205018.83990.201 - $ 6.511.723.409 | 8157673736 | [5 empty] | 6808893312
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2022680010066 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4503022.53290.201 - $ 2.985.000.005 2.3.2.02.02.005.4503022.53290.501 - $ 1.000.000.000 2.3.2.02.02.009.4503028.97990.201 - $21.000.000 | 4006000005 | [5 empty] | 3984999929
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 2020680010079 | SUBSIDIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER EMERGENCIAS Y EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.003.4503004.3899997.201 - $ 681.713.591 2.3.2.02.01.003.4503028.3815099.201 - $ 394.935.041 2.3.2.02.01.003.4503004.3899997.501 - $ 39,486.743 | 1116135375 |  |  |  |  | 14320422458 | 425110124.1 |  |  |  |  | 2204996442.1 | 15.4% |  | Sec. Interior | Manuel Antonio Vasquez
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 2021680010162 | SUBSIDIO PARA LA ATENCION DE DAMNIFICADOS DE EMERGENCIAS Y EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4503028.97990.201 - $ 115.500.000 2.3.2.02.02.009.4503028.97990.501 - $ 239.662.500 | 355162500 | [5 empty] | 94900000
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 2022680010064 | FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE MANEJO Y ATENCIÓN A EVENTOS DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.01.003.4503004.4292299.501 - 150.000.000 2.3.2.02.02.008.4503004.73111.501- $ 40.000.000 | 190000000 | [5 empty] | 149291250
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 2022680010121 | APORTES FINANCIEROS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN SU ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO “EL CARRASCO” DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.4003010.94332.501 - $ 1.645.950.326 | 1645950327.54 | [5 empty] | 1535695068
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. |  | Recursos liberados - RB | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.201 - 11.170.188.639,25 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.501 - 1.120.935.943,87 2.3.2.02.02.008.4503004.73111.901 - 70.000.000,00 | 11013174255.46
9 | [11 empty] | TOTALES | 88.75% |  | 29145648522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29145648522 | 15445591088.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15445591088.77 | 52.99% | 0