## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-01-31
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-12-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 2021680010006 | APOYO A LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 50% | 40% | 80% | 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.201 $ 79.800.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83310.201 $ 66.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.201 $193.948.000 2.3.2.02.02.008.4599019.82120.201 $ 36.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.501 $ 45.900.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83310.501 $ 82,299.999 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.501 $165.356.000 | 669303999 |  |  |  |  | 1391413999 | 643230000 |  |  |  |  | 1360094049 | 97.75% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la segunda parte de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.4599025.84392.201 $20.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.201 $56.700.000 2.3.2.02.02.008.4599019.82120.201 $125.500.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83211.201 $105.000.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83310.201 $162.000.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83990.201 $105.200.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.501 $ 47.500.000 2.3.2.02.02.008.4599019.82120.501 $ 72.500.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83211.501 $ 80.000.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83310.501 $ 115.000.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83990.501 $ 47.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.501 $ 20.970.000 | 722110000 | [5 empty] | 716864049
258 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Desarrollar 4 instrumentos derivados del POT para promover un desarrollo ordenado. | Número de instrumentos desarrollados para promover un desarrollo ordenado. | [5 empty] | 0 | 0.1 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
259 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | Porcentaje de obras licenciadas en el municipio con inspección, vigilancia y control. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 46% | 46% | 2.3.2.02.02.008.4599018.83211.201 $108.500.000 2.3.2.02.02.008.4599018.83310.201 $241.500.000 2.3.2.02.02.008.4599018.85999.201 $ 12.600.000 2.3.2.02.02.008.4599018.83211.501 $ 74.000.000 2.3.2.02.02.008.4599018.83310.501 $189.000.000 2.3.2.02.02.008.4599018.85999.501 $ 10.000.000 | 547350000 |  |  |  |  | 547350000 | 509616667 |  |  |  |  | 509616667 | 93.11% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2020680010129 | APOYO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Legalizar 8 asentamientos humanos. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 2 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4002016.82120.201 $ 88.800.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.201 $ 90.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83310.201 $ 144.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.201 $395.300.000 2.3.2.02.02.008.4002016.82120.501 $ 73.950.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.501 $ 63.800.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83310.501 $ 105.300.001,1 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.501 $256.196.000 | 1217346001.1 |  |  |  |  | 9156655663.16 | 1119336400 |  |  |  |  | 8448021002.45 | 92.26% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2021680010065 | ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (AVR) POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Realizar estudios AVR en diferentes comunas. | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4002016.83221.201 $1.648.664.678,2 2.3.2.02.02.008.4503017.83990.201 $ 90.000.000 2.3.2.02.02.008.4503017.83931.588 $1.059.249.505 | 1738621643.84 |  |  |  | 1059249505 |  | 1738224888.32 |  |  |  | 1059249505
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2022680010008 | ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA SECTORES PRIORIZADOS DE LAS COMUNAS 10 Y 11 DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar estudios AVR en las comunas 10 y 11. | 2022-05-30 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4503017.83931.201 2.3.2.02.02.008.4503017.83931.588 | 1720940906.82 | [5 empty] | 1499945397 |  |  |  | 220995509.82
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2022680010031 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (AVR) POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN ALGUNOS SECTORES PRIORIZADOS, PARA EJECUTAR EN EL PERIODO 2022-2023 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503017.83931.588 |  |  |  |  | 2818454992 | [5 empty] | 2810269302.31
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. |  |  | Pendiente por adicionar a proyecto | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503017.83931.588 |  |  |  |  | 602042614.4
290 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.501 $62.508.000 | 133750000 |  |  |  |  | 247997333 | 133750000 |  |  |  |  | 133750000 | 53.93% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
290 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. | 2021680010213 | FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA GENERAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4502001.83221.289 |  |  |  |  | 114247333
291 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Realizar 4 actividades de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | Número de actividades de fortalecimiento realizadas para el Consejo Territorial de Planeación. | 2021680010097 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar 1 actividades de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502001.85999.201 $13.201.470 2.3.2.02.02.008.4502001.85999.501 $10.000.000 | 58244504.26 |  |  |  |  | 58244504.26 | 47651470 |  |  |  |  | 47651470 | 81.81% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
297 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener 1 observatorio municipal. | Número de observatorios municipales mantenidos. | 2021680010096 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBSERVATORIO DIGITAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Mantener el observatorio municipal. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599025.83990.201 $64.800.000 2.3.2.02.02.008.4599025.83990.501 $60.400.000 | 125200000 |  |  |  |  | 125200000 | 125200000 |  |  |  |  | 125200000 | 100% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
298 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 2020680010085 | IDENTIFICACIÓN Y SELECCION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599033.82120.201 $15.000.000 2.3.2.02.02.008.4599033.85999.201 $468.000.000 2.3.2.02.02.008.4599033.85999.501 $421.565.209 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.45221.501 $152.751.432 | 1057316641 |  |  |  |  | 1070377428 | 975435257.57 |  |  |  |  | 988496044.57 | 92.35% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
298 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 2021680010067 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599034.88767.201 | 13060787 | [5 empty] | 13060787
299 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 $36.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.231 $50.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.263 $26.114.607 | 36000000 |  |  |  | 154514607 | 263457966.95 | 36000000 |  |  |  | 143025600 | 179025600 | 67.95% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
299 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por adicionar a proyecto | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.531 |  |  |  |  | 72943359.95
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 $280.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83211.201 $ 31.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83310.201 $ 44.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 $724.385.393 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 $ 19.800.000 2.3.2.02.02.008.4599034.88767.201 $ 20.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.501 $138.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83211.501 $ 22.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.501 $428.620.000 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.501 $ 10.000.000 Pendiente por incluir en proyecto 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.707 $1.041.931 2.3.2.02.02.008.4599007.45221.501 $60.000.000 | 1271972119 |  |  |  | 1041931 | 1390262618 | 1207773333.67 |  |  |  |  | 1385021901.67 | 99.62% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2022680010111 | OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599007.45221.501 $117.248.568 | 117248568 | [5 empty] | 177248568
310 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Mantener en funcionamiento el archivo de planos. | Número de archivos de planos mantenidos en funcionamiento. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener en funcionamiento el archivo de planos. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.501 $24.200.000 | 52940000 |  |  |  |  | 52940000 | 52940000 |  |  |  |  | 52940000 | 100% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
11 | [11 empty] | TOTALES | 92.6% |  | 9481405170.02 | 0 | 0 | 0 | 4822494342.35 | 14303899512.37 | 8996276817.56 | 0 | 0 | 0 | 4233539917.13 | 13229816734.69 | 92.49% | 0