## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO - IMCT | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-04-11
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-03-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
132 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el Municipio. | Número de Escuelas Municipales de Artes y Oficios mantenidas. | 2020680010054 | FORMACION EN ARTES Y OFICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ARTISTICO Y CREATIVO DE LOS CIUDADANOS DE BUCARAMANGA | Brindar acceso a la formacion en artes y oficios a la poblacion | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0.65 | 65% | 2.3.2.01.01.004.01.02.3301126.3833099.201 2.3.2.01.01.004.01.02.3301126.3833099.201 2.3.2.02.02.009.3301087.92920.201 2.3.2.02.02.008.3301087.85940.201 2.3.2.02.02.008.3301087.82120.201 2.3.2.02.02.009.3301087.96210.201 2.3.2.02.02.009.3301087.92511.201 2.3.2.02.02.009.3301087.92911.201 2.3.2.02.02.008.3301087.83132.201 2.3.2.02.02.009.3301127.92511.201 2.3.2.02.02.006.3301127.62151.201 2.3.2.02.02.008.3301126.8729003.201 2.3.2.02.02.006.3301127.62560.201 2.3.2.02.02.006.3301126.62199.201 2.3.2.02.02.009.3301053.96210.201 2.3.2.02.02.009.3301085.96210.201 2.3.2.02.02.009.3301087.92920.212 2.3.2.02.02.008.3301087.85940.212 2.3.2.02.02.008.3301087.82120.212 2.3.2.02.02.009.3301087.96210.212 2.3.2.02.02.009.3301087.92511.212 2.3.2.02.02.009.3301087.92911.212 2.3.2.02.02.008.3301087.83132.212 | 1551170319 | 1318818000 |  |  |  | 2869988319 | 829720000 | 1043800000 |  |  |  | 1873520000 | 65.28% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
133 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Implementar y mantener 4 iniciativas de formación artística en extensión para atención de población desde la primera infancia con enfoque diferencial y/o terapéutico. | Número de iniciativas de formación artística en extensión implementadas y mantenidas para atención de población desde la primera infancia con enfoque diferencial y/o terapéutico | 2020680010054 | FORMACION EN ARTES Y OFICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ARTISTICO Y CREATIVO DE LOS CIUDADANOS DE BUCARAMANGA | Brindar acceso a la formacion en artes y oficios a la poblacion | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0.7 | 70% | 2.3.2.02.02.009.3301087.92911.201 2.3.2.02.02.009.3301127.92911.201 2.3.2.02.02.009.3301087.92911.212 | 190953733 | 106046267 |  |  |  | 297000000 | 139120000 | 70880000 |  |  |  | 210000000 | 70.71% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
134 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 4 iniciativas de cultura ciudadana. | Número de iniciativas de cultura ciudadana realizadas. | 2021680010060 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar iniciativas de cultura ciudadana | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0.19 | 19% | 2.3.2.02.02.009.3301053.96210.219 |  |  |  |  | 180000000 | 180000000 |  |  |  |  | 54000000 | 54000000 | 30% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
135 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Desarrollar 4 proyectos para fortalecimiento a modelos de gestión artística, cultural o de la industria creativa. | Número de proyectos desarrollados para fortalecimiento a modelos de gestión artística, cultural o de la industria creativa. | 2020680010045 | FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LAS LÍNEAS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN, INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN PARA LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES LOCALES EN BUCARAMANGA. | Desarrollar convpocatorias en las diferentes areas artisticas y culturales | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0.05 | 5% | 2.3.2.02.02.009.3301053.96210.201 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
136 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener 1 red municipal de bibliotecas que incorpore a la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. | Número de redes municipales de bibliotecas mantenidas que incorporen a la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. | 2020680010037 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA BIBLIOTECA PÚBLICA GABRIEL TURBAY Y SU RED DE BIBLIOTECAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Atender a 200.000 usuarios con servicios en La biblioteca turbay y su red de bibliotecas | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0.59 | 59% | 2.3.2.02.02.008.3301085.85940.201 2.3.2.02.02.008.3301085.82120.201 2.3.2.02.02.008.3301085.83111.201 2.3.2.02.02.008.3301085.83132.201 2.3.2.02.02.008.3301085.83310.201 2.3.2.02.02.008.3301085.83113.201 2.3.2.02.02.008.3301085.85330.201 2.3.2.02.02.008.3301085.84520.201 2.3.2.02.02.009.3301087.92911.201 2.3.2.02.02.009.3301085.96210.201 2.3.2.02.02.009.3301085.92911.201 2.3.2.02.02.008.3301127.84392.201 2.3.2.02.02.006.3301127.62151.201 2.3.2.02.02.007.3301127.73311.201 2.3.2.02.02.009.3301127.96210.201 2.3.2.02.02.006.3301098.62151.201 2.3.2.02.02.009.3301085.96290.201 2.3.2.02.02.006.3301085.62151.201 2.3.2.02.02.008.3301085.82120.259 | 2437994620 |  |  |  | 15000000 | 2452994620 | 1448600000 |  |  |  | 12000000 | 1460600000 | 59.54% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
137 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 200 talleres de lectura, escritura y oralidad con niñas, niños y adolescentes en concordancia con el plan nacional de lectura, escritura y la política nacional de lectura y bibliotecas. | Número de talleres de lectura, escritura y oralidad realizados con niñas, niños y adolescentes en concordancia con el plan nacional de lectura, escritura y la política nacional de lectura y bibliotecas. |  | Meta no programada para la vigencia | NA | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
138 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 16 convocatorias de fomento a la creación, circulación, investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural, creativa y de gestión cultural para los artistas y gestores culturales locales. | Número de convocatorias de fomento a la creación, circulación investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural y de gestión cutlural para los artistas y gestores culturales locales realizadas. | 2020680010045 | FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LAS LÍNEAS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN, INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN PARA LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES LOCALES EN BUCARAMANGA. | Desarrollar convocatorias en las diferentes areas artisticas y culturales | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 4 | 0.055 | 1.375% | 2.3.2.02.02.009.2301030.96210.201 2.3.2.02.02.009.3301054.96210.219 2.3.2.02.02.008.3301054.85940.219 | 60000000 |  |  |  | 1985800000 | 2935850139 |  |  |  |  | 98000000 | 162889200 | 5.548% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
138 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 16 convocatorias de fomento a la creación, circulación, investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural, creativa y de gestión cultural para los artistas y gestores culturales locales. | Número de convocatorias de fomento a la creación, circulación investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural y de gestión cutlural para los artistas y gestores culturales locales realizadas. | 2021680010123 | APOYO A LOS PROGRAMAS DE CONCERTACIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Apoyar 41 proyectos concertados a nivel nacional | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.3301054.96210.219 |  |  |  |  | 300000000 | [5 empty] | 48889200
138 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 16 convocatorias de fomento a la creación, circulación, investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural, creativa y de gestión cultural para los artistas y gestores culturales locales. | Número de convocatorias de fomento a la creación, circulación investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural y de gestión cutlural para los artistas y gestores culturales locales realizadas. | 2021680010089 | IMPLEMENTACIÓN DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS - BEPS PARA GARANTIZAR LA VEJEZ DE LOS GESTORES Y CREADORES CULTURALES DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Beneficiar a Creadores y gestores culturales con el programa BEPS | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.3301054.83111.219 2.3.2.02.02.009.3301054.95996.219 |  |  |  |  | 590050139 | [5 empty] | 16000000
139 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Implementar y mantener 1 centro de acceso a la información, observación y aceleración para fomento del desarrollo artístico, creativo y de gestión cultural. | Número de centros de acceso a la información, observación y aceleración implementados y mantenidos para fomento del desarrollo artístico, creativo y de gestión cultural. | 2021680010010 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IAC) DEL IMCT DE BUCARAMANGA | Fortalecer las competencias digitales de artistas y creadores. | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0.24 | 24% | 2.3.2.02.02.008.2301030.83132.219 |  |  |  |  | 120500000 | 120500000 |  |  |  |  | 49000000 | 49000000 | 40.66% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
140 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 3 iniciativas de innovación artística, cultural y creativa que contribuyan a fortalecer las cadenas de valor productivo de las artes. | Número de iniciativas de innovación artística, cultural y creativa realizadas que contribuyan a fortalecer las cadenas de valor productivo de las artes. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
141 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener 1 plataforma digital de comunicación y difusión artística y cultural. | Número de plataformas digitales de comunicación y difusión artística y cultural mantenidas. | 2021680010010 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IAC) DEL IMCT DE BUCARAMANGA | Fortalecer las competencias digitales de artistas y creadores. | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.3301059.96210.201 | 38200000 |  |  |  |  | 38200000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
142 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener en funcionamiento la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento - La Cultural 100.7. | Número de Emisoras Culturales Luis Carlos Galán Sarmiento - La Cultural 100.7 en funcionamiento. | 2021680010121 | DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN LA EMISORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Mantener en operacion la emisora cultural LCGS | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0.52 | 52% | 2.3.2.02.01.004.2301013.4721201.219 2.3.2.02.02.008.2301013.83611.219 2.3.2.02.02.009.2301013.96122.219 2.3.2.02.02.008.2301013.8715399.219 2.3.2.02.02.007.2301013.72112.219 2.3.2.02.02.007.2301013.73390.219 2.3.2.02.02.007.2301013.73320.219 2.3.2.02.02.008.2301013.83159.219 2.3.2.02.02.008.2301013.83132.219 2.3.2.02.02.007.2301013.73311.219 2.3.2.02.02.008.2301013.83129.219 |  |  |  |  | 1181908200 | 1181908200 |  |  |  |  | 617599000 | 617599000 | 52.25% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
143 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 3 acciones de fortalecimiento al Consejo Municipal de Cultura y de Turismo. | Número de acciones de fortalecimiento realizadas al Consejo Municipal de Cultura y de Turismo. | 2021680010052 | FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE BUCARAMANGA | Capacitar a los consejeros de cultura municipal en temas de gobernanza | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.3301095.92911.219 |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
144 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Formular e implementar 1 Plan Decenal de Cultura y Turismo. | Número de Planes Decenales de Cultura y Turismo formulados e implementados. | 2021680010061 | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar un plan decenal de cultura | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.3301059.83111.219 |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
145 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 2 iniciativas artísticas y culturales enmarcadas en el Plan Integral Zonal. | .Número de iniciativas artísticas y culturales enmarcadas en el Plan Integral Zonal realizadas. |  | Meta no programada para la vigencia | NA | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
146 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Adquirir 1 Bien de Interés Cultural Patrimonial. | Número de Bienes de Interés Cultural Patrimonial adquiridos. |  | Meta no programada para la vigencia | NA | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
147 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Realizar 14 acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial. | Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados. | 2020680010143 | FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar 14 acciones para el reconocimiento y apropiación social del patrimonio material e inmaterial | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 6 | 0.87 | 14.5% | 2.3.2.02.02.009.3302001.96210.201 2.3.2.02.02.009.3302001.92911.201 2.3.2.02.02.009.3302042.96411.201 2.3.2.02.02.009.3302042.96411.244 2.3.2.02.02.009.3302001.96230.219 2.3.2.02.02.009.3302001.92911.219 | 1210456026 |  |  |  | 96543974 | 1307000000 | 1092956026 |  |  |  | 48143974 | 1141100000 | 87.31% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
148 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Ejecutar 1 proyecto de adecuación, recuperación, modernización y/o dotación de la Biblioteca Gabriel Turbay. | Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de adecuación, recuperación, modernización y/o dotación de la Biblioteca Gabriel Turbay. | 2022680010088 | ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISEÑO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL AUDITORIO PEDRO GÓMEZ VALDERRAMA Y DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA EMISORA DE LA BIBLIOTECA GABRIEL TURBAY DE BUCARAMANGA | Realizar 1 estudio de pre inversión | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 80% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.005.3302072.54129.201 2.3.2.02.02.005.3302072.54129.219 | 36800919 |  |  |  | 463199081 | 500000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
149 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Mantener 1 agenda de programación artística, cultural y creativa que fortalezca los circuitos artísticos y culturales. | Número de agendas de programación artística, cultural y creativas mantenidas que fortalezcan los circuitos artísticos y culturales. | 2020680010143 | FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener Agenda de programación artística, cultural y creativasque fortalezcan los circuitos artísticos y culturales. | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0.022 | 2.2% | 2.3.2.02.02.009.3302044.96210.219 2.3.2.02.02.007.3302044.73320.219 |  |  |  |  | 677500000 | 677500000 |  |  |  |  | 15000000 | 15000000 | 2.214% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
150 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Crear 1 agenda cultural, artística, educativa y deportiva en el marco de celebración de los 400 años de la ciudad. | Número de agendas culturales, artísticas, educativas y deportivas creadas en el marco de celebración de los 400 años de la ciudad. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
197 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 20 acciones para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | Número de acciones realizadas para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | 2020680010053 | DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Desarrollar acciónes de promoción del turismo en Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 5 | 0.58 | 11.6% | 2.3.2.02.02.006.3502046.62151.201 2.3.2.02.02.008.3502046.85940.201 2.3.2.02.02.009.3502046.91136.201 | 120200000 |  |  |  |  | 308967500 | 70200000 |  |  |  |  | 181045000 | 58.6% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
197 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 20 acciones para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | Número de acciones realizadas para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. |  | Por incluir en proyecto | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.3502046.91136.201 | 35100000
197 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 20 acciones para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | Número de acciones realizadas para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | 2021680010055 | FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Desarrollar acciones para dar respuesta a las necesidades del sector turismo en Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.3502046.85940.201 2.3.2.02.02.008.3502046.85940.201 | 136700000 | [5 empty] | 110845000
197 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 20 acciones para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | Número de acciones realizadas para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. |  | Por incluir en proyecto | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.3502046.85940.201 | 16967500
198 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 4 eventos culturales para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | Número de eventos culturales realizados para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | 2021680010055 | FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Desarrollar acciones para dar respuesta a las necesidades del sector turismo en Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0.08 | 8% | 2.3.2.02.02.009.3502046.91136.201 | 60000000 |  |  |  |  | 4551682500 | 34545000 |  |  |  |  | 366895000 | 8.061% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
198 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 4 eventos culturales para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | Número de eventos culturales realizados para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. |  | Por incluir en proyecto | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.3502046.91136.201 | 382467500
198 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 4 eventos culturales para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | Número de eventos culturales realizados para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | 2022680010034 | DESARROLLO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, GASTRONÓMICAS, DE EMPRENDIMIENTO Y DE ESPECTÁCULOS PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL TURISMO EN BUCARAMANGA. | Desarrollar eventos artísticos, culturales, gastronómicas, de emprendimiento y de espectáculos para la promoción de la ciudad | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.3502046.91136.201 | 400000000 | [5 empty] | 332350000
198 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 4 eventos culturales para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | Número de eventos culturales realizados para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. |  | Por incluir en proyecto | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.3502046.91136.201 | 3709215000
199 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Productividad Y Competitividad De Las Empresas Generadoras De Marca Ciudad | Implementar 10 acciones para fortalecer la competitividad del sector turístico, impulsar la industria turística y las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, enmarcadas en las líneas de Política Pública Sectorial. | Número de acciones implementadas para fortalecer la competitividad del sector turístico, impulsar la industria turística y las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, enmarcadas en las líneas de Política Pública Sectorial. | 2021680010055 | FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Realizar acciones para impulsar las Zonas de desarrollo turístico prioritario | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2 | 0.3 | 15% | 2.3.2.02.02.009.3502049.91136.201 2.3.2.02.02.008.3502049.85940.201 2.3.2.02.02.009.3502046.91136.201 | 275200000 |  |  |  |  | 631450000 | 195300000 |  |  |  |  | 195300000 | 30.93% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
199 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Productividad Y Competitividad De Las Empresas Generadoras De Marca Ciudad | Implementar 10 acciones para fortalecer la competitividad del sector turístico, impulsar la industria turística y las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, enmarcadas en las líneas de Política Pública Sectorial. | Número de acciones implementadas para fortalecer la competitividad del sector turístico, impulsar la industria turística y las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, enmarcadas en las líneas de Política Pública Sectorial. |  | Por incluir en proyecto | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.3502046.91136.201 | 356250000
200 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Productividad Y Competitividad De Las Empresas Generadoras De Marca Ciudad | Realizar 4 acciones de fortalecimiento al Bureau de Convenciones de Bucaramanga para promoción y posicionamiento de la ciudad y la región como destinos. | Número de acciones de fortalecimiento al Bureau de Convenciones de Bucaramanga implementadas para promoción y posicionamiento de la ciudad y la región como destinos. | 2022680010005 | FORTALECIMIENTO DEL BUREAU DE CONVENCIONES DE BUCARAMANGA | Desarollar estrategia de incentivos para la captación de eventos, congresos, convenciones y ferias del Bureau de convenciones | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.3502045.91136.201 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Luis Carlos Silva Duarte
23 | [11 empty] | EFICACIA | 41.7% |  | 11107675617 | 1424864267 | 0 | 0 | 5630501394 | 18163041278 | 4253636026 | 1114680000 | 0 | 0 | 958632174 | 6326948200 | 34.83% | 0