## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-04-15
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-03-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
85 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Mantener las 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | 2022680010103 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | mediante la busqueda del cumplimiento de la meta se colacan a disponibilidad de los jóvenes de la ciudad espacios de integración y encuentro juveniles donde se tratran multiples temas que conlleven a la participación en la busqueda de el resarcimiento de sus derechos. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.0204005.201 2.3.2.02.01.003.0204005.2 | 474000000 |  |  |  |  | 474000000 | 122400000 |  |  |  |  | 122400000 | 25.82% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
86 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 2022680010103 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se pretender brindar capacitación a los jóvenes sobre temas de participación, integración comunitaria y democracia, que permita que los jóvenes comiencen a ser parte en la toma de decisiones en su comunidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3601 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.0204015.201 2.3.2.02.02.009.0204016.201 2.3.2.02.02.009.0204016.201 | 42000000 |  |  |  |  | 42000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
87 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 2022680010103 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se pretenden implementar estrategias de comunicación tendientes a lanzar campañas de prevención de flagelos juveniles | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.0204015.201 | 84000000 |  |  |  |  | 84000000 | 15600000 |  |  |  |  | 15600000 | 18.57% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
124 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Realizar 350 eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros). | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros) realizados. | 2020680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mediante la ejecución de las actividades que conllevan al cumplimiento de la meta se programará la realización de diversos eventos que permitan que los participantes esten en movimiento ya sea a través de ecreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros del municipio | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 122 | 21 | 17.21% | 2.3.2.02.02.006.4301037. 2.3.2.02.02.009.4301001. 2.3.2.02.02.008.4301037. 2.3.2.02.01.003.4301001. | 1184302723 |  |  |  |  | 1184302723 | 536400000 |  |  |  |  | 536400000 | 45.29% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
125 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | Número de grupos comunitarios mantenidos para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | 2020680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Con el cumplimiento de esta meta se buscará conformar grupos de actividad física regulares y no regulares en todas las comunas de la ciudad, igualmente asesorear a las empresas para que generen dentro de sus empleados hábitos y estilos de vida saludable. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 104 | 86 | 82.69% | 2.3.2.02.02.009.4301001. 2.3.2.02.02.009.4301034. 2.3.2.02.01.003.4301001. | 632000000 |  |  |  |  | 632000000 | 533100000 |  |  |  |  | 533100000 | 84.35% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
126 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 144 eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Número de eventos recreativos y deportivos desarrollados para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 2020680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atraves del cumplimiento de esta meta se pretende brindar a toda la población bumanguesa oportunidad de acceder a su derecho al Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; incluyendo actividades de esparcimiento a los niños y niñas en sus periodos de vacaciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 36 | 1 | 2.778% | 2.3.2.02.02.009-4301038.201 | 813697277 |  |  |  |  | 813697277 | 205200000 |  |  |  |  | 205200000 | 25.22% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
127 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 16 eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Número de eventos deportivos y recreativos dirigidos a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres desarrollados. | 2020680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | En el cumplimiento de esta meta se da el enfoque direncial de la oferta deportiva y recreativa que tiene el Municipio de Bucaramanga, a través del INDERBU , donde las personas en condición de vulnerabilidad tengan la oportunidad de acceder a su derecho al Deporte, la recreación y buen goce de los momentos de ocio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | 2.3.2.02.02.009.4301038.201 2.3.2.02.02.009.4301038,201 | 170000000 |  |  |  |  | 170000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
128 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Vincular 53.000 niños y niñas en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Número niños y niñas vinculados en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 2020680010066 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Através del desarrollo de las actividades que conforman el proyecto se pretende vincular a los niños y niñas del municipio en procesos de formación deportiva mediantes las escuelas de formación , igualmente brindar a las instituciones educativas de pre escolar y escolar los principios de educación física, así como vincular a todas las instituciones educativas públicas y privadas en los juegos deportivos intercolegiados y ofrecer una selección de detección de talentos con una preparación que potencie sus capacidades hacia la excelencia deportiva. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 17500 | 4548 | 25.99% | 2.3.2.02.02.009.4302001.92912 2.3.2.02.02.009.4302001.97990 2.3.2.02.02.009.4302075.96620 2.3.2.02.02.009.4302073.92912 2.3.2.02.02.009.4302073.97990 2.3.2.02.02.006.4302075.65119 2.3.2.02.02.009.4302075.97990 2.3.2.02.02.006.4302075.64220 2.3.2.02.01.003.4302075.61155 | 266483700 | 1899819023 |  |  | 172700000 | 2339002723 | 131400000 | 1421400000 |  |  |  | 1552800000 | 66.39% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
129 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 2022680010013 | APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LOS ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO, COMUNITARIO Y DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4302062.201 | 25000000 |  |  |  |  | 25000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
130 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Apoyar 80 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Número de iniciativas apoyadas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 2022680010013 | APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LOS ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO, COMUNITARIO Y DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1. Apoyo al evento deportivo denominado "Nacionales de Ruta Sub 23 y Elite Masculino y Femenino 2023", realizado por la Federación Colombiana de Ciclismo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 4 | 16% | 2.3.2.02.02.009.4301034.201 3.2.2.02.02.009.4301037.201 | 375000000 |  |  |  |  | 375000000 | 163800000 |  |  |  |  | 163800000 | 43.68% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
131 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Ambientes Deportivos Y Recreativos Dignos Y Eficientes | Realizar mantenimiento y adecuaciones menores a 105 campos y/o escenarios deportivos. | Número de campos y/o escenarios deportivos con mantenimientos y adecuaciones menores. | 2020680010057 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Proveer el servicio de administración y mantenimiento a 105 escenarios y campos deportivos bajo custodia del INDERBU en el municipio de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30 | 20 | 66.67% | 2.3.2.02.02.008.4301003. 2.3.2.02.01.003.4301003. 2.3.2.02.02.006.4301003. 2.3.2.02.02.006.4301003. 2.3.2.02.02.008.4301003. 2.3.2.02.02.009.4301003. 2.3.2.02.02.008.4301003. 2.3.2.02.02.008.4301004. 2.3.2.02.02.008.4301003. | 1233516300 | 155000000 |  | 300000000 | 167983700 | 1856500000 | 830383933 |  |  |  | 180557350 | 1010941283 | 54.45% |  | INDERBU | Eliana León de Ordoñez
11 | [11 empty] | EFICACIA | 48% |  | 5300000000 | 2054819023 | 0 | 300000000 | 340683700 | 7995502723 | 2538283933 | 1421400000 | 0 | 0 | 180557350 | 4140241283 | 51.78% | 0