## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-04-12
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-03-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
36 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Prestación de Servicios de Salud | Mantener la infraestructura física de los 22 centros de salud y las 2 unidades hospitalarias de la ESE ISABU. | Número de centros de salud y unidades hospitalarias de la ESE ISABU mantenidos con infraestructura física mantenida. | N/A | N/A |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24 | 24 | 100% | 2120202008 - 3 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 2120201003 - Otros bienes transportables (excepto productos metalicos maquinaria y equipo |  |  |  | 704753190 |  | 704753190 |  |  |  | 327870000 |  | 327870000 | 46.52% |  | ISABU | Germán Gómez
37 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Prestación de Servicios de Salud | Mantener en funcionamientos las 3 ambulancias con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | Número de ambulancias mantenidas en funcionamiento con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | N/A | N/A |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2120201003 - Otros bienes transportables (excepto productos metalicos maquinaria y equipo) 2120202007 - Servicios financieros y servicios conexos 2450104 - Productos metalicos maquinaria y equipo |  |  |  | 140475541 |  | 140475541 |  |  |  | 79530085 |  | 79530085 | 56.61% |  | ISABU | Germán Gómez
2 | [11 empty] | EFICACIA | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 845228731 | 0 | 845228731 | 0 | 0 | 0 | 407400085 | 0 | 407400085 | 48.2% | 0