## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-04-12
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-03-30
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
294 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos. | Número de Planes Institucionales de Capacitación, Bienestar e Incentivos formulados e implementados. | 2021680010058 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1.1.1 Realizar jornadas de capacitación y formación para la apropiación del conocimientos y competencias en los servidores públicos. 2.1.1. Desarrollar acciones para la promoción y prevención en salud de los servidores. 2.1.2. Desarrollar acciones de recreación, incentivos y prevención del riesgo psicosocial para los servidores públicos. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 0.34 | 17% | 2.3.2.02.02.009.4599030.96511.201 | 750000000 |  |  |  |  | 750000000 | 668800000 |  |  |  |  | 668800000 | 89.17% |  | Sec. Administrativa | Mónica Lucia Sarmiento Olarte
295 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar 1 Plan de Modernización de la entidad. | Número de Planes de Modernización de la entidad formulados e implementados. | 2020680010086 | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA | Producto 2.1. • Documentos de investigación ACTIVIDAD 3. Realizar análisis y proyección financiera ACTIVIDAD 4. Analizar y rediseñar los procesos y ajustar estructura administrativa. ACTIVIDAD 5 Definir perfiles y necesidades de personal ACTIVIDAD 6. Realizar cargas de Trabajo ACTIVIDAD 7.Realizar comparación planta de personal actual vs propuesta ACTIVIDAD 8.Diseñar cada empleo y manual de funciones y competencias laborales Producto 3.1. • Documentos normativos ACTIVIDAD 1.Elaborar propuesta del plan de modernización de la entidad para presentar al Concejo Municipal ACTIVIDAD 2.Implementar el proyecto de modernización aprobado fase I. ACTIVIDAD 3.Implementar el proyecto de modernización aprobado fase II. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.02.02.008.3605001.81302.201 | 225000000 |  |  |  |  | 225000000 | 201133333.33 |  |  |  |  | 201133333.33 | 89.39% |  | Sec. Administrativa | Mónica Lucia Sarmiento Olarte
296 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar el Programa de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos - PINAR. | Número de Programas de Gestión Documental y Planes Institucionales de Archivos formulados e implementados. | 2021680010148 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS Y EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA | • Dotar con equipos tecnológicos y archivadores para garantizar la conservación adecuada del archivo histórico y de gestión de la entidad de acuerdo a la ley de archivo. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 0.3 | 15% | 2.3.2.02.01.004.4599017.4391201.201 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Administrativa | Mónica Lucia Sarmiento Olarte
307 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Adecuar 1 espacio de esparcimiento y zona alimentaria para los funcionarios de la Administración Central. | Número de espacios de esparcimiento y zonas alimentarias adecuadas para los funcionarios de la Administración Central. |  |  | Meta no programada para la vigencia. |  |  | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
308 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Formular e implementar 1 estrategia de energías renovables para la Administración Central Municipal. | Número de estrategias de energías renovables formuladas e implementadas para la Administración Central Municipal. | 2021680010119 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA | Actividad no. 2.1. • Realizar un sistema de gestión de eficiencia energética en el municipio de Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.02.02.008.2102008.83329.201 | 120000000 |  |  |  |  | 120000000 | 79800000 |  |  |  |  | 79800000 | 66.5% |  | Sec. Administrativa | Mónica Lucia Sarmiento Olarte
309 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Repotenciar en un 10% los espacios de trabajo según necesidades de la administración central municipal en las fases 1 y 2. | Porcentaje de avance en la repotenciación de los espacios de trabajo según necesidades de la administración central municipal en las fases 1 y 2. | 2022680010080 | ADECUACIONES PARA REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO SEGÚN NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL EN LAS FASES 1 Y 2 | • Actividad no. 1.1.1: Disponer de equipo mobiliario para garantizar el servicio por parte de los servidores publicos. • Actividad no. 1..2.1: Prestar servicios de adecuación para ubicar a los funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 0% | 0% | 2.3.2.02.01.003.4599011.3812107.201 2.3.2.02.01.003.4599011.3812202.201 2.3.2.02.02.003.4599011.3811106.201 | 400000000 |  |  |  |  | 400000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Administrativa | Mónica Lucia Sarmiento Olarte
311 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Administración En Todo Momento Y Lugar | Formular e implementar 1 estrategia de mejora del servicio al ciudadano. | Número de estrategias de mejora del servicio al ciudadano formuladas e implementadas. | 2021680010139 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LAS DEPENDECIAS DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | • Fortalecer el equipo de trabajo para brindar una atención eficiente accesible e incluyente en mejora de la atención prestada a los ciudadanos. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.3 | 30% | 2.3.2.02.02.008.4599029.83117.201 | 55000000 |  |  |  |  | 55000000 | 37800000 |  |  |  |  | 37800000 | 68.73% |  | Sec. Administrativa | Mónica Lucia Sarmiento Olarte
7 | [11 empty] | EFICACIA | 20.66% |  | 1600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000000 | 987533333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987533333.33 | 61.72%