## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DEL INTERIOR - UMGR | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-04-12
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-03-31
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
169 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Climático y la Política Pública de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. | Número de Planes Municipales de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Político y Políticas Públicas de de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático actualizados e implementados. | 2021680010146 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actualizar e implementar el plan Municipal de Gestión del Riesgo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 0.24 | 12% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4503003.47813.201 | 419048843 |  |  |  |  | 419048843 | 149333333.33 |  |  |  |  | 149333333.33 | 35.64% |  | Sec. Interior | UMGR - Genderson Robles Muñoz
170 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 9 estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo. | Número de estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo realizados. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Interior | UMGR - Genderson Robles Muñoz
171 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Adquirir 5 Sistema de Alertas Tempranas e Innovación para la gestión del riesgo. | Número de Sistemas de Alertas Tempranas e Innovación adquiridos para la gestión del riesgo. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | Sec. Interior | UMGR - Genderson Robles Muñoz
172 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire. | Número de estrategias de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire formuladas e implementadas. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular la estrategia para respuesta a Emergencias EMRE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.24 | 24% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 | 67909768.6 |  |  |  |  | 67909768.6 | 16000000 |  |  |  |  | 16000000 | 23.56% |  | Sec. Interior | UMGR - Genderson Robles Muñoz
173 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Fortalecer 30 instancias sociales del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | Número instancias sociales fortalecidas del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Apoyar la elaboración de los planes barriales de gestión del riesgo para incorporarlos en el sistema municipal de Gestión del Riesgo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10 | 0.24 | 2.4% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 | 67909768.6 |  |  |  |  | 67909768.6 | 32000000 |  |  |  |  | 32000000 | 47.12% |  | Sec. Interior | UMGR - Genderson Robles Muñoz
174 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Intervenir estratégicamente 6 zonas de riesgo de desastre. | Número de zonas de riesgo de desastre intervenidas estratégicamente. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar seguimiento al desarrollo de las obras de mitigación en zonas de riesgo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.24 | 24% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 | 67909768.6 |  |  |  |  | 87218268413.6 | 36000000 |  |  |  |  | 36000000 | 0.04128% |  | Sec. Interior | UMGR - Genderson Robles Muñoz
174 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Intervenir estratégicamente 6 zonas de riesgo de desastre. | Número de zonas de riesgo de desastre intervenidas estratégicamente. | 2021680010201 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -DEPARTAMENTO DE SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.201 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.800 | 69346238754
174 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Intervenir estratégicamente 6 zonas de riesgo de desastre. | Número de zonas de riesgo de desastre intervenidas estratégicamente. | 2021680010202 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO GAITAN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.201 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.800 | 17804119891
175 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 1 inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. | Número de inventarios municipales de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable realizados. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Interior | UMGR - Genderson Robles Muñoz
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener la atención a las familias en emergencias naturales | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 24% | 24% | 2.3.2.02.02.008.4503003.83990.201 | 269472987.2 |  |  |  |  | 46719689070.64 | 67333333.33 |  |  |  |  | 1577079531.33 | 3.376% |  | Sec. Interior | UMGR - Genderson Robles Muñoz
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2023680010005 | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3203047.53234.501 | 43000000000
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2023680010002 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN SECTORES MIRAMANGA LA INDEPENDENCIA GAITÁN JOSE ANTONIO GALÁN CLUB GALLINERAL Y CRISTAL BAJO PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER, 002 | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.3202044.83221.201 | 1824091500
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2022680010127 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN VIAL PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ORIGINADA POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022 - FENOMENO DE LA NIÑA DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA, SANTANDER, 127 | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.201 | 1626124583.44 | [5 empty] | 1509746198
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 2022680010074 | APOYO A TRAVÉS DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL PARA LA ATENCION DE DAMNIFICADOS POR MERGENCIAS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Apoyar a daminficados por desastres naturales con la entrega de subsidios de arrendamiento en el Municipio de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 24% | 24% | 2.3.2.02.02.009.4503028.97990.201 | 374500000 |  |  |  |  | 2801025074 | 36750000 |  |  |  |  | 1536750000 | 54.86% |  | Sec. Interior | UMGR - Genderson Robles Muñoz
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 2022680010077 | APOYO A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Suministrar ayudas humanitarias alimentarias para damnificados por emergencia o desastre en el municipio de Bucaramanga. Suministrar ayudas humanitarias de aseo para damnificados por emergencia o desastre en el municipio de Bucaramanga. Proporcionar ayudas para alojamiento temporal de damnificados por emergencia o desastre en el municipio de Bucaramanga. Suministrar ayudas humanitarias tipo KIT de cocina para damnificados por emergencia o desastre en el municipio de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.01.003.4503028.3815099.201 2.3.2.02.01.003.4503004.3899997.201 | 926525074
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 2023680010001 | APORTES FINANCIEROS PARA GARANTIZAR LA RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL PREDIO DENOMINADO "EL CARRASCO" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.4003010.94332.201 | 1500000000 | [5 empty] | 1500000000
9 | [11 empty] | EFICACIA | 17.19% |  | 137293850938.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137293850938.44 | 3347162864.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347162864.66 | 2.438%