## 1
AUDITORIA | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva | Objetivo | Descripción De Las Metas | Unidad De Medida De Las Metas | Dimensión De La Meta | Fecha Iniciación Metas | Fecha Terminación Metas | Plazo En Semanas De La Meta | Seguimiento a corte de junio 30 de 2023 | Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas | RESPONSABLE
35. AUDITORÍA ESPECIAL No 039-2018 A LOS MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA. | 2- Para la vigencia 2017 y lo transcurrido del Proceso Auditor. se evidencia que la Administración Municipal no ha realizado la Compensación forestal del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE LOS BUCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. teniendo pendiente la siembre de 8.177 individuos arbóreos. los cuales hacen referencia a la intervención forestal del sector uno (1) qué corresponde a los separadores centrales de las vías Carrera 27. Avenida Quebrada Seca y Boulevard Bolívar. todos conectados con la glorieta de la Carrera 27. (no obstante se hace salvedad qué se realizo entrega de 100 individuos arbóreos en contenedor finalizando la vigencia 2016 e inicios de 2017 como Compensación Forestal por parte del Contratista - Consorcio Inter Búcaros 2014). aunado a lo anterior. tampoco se evidencio el cumplimiento en la entrega del Plan de Siembra y/o Plan de Compensación del Sector dos (2). esto es correspondiente a la PARTE INTERNA DEL COLEGIO NORMAL SUPERIOR qué la Administración Municipal de Bucaramanga. debió presentar ante la AUTORDAD AMBIENTAL según la última Resolución No. 0203 del 28 de Febrero de 2018 expedida para el sector en mención. como tampoco lo hizo para el Sector uno (1). conforme a lo establecido por la Resolución No. 010 de 2015 modificada parcialmente por la Resolución No. 1308 de 2015 y prorrogada posteriormente por la Resolución No. 162. de la cual se resalta el Vencimiento del Plazo contenido en dicho Acto Administrativo. Seguido de ello. en visita de Inspección Ocular en los Sectores de Influencia directa del Proyecto se evidencia ausencia de dos individuos arbóreos. sin que se allegue respuesta alguna a lo evidenciado por el Equipo Auditor. | Secretaría de Infraestructura Adelantar las acciones necesarias para iniciar el proceso de contratación que nos permita realizar la siembra de 8.177 individuos arbóreos. como parte de compensación forestal | Cumplir con la compensación forestal referente al proyecto construcción del intercambiador vial mesón de los búcaros y obras complementarias | Iniciar y adjudicar el proceso de contratación referente a la compensación forestal del proyecto intercambiador vial mesón de los búcaros en los predios destinados para tal fin y el área de influencia de la obra. | Acta de inicio. acta parcial. acta de liquidación | 1 | 2018-12-06 | 2023-06-30 | 51 | Durante las vigencias 2020 hasta 2023 se hizo una siembra de 3.626 árboles; confrontada esta información con el número de individuos arbóreos a los que se refiere la acción correctiva (contrato para la siembra de 8.177 árboles), se observa que la gestión de la dependencia no fue efectiva porque no se logró la siembra total. En lo que respecta a la unidad de la meta es de tener en cuenta que el acta de inicio y el acta parcial fueron proyectadas, quedando pendiente el acta de liquidación. La OCIG recomienda ejecutar las acciones correctivas dentro de los términos pactados y aceptados por la Contraloría Municipal. | 40 | INFRAESTRUCTURA
46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR No 014-2019 | 12. HALLAZGO: Administrativo OBSERVACIÓN No 23 Hallazgo No 34.1 Incumplimiento en cuanto a la reposición. construcción del centro de salud Antonia Santos - | Secretaría de Infraestructura Realizar la construcción centro de salud Antonia Santos. | Construir y entregar al servicio de la comunidad el centro de salud Antonia Santos | Construir y entregar al servicio de la comunidad el centro de salud Antonia Santos | Construir y entregar al servicio de la comunidad el centro de salud Antonia Santos | 1 | 2019-10-03 | 2023-06-30 | 12 | Por medio de la licitación SI-SI-LP-010-2022, se adjudicó contrato de obra No.448-2022, construcción centro vida y espacios complementarios Antonia Santos en el Municipio de Bucaramanga igualmente mediante licitación SI-SI-CMA-022-2022, se adjudico contrato de interventoría No.449-2022. El valor inicial del contrato es de $9.097.194.874,05 y la fecha inicial de la obra fue el 13 de febrero de 2023 y tiene fecha de terminación del 12 de diciembre del 2023. Al corte del 25 de junio de 2023, la ejecución de la obra fue del 14.17%. Se presenta evidencia No.2 Informes Técnicos y Resoluciones de adjudicación. Comentario visitador OCIG. Revisada la evidencia presentada por la Secretaría de Infraestructura, se advierte que las gestiones ejecutadas no fueron efectivas frente a la acción correctiva, descripción y unidad de la meta. Teniendo en cuenta que a la fecha de corte de este seguimiento el Centro de Salud Antonia Santos no estaba construido ni al servicio de la ciudadanía. La OCIG insiste en la importancia de desarrollar las acciones correctivas dentro de los términos pactados y aceptados por la Contraloría Municipal. | 0 | INFRAESTRUCTURA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No. 015 - 2022 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER VIGENCIA 2021 | 1- Infraestructura en mal estado en la Institución Educativa de Santander. | Secretaría de Educación. Realizar mantenimiento correctivo según necesidad a la Sede A de la Institución Educativa de Santander. | Mejorar la infraestructura física de la Institución Educativa de Santander Sede A. | Realizar mantenimieto a la infraestructura física de la IE de Santander Sede A de acuerdo con priorización de necesidades y disponibilidad presupuestal. | Porcentaje de mantenimiento ejecutado de acuerdo con priorización. | 100% | 2022-09-01 | 2023-06-30 | 43 | La Secretaría de Educación (SEB) emitió el oficio 2-SEB-BS-202302-00004953 el 6 de febrero de 2023, solicitando a la Secretaría de Infraestructura priorizar las recomendaciones de la Contraloría Municipal sobre la infraestructura deficiente de la Institución Educativa (IE) Santander en el informe de auditoría 015 de 2022. Posteriormente, el 19 de abril de 2023, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Infraestructura para discutir los proyectos de mejoramiento de las instituciones educativas Santander, Inem y Damaso Zapata. Durante la reunión, la SEB enfatizó la importancia de incluir en el proyecto de repotenciación de la IE Santander las condiciones de infraestructura mencionadas en el informe de la Contraloría Municipal, ya que el proyecto presentado por el Taller de Arquitectura solo abordaba 4 de los 12 hallazgos del informe. Además, el 9 de junio de 2023, la SEB envió una consulta formal a la Secretaría de Infraestructura para averiguar si los hallazgos de la auditoría de la Contraloría Municipal se incluyeron en el proyecto final aprobado por el concejo municipal para el empréstito. Hasta la fecha de corte del acta, la SEB no había recibido respuesta. Se adjuntaron como evidencia los archivos PDF correspondientes a los oficios y al acta de la mesa de trabajo. El 7 de julio de 2023, se recibió un nuevo documento, el consecutivo 2-SEB-BS-202302-00060616, que indica que la Secretaría de Infraestructura respondió al oficio 2-SEB-BS-202306-00051559. Según la respuesta, 7 de las 12 acciones mencionadas en el informe de la Contraloría Municipal están incluidas en el proyecto financiado por el empréstito aprobado por el Concejo Municipal, y las acciones restantes se considerarán en una fase posterior del proyecto. Además de la respuesta, se adjuntaron el Acuerdo 019 del Concejo Municipal del 19 de mayo de 2023, el Convenio interadministrativo 166 del 28 de junio de 2023 entre la Alcaldía de Bucaramanga y FINDETER, el estudio técnico del proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio, y el enlace del SECOP del convenio mencionado. La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) reconoce las gestiones realizadas por la Secretaría de Educación, pero considera que el cumplimiento de las acciones correctivas está supeditado al porcentaje de mantenimiento ejecutado. Por lo tanto, se otorga un avance del 0% debido a que las acciones correctivas no se llevaron a cabo durante el período en cuestión. | 0 | EDUCACION
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 030-2022 SECRETARÍA DEL INTERIOR - FONDO CUENTA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) VIGENCIA 2021 - JUNIO 30 DE 2022 | 1- Falta de planeación, falta de eficiencia en la ejecución del presupuesto del FONSET. | Secretaría del Interior Realizar desde la Oficina de Proyectos seguimiento a los proyectos aprobados a las entidades miembros del Comité de Orden Público, con relación a la entrega oportuna de los documentos técnicos que son parte de los insumos para la etapa de formulación. | Dar cumplimiento con el principio de planificación presupuestal, dispuesto en el artículo 13 del Decreto 111 de 1996. | Realizar 3 reuniones con los miembros del Comité de Orden Público con el fin de hacer seguimiento a los proyectos aprobados y a la ejecución de los mismos. | Actas de Reunión | 3 | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 20 | Se anexan actas de Comité de Orden Público donde se realizó seguimiento a los proyectos aprobados a las entidades miembros del Comité y su ejecución: 1. Acta No. 001 17 de enero 2023. 2. Acta No. 002 02 de febrero 2023 3. Acta No. 003 03 de marzo 2023. Evidencias allegadas: - Acta de comité de orden público N° 001 del 17 de enero de 2023. - Acta de comité de orden público N° 002 del 2 de febrero de 2023. - Acta de comité de orden público N° 003 del 3 de marzo de 2023. Comentario de la OCIG: La Oficina de Control Interno de Gestión verificó la presentación de tres actas de reunión con los miembros del Comité de Orden Público con el fin de hacer seguimiento a los proyectos aprobados para las vigencias 2022 y 2023; por tal razón, se otorga un porcentaje correspondiente al 100%. | 100 | INTEROR
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 030-2022 SECRETARÍA DEL INTERIOR - FONDO CUENTA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) VIGENCIA 2021 - JUNIO 30 DE 2022 | 1- Falta de planeación, falta de eficiencia en la ejecución del presupuesto del FONSET. | Realizar seguimiento a los proyectos y procesos contractuales que adelanta la Secretaría del Interior que son financiados con recursos del FONSET. | Dar cumplimiento con el principio de planificación presupuestal, dispuesto en el artículo 13 del Decreto 111 de 1996. | Realizar 5 seguimientos a proyectos y a la contratación por el equipos de Proyectos y Contratación de la Secretaría del Interior. | Actas de Reunión | 5 | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 20 | Se anexan actas de reuniones realizadas por el equipo de Proyectos y Contratación donde se realizó la revisión y seguimiento a los proyectos y procesos de contratación de la Secretará del Interior: 1. Acta 06 de diciembre de 2022 2. Acta 19 de enero de 2023 3. Acta 25 de enero de 2023 4. Acta 09 de febrero de 2023 5. Acta 12 de marzo de 2023 Evidencias allegadas: - Acta de reunión del 12 de abril de 2023 con el fin de realizar seguimiento a los procesos de la oficina de proyectos y SIGC y de la oficina de contratación. - Acta de reunión del 9 de febrero de 2023 con el fin de realizar seguimiento a los procesos de la oficina de proyectos y SIGC y de la oficina de contratación. - Acta de reunión del 31 de enero de 2023 con el fin de realizar seguimiento a los proyectos, proceso de contratación y convenios de la Secretaría del Interior. - Acta de reunión del 19 de enero de 2023 con el fin de realizar planeación de los proyectos 2023 y definir los pasos a seguir para llevar a cabo los proyectos aprobados en el primer comité de orden público y los proyectos de la vigencia. - Acta de reunión del 6 de diciembre de 2022 con el fin de realizar seguimiento de los proyectos y procesos contractuales que adelanta la Secretaría del Interior, vigencia 2022. Comentario de la OCIG: La Oficina de Control Interno de Gestión verificó la presentación de cinco actas de reunión a través de las cuales se realizó seguimiento a los proyectos y a la contratación de la Secretaría del Interior; por tal razón, se otorga un porcentaje correspondiente al 100%. | 100 | INTEROR
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 030-2022 SECRETARÍA DEL INTERIOR - FONDO CUENTA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) VIGENCIA 2021 - JUNIO 30 DE 2022 | 2- Presuntas irregularidades en la suscripción del OTRO SI modificatorio No 1 del contrato de compraventa No 094 de 2021. | Realizar capacitación a los supervisores y al personal responsable del proceso contractual por parte de la oficina de contratación de la Secretaría del Interior en la cual se fortalezca los conocimientos frente a la normatividad contractual. | Generar conocimientos en el personal responsable del proceso contractual. | Capacitar a los supervisores y al personal responsable del proceso contractual frente a la responsabilidad que les asiste en las actuaciones en las etapas contractuales. | Capacitación | 1 | 2022-12-01 | 2023-03-30 | 17 | Se realizó capacitación a los Supervisores y al Personal responsable del proceso contractual sobre la responsabilidad en las etapas contractuales, se anexa: 1. Circular No. 04 2023 2. Correo electrónico 17 marzo 2023. 3. Grabación capacitación 4. Presentación Microsoft PowerPoint Evidencias allegadas: - Circular N° 4 del 16 de marzo de 2023 se convoca para capacitación el 22 de marzo de 2023 sobre la responsabilidad de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios en la actividad contractual. - Correo electrónico del 17 de marzo de 2023 a través del cual se realiza el envío de la Circular N° 4. - Vídeo capacitación. - Diapositivas capacitación. - Asistencia capacitación. Comentario de la OCIG: La Oficina de Control Interno de Gestión verificó la realización de capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios en la actividad contractual; por tal razón, se otorga un porcentaje correspondiente al 100%. | 100 | INTEROR
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incertidumbre cuentas por cobrar– impuestos del municipio de Bucaramanga | La Secretaría de Hacienda aplicará el Decreto 040 de 2022 del Municipio de Bucaramanga en lo referente al recaudo de vigencias anteriores de impuestos. con el fin de evitar incertidumbre en las cuentas por cobrar. | Ejercer las medidas que posee la entidad para el recaudo de impuestos. contribuciones y tasas. para evitar la pérdida por deterioro de esta cartera en cumplimiento del Decreto 040 de 2022 del Municipio de Bucaramanga. | Conciliar la cartera de cuentas por cobrar de impuestos. contribuciones y tasas. para garantizar la razonabilidad de los estados financieros | Número de conciliaciones realizadas | 3 | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29 | La Secretaría de Hacienda no aportó evidencias en este ítem, sin embargo, la Secretaría se encuentra dentro de los plazos establecidos para dar cumplimento a esta actividad. | 0 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incertidumbre cuentas por cobrar– impuestos del municipio de Bucaramanga | La Secretaría de Hacienda aplicará el Decreto 040 de 2022 del Municipio de Bucaramanga en lo referente al recaudo de vigencias anteriores de impuestos. con el fin de evitar incertidumbre en las cuentas por cobrar. | Ejercer las medidas que posee la entidad para el recaudo de impuestos. contribuciones y tasas. para evitar la pérdida por deterioro de esta cartera en cumplimiento del Decreto 040 de 2022 del Municipio de Bucaramanga. | Realizar bimestralmente revisiones de depuración de cartera de cuentas por cobrar por concepto de impuestos | Número de revisiones realizadas | 3 | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29 | La Secretaría de Hacienda no aportó evidencias en este ítem, sin embargo, la Secretaría se encuentra dentro de los plazos establecidos para dar cumplimento a esta actividad. | 0 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Deficiencias en depósitos en instituciones financieras partidas conciliatorias no identificadas. | Por parte de la Secretaría de Hacienda se identificará y depurará las partidas Conciliatorias Bancarias pendientes a diciembre 31 de 2022. relacionadas con ingresos por identificar. pagos. rechazos bancarios. transferencias y traslados | Garantizar la identificación y/o depuración de todas las partidas Conciliatorias Bancarias pendientes a diciembre 31 de 2022. que afecten ingresos. pagos. rechazos bancarios. transferencias y traslados | Identificar y depurar el 60% de partidas conciliatorias a corte diciembre 31 de 202 relacionadas con Ingresos por identificar. pagos. rechazos bancarios. transferencias y traslados. | Porcentaje de partidas conciliatorias identificadas y depuradas | 0.6 | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29.4286 | La Secretaría de Hacienda no aportó evidencias en este ítem, sin embargo, la Secretaría se encuentra dentro de los plazos establecidos para dar cumplimento a esta actividad. | 0 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Deuda Pública | La Secretaría de Hacienda desarrollará una estrategia de seguimiento y control permanente a las condiciones de crédito de deuda pública. que permita. a través de posibles y futuras negociaciones con las entidades financieras. mejorar sustancialmente las tasas de interés. | Analizar el comportamiento de las tasas de interés. negociadas con las entidades financieras derivadas de los reperfilamientos de la deuda pública | Realizar seguimientos bimestrales a las condiciones de crédito de deuda pública con las diferentes entidades financieras. a fin de mejorar las tasas de interés | Número de seguimientos | 3 | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29 | La Secretaría de Hacienda no aportó evidencias en este ítem, sin embargo, la Secretaría se encuentra dentro de los plazos establecidos para dar cumplimento a esta actividad. | 0 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción a la DIAN | La Secretaría de Hacienda elaborará un procedimiento donde se involucren todas las areas resposanbles de la información correspondiente al debido diligenciamiento de la resolución de la información exogena para dar cumplimiento al Estatuto Tributario Nacional en relación con la presentación de la información exógena ante la DIAN en los plazos establecidos y diligenciada en debida forma de los formatos 1476. 1481 y 2631. | Garantizar que la información exógena para reportar a la DIAN. sea veraz y se realice en los plazos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. con el fin de evitar las sanciones que trata en su artículo 651 | Elaborar un (1) procedimiento donde se involucren todas las áreas responsables de la información correspondiente al debido diligenciamiento de la resolución de la información exógena. | Nímero de Procedimientos elaborados | 1 | 2023-05-23 | 2023-09-30 | 18 | Se realizó el borrador del Procedimiento para la elaboración y presentación de la Información Exógena. | 10 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción a la DIAN | Desde de la Secretaría Administrativa se dará cumplimiento al Estatuto Tributario Nacional en relación con la presentación de la información exógena ante la DIAN en los plazos establecidos y diligenciada en debida forma | Garantizar que la información exógena para reportar a la DIAN. sea veraz y se realice en los plazos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. con el fin de evitar las sanciones que trata en su artículo 651 | Realizar el reporte en la vigencia 2024 de los formatos No. 1001 y 2276 (competencia de la Secretaría Administrativa) a la Secretaría de Hacienda. con previa validación del área de nomina y contable. dentro de los plazos establecidos. de acuerdo a información requerida por la DIAN | Número de formatos reportados | 2 | 2023-05-15 | 2024-05-15 | 52.2 | Esta acción se realizará al comenzar la vigencia 2024, ya que los formatos No. 1001 y 2276 (competencia de la Secretaría Administrativa) que se reportan a la Secretaría de Hacienda, se entregarán de acuerdo con la resolución 001255 del 26 de octubre de 2022 la cual establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el año gravable 2023 a reportarse en el año 2024. | N/A | Administrativa
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción e intereses moratorios. | La alcaldia de Bucaramanga dará cumplimiento a los términos de entrega oportuna de los requerimientos de los entes de control y vigilancia. de acuerdo a la competencia. | Dar trámite oportuno a los requerimientos de los entes de control y vigilancia. de acuerdo con sus linemientos y términos de ley | Realizar un (01) informe semestral sobre el cumplimiento de las respuestas de los entes de control y vigilancia competencia de las dependencias de la Administración Central. conforme a solicitudes asignadas a través Sistema Gestión de Solicitudes del Ciudadano - GSC. | Número de informes | 2 | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 28 | Las dependencias de la Alcaldía de Bucaramanga realizaron informe semestral en el que indica que se realizó un análisis de los requerimientos y respuestas de los entes de control asignados durante el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023, registrados en el software de correspondencia GSC. Secretaría Administrativa: 50% Control Interno de Gestión: 50% DADEP: 50% Disciplinario: 50% Secretaría Desarrollo Social: 50% Secretaria de Educación: 50% Secretaría de Hacienda: 50% Secretaría de Infraestructura: 50% Secretaría del Interior: 50% Secretaría Jurídica: 50% Secretaría de Planeación: 50% Secretaria de Salud: 50% OATIC: 50% OFAI: 0% Prensa y comunicaciones: 50% UTSP: 50% Valorización: 50% | 47.05 | Todas las dependencias
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción e intereses moratorios. | Por parte de la Secretaría de Salud se dará cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Superintendencia Nacional de Salud. | Cumplir las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Superintendencia Nacional de Salud. | Realizar 2 seguimientos a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Superintendencia Nacional de Salud. a fin de que se cumplan en debida forma y evitar sanciones y pagos de intereses moratorios. | Número de seguimientos | 2 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 26 | Mediante acta de reunión de fecha 9 de junio de 2023 se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Contraloría Municipal de Bucaramanga - Auditoría Financiera y de Gestión No. 002 - 2023 Alcaldía Municipal De Bucaramanga Vigencia 2022 – 5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción e intereses moratorios. Seguimiento a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que se cumplan en debida forma y evitar sanciones y pagos de intereses moratorios. Evidencia: Acta de reunión Evidencias allegadas: - Acta de reunión para revisión del plan de mejoramiento de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, del 9 de junio de 2023, a través del cual se ha solicitado a la Superintendencia Nacional de Salud la terminación por pago total de la obligación – resolución N° 006507 del 16 de junio de 2021. Comentario de la OCIG: La OCIG verificó la presentación de un seguimiento a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que se cumplan en debida forma y evitar sanciones y pagos de intereses moratorios; por lo anterior se otorga un porcentaje correspondiente al 50%. | 50 | Salud y Ambiente o Secretaria de Salud
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción e intereses moratorios. | La Secretaría Jurídica comunicará oportunamente los mensajes allegados al correo institucional notificaciones@bucaramanga.gov.co. a la dependencia involucrada con el fin de dar respuesta en los términos de ley. | Dar trámite oportuno a las comunicaciones allegados al correo institucional notificaciones@bucaramanga.gov.co con el fin de dar respuesta en los términos de ley. | Realizar dos (2) socializaciones sobre la importancia de dar trámite oportuno a los mensajes recibidos en el correo institucional notificaciones@bucaramanga.gov.co. al personal de la Secretaría Jurídica. | Número de socializaciones | 2 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 26 | Desde la Secretaría Jurídica se llevó a cabo una socialización el día 06 de junio de 2023 sobre la importancia de dar el trámite oportuno a los mensajes recibidos en el correo institucional notificaciones@bucaramanga.gov.co, la cual fue dirigida al personal de la Secretaría Jurídica responsable del manejo de dicha dirección de corre electrónico. Como evidencia se presenta acta de reunión del 09 de junio de 2023. Comentario visitador OCIG: Se verifican y validan el contenido del acta de reunión del 09/06/2023, en la cual se contemplan 4 compromisos de carácter permanente a cargo del equipo de profesionales asignado al subproceso de acciones constitucionales de la Secretaría Jurídica. De acuerdo a la dimensión de la meta, a la Secretaría Jurídica le quedaría pendiente una (1) socialización para alcanzar el 100% de la meta. Para este corte se observa un avance del: 50%. La OCIG recomienda desarrollar las acciones correctivas dentro de los términos pactados y aceptados por la Contraloría Municipal. | 50 | Juridica
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción e intereses moratorios. | Desde la Secretaría Jurídica se emitirá una circular dirigida a las Dependencias de la administración central municipal que tienen a su cargo la representación del municipio al interior de los procesos administrativos a efectos que. los apoderados ejerzan en debida forma la defensa técnica del Ente Territorial. | Ejercer en debida forma la Defensa Técnica del Municipio de Bucaramanga en los procesos administrativos. | Expedir y comunicar una circular dirigida a las Dependencias de la administración central municipal que tienen a su cargo la representación del municipio al interior de los procesos administrativos a efectos que. los apoderados ejerzan en debida forma la defensa técnica del Ente Territorial. | Número de circulares expedidas y comunicadas | 1 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 8 | Desde la Secretaría Jurídica se expidió la circular No. 43 del 29 de junio de 2023, con el asunto: Directrices sobre representación ante autoridades administrativas por parte de abogados de las diferentes secretarías y dependencias de la Administración Central Municipal de Bucaramanga, la cual fue comunicada mediante el GSC a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, asimismo se envió correo electrónico el día 30 de junio de 2023. Comentario visitador OCIG: Se verifican y validan las siguientes evidencias: Circular N°43 de 2023, la trazabilidad del GSC de la comunicación No. C-SJ43-2023 y soporte de envío por correo electrónico el 30 de junio de 2023. Según los criterios establecidos en la Circular N° 37 del 2023 expedida por la OCIG. Avance : 100%. La OCIG recomienda a los apoderados implementar en sus líneas defensa la aplicabilidad de los principios de eficiencia, eficacia, y efectividad | 100 | Juridica
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO Constitución de reservas presupuestales 2022 | La alcaldia de Bucaramanga desde sus dependencias ordenadoras del gasto. darán cumplimiento a la normatividad vigente en temas presupuestales y realizar en debida forma la planeación contractual de las oficinas ordenadoras del gasto. | Garantizar el cumplimiento del decreto 076 de 2005 estatuto presupuestal y Decreto 111 de 1996. Ley 819 de 2003 y Ley 1952 de 2019. | Realizar seguimiento cada dos meses (bimestral) a la planeación contractual programada para la vigencia. teniendo en cuenta los cronogramas de contratación y atendiendo el principio de anualidad | Número de seguimientos | 3 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 26 | La Alcaldía de Bucaramanga realizó seguimiento a la planeación contractual programada para la vigencia, teniendo en cuenta los cronogramas de contratación y atendiendo el principio de anualidad. A continuación se relaciona el porcentaje de cumplimiento de cada dependencia: DADEP: 0% Secretaría Administrativa: 33,33% Secretaría Desarrollo Social: 0% Secretaría de Educación: 33,33% Secretaría de Hacienda: 0% Secretaría de Infraestructura: 0% Secretaría del Interior: 0% Secretaría Juridica: 0% Secretaría de Planeación: 0% Secretaría de Salud: 33,33% OATIC: 33,33% | 12.12 | Todas las secretarias, DADEP, OATIC
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta depuración pasivos exigibles y/o vigencias expiradas. | La alcaldia de Bucaramanga aplicará la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación en lo referente a depuraciones reales en las cuentas que presentan para que la información reportada sea consistente y real. | Depurar los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. | La Secretaría de Hacienda elaborará y socializará un procedimiento transversal de depuración de los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas involucrando a todos los ordenadores del gasto de la alcaldía municipal. | Número de Procedimientos | 1 | 2023-05-23 | 2023-09-30 | 18 | La Secretaría de Hacienda como evidencia aportó un correo, en el que menciona “el envió del listado de inconsistencia en el informe de pasivo exigible”, sin embargo esta acción no corresponde a la meta establecida. | 0 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta depuración pasivos exigibles y/o vigencias expiradas. | La alcaldia de Bucaramanga aplicará la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación en lo referente a depuraciones reales en las cuentas que presentan para que la información reportada sea consistente y real. | Depurar los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. | Por parte de la Secretaría de Hacienda. convocar al Comite de Sostenibilidad Contable para realizar la depuración del 50% de los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas focalizadas por el ente de control. | Porcentaje de pasivos exigibles y/o vigencias expiradas depurados | 0.5 | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29 | Para el cumplimiento de esta actividad se tiene programado reunión para el 30 de julio de 2023 con las áreas involucradas y con el acompañamiento de la oficina de control interno de gestión (OCIG) | 0 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta depuración pasivos exigibles y/o vigencias expiradas. | La alcaldia de Bucaramanga aplicará la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación en lo referente a depuraciones reales en las cuentas que presentan para que la información reportada sea consistente y real. | Depurar los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. | Por parte de las dependencias ordenadoras del gasto realizar tres (3) informes de seguimiento a los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas para su identificación y respectiva acción de depuración acorde a la normatividad vigente. | Número de informes de seguimiento | 3 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 26 | Por parte de las dependencias ordenadoras del gasto se realizó informe de seguimiento a los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas para su identificación y respectiva acción de depuración acorde a la normatividad vigente: DADEP: 0% Secretaria Administrativa: 33, 33% Secretaría Desarrollo Social: N/A Secretaría de Educación: 33,33% Secretaría de Hacienda: 0% Secretaría de Infraestructura: 33,33% Secretaría del Interior: 33,33% Secretaría Jurídica: N/A Secretaría de Planeación: 33,33% Secretaría de Salud: 33,33% OATIC: 33,33% | 25.92 | Todas las secretarias, DADEP, OATIC
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Administrativa- desactualización de las políticas contables en la administración central | Secretaría de Hacienda actualizará las politicas contables del municipio de Bucaramanga conformidad con el artículo 4 ley 87 de 1993. Resolución 211 de 2021. Marco Normativo de Entidades de Gobierno de la Resolución 533 de 2015 y el anexo de la Resolución 193 de 2016 numerales 3.2 y 3.2.4 expedidas por la CGN | Mantener actualizadas las politicas contables del municipio de Bucaramanga de acuerdo con las normas legales establecidas por el gobierno nacional | Actualizar el Manual de politicas contables del municipio de Bucaramanga de acuerdo con las normas legales establecidas por el gobierno nacional. | Número de manuales | 1 | 2023-05-23 | 2023-09-30 | 18 | Se observó como evidencia acta de reunión con fecha 23 de febrero de 2023, en la que menciona una revisión del borrador de las políticas contables; sin embargo no se observó avances en las fechas establecidas en la meta. | 0 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 9. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO Incumplimiento en la cobertura de las garantías que amparan los riesgos definidos en la etapa precontractual | La alcaldia de Bucaramanga desde sus dependencias ordenadoras del gasto. constituirán las garantías que amparan los riesgos definidos en la etapa precontractual conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. artículo 2.2.1.2.3.1.1. | Garantizar el cumplimiento de las coberturas exigidas en los estudios previos y pliegos de condiciones en concordancia con la normatividad vigente y el procedimiento P-GDI-5000-170-011. | Revisar las condiciones de la garantía: Integridad de la Póliza. Vigencia y Valores. Amparos exigidos de acuerdo a lo estipulado en el contrato suscrito dando aplicación al Procedimiento P-GDI-5000-170-011 a una muestra aleatoria del 50% de los contratos por las dependencias ordenadoras del gasto | Porcentaje de contratos revisados | 0.5 | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29 | La Alcaldía de Bucaramanga revisó las condiciones de la garantía: Integridad de la Póliza. Vigencia y Valores. Amparos exigidos de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito dando aplicación al Procedimiento P-GDI-5000-170-011 a una muestra aleatoria del 50% de los contratos por las dependencias ordenadoras del gasto. DADEP: 0% Secretaría Administrativa: 50% Secretaría Desarrollo Social: 0% Secretaría de Educación: 0% Secretaría de Hacienda: 50% Secretaría de Infraestructura: 0% Secretaría del Interior: 0% Secretaría Jurídica: 50% Secretaría de Planeación: N/A Secretaría de Salud: 0% OATIC: 50% | 20 | Todas las secretarias, DADEP, OATIC
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 10. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Presuntas anomalías en la ejecución del contrato No. 137-2022 | Por parte de la Secretaría de Infraestructura se ejercerá el control y seguimiento por parte de la Interventoría y supervisión a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Realizar una (1) visita con la Junta de Acción Comunal del Barrio Estoraques. para revisar y determinar las anomalías pendientes de subsanar en la ejecución del Contrato No. 137-2022. | Número de visitas realizadas | 1 | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 4 | Desde la Secretaria de Infraestructura, se contacto a la Sra. Luz Dary Torres, presidenta de la JAC del Barrio los Estoraques para solicitar cita y realizar la respectiva visita de inspección a las anomalías pendientes de subsanar en la ejecución de contrato No.137-2022, la Sra. Luz Dary Torres manifiesta estar muy ocupada en su trabajo, pero igualmente nos concedió una cita para realizar la visita en la segunda semana de julio del 2023. Comentario visitador OCIG. La OCIG recomienda ejecutar las acciones correctivas dentro de los términos pactados y aceptados por la Contraloría Municipal. | 0 | Infraestructura
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 10. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Presuntas anomalías en la ejecución del contrato No. 137-2022 | Por parte de la Secretaría de Infraestructura se ejercerá el control y seguimiento por parte de la Interventoría y supervisión a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Subsanar por parte de la firma contratista. el 100% de las anomalías identificadas y denunciadas. en la visita realizada al parque del Barrio Estoraques. | Porcentaje de anomalías subsanadas | 1 | 2023-05-23 | 2023-09-23 | 17 | Las evidencias de esta actividad, se reportarán en el próximo seguimiento. Comentario visitador OCIG: La OCIG insiste en la importancia de desarrollar las acciones correctivas dentro de los términos pactados y aceptados por la Contraloría Municipal. | 0 | Infraestructura
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Irregularidades en la ejecución del contrato No 215 de 2022. | La Secretaría del Interior ejercerá el control y seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Realizar tres (3) seguimientos a los informes de supervision del 50% de los contratos suscritos de la Secretaría del Interior. diferentes a los contratos de prestacion de servicios para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Número de seguimientos realizados | 3 | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 28 | Se dará cumplimiento de acuerdo con el rango de fechas establecidas para la acción correctiva. | 0 | INTEROR