## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - DTB | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-07-17
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-06-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
247 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Educación En Seguridad Vial Y Movilidad Sostenible | Mantener 3 programas de educación en seguridad vial y movilidad sostenible en el municipio. | Número de programas de educación en seguridad vial y movilidad sostenible mantenidos. | 2020680010155 | IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener los programas de educación en seguridad vial, movilidad sostenible y del uso de la bicicleta, los cuales se desarrollan en las diferentes comunas, Instituciones Educativas, Empresas, vía pública, llegando a los diferentes actores viales. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.3 2.3.2.02.02.008.07 |  |  |  | 379863872 |  | 379863872 |  |  |  | 376184475 |  | 376184475 | 99.03% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
248 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Educación En Seguridad Vial Y Movilidad Sostenible | Formular e implementar 1 programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta. | Número de programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta formulados e implementados. | 2020680010155 | IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener programas de educación en seguridad vial, movilidad sostenible y del uso de la bicicleta. En el marco de este programas se desarrollan las Acciones del Programa Oficna de la Buccicleta. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.4 2.3.2.02.02.008.08 |  |  |  | 128036450 |  | 128036450 |  |  |  | 88036450 |  | 88036450 | 68.76% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
249 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Formular e implementar la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular y peatonal, de la Seguridad vial y del transporte Informal. | Número de estrategias de control y regulación del Tránsito vehicular y peatonal, de la Seguirdad vial y del Transporte Informal formuladas e implementadas. | 2020680010147 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DEL TRÁNSITO VEHICULAR, PEATONAL Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollo de la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad vial en Bucaramanga. Mediante la ejecucion de: Operativos de Control SalvaVídas Regulación del tránsito y recuperación del Espacio Público Operativos de Control al Transporte Informal. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.003.05.03.01 2.3.2.01.01.003.05.03.02 2.3.2.01.01.003.07.01.04 2.3.2.01.01.003.07.07.01.01 2.3.2.01.01.003.07.01.02. 2.3.2.02.01.003.05 2.3.2.02.02.008.01.02 2.3.2.02.02.008.02.02 2.3.2.02.02.008.06 | 200000000 |  |  | 1503198260 |  | 2303198260 | 60000000 |  |  | 1028115242 |  | 1088115242 | 47.24% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
249 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Formular e implementar la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular y peatonal, de la Seguridad vial y del transporte Informal. | Número de estrategias de control y regulación del Tránsito vehicular y peatonal, de la Seguirdad vial y del Transporte Informal formuladas e implementadas. |  | Pendiente por incluir en proyecto | [10 empty] | 600000000
250 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Realizar 45.000 revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes. | Número de revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes realizadas. | 2020680010117 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA | En el Centro de Diagn´sotico Autotmor de la DTB se realizan las revisiones técnicomecánicas y de emisiones contaminantes a los diferentes vehículos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17500 | 2395 | 13.69% | 2.3.2.01.01.003.02.02.01.01 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02 2.3.2.02.02.008.01.01 2.3.2.02.02.008.04 2.3.2.02.02.008.05 | 105000000 |  | 0 | 375407475 |  | 480407475 | 48199525 |  |  | 234500000 |  | 282699525 | 58.85% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
251 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener las 174 intersecciones semaforizadas en el municipio. | Número de intersecciones semaforizadas mantenidas en el municipio. | 2020680010181 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener 181 Interseccionees del Sistema de Semaforización del Municipio de Bucaramanga conforme al cronograma de mantenimiento de Planeamiento Vial. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 174 | 181 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.5 2.1.2.01.01.003.04.02.1 2.3.2.02.01.003.03 2.3.2.02.02.008.02.1 | 277067307.75 | 0 | 0 | 492097772.25 |  | 3091232387.75 | 104200000 |  |  |  |  | 104200000 | 3.371% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
251 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener las 174 intersecciones semaforizadas en el municipio. | Número de intersecciones semaforizadas mantenidas en el municipio. |  | Pendiente por incluir en proyecto | [10 empty] | 2322067307.75
252 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Diseñar el Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | Porcentaje de avance en el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | 2020680010181 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 85% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.008.01.5 | 80000000 |  |  |  |  | 2768512970 | 11200000 |  |  |  |  | 2699712970 | 97.51% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
252 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Diseñar el Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | Porcentaje de avance en el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | 2023680010033 | DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTELIGENTE DEL GESTIÓN DEL TRÁFICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | 2023-06-28 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.05.02.01. | 2688512970 | [5 empty] | 2688512970
253 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener el 100% de la señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario. | Porcentaje de señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario mantenida. | 2020680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener la señalización vial horizontal, vertical y elevada que se encuentra en el inventario municipal. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 86.6% | 86.6% | 2.3.2.02.01.003.04 | 390000000 |  |  |  |  | 390000000 | 295270778.7 |  |  |  |  | 295270778.7 | 75.71% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
254 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Demarcar 6.000 m2 de señalización horizontal nueva. | Número de m2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 2020680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Demarcar 2000 m2 de señalización hotizontal nueva en las 17 comunas de Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2000 | 1341 | 67.05% | 2.3.2.02.02.008.01.06 | 240000000 |  |  | 10000000 |  | 250000000 | 225038537 |  |  |  |  | 225038537 | 90.02% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
255 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Instalar 700 señales de tránsito verticales o elevadas nuevas. | Número de señales de tránsito verticales o elevadas nuevas instaladas. | 2020680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 350 señales de tránsito verticales o elevadas nuevas. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 350 | 86 | 24.57% | 2.3.2.02.02.008.02.03 | 80000000 |  |  |  |  | 80000000 | 73800000 |  |  |  |  | 73800000 | 92.25% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
256 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Actualizar 2 Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT. | Número de Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT actualizados. |  | Meta no programada para la vigencia | Esta meta se encuentra cumplida | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
301 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Fortalecer y mantener 1 estrategia de fortalecimiento institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | Número de estrategias de fortalecimiento institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga formuladas e implementadas. | 2022680010082 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | Realizar el inventario de patios de la entidad, realizar el proceso de depuracion de cartera, la digitalizacion del archivo y la adqusiscion de elementos de software para garantizar la intgegridad de los sistemas informativos de transito. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.001.03.15 2.3.2.01.01.003.04.03 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.03 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04 2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01 2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.02 2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03 2.3.2.02.02.008.03 2.3.2.02.02.008.09 | 50000000 |  |  | 1210000000 |  | 1260000000 | 27300000 |  |  | 680423599 |  | 707723599 | 56.17% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
11 | [11 empty] | TOTALES | 86.51% |  | 4110580277.75 | 0 | 0 | 7020671137 | 0 | 11131251414.75 | 3533521810.7 | 0 | 0 | 2407259766 | 0 | 5940781576.7 | - | 0