## PA 2023
PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA - IMEBU | [27 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-07-15
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-06-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
180 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | Número de empresas, emprendimientos y/o unidades productivas fortalecidas a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | 2020680010157 | FORTALECIMIENTO DEL COWORKING COMO ESTRATEGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, DINAMIZACIÓN Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar técnicamente a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración en programas de formación empresarial. Realizar adecuaciones en espacio para prestación de servicios de consultoria a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración y Coworking. | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 3100 | 907 | 29.26% | 2.3.2.02.02.007.01 2.3.2.02.02.009.05 | 695900000 |  |  |  |  | 2545213185.72 | 670125000 |  |  |  |  | 913826875 | 35.9% | 1774080450 | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
180 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | Número de empresas, emprendimientos y/o unidades productivas fortalecidas a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | 2023680010031 | CONSOLIDACIÓN DEL COWORKING COMO ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.007.01 2.3.2.02.02.009.05 | 703722733 | [5 empty] | 243701875
180 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | Número de empresas, emprendimientos y/o unidades productivas fortalecidas a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. |  | Pendiente por incluir en proyecto | [6 empty] | 2.3.2.02.02.007.01 2.3.2.02.02.009.05 | 1145590452.72
182 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | Número de programas de desarrollo empresariales y de empleabilidad implementados para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora). Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivación y sostenimiento de la economía. Brindar acompañamiento a los proyectos productivos de la población victima. | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.007.02 | 623849639.5286 |  |  |  |  | 623849639.5286 | 499013636 |  |  |  |  | 499013636 | 79.99% | 352090048 | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
183 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Desarrollar el modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora). Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivación y sostenimiento de la economía. | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 30% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.009.03 | 54257183.3759 |  |  |  |  | 54257183.3759 | 43400000 |  |  |  |  | 43400000 | 79.99% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
184 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | Número de emprendedores formados a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora). Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivación y sostenimiento de la economía. | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 0 | 3666 | - | 2.3.2.02.02.006.01 2.3.2.02.02.007.02 2.3.2.02.02.009.03 | 2277835271.3384 |  |  |  |  | 2277835271.3384 | 1802433208 |  |  |  |  | 1802433208 | 79.13% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
185 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | Número de mipymes con planes estratégicos implementados orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Identificar habilidades y destrezas de emprendedores, empresarios y ciudadanos para orientarlos hacia el emprendimiento o la empleabilidad. | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 2400 | 1205 | 50.21% | 2.3.2.02.02.007.02 2.3.2.02.02.009.03 | 259995359.5671 |  |  |  |  | 259995359.5671 | 207968750 |  |  |  |  | 207968750 | 79.99% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
186 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | Número de empresas y/o emprendimientos intervenidos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | 2020680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientados a capital de trabajo, nómina y/o activos fijos. Realizar acompañamiento técnico y visitas pos crédito a los emprendimientos y/o empresas apoyadas. | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 2569 | 566 | 22.03% | 2.3.2.02.02.009.01 2.3.2.02.02.009.02 | 3000000 |  |  | 2000000 |  | 1226932645.325 | 0 |  |  |  |  | 760748479 | 62% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
186 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | Número de empresas y/o emprendimientos intervenidos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | 2022680010037 | APOYO A LAS LÍNEAS DE CRÉDITO CONDONABLE Y NO CONDONABLE DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DEL IMEBU PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Otorgar créditos no condonables para el fortalecimiento financiero de empresas y/o emprendimientos Otorgar créditos condonables para el fortalecimiento financiero de proyectos productivos, empresas y/o emprendimientos de población vulnerable | 2023-01-23 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.01 2.3.2.02.02.009.02 | 1221932645.325 | [5 empty] | 760748479
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | 2022680010037 | APOYO A LAS LÍNEAS DE CRÉDITO CONDONABLE Y NO CONDONABLE DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DEL IMEBU PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Otorgar créditos no condonables para el fortalecimiento financiero de empresas y/o emprendimientos Otorgar créditos condonables para el fortalecimiento financiero de proyectos productivos, empresas y/o emprendimientos de población vulnerable | 2023-01-23 | 2023-12-31 | 1263 | 724 | 57.32% | 2.3.2.02.02.009.01 2.3.2.02.02.009.02 | 1221932645.325 |  |  |  |  | 1226932645.325 | 760748479 |  |  |  |  | 760748479 | 62% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | 2020680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientados a capital de trabajo, nómina y/o activos fijos. Realizar acompañamiento técnico y visitas pos crédito a los emprendimientos y/o empresas apoyadas. | 2023-01-13 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.01 2.3.2.02.02.009.02 | 3000000 |  |  | 2000000
188 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Registrar 5.000 hojas de vida para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | Número de hojas de vida registradas para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | 2022680010086 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. Garantizar la operatividad y continuidad del programa de empleo y la oficina de empleabilidad del Instituto Municipal de Empleo y fomento empresarial - IMEBU. | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 0 | 2665 | - | 2.3.2.02.02.009.04 | 148633958.3333 |  |  |  |  | 148633958.3333 | 104244666.6667 |  |  |  |  | 104244666.6667 | 70.14% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
189 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Formar 3.000 jóvenes y adultos en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | Número de jóvenes y adultos formados en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | 2022680010086 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. Garantizar la operatividad y continuidad del programa de empleo y la oficina de empleabilidad del Instituto Municipal de Empleo y fomento empresarial - IMEBU. | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 0 | 2428 | - | 2.3.2.02.02.009.04 | 398633958.3333 |  |  |  |  | 398633958.3333 | 354244666.6667 |  |  |  |  | 354244666.6667 | 88.86% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
190 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Acompañar a 1.500 empresas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | Número de empresas acompañadas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | 2022680010086 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. Garantizar la operatividad y continuidad del programa de empleo y la oficina de empleabilidad del Instituto Municipal de Empleo y fomento empresarial - IMEBU. | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 0 | 514 | - | 2.3.2.02.02.009.04 | 148633958.3333 |  |  |  |  | 148633958.3333 | 104244666.6667 |  |  |  |  | 104244666.6667 | 70.14% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
302 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener en funcionamiento el 100% de los programas del Instituto Municipal del Empleo. | Porcentaje de los programas de Instituto Municipal del Empleo mantenidos en funcionamiento. | 2021680010176 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Apoyar los procesos administrativos, juridicos y de control interno del IMEBU. Realizar acompañamiento, seguimiento y control de los programas y proyectos misionales del IMEBU. | 2023-01-10 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.06 | 1025614384 |  |  |  |  | 1025614384 | 658983332 |  |  |  |  | 658983332 | 64.25% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
11 | [11 empty] | EFICACIA | #REF! |  | 9932532189.18 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 9936532189.18 | 6209856759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6209856759 | 62.5% | 2126170498