## PA 2023 Junio
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE HACIENDA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-07-17
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-06-30
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
181 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Implementar 1 ecosistema empresarial para la reactivación y desarrollo económico de la ciudad. | Número de ecosistemas empresariales implementados para la reactivación y desarrollo económico de la ciudad. | 2022680010104 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA "BUCARAMANGA PROGRESA" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1. Garantizar la operatividad y continuidad de las estrategias encaminadas a la promoción de la competitividad, productividad e innovación empresarial en la ciudad 2. Disponer de apoyo a las acciones administrativas derivadas del programa "Bucaramanga Progresa" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.4 | 40% | 2.3.2.02.02.008.3502009.83117.201 | 3163068373.94 |  |  |  |  | 3471701184.62 | 760378672.32 |  |  |  |  | 944603673.32 | 27.21% |  | Sec. Hacienda | Genderson Robles Muñoz
181 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Implementar 1 ecosistema empresarial para la reactivación y desarrollo económico de la ciudad. | Número de ecosistemas empresariales implementados para la reactivación y desarrollo económico de la ciudad. | 2023680010014 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSIDIOS BGA PROGRESA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1 Asegurar la continuidad de las estrategias orientadas a la promoción de la competitividad, productividad e innovación empresarial en la ciudad 2 Apoyar las acciones administrativas derivadas del programa BGA Progresa | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.3502009.83117.501 | 308632810.68 | [5 empty] | 184225001
303 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Modernizar el proceso financiero y presupuestal de la Secretaría de Hacienda. | Porcentaje de avance en la modernización del proceso financiero y presupuesta de la Secretaría de Hacienda. | 2022680010095 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1.6 Realizar la modernizacion de los procesos financieros y presupuestales de la secretaria de hacienda del Municipio | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20% | 13% | 65% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83117.201 | 10600000 |  |  |  |  | 34933333 | 10600000 |  |  |  |  | 34933333 | 100% |  | Sec. Hacienda | Genderson Robles Muñoz
303 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Modernizar el proceso financiero y presupuestal de la Secretaría de Hacienda. | Porcentaje de avance en la modernización del proceso financiero y presupuesta de la Secretaría de Hacienda. | 2023680000013 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1.6 Realizar la modernizacion de los procesos financieros y presupuestales de la secretaria de hacienda del Municipio | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.83117.501 | 24333333 | [5 empty] | 24333333
304 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Desarrollar 3 acciones administrativas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | Número de acciones administrativas desarrolladas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | 2020680010134 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION OPERATIVA DE LA OFICINA DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1.Disponer del apoyo necesario en la liquidación de nuevas contribuciones y aplicación de novedades prediales presentadas ante la oficina de valorización, y de acuerdo a la metodología y parámetros de la Resolución distribuidora 0674 de 2013. 2.Contar con los servicios de apoyo en materia de defensa técnica y sustentación de la metodología utilizada en la irrigación de valorización ante las instancias judiciales. 3.Disponer del servicio de soporte y mantenimiento a los aplicativos que conforman el sistema SGV en ambiente cliente/servidor/ y web. 4.Contar con los servicios de migración liquidaciones, desenglobes masivos dentro y atención a solicitudes de paz y salvo (contribuyentes y notarias) en predios dentro y fuera de la zona de influencia. 5.Realizar mantenimiento periódico a la interfaz contable Valorización - Tesorería -Contabilidad, en materia de registros de recaudos y novedades de acuerdo a los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación. 6.Disponer del apoyo necesario en la ejecución de mecanismos de recaudo y cobro coactivo por concepto de contribución de valorización. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.008.4599028.83132.201 | 425347648 |  |  |  |  | 6241942129 | 382668198 |  |  |  |  | 5160471581 | 82.67% |  | Sec. Hacienda | Genderson Robles Muñoz
304 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Desarrollar 3 acciones administrativas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | Número de acciones administrativas desarrolladas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | 2022680010095 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1. Realizar procesos de fiscalización y análisis tributario 2. Ejecutar procesos de atención y orientación a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 3. Efectuar actividades de difusión y análisis jurídico tributario 4. Realizar actividades de cobro persuasivo y coactivo de cartera 5. Ejecutar actividades de asesoría para el fortalecimiento en la gestión de la Secretaria de Hacienda | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.82199.201 2.3.2.02.02.008.4599031.82310.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83112.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83117.201 2.3.2.02.02.008.4599031.84631.201 | 3945802814 | [5 empty] | 3595386714
304 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Desarrollar 3 acciones administrativas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | Número de acciones administrativas desarrolladas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | 2023680000013 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1.Ejecutar acciones de fiscalización y análisis tributario 2 Atender y orientar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 3 Realizar acciones de difusión y análisis jurídico tributario 4 Ejecutar acciones de cobro persuasivo y coactivo de cartera 5 Asesorar el fortalecimiento de la gestión de la Secretaria de Hacienda | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.82199.501 2.3.2.02.02.008.4599031.82310.501 2.3.2.02.02.008.4599031.83112.501 2.3.2.02.02.008.4599031.83117.501 2.3.2.02.02.008.4599031.84631.501 | 1750791667 | [5 empty] | 1182416669
304 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Desarrollar 3 acciones administrativas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | Número de acciones administrativas desarrolladas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. |  | ACTUALIZACION ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1 Realizar la actualizacion del Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599021.85954.201 | 120000000
305 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Realizar 3 socializaciones de las obligaciones tributarias mediante canales de comunicación o prensa, acompañadas de jornadas de sensibilización dirigida a los contribuyentes para mejorar la cultura de pago. | Número de socializaciones realizadas de las obligaciones tributarias mediante canales de comunicación o prensa, acompañadas de jornadas de sensibilización dirigida a los contribuyentes para mejorar la cultura de pago. | 2022680010095 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 7.Ejecutar acciones de difusión y comunicación ciudadana en materia de obligaciones tributarias y otros | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.8 | 80% | 2.3.2.02.02.008.4599031.82310.201 | 14600000 |  |  |  |  | 14600000 | 14600000 |  |  |  |  | 14600000 | 100% |  | Sec. Hacienda | Genderson Robles Muñoz
306 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Mantener actualizadas la información para una óptima gestión tributaria. | Número de bases de datos (información) actualizadas para una óptima gestión tributaria. | 2021680010158 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | 1. Realizar la difusión, comercialización, proyección, conservación y depuración de la información catastral del municipio 2. Realizar la difusión, comercialización, proyección, conservación y depuración de la información catastral del municipio | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.6 | 60% | 2.3.2.02.02.008.4599028.83990.201 | 4050000000 |  |  |  |  | 8750000000 | 4050000000 |  |  |  |  | 4050000000 | 46.29% |  | Sec. Hacienda | Genderson Robles Muñoz
306 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Mantener actualizadas la información para una óptima gestión tributaria. | Número de bases de datos (información) actualizadas para una óptima gestión tributaria. |  | Pendiente por incluir en proyecto | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599028.83990.201 | 1600000000
306 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Mantener actualizadas la información para una óptima gestión tributaria. | Número de bases de datos (información) actualizadas para una óptima gestión tributaria. | 2023680010030 | ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | - Realizar el proceso de conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito del municipio de Bucaramanga 2. Realizar la implementación de plataformas tecnológicas para la prestación del servicio público catastral. | 2023-06-27 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599028.83990.501 | 3100000000
5 | [11 empty] | TOTALES | 50.68% |  | 18513176646.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18513176646.62 | 10204608587.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204608587.32 | 55.12%