## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA JURÍDICA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-07-12
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-06-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
280 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Formular e implementar 1 estrategia dirigida a fortalecer las acciones de transparencia en la Entidad. | Número de estrategias dirigidas formuladas e implementadas a fortalecer las acciones de transparencia en la Entidad. | 2020680010087 | CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA. GOBIERNO ABIERTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Elaborar, implementar y ejecutar anualmente el cronograma de actividades del equipo de transparencia con el apoyo de todas las dependencias con el propósito de garantizar el acceso a la información pública de manera pasiva y activa, y sensibilizar a los servidores públicos sobre este ejercicio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.008.4501001.82120.201 ($10.320.000) 2.3.2.02.02.008.4501001.82120.501 ($10.880.000) Pendiente por incluir en proyecto | 21200000 |  |  |  |  | 21200000 | 10320000 |  |  |  |  | 10320000 | 48.68% |  | Sec. Jurídica | Adrián Ignacio González Jaimes
281 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Crear e implementar la Comisión Territorial Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. | Número de Comisiones Territoriales Ciudadanas creadas e implementadas para la Lucha contra la Corrupción. | 2020680010087 | CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA. GOBIERNO ABIERTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Elaborar a través de un ejercicio de participación a nivel interno un documento que regule la Comisión Territorial Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción e instalarla en el municipio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.7 | 70% | 2.3.2.02.02.008.4501001.82120.201 ($10.320.000) 2.3.2.02.02.008.4501001.82120.501 ($7.253.333,33) Pendiente por incluir en proyecto | 17573333.3333 |  |  |  |  | 17573333.3333 | 10320000 |  |  |  |  | 10320000 | 58.73% |  | Sec. Jurídica | Adrián Ignacio González Jaimes
282 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Formular e implementar la Política Pública de Transparencia y Anticorrupción para el municipio de Bucaramanga. | Número de Políticas Públicas de Transparencia y Anticorrupción formuladas e implementadas para el municipio de Bucaramanga. | 2020680010087 | CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA. GOBIERNO ABIERTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Estructurar la Política Pública de Transparencia y Anticorrupción para el municipio de Bucaramanga, a través de una fase de diagnóstico, participación, formulación y metodología para su implementación en el municipio de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.6 | 60% | 2.3.2.02.02.008.4501001.82120.201 ($30.960.000) 2.3.2.02.02.008.4501001.82120.501 ($18.133.333,33) Pendiente por incluir en proyecto | 49093333.3333 |  |  |  |  | 49093333.3333 | 30960000 |  |  |  |  | 30960000 | 63.06% |  | Sec. Jurídica | Adrián Ignacio González Jaimes
313 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Formular e implementar 1 estrategia encaminada a la prevención del daño antijurídico. | Número de estrategias formuladas e implementadas para la prevención del daño antijurídico. | 2020680010071 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL PARA LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la formulación e implementación de una estrategia de prevención del daño antijurídico en el Municipio de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.008.1202005.83152.201 ($13.425.000) 2.3.2.02.02.008.1202005.82120.201 ( $50457960) 2.3.2.02.02.008.1202005.82120.501 ($83.520.000) | 147402960 |  |  |  |  | 467374689.33 | 106132960 |  |  |  |  | 291871293.07 | 62.45% |  | Sec. Jurídica | Adrián Ignacio González Jaimes
313 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Formular e implementar 1 estrategia encaminada a la prevención del daño antijurídico. | Número de estrategias formuladas e implementadas para la prevención del daño antijurídico. | 2021680010039 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DEL ÁMBITO JURÍDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disponer de los servicios de apoyo al porceso de gestión juridica con la ejecución de actividades encaminadas a la protección y defensa jurídica del Municipio de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.1205006.82120.201 ($176.795.000) 2.3.2.02.02.008.1205006.82120.501 ($143.176.729,33) | 319971729.33 | [5 empty] | 185738333.07
314 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Crear e implementar 1 Agenda Regulatoria. | Número de Agendas Regulatorias creadas e implementadas. | 2020680010071 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL PARA LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la formulación e implementación de la Agenda Regulatoria del Municipio de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.008.1202005.82120.201 | 15542040 |  |  |  |  | 144758644 | 15542040 |  |  |  |  | 114512039.93 | 79.11% |  | Sec. Jurídica | Adrián Ignacio González Jaimes
314 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Crear e implementar 1 Agenda Regulatoria. | Número de Agendas Regulatorias creadas e implementadas. | 2021680010039 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DEL ÁMBITO JURÍDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la estructuración, adopción, y seguimiento de la Agenda Regulatoria en el Municipio de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.1205006.82120.201 (92.180.000) 2.3.2.02.02.008.1205006.82120.501 ($37.036.604) | 129216604 | [5 empty] | 98969999.93
5 | [11 empty] | EFICACIA | 51.33% |  | 699999999.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699999999.9967 | 457983333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457983333 | 65.43% | 0