## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-07-17
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-06-30
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
27 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Lograr y mantener el 100% de la población afiliada al Régimen Subsidiado. | Porcentaje de población pobre afiliada al régimen subsidiado. | 2020680010036 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE LA POBLACIÓN POBRE SIN CAPACIDAD DE PAGO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Pagos de la población afiliada en el Régimen Subsidiado. Pagos por la prestación de servicios de salud a la población migrante. Pagos a la Supersalud. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50% | 50% | 2.3.2.02.02.009.1903011.91310.279 2.3.2.02.02.009.1906004.91310.208 2.3.2.02.02.009.1906004.91310.247 2.3.2.02.02.009.1906004.91310.279 2.3.2.02.02.009.1906004.91310.292 2.3.2.02.02.009.1906004.93121.275 |  | 103701136459 |  |  | 238758068281.24 | 342459204740.24 |  | 51779696352 |  |  | 125475619899.18 | 177255316251.18 | 51.76% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
28 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener la auditoría al 100% de las EAPB contributivas que maneje población subsidiada, EAPB subsidiada e IPS públicas y privadas que presten servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado. | Porcentaje de EAPB contributivas que maneje población subsidiada, EAPB subsidiada e IPS públicas y privadas que presten servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado con auditoría mantenida. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Afiliaciones, novedades, cruces debases de datos de la población del Régimen Subsidiado. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50% | 50% | 2.3.2.02.02.009.1903016.91122.247 2.3.2.02.02.009.1903016.91122.803 |  |  |  |  | 223809750 | 223809750 |  |  |  |  | 185897833.34 | 185897833.34 | 83.06% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
29 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener el 100% de inspección, vigilancia y control a las IPS que presten servicios de salud de urgencias de la red pública y privada que atienda a la población del Régimen Subsidiado. | Porcentaje de IPS que presenten servicios de salud de urgencias de la red pública y privada que atienda a la población del Régimen Subsidiado con inspección, vigilancia y control mantenidos. | 2021680010144 | CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE URGENCIAS Y A LOS PROCESOS DIRIGIDOS A REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNCIPIO DE BUCARAMANGA | Auditorías a los servicios de salud de las IPS públicas y privadas y de las EPS. Vigilancia a la prestación de servicios de salud a través de la interoperabilidad de la historia clínica. Inspección, vigilancia y control a la sistema de seguridad social en salud y al cumplimiento de las Rutas de Atención en salud | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50% | 50% | 2.3.2.02.02.009.1906029.91122.274 2.3.2.02.02.009.1906029.91122.271 2.3.2.02.02.009.1906029.91122.247 |  |  |  |  | 2580341691 | 2580341691 |  |  |  |  | 1133989331.97 | 1133989331.97 | 43.95% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
30 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener la realización del 100% las acciones de Gestión de la Salud Pública contenidas en el Plan de Acción de Salud. | Porcentaje de acciones realizadas de Gestión de la Salud Pública contenidas en el Plan de Acción de Salud mantenidas. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Seguimiento al Plan Territorial de Salud, formulación de proyectos, acciones de apoyo a la subsecretaría de Salud Pública, informes de calidad, planes de mejoramiento y calibración de equipos de la Secretaría de Salud y apoyo a la gestión de la Salud Pública. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50% | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.247 2.3.2.02.02.009.1905029.91122.804 (182.332.300) logistica y otros 2.3.2.02.02.009.1905029.91122.803 mantenimiento equipos 100.000.000 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.803 talento humano 170.000.000 | 182332300 |  |  |  | 1479570300 | 3683381600 |  |  |  |  | 1158760114.62 | 1158760114.62 | 31.46% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
30 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener la realización del 100% las acciones de Gestión de la Salud Pública contenidas en el Plan de Acción de Salud. | Porcentaje de acciones realizadas de Gestión de la Salud Pública contenidas en el Plan de Acción de Salud mantenidas. |  | PROYECTO NUEVO | Adquisición de insumos para el funcionamiento de la Secretaría de Salud y Ambiente | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.1903003.91122.804 (1.557.239.500) 2.3.2.02.02.009.1905030.91122.804 (70.000.000) 2.3.2.02.02.009.1905043.91122.803 repelentes y toldillo 394.239.500 | 1627239500 |  |  |  | 394239500
31 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Implementar la política pública de participación social en salud. | Número de políticas públicas de participación social en salud implementadas. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Implementación de la política de participación social | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 57750000 |  |  |  | 57750000 |  | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 86.58% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
32 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener el seguimiento al 100% de los eventos en vigilancia en salud pública. | Porcentaje de eventos en vigilancia en salud pública con seguimiento mantenido. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Se realiza vigilancia a todos los eventos de interes en salud pública, el cumplimiento de los protocolos, reporte de la Resolución 4505, Estadícas vitales. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.1903031.91122.209 2.3.2.02.02.009.1903031.91122.201 2.3.2.02.02.009.1903031.91122.801 | 364450000 | 571680900 |  |  |  | 936130900 | 354450000 | 500022666.66 |  |  |  | 854472666.66 | 91.28% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
33 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Construir, mejorar y/o reponer la infraestructura física de 4 centros y/o unidades de salud. | Porcentaje de avance en la construcción, mejoramiento y/o reposición de la infraestructura física de los centros y/o unidades de salud. | 2021080010145 | CONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS Y/O UNIDADES DE SALUD DE BUCARAMANGA | Realizar adecuación, repotenciación de la Infraestructura Física y dotación del la ESE ISABU, | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 25% | 50% | 2.3.2.02.02.009.1906030.53129.269 2.3.2.02.02.009.1906030.53129.275 |  |  |  |  | 24493795486 | 25200000000 | [5 empty] | 706204514 | 2.802% | 81651552 | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
33 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Construir, mejorar y/o reponer la infraestructura física de 4 centros y/o unidades de salud. | Porcentaje de avance en la construcción, mejoramiento y/o reposición de la infraestructura física de los centros y/o unidades de salud. | 2023680010003 | REPOSICIÓN DE LOS ASCENSORES DE LA SEDE HOSPITAL LOCAL DEL NORTE DE LA ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA | Realizar la reposición de los ascensores del Hospital Local del Norte de la ESE Isabu de Bucaramanga | 2023-02-08 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.1906001.4354001.275 |  |  |  |  | 706204514 | [5 empty] | 706204514
34 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Adquirir 2 unidades móviles para el área rural. | Número de unidades de salud móviles adquiridos para el área rural. | 2021680010105 | ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquirir una unidad móvil rural | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.1906033.93119.804 | 117000000 |  |  |  |  | 117000000 | 117000000 |  |  |  |  | 117000000 | 100% | 17023333.34 | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
35 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener la estrategia de atención primaria en salud. | Número de estrategias de atención primaria en salud mantenidas. | 2020680010130 | FORTALECIMIENTO EN EL MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar la Estrategia de Atención Primaria en Salud. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.201 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.270 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.247 | 644835190.17 |  |  |  | 92664809.83 | 837500000 | 577500000 |  |  |  | 60000000 | 637500000 | 76.12% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
35 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener la estrategia de atención primaria en salud. | Número de estrategias de atención primaria en salud mantenidas. |  | PENDIENTE ADICIONAR AL PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.804 | 100000000
38 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Mejoramiento De Las Condiciones No Transmisibles | Realizar actividad física en 100 parques de la ciudad para promover estilos de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. | Número de parques de la ciudad que se realiza actividad física para promover estilos de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. | 2020680010101 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES TENDIENTES AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividad física en parques de la ciudad para promover estilos de vida saludable y prevenir enfermedades cónicas no transmisibles. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4 | 32 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905023.91122.209 2.3.2.02.02.009.1905023.91122.201 2.3.2.02.02.009.1905023.91122.802 | 124000000 | 144668291 |  |  | 41109831.17 | 309778122.17 | 107120000 | 144668291 |  |  | 14162500 | 265950791 | 85.85% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
39 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Mejoramiento De Las Condiciones No Transmisibles | Mantener el monitoreo de las acciones desarrolladas por las EAPB e IPS en 4 enfermedades crónicas no transmisibles. | Número de enfermedades crónicas no transmisibles con monitoreo mantenido que son desarrolladas por las EAPB e IPS. | 2020680010101 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES TENDIENTES AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el seguimiento a las enfermedades crónicas no transmisibles en las EAPB e IPS. Igualmenente realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905023.91122.209 |  | 349106000 |  |  |  | 349106000 |  | 307528333.33 |  |  |  | 307528333.33 | 88.09% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | 2020680010047 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades que desarrollan el programa de tuberculosis, hansen y enfermedades transmitidas por vectores. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 2 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905026.91122.209 2.3.2.02.02.009.1905026.91122.247 |  | 461129791 |  |  | 248745000 | 2163199532 |  | 410117574.31 |  |  | 237502666.66 | 808726240.96 | 37.39% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | 2022680010019 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades que desarrollan el programa de tuberculosis, hansen y enfermedades transmitidas por vectores. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.1905026.91122.509 (1.246.763.351,70) 2.3.2.02.02.009.1905026.91122.570 (203.761.389,30) |  | 1450524741 | [5 empty] | 161105999.99
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. |  | PROYECTO NUEVO PENDIENTE | PROYECTO NUEVO PENDIENTE | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4599002.91122.509 SGP |  | 2800000
41 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Lograr y mantener el 95% de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | Porcentaje de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | 2020680010047 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Seguimiento a la cobertura de vacunación, labores del centro de acopio, comité PAI, seguimiento al Paiweb. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 95% | 43.1% | 45.37% | 2.3.2.02.02.009.1905027.91122.209 |  | 329290350 |  |  |  | 1022221493 |  | 316794183.31 |  |  |  | 370514183.3 | 36.25% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
41 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Lograr y mantener el 95% de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | Porcentaje de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | 2022680010019 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Seguimiento a la cobertura de vacunación, labores del centro de acopio, comité PAI, seguimiento al Paiweb. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.1905027.91122.509 |  | 75000000 | [5 empty] | 53719999.99
41 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Lograr y mantener el 95% de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | Porcentaje de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. |  | PROYECTO NUEVO PENDIENTE | PROYECTO NUEVO PENDIENTE | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.1905027.4911401.803 camioneta PAI 617.931.143 |  |  |  |  | 617931143
42 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Mental | Formular e implementar el plan de acción de salud mental de acuerdo a la Política Nacional. | Número de planes de acción de salud mental de acuerdo a la Política Nacional formulados e implementados. | 2020680010111 | MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA SOCIAL DE BUCARAMANGA | Relizar acciones de la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en el Programa de Salud Mental | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905022.91122.209 2.3.2.02.02.009.1905022.91122.201 2.3.2.02.02.009.1905022.91122.247 | 140440810 | 129780000 |  |  | 203838300 | 1554202001 | 140440810 | 124286666.66 |  |  | 203838300 | 1416782959.34 | 91.16% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
42 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Mental | Formular e implementar el plan de acción de salud mental de acuerdo a la Política Nacional. | Número de planes de acción de salud mental de acuerdo a la Política Nacional formulados e implementados. | 2022680010028 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "PROMOCIÓN DE LA AFECTIVIDAD COMO FACTOR PROTECTOR DE LA SALUD MENTAL - PROAFECTO" EN LA POBLACIÓN DE BUCARAMANGA | Ejecutar la estrategia PROAFECTO en la población de Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.1905022.91122.209 2.3.2.02.02.009.1905022.91122.247 |  | 1001527628 |  |  | 78615263 |  |  | 876691849.34 |  |  | 71525333.34
43 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Seguridad Alimentaria Y Nutricional | Mantener el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | Número de Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional mantenidos. | 2020680010109 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio de Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905028.91122.209 2.3.2.02.02.009.1905028.91122.201 2.3.2.02.02.009.1905028.91122.801 (30.000.000) 2.3.2.02.02.009.1905028.91122.572 (50.000.000) | 130000000 | 120142200 |  |  | 50000000 | 300142200 | 100000000 | 120000000 |  |  | 49950000 | 269950000 | 89.94% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
44 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Seguridad Alimentaria Y Nutricional | Mantener 1 estrategia de seguimiento a bajo peso al nacer, desnutrición aguda, IAMI y lactancia materna. | Número de estrategias de seguimiento a bajo peso al nacer, desnutrición aguda, IAMI y lactancia materna mantenidas. | 2020680010109 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Ejecutar las estrategias de Bajo peso al nacer, desnutrición aguda, IAMI y lactancia materna. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905028.91122.209 2.3.2.02.02.009.1905028.91122.201 |  | 61800000 |  |  |  | 61800000 |  | 47865533.33 |  |  |  | 47865533.33 | 77.45% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
45 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Implementar el Modelo de abordaje comunitario para acciones de promoción, prevención y de acceso al diagnóstico de VIH en la población priorizada para la ampliación de la respuesta Nacional al VIH. | Numero de Modelos de abordaje comunitario para acciones de promoción, prevención y de acceso al diagnóstico de VIH en la población priorizada de la Ciudad de Bucaramanga para la ampliación de la respuesta Nacional al VIH implementados. | 2020680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar pruebas rápida para el tamizaje de VIH (cuarta generación) a población clave (HSH y Trabajadoras sexuales) y registro de la información en el SISCOSSR. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905021.91122.209 |  | 140681750 |  |  |  | 140681750 |  | 137491611 |  |  |  | 137491611 | 97.73% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
46 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Formular e implementar 1 estrategia de atención intregral en salud para la población LGBTIQ+ que garantice el trato digno. | Número de estrategias de atención integral en salud formuladas e implementadas para la población LGTBIQ+ que garantice el trato digno. | 2020680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar acciones de promoción de la saludy prevención dela enfermedad que garantice el trato digno. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.33 | 33% | 2.3.2.02.02.009.1905021.91122.209 |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 100% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
47 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Mantener 1 estrategia de información, educación y comunicación para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | Número de estrategias de información, educación y comunicación mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos diseñada. | 2020680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar la estrategia de información, educación y comunicación para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905021.91122.209 |  | 225709171 |  |  |  | 723980271 |  | 216138754.66 |  |  |  | 216138754.66 | 29.85% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
47 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Mantener 1 estrategia de información, educación y comunicación para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | Número de estrategias de información, educación y comunicación mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos diseñada. | 2020680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE ADICIONAR AL PROYECTO | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.1905021.91122.572 |  |  |  |  | 498271100
48 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Mantener y fortalecer la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes. | Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidas. | 2020680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar inspección, vigilancia y control a las IPS y EAPB en el cumplimiento de la Resolución 3280 en la RIA de mantenimiento de la salud en el adolescente y jóven. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905021.91122.209 |  | 15681750 |  |  |  | 15681750 |  | 12491611 |  |  |  | 12491611 | 79.66% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
49 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Mantener la verificación al 100% de las EAPB e IPS el cumplimiento de la Ruta de Atención Materno-Perinatal. | Porcentaje de EAPBs e IPS mantenidas con verificación sobre el cumplimiento de la Ruta de Atención Materno-Perinatal. | 2020680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener la verificación al 100% de las EAPB e IPS el cumplimiento de la Ruta de Atención Materno-Perinatal. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50% | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905021.91122.209 |  | 115681750 |  |  |  | 115681750 |  | 112491611 |  |  |  | 112491611 | 97.24% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
50 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Formular e implementar la estrategia de atención integral en primera infancia "En Bucaramanga es haciendo para un inicio feliz". | Número de estrategias de atención integral en primera infancia "En Bucaramanga es haciendo para un inicio feliz" formuladas e implementadas. | 2021680010044 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN PRIMERA INFANCIA “EN BUCARAMANGA ES HACIENDO PARA UN INICIO FELIZ” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar la estrategia de atención integral en primera infancia "En Bucaramanga es haciendo para un inicio feliz". | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.801 (122.840.799,04) 2.3.2.02.02.009.1905029.91122.804 (334.587.211) logistica , insumos 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.802 (34.153.541,17) | 457428010.04 | 513712500 |  |  | 34153541.17 | 1005294051.21 | 137411632.33 | 417630666.68 |  |  | 29255201 | 584297500.01 | 58.12% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
51 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener el Plan de acción intersectorial de entornos saludables PAIE con población víctima del conflicto interno armado. | Número de Planes de acción intesectoriales de entornos saludables PAIE con población víctima del conflicto interno armado mantenidos. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 357727384 |  |  |  | 357727384 |  | 337111384 |  |  |  | 337111384 | 94.24% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
52 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener la verificación al 100% de los centros vida y centros día para personas mayores en cumplimiento de la Resolución 055 de 2018. | Porcentaje de centros vida y centros día con verificación mantenida para personas mayores en cumplimiento de la Resolución 055 de 2018. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50% | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.801 | 15000000 | 191808800 |  |  |  | 206808800 |  | 179578000 |  |  |  | 179578000 | 86.83% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
53 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener la estrategia AIEPI en las IPS y en la Comunidad. | Número de estrategias AIEPI mantenidas en las IPS y en la comunidad. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 168801157 |  |  |  | 168801157 |  | 142142754.65 |  |  |  | 142142754.65 | 84.21% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
54 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener en funcionamiento 5 salas ERA en IPS públicas para niños y niñas menores de 6 años. | Número de salas ERA mantenidas en funcionamiento en IPS públicas para niños y niñas menores de 6 años. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5 | 2 | 40% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 16853375 |  |  |  | 16853375 |  | 11521694 |  |  |  | 11521694 | 68.36% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
55 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener el Plan Municipal de Discapacidad. | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.45 | 45% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 180042550 |  |  |  | 580042550 |  | 176227371.33 |  |  |  | 368219136.33 | 63.48% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
55 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener el Plan Municipal de Discapacidad. | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 2022680010063 | DIAGNOSTICO Y EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIÓN Y REGISTRO DE LA LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - RLCPD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la valoración clínica multidisciplinaria, simultanea como el procedimiento requerido para la certificación de personas con discapacidad en el Municipio de Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.1905040.91310.201 2.3.2.02.02.009.1905040.91310.247 | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  |  | 91991765
55 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener el Plan Municipal de Discapacidad. | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 2022680010063 | DIAGNOSTICO Y EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIÓN Y REGISTRO DE LA LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - RLCPD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE ADICIONAR AL PROYECTO | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.1905040.91122.804 | 200000000
56 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Formular e implementar 1 estrategia de información, educación y comunicación para promover la formación de familias democráticas, respetuosas e incluyentes que reconozca sus derechos, sus responsabilidades y su papel en el fortalecimiento de la comunidad. | Número de estrategias de información, educación y comuncación formuladas e implementadas para promover la formación de familias democráticas, respetuosas e incluyentes que reconozca sus derechos, sus responsabilidades y su papel en el fortalecimiento de la comunidad. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.33 | 33% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 41089430 |  |  |  | 41089430 |  | 41089430 |  |  |  | 41089430 | 100% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
57 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Formular e implementar 1 estrategia educativa encaminada a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigida a poblaciones étnicas. | Número de estrategias educativas formuladas e implementadas encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigida a poblaciones étnicas. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.45 | 45% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 53752200 |  |  |  | 53752200 |  | 51554666.66 |  |  |  | 51554666.66 | 95.91% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
58 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar la identificación y el censo de los individuos caninos y felinos. | Número de identificaciones y censos de individuos caninos y felinos realizados. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.1903038.91122.201 | 217000000.24 |  |  |  |  | 217000000.24 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
59 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar la vacunación antirrábica de 100.000 individuos entre caninos y felinos. | Número de individuos entre caninos y felinos vacunados con antirrábica. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 32500 | 7041 | 21.66% | 2.3.2.02.02.009.1903038.91122.201 2.3.2.02.02.009.1905029.91122.272 2.3.2.02.02.009.1903040.94219.209 | 234360000 | 20000000 |  |  | 80000000 | 334360000 | 205720000 | 20000000 |  |  | 68000400 | 293720400 | 87.85% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
60 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar 20.000 esterilizaciones de caninos y felinos. | Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7300 | 5090 | 69.73% | 2.3.2.02.02.009.1903038.91122.201 | 372768735.06 |  |  |  |  | 372768735.06 | 336013333.33 |  |  |  |  | 336013333.33 | 90.14% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
61 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a 40.000 estalecimientos de alto y bajo riesgo sanitario. | Número de visitas de inspección, vigilancia y control realizadas a establecimientos de alto y bajo riesgo sanitario. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6947 | 3160 | 45.49% | 2.3.2.02.02.009.1903042.91122.209 2.3.2.02.02.009.1903042.91122.201 2.3.2.02.02.009.1903040.91122.201 | 255244250 | 90000000 |  |  |  | 435244250 | 179435000 | 90000000 |  |  |  | 269435000 | 61.9% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
61 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a 40.000 estalecimientos de alto y bajo riesgo sanitario. | Número de visitas de inspección, vigilancia y control realizadas a establecimientos de alto y bajo riesgo sanitario. |  |  | Para pago de pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.91122.609 |  | 90000000
62 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Mantener la estrategia de entorno saludable en la zona urbana y rural. | Número de estrategias de entorno saludable mantenidas en la zona urbana y rural. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.55 | 55% | 2.3.2.02.02.009.1903040.91122.201 | 76220000 |  |  |  |  | 76220000 | 57680000 |  |  |  |  | 57680000 | 75.68% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
63 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Adecuar la infraestructura física del centro de Zoonosis. | Porcentaje de avance en la adecuación de la infraestructura física del centro de Zoonosis. |  | Meta no programada para la vigencia |  |  |  | 0% | 0% | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
64 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Pública En Emergencias Y Desastres | Mantener el Programa de Hospitales Seguros y el Plan Familiar de Emergencias. | Número de Programas de Hospitales Seguros y Planes Familiares de Emergencias mantenidos. | 2020680010103 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrolla las visitas de Auditorias a las IPS para veificar los planes de emergencias y el programa familiar de emergencias | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 1 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905030.91122.209 |  | 112065030 |  |  |  | 112065030 |  | 65371250 |  |  |  | 65371250 | 58.33% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
65 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Pública En Emergencias Y Desastres | Implementar y mantener el Sistema de Emergencias Médicas. | Número de Sistemas de Emergencias Médicas implementados y mantenidos. | 2020680010103 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar las acciones del Sistema de emergencias médicas del Municipio de Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905030.91122.201 2.3.2.02.02.009.1905030.91122.801 | 358256531.75 |  |  |  |  | 358256531.75 | 197760000 |  |  |  |  | 197760000 | 55.2% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
66 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Oportunidad Para La Promoción De La Salud Dentro De Su Ambiente Laboral | Mantener el 100% de acciones de promoción y prevención de los riesgos laborales en la población formal e informal. | Porcentaje de acciones de promoción y prevención de los riesgos laborales en población formal e informal mantenidos. | 2022680010065 | FORTALECIMIENTO DE LOS ENTORNOS DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE PARA LOS TRABAJADORES FORMALES E INFORMALES A TRAVES DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar acciones de promoción de la salud laboral yprevención del riesgo en la población formal e informal. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50% | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905025.91122.209 2.3.2.02.02.009.1905025.91122.201 | 100000000 | 69216000 |  |  |  | 169216000 | 96906666.66 | 67895000 |  |  |  | 164801666.66 | 97.39% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
151 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Actualizar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM de acuerdo a la Política Ambiental Municipal. | Número de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM actualizados y mantenidos de acuerdo a la Política Ambiental Municipal. | 2020680010112 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Relizar revisión, ajuste e implementación del Sistema de Gestión Ambiental municipal | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.51 | 51% | 2.3.2.02.02.009.3205022.94900.201 | 181500000 |  |  |  |  | 181500000 | 130500000 |  |  |  |  | 130500000 | 71.9% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
152 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 estrategia de educación ambiental para los ciudadanos, las empresas e institutos descentralizados. | Número de estrategias de educación ambiental formulados e implementados para los ciudadanos, las empresas e institutos descentralizados. | 2022680010105 | CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE CONTRIBUYA A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Estructurar e implementar (1) estrategia de educación ambiental que incluya a todos los actores involucrados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.55 | 55% | 2.3.2.02.02.009.3208008.94900.201 | 424470000 |  |  |  |  | 424470000 | 211050000 |  |  |  |  | 211050000 | 49.72% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
153 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 estrategia participativa de articulación regional interinstitucional e intergubernamental para generar escenarios de diálogo, planificación y financiación del desarrollo sostenible. | Número de estrategias participativas de articulación regional interinstitucional e intergubernamental formuladas e implementadas para generar escenarios de diálogo, planificación y financiación del desarrollo sostenible. | 2020680010112 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Diseñar e implementar 1 estrategia participativa de articulación entre gobierno e instituciones para generar escenarios de diálogo, planificación y financiación del desarrollo sostenible. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.4 | 40% | 2.3.2.02.02.009.3205022.94900.201 | 38400000 |  |  |  |  | 38400000 | 28800000 |  |  |  |  | 28800000 | 75% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
154 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 Política Pública Ambiental de Cambio Climático y Transición Energética. | Número de Políticas Públicas Ambientales de Cambio Climático y Transición Energética formuladas e implementadas. | 2020680010112 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar la política pública ambiental muncipal. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.56 | 56% | 2.3.2.02.02.009.3205022.94900.201 | 153200000 |  |  |  |  | 162100000 | 97700000 |  |  |  |  | 97700000 | 60.27% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
154 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 Política Pública Ambiental de Cambio Climático y Transición Energética. | Número de Políticas Públicas Ambientales de Cambio Climático y Transición Energética formuladas e implementadas. |  | Cumplimiento al pago de obligaciones a cargo de la Subsecretaria de Ambiente | Cumplimiento al pago de obligaciones a cargo de la Subsecretaria de Ambiente | [5 empty] | 2.3.7.06.02..4599002.96412.680 (Pasivo Exigible) | 8900000
155 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Calidad Y Control Del Medio Ambiente | Formular e implementar 1 estrategia para incentivar tecnologías limpias y buenas prácticas en las fuentes fijas y móviles, descontaminación de la polución y ruido ambiental con la articulación de la autoridad ambiental correspondiente, sector empresarial, académico y ciudadanía en general. | Número de estrategias formuladas e implementadas para incentivar tecnologías limpias y buenas prácticas en las fuentes fijas y móviles, descontaminación de la polución y ruido ambiental con la articulación de la autoridad ambiental correspondiente, sector empresarial, académico y ciudadanía en general. | 2021680010014 | ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Elaborar (1) documento de lineamientos técnicos para la gestión integral de la calidad del aire con un enfoque territorial. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.52 | 52% | 2.3.2.02.02.009.3204046.94900.201 2.3.2.02.02.009.3204046.94900.805 | 245975000 |  |  |  |  | 258395000 | 142982790.16 |  |  |  |  | 142982790.16 | 55.33% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
155 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Calidad Y Control Del Medio Ambiente | Formular e implementar 1 estrategia para incentivar tecnologías limpias y buenas prácticas en las fuentes fijas y móviles, descontaminación de la polución y ruido ambiental con la articulación de la autoridad ambiental correspondiente, sector empresarial, académico y ciudadanía en general. | Número de estrategias formuladas e implementadas para incentivar tecnologías limpias y buenas prácticas en las fuentes fijas y móviles, descontaminación de la polución y ruido ambiental con la articulación de la autoridad ambiental correspondiente, sector empresarial, académico y ciudadanía en general. |  | Cumplimiento al pago de obligaciones a cargo de la Subsecretaria de Ambiente | Cumplimiento al pago de obligaciones a cargo de la Subsecretaria de Ambiente | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.94900.601 (Pasivo Exigible) | 12420000
156 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 estrategia de reforestación y conservación de los predios adquiridos para la preservación de las cuencas hídricas que abastecen al municipio de Bucaramanga. | Número de estrategias de reforestación y conservación de los predios adquiridos formuladas e implementadas para la preservación de las cuencas hídricas que abastecen al municipio de Bucaramanga. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades de gestion y administrativas encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5396 | 53.96% | 2.3.2.02.02.009.3203002.94900.201 | 70337500 |  |  |  |  | 3988285376 | 38500000 |  |  |  |  | 1650727757.64 | 41.39% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
156 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 estrategia de reforestación y conservación de los predios adquiridos para la preservación de las cuencas hídricas que abastecen al municipio de Bucaramanga. | Número de estrategias de reforestación y conservación de los predios adquiridos formuladas e implementadas para la preservación de las cuencas hídricas que abastecen al municipio de Bucaramanga. | 2022680010107 | INVERSIONES DEL 1% DE LOS INGRESOS CORRIENTES PARA LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA Y/O FINANCIAMIENTO DE ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades de adquisición de predios y de mantenimiento de áreas estrategicas para la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.3202005.94900.201 | 3917947876 | [5 empty] | 1612227757.64
157 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 estrategia de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | Número de estrategias de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales formuladas e implementadas para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades de gestion y administrativas encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.48 | 48% | 2.3.2.02.02.009.3203002.94900.201 2.3.2.02.02.009.3203002.94900.501 | 281700000 |  |  |  |  | 1381700000 | 204650000 |  |  |  |  | 1304255437 | 94.39% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
157 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 estrategia de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | Número de estrategias de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales formuladas e implementadas para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | 2023680010032 | FORTALECIMIENTO DE CAMPAÑAS PARA LA MOVILIZACIÓN Y APROPIACIÓN CIUDADANA SOBRE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Promover plataformas de participación ciudadana dentro del municipio de Bucaramanga para comprender la incidencia de la educación ambiental en las dinamicas territoriales, principalmente en lo correspondiente a la gobernanza del agua. | 2023-06-28 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.3208006.85961.501 | 1099605437 | [5 empty] | 1099605437
157 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 estrategia de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | Número de estrategias de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales formuladas e implementadas para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. |  |  | Pendiente por adicionar a Proyectos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.3208006.85961.501 | 394563
158 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar 1 estudio para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. | Número de estudios realizados para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. |  |  | Pendiente por adicionar a Proyectos PSA |  |  | 1 | 0.66 | 66% | 2.3.2.02.02.009.3202043.94900.201 | 291530158.54 |  |  |  |  | 1078530158.54 | [5 empty] | 131150000 | 12.16% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
158 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar 1 estudio para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. | Número de estudios realizados para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades de gestion y administrativas encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.3203002.94900.201 | 187000000 | [5 empty] | 131150000
158 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar 1 estudio para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. | Número de estudios realizados para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. | 2022680010107 | INVERSIONES DEL 1% DE LOS INGRESOS CORRIENTES PARA LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA Y/O FINANCIAMIENTO DE ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades de implementación de PSA para la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.3202043.94900.201 | 600000000 | [5 empty] | 0
159 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 programa de alternativas socioeconómicas de desarrollo sustentable para la provincia de Soto Norte en el marco de la corresponsabilidad socioambiental. | Número de programas de alternativas socioeconómicas de desarrollo sustentable formulados e implementados para la provincia de Soto Norte en el marco de la corresponsabilidad socioambiental. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades de gestion y administrativas encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.4 | 40% | 2.3.2.02.02.009.3203002.94900.201 | 88800000 |  |  |  |  | 88800000 | 65100000 |  |  |  |  | 65100000 | 73.31% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
162 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Crecimiento Verde, Ciudad Biodiversa | Formular e implementar 1 estrategia para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | Número de estrategias formuladas e implementadas para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | 2021680010019 | FORTALECIMIENTO AL CRECIMIENTO VERDE, CIUDAD BIODIVERSA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Definir una estrategia de conectividad y manejo del espacio verde urbano y su estructura ecologica principal, para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos a la población urbana y rural del muncipio de Bucaramanga, así como generar información geográfica y temática de los ecosistemas presentes en la estrutura ecológica principal, para su valoración, manejo, conectividad, restauración y seguimiento. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.643 | 64.3% | 2.3.2.02.02.009.3202002.94900.201 | 151500000 |  |  |  |  | 867125000 | 101500000 |  |  |  |  | 298200000 | 34.39% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
162 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Crecimiento Verde, Ciudad Biodiversa | Formular e implementar 1 estrategia para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | Número de estrategias formuladas e implementadas para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | 2022680010106 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD FUNCIONAL ENTRE LAS ÁREAS VERDES URBANAS Y ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL PERIURBANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Ejecutar actividades tendientes a la simbra de ornato y arboles nativos en el municipio, mantenimiento de censo arboreo y elaboración de diseños floristicos para la ciudad | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.3202041.94900.201 2.3.2.02.02.009.3202002.94900.201 | 403125000 | [5 empty] | 196700000
162 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Crecimiento Verde, Ciudad Biodiversa | Formular e implementar 1 estrategia para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | Número de estrategias formuladas e implementadas para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | 2023680010035 | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE EN EL ÁREA URBANA Y PERIURBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquirir aplicativo web parametrizado multiplataforma para garantizar la gestión de información alfanumérica y espacial asociada al arbolado urbano y periurbano de la ciudad de Bucaramanga | 2023-07-10 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.3204048.94900.501 2.3.2.02.02.009.3204048.94900.805 | 312500000
163 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Crecimiento Verde, Ciudad Biodiversa | Implementar 1 piloto para la gestión de huertas urbanas sostenibles. | Número de piloto para la gestión de huertas urbanas sostenibles implementadas. | 2021680010019 | FORTALECIMIENTO AL CRECIMIENTO VERDE, CIUDAD BIODIVERSA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementación de acciones encaminadas a mantener las huertas urbanas municipales | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.53 | 53% | 2.3.2.02.02.009.3202002.94900.201 | 174125000 |  |  |  |  | 174125000 | 60900000 |  |  |  |  | 60900000 | 34.97% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | 2021680010002 | FORTALECIMIENTO EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la actualización e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5976 | 59.76% | 2.3.2.02.02.009.4003022.94900.201 2.3.2.02.02.009.4003022.94900.287 2.3.2.02.02.009.4003022.94900.218 2.3.2.02.02.009.4003022.94900.805 | 887075000 |  |  |  |  | 7508104151 | 555850857.87 |  |  |  |  | 5516412129.87 | 73.47% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | 2021680010215 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer la prestación del servicio público de aseo para la gestión integral de residuos sólidos., | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4003022.94900.201 | 1941035357 | [5 empty] | 1337200000
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | 2022680010058 | APORTES FINANCIEROS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS -PTLX DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 517 DE 2014 ENTRE LA EMAB Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aportar los recursos financieros en cumplimiento a la obligación contractual bajo convenio 517 de 2014. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4003040.94900.201 | 1331993794 | [5 empty] | 1331993794
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | 2023680010021 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON EL FIN DE MEJORAR LA ESTABILIDAD Y REDUCIR LA ACUMULACIÓN DE LIXIVIADOS EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL "EL CARRASCO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades de obras para control pluvial Sitio de disposición final | 2023-06-28 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02. 005.4003012.83326.501 | 2291367478 | [5 empty] | 2291367478
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | 2023680010020 | “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL "EL CARRASCO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” | Estudios y diseños ampliación sitio de disposición final - obras complementarias | 2023-06-28 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02. 008.4003042.83326.501 | 628000000
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. |  |  | Pendiente por adicionar a Proyectos | [5 empty] | 2.3.2.02.02. 005.4003012.83326.501 | 178632522
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | [8 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.94900.601 (Pasivo Exigible) | 250000000
218 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o gestionar el Coso Municipal. | Porcentaje de avance en la construcción y/o gestión del Coso Municipal | 2022680010011 | PROTECCIÓN DE LA FAUNA URBANO RURAL QUE INTEGRA LOS CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar atención masiva veterinaria a los caninos y felinos en condiciones de abandono y vulnerabilidad que se encuentren en la Unidad de Bienestar Animal | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 5% | - | 2.3.2.02.02.009.4501054.83510.201 2.3.2.02.02.009.4501054.83510.501 2.3.2.02.02.009.4501054.83510.805 | 1473197505.2 |  |  |  |  | 1473197505.2 | 953048751.67 |  |  |  |  | 953048751.67 | 64.69% |  | Sec. Salud y Ambiente | Nancy Cañón
51 | [11 empty] | TOTAL | 50.17% |  | 23441307518 | 110864159207 | 0 | 0 | 270681358510.41 | 404986825235.41 | 13298264308.66 | 56976233254.9 | 0 | 0 | 129486697859.11 | 199761195422.67 | 49.33% | 98674885.34