## PMA
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO-PMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2023-2026 | [14 empty] | Código: F-GDO-8600-238,37-034
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Mayo-18-2023
Página: 1 de 1
Entidad: |  | Alcaldía del Municipio de Bucaramanga | [6 empty] | NIT: |  | 890.201.222-0
Representante Legal: |  | Juan Carlos Cárdenas Rey | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | Julio 27 de 2023
Responsable del proceso: |  | Silvia Juliana Quintero Pimentel | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | Diciembre 31 de 2026
Cargo: |  | Secretaria Administrativa | [6 empty] | Fecha de remisión del avance:
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA: |  |  |  | 27 de julio de 2023, Acta 004 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Central de Bucaramanga
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO 2023-2026 | [14 empty] | Seguimiento Control Interno de Gestión |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTO / ENTREGABLE | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Inventarios Documentales – FUID "La entidad incumple con lo tipificado en el artículo 26 de la Ley 594 de 2000, el artículo 2.8.2.2.4 del Decreto 1080 de 2015, el artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002 y el Acuerdo 038 de 2012." | ACCIÓN 1 | Identificar la volumetría documental de los archivos de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga. | T1 | Identificar los metros lineales de documentación que configuran los archivos de gestión y central mediante un ejercicio de medicion en los depósitos de archivo. | 2023-07-27 | 2024-12-31 | 74.7143 | 50% | Documento en formato Excel con la medición consolidada. | 50% | Entre los meses de julio y septiembre se realizó la actualización y consolidación de la medición de los depósitos de Archivo Central, generando un informe de la medición y un documento detallado en excel de la misma, cumpliendo a la fecha con el 50% de la actividad. | Todas las secretarías, áreas y oficinas de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga (Consolida la Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental). | FUID: ACCIÓN 1 Informe de medición de Archivo Central y Documento de consolidación de la medición | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | La oficina de Control Interno de Gestión, cuenta con esta información para el desarrollo de la cuantificación de los avances en materia de intervención y conservación de documental a través del ciclo vital de los expedientes. La oficina de Control Interno de Gestión, realiza monitoreo a la actualización de la medición de los archivos de gestión. En este sentido se establece un avance del 50%
|  |  |  | T2 | Generar informe de medicion de los metros lineales de documentación que configuran los archivos de gestión y central. | 2023-07-27 | 2024-12-31 | 74.7143 | 50% | Informe de medición de los archivos de gestión y central de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga. | 50% | Entre los meses de julio y septiembre se realizó la actualización y consolidación de la medición de los depósitos de Archivo Central, generando un informe de la medición y un documento detallado en excel de la misma, cumpliendo a la fecha con el 50% de la actividad. | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | FUID: ACCIÓN 1 Informe de medición de Archivo Central y Documento de consolidación de la medición
|  | ACCIÓN 2 | Actualización del procedimiento: “Para Revisión de Archivo de Gestión Entrega Puesto de Trabajo” con la entrega de los archivos mediante inventario documental para todo el personal que labora en la entidad sin distinción entre contratistas y funcionarios públicos. | T1 | Reunión entre la Secretaría Administrativa (Contratación y Gestión Documental) y Secretaría Juridica para evaluar y concertar la viabilidad de actualización del procedimiento: “Para Revisión de Archivo de Gestión Entrega Puesto de Trabajo” con la entrega de los archivos mediante inventario documental para todo el personal que labora en la entidad sin distinción entre contratistas y funcionarios públicos. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 0% | -Acta de Reunión -Concepto Técnico o Acto administrativo. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Jurídica y Secretaría Administrativa. |  | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Esta labor esta en proceso de consolidación por parte de los responsables
|  | ACCIÓN 3 | Elaborar los inventarios documentales de los archivos de gestión y central de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga. | T1 | Realizar los inventarios documentales de los archivos de gestión de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 4% | Inventario documental Código: F-GDO-8600-238,37-003. | 4% | Se relacionan en este apartado un total de 176,25 metros lineales intervenidos en el periodo de tiempo suscrito. Esto sin desconocer que la intervención profunda de los expedientes que constituyen los archivos de gestión ha sido una labor contante durante el año 2023. | Todas las secretarías, áreas y oficinas de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga. | Se remiten evidencias sobre la solicitud de la necesidad de elaborar inventarios documentales a fin de subsanar el hallazgo | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | La oficina de Control Interno de Gestión, la Secretaría Administrativa y el área de gestión documental han realizado la labor de seguimiento a la elaboración de inventarios documentales. De esto se desprende el segundo informe de seguimiento al proceso de gestión documental que arroja para el periodo 2020-2023 un estimado del 27% de avance en la documentación inventariada al interior de los archivos de gestión de la alcaldía de Bucaramanga. Esta información también fue base fundamental para el reporte realizado como respuesta a la circular 003 del 2023 del Archivo General de la Nación. Desde la OCIG se recomendo establecer actualizaciones periodicas del proceso de inventariado del archivo central, entendiendo la importancia del mismo dentro del ciclo vital de la documentación al interior de la alcaldía de Bucaramanga. Esta acción presenta un avance promedio del 24%
|  |  |  | T2 | Realizar el inventario documental del archivo central de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 43% | Inventario documental Código: F-GDO-8600-238,37-003. | 43% | Se relacionan el informe de medición de Archivo Central en el cual se remiten los metros lineales que cuentan con inventarios Documentales. Adicionalmente, mediante oficio 2-S-SAA-202307-00062621 del día 11 de julio de 2023 el Área de Gestión Documental solicitó a la Secretaría Administrativa la contratación de 20 técnicos y 2 profesionales con TP, experiencia y dedicación exclusiva a actividades de gestión documental para subsanar los hallazgos 1. Organización documental del archivo central y 2. Inventarios Documentales (FUID). La necesidad de personal se proyectó a partir de la medición de aproximadamente 3.931 metros lineales de documentación, que a su vez constituyen una cantidad cercana a 15.724 cajas de referencia X200. | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | Oficio SAA-00062621 del 11 de julio de 2023 / Relación de metros inventariados de Archivo Central
2 | Organización de los Archivos de Gestión. "La entidad incumple con lo tipificado en artículo 26 de la Ley 594 de 2000, articulo 2.8.2.2.4 del decreto 1080 de 2015, artículo 07 del Acuerdo 042 de 2002 y Acuerdo 038 de 2012." | ACCIÓN 1 | Actualizar instrumentos archivisticos y herramientas de seguimiento que mejoren la Organización Documental. | T1 | Actualización de la hoja de control documental. | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 4.1429 | 100% | Hoja de control documental con Código: F-GDO-8600-238,37-009 actualizada. | 100% | En el mes de mayo de 2023 el formato de Hoja de Control Documental Código: F-GDO-8600-238,37-009 fue actualizado a su Versión 3.0. Fecha de aprobación AMD: 18 de mayo de 2023 (contiene instructivo de diligenciamiento). | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | Org Documental - Acción 1: Formato Hoja de control y Formato de Informe de Seguimiento a la Organización Documental | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Durante el mes de mayo fue actualizado el formato de Hoja de Control Documental Código: F-GDO-8600-238,37-009 a su Versión 3.0. Dicho formato reposa dentro de los repositorios digitales de la entidad para su respectivo uso por parte de los funcionarios y contratistas. De igual manera, con el fin de establecer procesos de seguimiento a toda la labor de gestión documental al interior de la Alcaldía de Bucaramanga, durante el mes de mayo de 2023 se creó el formato Informe de Seguimiento a la Organización Documental código: F-GDO-8600-238,37-033 Versión 0.0. Esta acción presenta un avance del 100%
|  |  |  | T2 | Creación del Formato de Informe de seguimiento a la organización documental. | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 4.1429 | 100% | Código: F-GDO-8600-238,37-033 Informe de seguimiento a la organización documental. | 100% | En el mes de mayo de 2023 se creó el formato Informe de Seguimiento a la Organización Documental código: F-GDO-8600-238,37-033 Versión 0.0. Fecha de aprobación 17 de mayo de 2023 (contiene instructivo de diligenciamiento). | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | Org Documental - Acción 1: Formato Hoja de control y Formato de Informe de Seguimiento a la Organización Documental
|  | ACCIÓN 2 | Socialización de los nuevos instrumentos. | T1 | Circular que socializa el cambio del formato de la hoja de control. | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 4.1429 | 100% | Circular y socialización por correo institucional. | 100% | En el mes de mayo se expidió la Circular 006 del 18 de mayo de 2023 por la Secretaría Administrativa. Asunto: Obligatoriedad de diligenciamiento de la hoja de control documental F-GDO-8600-238,37-009 para todas las series complejas. Además se socializó mediante correo informativo interno del día 19 de mayo de 2023. | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | Org Documental - Acción 2, Tareas 1, 2 y 3 | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Durante el presente año 2023 en ejercicio de la necesidad de establecer niveles de intervención y conservación documental a todo nivel durante el ciclo vital de los documentos, se ha generado la Circular 011 del 19 de septiembre de 2023 expedida por la Secretaría Administrativa; Esta tiene como finalidad la de dar a conocer las directrices ligadas al cumplimiento de los procesos internos y externos de mejoramiento documental. La Secretaría Administrativa expidió la circular 006 del 18 de mayo de 2023 en donde se da cuenta de la obligatoreidad del uso de la hoja de control para las series complejas. La Oficina de Control Interno de gestión reconoce la importancia y el cumplimiento de los procesos de capacitación al interior de todas las dependencias de la entidad, capacitaciones dadas por la Secretaría Administrativa y el área de Gestión Documental. Logrando un 100% de avance en las tareas propuestas para la socializacion de los nuevos instrumentos. Esta acción presenta un avance del 100%
|  |  |  | T2 | Capacitación sobre la hoja de control. | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 4.1429 | 100% | Socialización de capacitación y Acta de capacitación. | 100% | El Área de Gestión Documental y su equipo de profesionales realiza capacitaciones constantemente y visitas técnicas en las cuales socializa e incentiva el uso de los formatos de gestión documental. Para dar a conocer los cambios en este formato se realizó capacitación del día: 28 de junio de 2023, se anexa Formato control de asistencia. | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | Org Documental - Acción 2, Tareas 1, 2 y 3
|  |  |  | T3 | Circular que socializa el Formato de Informe de seguimiento a la organización documental. | 2023-07-27 | 2023-09-30 | 9.2857 | 100% | Circular y Socialización por correo institucional. | 100% | Mediante la Circular 011 del 19 de septiembre de 2023 expedida por la Secretaría Administrativa. Asunto: Directrices para el cargue de evidencias trimestrales de las acciones de mejora del PMA, se socializa el formato Informe de Seguimiento a la Organización Docuemental F-GDO-8600-238,37-033 como parte del cumplimiento de las acciones correctivas del PMA suscrito ante el Archivo General de la Nación | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | Org Documental - Acción 2, Tareas 1, 2 y 3
|  | ACCIÓN 3 | Realizar la organización documental de los archivos de gestión. | T1 | Clasificación Documental de los archivos de gestión. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 48% | Informe de seguimiento a la organización documental. | 48% | Las diversas dependencias de la alcaldía de Bucaramanga han adelantado durante el año 2023 labores de clasificaicón documental por un estimado de 1877 metros lineales | Todos los archivos de gestión de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga. | https://bucaramangagovco-my.sharepoint.com/personal/controlinterno_bucaramanga_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1696004863706&or=OWA%2DNT&cid=8fb893a0%2Db9d7%2D143a%2D2125%2D64d23a637c18&fromShare=true&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fcontrolinterno%5Fbucaramanga%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FARCHIVO%20DIGITAL%20OCIG%2F2023%2FPLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20ARCHVISTICO%2FPRIMER%20SEGUIMIENTO | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Desde la oficina de Control Interno de Gestión, la Secretaría Administrativa y el área de gestión documental se han adelantado los procesos de seguimiento a la intervención documental a todo nivel de los archivos de gestión y del archivo central de la Alcaldía de bucarmanga. En este sentido en los repositorios previamente adjuntados en la columna de evidencia, se da cuenta de estos avances. Desde la OCIG se realiza seguimiento trimestral al proceso de gestión documental en los archivos de gestión de la entidad. De dichos seguimientos y cumpliendo con los roles PROPIOS de la OCIG enmarcados en el articulo 17 del decreto 648 de 2017 se han dado las recomendaciones para el mejoramiento continuo de los procesos de gestión documental, tanto en la intervención de los archivos a todo nivel como en su almacenamiento y conservación. Esta acción presenta un avance promedio del 56%
|  |  |  | T2 | Ordenación documental de los archivos de gestión. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 4% | Informe de seguimiento a la organización documental. | 4% | Las diversas dependencias de la alcaldía de Bucaramanga han adelantado durante el año 2023 labores de ordenación documental por un estimado de 176 metros lineales | Todos los archivos de gestión de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga. | https://bucaramangagovco-my.sharepoint.com/personal/controlinterno_bucaramanga_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1696004863706&or=OWA%2DNT&cid=8fb893a0%2Db9d7%2D143a%2D2125%2D64d23a637c18&fromShare=true&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fcontrolinterno%5Fbucaramanga%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FARCHIVO%20DIGITAL%20OCIG%2F2023%2FPLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20ARCHVISTICO%2FPRIMER%20SEGUIMIENTO
|  |  |  | T3 | Descripción documenal de los archivos de gestión. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 4% | Informe de seguimiento a la organización documental. | 4% | Las diversas dependencias de la alcaldía de Bucaramanga han adelantado durante el año 2023 labores de descripción documental por un estimado de 176 metros lineales | Todos los archivos de gestión de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga. | https://bucaramangagovco-my.sharepoint.com/personal/controlinterno_bucaramanga_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1696004863706&or=OWA%2DNT&cid=8fb893a0%2Db9d7%2D143a%2D2125%2D64d23a637c18&fromShare=true&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fcontrolinterno%5Fbucaramanga%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FARCHIVO%20DIGITAL%20OCIG%2F2023%2FPLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20ARCHVISTICO%2FPRIMER%20SEGUIMIENTO
|  | ACCIÓN 4 | Identificar el mobiliario de almacenamiento de los de los depósitos de archivos. | T1 | Identificación de gavetas, estantería y demás mobiliario dispuesto para el almacenamiento de los archivos de gestión, con el código y nombre de la serie documental, conforme a las Tablas de Retención Documental. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 0% | Fotografías de cumplimiento de la identificación. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Todos los archivos de gestión de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga. |  | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Esta labor esta en proceso de consolidación
3 | Unidad de Correspondencia. "La entidad incumple con lo establecido en el Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001 y Circular externa 05 de 2012." | ACCIÓN 1 | Controlar el consecutivo de radicación de las comunicaciones de entrada y salida en la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga. | T1 | Actualización del Sistema de Gestión de Solicitudes al Ciudadano (GSC). | 2022-01-11 | 2023-01-01 | 50.7143 | 100% | Software GSC actualizado que proporciona un consecutivo de radicación sobre las comunicaciones de entrada y salida. | 100% | La actualización del GSC se realizó a principios del año 2023, sin embargo, el procedimiento fue actualizado posteriormente, por lo cual en las evidencias relacionadas con la acción 1, 2 y 3 se relacionan los avances de la presente vigencia. | Área de las TICS. | La evidencia de las mejoras del software se relaciona en las acciones 1, 2 y 3. | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Durante el mes de enero del presente 2023 se adelantó la configuración del software GSC para el establecimiento de consecutivos de radicación acordes a las disposiciones y recomendaciones del Archivo General de la Nación. En aras de dar a conocer los cambios realizados al Sistema GSC de la alcaldía de Bucaramanga, se generó Circular 06 del día 27 de febrero de 2023 por parte Secretaría Administrativa / Área de Gestión del Servicio al ciudadano. En relación con la necesidad de capacitar a los funcionarios respecto a los cambios surtidos en el sistema GSC, El día 13 de junio de 2023, el Área de TICS realizó capacitación virtual sobre el manejo de la plataforma GSC. Esta acción presenta un avance del 100%
|  |  |  | T2 | Crear circular sobre las mejoras realizadas en los consecutivos de entrada y de salida en la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga. | 2023-01-02 | 27/02/2023 | 8 | 100% | Circular y Socialización por correo institucional. | 100% | Circular 06 del día 27 de febrero de 2023 expedida por Secretaría Administrativa / Área de Gestión del Servicio al ciudadano. Asunto: Socialización del cambio de número de consecutivo ventanilla única - Sistema de Gestión de Solicitudes al Ciudadano - GSC. / Correo informativo interno del día 03 de marzo de 2023. Se reporta un cumplimiento de avance del 100%. | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Servicio a la Ciudadanía y Área de Gestión Documental. | 3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA+Objetivo 1+Tarea 2+CIRCULAR 06_2023+Secretaría Administrativa+Área de Gestión de Servicio a la Ciudadanía / 3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA+Objetivo 1+Tarea 2+Correo+Secretaría Adminisistrativa+Área de Gestión de Servicio a la Ciudadanía
|  |  |  | T3 | Capacitar a funcionarios y contratistas sobre el Sistema de Gestión de Solicitudes al Ciudadano (GSC). | 2023-01-02 | 31/12/2026 | 208.4286 | 100% | Evidencia de capacitaciones impartidas a funcionarios y contratistas, sobre uso y detalles relacionadoscon el sistema de gestión de solicitudes al ciudadano (GSC). | 100% | El día 13 de junio de 2023, el Área de TICS realizó capacitación virtual sobre el manejo de la plataforma GSC. | Área de las TICS. | 3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA CAME+Objetivo 1+Tarea 3+Capacitación+Secretaría Administrativa+Área de Gestión del Servio a la Ciudadanía
|  | ACCIÓN 2 | Crear y/o actualizar procedimientos y manuales para establecer los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo. | T1 | Actualizar el procedimiento de gestión de los radicados de entrada y salida. | 2023-05-16 | 2023-10-12 | 21.2857 | 100% | Procedimiento para comunicaciones externas, ventanilla de correspondencia y PQRSD, Actualizado. | 100% | El Área de Gestión del Servicio a la Ciudadanía reporta avances en la actualización del PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS (código P-GSC-8200-170-003, versión 1.0) el cual cuenta con su respectiva AMD del Área de Mejoramiento Continuo. Esta tarea se encuentra cumplida en un 100%. | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Servicio a la Ciudadanía; Área de Gestión de Talento Humano y Área de Mejoramiento Continuo. | 3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA+Objetivo 2+Tarea 1_P-GSC-8200-170-003 GESTIÓN COMUNICACIONES INTERNAS-EXTERNAS_Sec Admin_CAME / 3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA+Objetivo 2+Tarea 1_Aprobación del SIGC de la AMD No 12 del P-GSC-8200-170-003_Sec Admin_CAME | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | La labor de actulización de los procedimientos de gestión de radicados de entrada y salida se realizó y se cumplió en un 100%; el mismo cuenta con código P-GSC-8200-170-003, versión 1.0. El Área de Mejoramiento Continuo consolidó la aprobación de la actualización del Procedimiento para gestión de comunicaciones internas y/o externas con código P-GSC-8200-170-003, versión 1.0. En esta actualización se incluye como documento de referencia - Guia de cargos autorizados para firmar las comunicaciones internas y externas emitidas por la administracion municipal G-GSC-8200-170-003. Esta acción presenta un avance del 100%
|  |  |  | T2 | Reunión entre la Secretaría Administrativa (Área de Gestión del Servicio a la Ciudadanía; Área de Gestión de Talento Humano y Área de Mejoramiento Continuo) y Secretaría Juridica para establecer un plan de trabajo a fin de determinar los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo. | 2023-07-27 | 2023-12-12 | 19.7143 | 100% | Plan de trabajo. | 100% | Respecto a la tarea sobre realizar una reunión a fin de poder determinar los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo, se realizaron reuniones con Área de Gestión de Talento Humano y la Secretaría Jurídica, en las cuales se definió que la acción más viable era definir con cada Secretaría y Oficina (dependiente del Despacho del Alcalde) los funcionarios autorizados para firmar, resultando en la elaboración de una Guía que define los cargos autorizados para firmar documentación con destino interno y externo. Esta tarea se encuentra cumplida en un 100%. | Secretaría Juridica y Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Servicio a la Ciudadanía; Área de Gestión de Talento Humano y Área de Mejoramiento Continuo. | 3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA+Objetivo 2+Tarea 2_CG-GSC-8200-170-003 GUIA FIRMAS CARGOS AUTORIZADOS+Sec Administrativa+CAME
|  |  |  | T3 | Creación del manual/procedimiento que establece los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo. | 2023-07-27 | 2025-12-12 | 124.1429 | 100% | Manual/procedimiento que establece los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo. | 100% | El día 25 de septiembre de 2023 el Área de Mejoramiento Continuo aprobó la actualización del Procedimiento para gestión de comunicaciones internas y/o externas (código P-GSC-8200-170-003, versión 1.0) en el cual Se incluye como documento de referencia - GUIA DE CARGOS AUTORIZADOS PARA FIRMAR LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS EMITIDAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL G-GSC-8200-170-003. Esta tarea se encuentra cumplida en un 100%. | Secretaría Juridica y Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Servicio a la Ciudadanía; Área de Gestión de Talento Humano y Área de Mejoramiento Continuo. | 3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA+Objetivo 2+Tarea 2 y 3_PROCEDIMIENTO+Secretaría Administrativa+Área de Gestión del Servio a la Ciudadanía
|  | ACCIÓN 3 | Mejoramiento del software GSC enfocado en la generación de alertas de vencimiento de términos. | T1 | Solicitar apoyo y soporte técnico a la oficina TICS, para llevar a cabo la generación de alertas de vencimiento de términos en el software GSC. | 2023-05-16 | 2023-10-12 | 21.2857 | 100% | Oficio relacionando evidencia de que el software GSC genera alertas de vencimiento de terminos. | 100% | Mediante oficio 2-GSC-202306-00051286 del 08 de junio de 2023, el Área de Gestión del Servicio a la ciudadanía reportó el procedimiento de sistema de alertas en el GSC, el cual fue informado de manera detallada por el Área de TICS mediante correo electrónico. Se reporta un cumplimiento de avance del 100%. | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Servicio a la Ciudadanía y Área de las TICS. | 3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA+Objetivo 3+Tarea 1+Oficio términos vencimiento+Secretaría Administrativa+Área de Gestión del Servio a la Ciudadanía / 3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA CAME+Objetivo 3+Tarea 1_Vencimiento de términos +Sec Administrativa+CAME | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Esta labor de ha adelantado durante el presente año, entre las áreas de mejoramiento continuo (calidad) y la oficina aseora Tic, dando cumplimiento a esta tarea. Esta acción presenta un avance del 100%
|  | ACCIÓN 4 | Fijar los horarios de atención en la entrada principal de acceso de servicio. | T1 | Gestionar la señaletica de horarios de atención en la entrada principal de acceso de servicio a los usuarios a cada uno de los CAME. | 2023-07-27 | 2023-12-12 | 19.7143 | 0% | Solicitud de señaletica con horarios de atención de los CAME. | 0% | En el mes de junio de 2023 el Área de Gestión de Servicio a la Ciudadanía inició la gestión para proveer de señalética de horarios de atención las entradas de acceso al servicio de atención a usuarios del CAME, sin embargo, al realizarse mediante un proceso contractual, dicha actividad a la fecha no presenta avances significativos. | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Servicio a la Ciudadanía y Subsecretaría de Bienes y servicios. | 3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA+Objetivo 4, Tarea 1 y 2. Solicitud de aviso de horario de atención del CAME a Bienes y Servicios+Sec Admin / 3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA+Objetivo 4, Tarea 1 y 2. Solicitud de aviso de horario de atención del CAME a SST+Sec Admin | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | El cumplimiento de esta tarea rquiere adelantar un proceso de contratacion, a la fecha de seguimiento no presenta avance
|  |  |  | T2 | Fijar los horarios de atención en la entrada principal de los CAME. | 2023-07-27 | 2023-12-12 | 19.7143 | 0% | Señaletica con horarios de atención, fijos en la entrada principal de los CAME. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Servicio a la Ciudadanía y Subsecretaría de Bienes y servicios.
4 | Actos Administrativos. "La entidad incumple con lo establecido en el artículo 6 del acuerdo 060 de 2001, artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo N° 005 de 2013, Acuerdo N° 002 de 2014." | ACCIÓN 1 | Divulgar mediante circular la obligatoriedad del uso de hoja de control para actos administrativos. | T1 | Actualizar el formato de hoja de control documental para su uso en actos administrativos. | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 1.8571 | 100% | - Formato de Hoja de Control actualizado - Circular informativa - Socialización por correo institucional. | 100% | En el mes de mayo de 2023, el formato de hoja de control se actualizó incluyendo en su obligatoriedad la presente tarea: "La hoja de control también será diligenciada para describir los Actos Administrativos generados por la entidad", también fue socializada y periodicamente en la "Capacitación sobre hoja de control documental e inventarios" se realiza la explicación sobre diligenciamiento de todos los formatos, evidenciando un cumplimiento del 100%. | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | 4. Actos Administrativos. 1.T1_ Actualización hoja de control F-GDO-8600-238,37-009_Sec Admin_Área de Gestión Documental / 4. Actos Administrativos. 1. T1. CIRCULAR Nº 006 DE 2023 Ogligatoriedad hoja de control_Sec Admin_Área de Gestión Documental / 4. Actos Administrativos. 1. T1. Socialización Circular Nº 006 DE 2023 Ogligatoriedad hoja de control_Sec Admin_Área de Gestión Documental / 4. Actos Administrativos. 1. T1. Capacitación del 28 de junio de 2023_Sec Admin_Área de Gestión Documental | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | El formato de hoja de control fue actualizado. Mediante seguimientos internos de gestión docuemental llevados a cabo por la OCIG se pudo evidenciar su uso. Esta acción presenta un avance del 100%
|  | ACCIÓN 2 | Divulgar el acta de anulación de actos administrativos | T1 | Divulgar la obligatoriedad del uso del acta de anulación de actos administrativos, la cual será testigo cuando estos casos ocurran, formando parte de los mismos actos administrativos. | 2023-07-27 | 2023-08-30 | 4.8571 | 100% | -Circular - Socialización por correo institucional. | 100% | Mediante la Circular 15 del 24 de noviembre de 2022 expedida por la Secretaría Administrativa/Área de Gestión Documental. Asunto: Socialización del formato de Acta de anulación de actos administrativos se realizó la socialización del formato de Acta de Anulación de Actos Administrativos con Código: F-GDO-8600-238,37-031 y su uso dentro de la entidad, dando cumplimiento del 100% a esta tarea. | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | 4. Actos Administrativos. 2.T1. Divulgación ACTA DE ANULACIÓN_ CIRCULAR N 15-2022_Secretaría Administrativa_Área de Gestión Documental / 4. Actos Administrativos. 2.T1. Acta anulación F-GDO-8600-238,37-031_ CIRCULAR N 15-2022_Sec Admin_Área de Gestión Documental | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | La Secretaría Administrativa/Área de Gestión Documental, generó la circular 015 de noviembre de 2022 en donde establece la obligatoriedad del formato de Acta de Anulación de Actos Administrativos con Código: F-GDO-8600-238,37-031. De igual manera este fue socializado mediante correo electronico. Esta acción presenta un avance del 100%
|  | ACCIÓN 3 | Establecer las unidades administrativas encargadas de administrar y custodiar los actos administrativos de acuerdo con su estructura orgánica y las funciones delegadas a las unidades administrativas. | T1 | Reunión entre la Secretaría Administrativa (Gestión Documental), Área de las TICS y Secretaría Juridica para establecer un plan de trabajo a fin de determinar la responsabilidad de proyección, trámite, revisión y firma de actos administrativos. | 2023-07-27 | 2024-12-31 | 74.7143 | 100% | - Actas de Reunión. - Plan de trabajo. | 100% | Los días 24 y 25 de abril de 2023 se realizaron reuniones con la Secretaría Administrativa a fin de concertar e iniciar el plan de trabajo con el que se logre determinar la responsabilidad de proyección, trámite, revisión y firma de actos administrativos y realizar las modificaciones y desarrollos necesarios al GSC, para ello se definieron enlaces y se creó una mesa de trabajo, por lo cual, aunque el proceso de proyectó a mediano plazo, sobre esta tarea en específico se obtiene un cumplimiento del 100%. | Secretaría Jurídica Secretaría Administrativa y Área de las TICS. | 4. Actos Administrativos+ Objetivo 3 + Tarea 1 + Sec Admin+ Area de Gestión de Talento Humano+ Posesiones 2 / 4. Actos Administrativos+ Objetivo 3 + Tarea 1 + Sec Admin+ Area de Gestión de Talento Humano+ Posesiones | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | La Secretaría Jurídica, Secretaría Administrativa y Área de las TICS se reunieron los días 24 y 25 de abril de 2023, con el fin de establecer y dar inicio al plan de trabajo respecto a las responsabilidades sobre la proyección, revisión, tramite y firma de los actos administrativos. Dichas reuniones también determinaron la asignación de enlaces por parte de cada una de las áreas involucradas con el fin de generar seguimiento continuo y monitoreo a los actos administrartivos, Y AL uso del sistema GSC. Esta acción presenta un avance del 100%
|  | ACCIÓN 4 | Diseñar Manual de estilo para la elaboración de actos administrativos, circulares y oficios | T1 | Diseñar el Manual de estilo para la elaboración de actos administrativos, circulares y oficios. | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 21.7143 | 0% | Manual de estilo para la elaboración de actos administrativos, circulares y oficios. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. |  | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Esta labor según la planificación temporal del PMA no ha iniciado y por tanto no presenta avances u observaciones por parte de la OCIG
|  | ACCIÓN 5 | Generar una única numeración consecutiva desde el N°1 hasta el “n” por cada vigencia de los actos administrativos, independiente de la oficina productora. | T1 | Detalle del requerimiento que lleve a cumplir con la necesidad de la generación de consecutivos únicos y sus reportes, para toda la administración, validando criterios de aceptación con los dueños del proceso. | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 104.2857 | 0% | Documentación sobre las especificaciones del requerimiento. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa. |  | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Esta labor según la planificación temporal del PMA no iniciado y por tanto no presenta avances u observaciones por parte de la OCIG
|  |  |  | T2 | Revisión y análisis de la base de datos del Sistema GSC, y adecuación de campos y estructura para el requerimiento solicitado, para su posterior revisión, parametrización y sincronización de datos, con los consecutivos previos generados en el sistema GSC y los generados manualmente, para dar inicio a la nueva generación de consecutivos únicos. | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 104.2857 | 0% | Reporte específico de la arquitectura y funcionamiento de la base de datos. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Área de las TICS.
|  |  |  | T3 | Ajuste en formulario de generación de consecutivos y ajuste en formulario de parametrización de consecutivos, teniendo en cuenta número de inicio del consecutivo, reinicio de año. Y por último, diseño y creación de formularios para la consulta, búsqueda y generación de reportes de consecutivos por dependencias. | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 104.2857 | 0% | Informe de los formularios ajustados y generados. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Área de las TICS.
|  |  |  | T4 | Realizar pruebas de funcionamiento, de acuerdo con los criterios de aceptación generados en el ítem 1, y socializarlo en ambiente de pruebas a los dueños del proceso sobre el desarrollo y validación de las funcionalidades, reealizando ajustes y cambios de acuerdo a la socialización. | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 104.2857 | 0% | - Acta de reunión. - Oficio de entrega del desarrollo del requerimiento solicitado. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Área de las TICS.
|  |  |  | T5 | Despliegue en ambiente de producción y puesta en marcha de las funcionalidades (implementación). | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 104.2857 | 0% | - Manual de documentación técnico del servicio implementado en GSC que incluya como mínimo: descripción del servicio, tecnología en la que se desarrolló, datos de entrada, datos de salida, escenarios de funcionamiento (posibles respuestas del servicio), códigos de respuesta, diagrama de flujo y diagrama de secuencia. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Área de las TICS.
[10 empty] | - Oficio de aprobación de despliegue | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa.
|  |  |  | T6 | Actualizar el Manual de usuario del GSC incluyendo el funcionamiento de nuevo desarrollo. | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 104.2857 | 0% | Manual de Usuario para acceso y uso del módulo de Actos Administrativos. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Área de las TICS.
|  |  |  | T7 | Crear el instructivo para generar actos administrativos, con base en el instructivo Código: I-GFP-3000-170-001. Versión 0.0. | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 104.2857 | 0% | Instructivo para generar actos administrativos y/o resoluciones a través del GSC. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Área de las TICS - Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
5 | Organización de Historias Laborales "La entidad incumple con lo establecido en la Circular 04 de 2003, artículo 7º del Acuerdo 042 de 2002, parágrafo del artículo 12 del Acuerdo N° 002 de 2014, y Acuerdo AGN 005 de 15 de marzo de 2013, toda vez, que las Historias Laborales del personal activo e inactivo no se encuentran organizadas en su totalidad" | ACCIÓN 1 | Organizar las historias laborales de la Secretaría de Educación. Un total de 1500 Historas Laborales. | T1 | Ordenar internamente cada expediente de Historia Laboral. | 2023-07-27 | 2025-12-31 | 126.8571 | 2.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | Se avanza en la ordenación de 128 historias laborales de docentes inactivos, validando el aplicativo humano para confirmar que este inactivo, informacion que reposa en el formato de inventario documental. Previamente, a fecha de corte del 30 de junio de 2023, se presentaron avances en la intervención de las Historias Laborales mediante el formato de Informe de Segumiento a la Organización Documental, se relaciona a esta tarea la evidencia sobre ordenación documental, diligenciamiento de hoja de control y foliación | Secretaría de Educación: Área de Gestión del Talento Humano en el Servicio Educativo / Historias Laborales. | 5.Historias Laborales_Secretaría de Educación_PMA DILIGENCIADO_25 jul 2023 / 5. Historias Laborales + Objetivo 1, Tarea 1+ Secretaría de Educación+Area de Gestión TH + Historias laborales | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Las diversas áreas encargadas del proceso de gestión documental sobre las historias laborales, de la Secretaría Administrativa y Secretaría de Educación han iniciado sus proceso de intervención documental sobre dichos expedientes, sin enmbargo los avances no son significativos y desde la Oficina de Control Interno se les recomienta implementar un plan de contigencia para clasificar, ordenar y describir dicha serie documental. Esta acción presenta un avance del 3,87%
|  |  |  | T2 | Realizar la limpieza y depuración de los documentos a incorporar en cada historia laboral. | 2023-07-27 | 2025-12-31 | 126.8571 | 2.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | Se ha realizado la limpieza y depuracion de documentos de 115 historias laborales de docentes inactivos. No obstante, Previamente, a fecha de corte del 30 de junio de 2023, se presentaron avances en la intervención de las Historias Laborales mediante el formato de Informe de Segumiento a la Organización Documental, se relaciona a esta tarea la evidencias fotográficas y video sobre limpieza y depuración. | Secretaría de Educación: Área de Gestión del Talento Humano en el Servicio Educativo / Historias Laborales. | 5. Historias Laborales + Objetivo 1, Tarea 2+ Limpieza_Sec de Educación+Area de GTH + Historias laborales
|  |  |  | T3 | Diligenciar las hojas de control por cada Historia Laboral. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 2.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | Previamente, a fecha de corte del 30 de junio de 2023, se presentaron avances en la intervención de las Historias Laborales mediante el formato de Informe de Segumiento a la Organización Documental, se relaciona a esta tarea la evidencia sobre ordenación documental, diligenciamiento de hoja de control y foliación. Es necesario indicar que estas actividades se encuentran en seguimiento debido a que se han generado reprocesos. | Secretaría de Educación: Área de Gestión del Talento Humano en el Servicio Educativo / Historias Laborales. | 5. Historias Laborales +Objetivo 1, Tarea 3+ Sec de Educación+Area de GTH + Historias laborales
|  |  |  | T4 | Foliar cada expediente de Historia Laboral. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 2.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | Previamente, a fecha de corte del 30 de junio de 2023, se presentaron avances en la intervención de las Historias Laborales mediante el formato de Informe de Segumiento a la Organización Documental, se relaciona a esta tarea la evidencia sobre ordenación documental, diligenciamiento de hoja de control y foliación. Es necesario indicar que estas actividades se encuentran en seguimiento debido a que se han generado reprocesos. | Secretaría de Educación: Área de Gestión del Talento Humano en el Servicio Educativo / Historias Laborales. | 5. Historias Laborales +Objetivo 1, Tarea 4+ Sec de Educación+Area de GTH + Historias laborales
|  |  |  | T5 | Realizar rotulación de cajas y carpetas. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 2.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | Previamente, a fecha de corte del 30 de junio de 2023, se presentaron avances en la intervención de las Historias Laborales mediante el formato de Informe de Segumiento a la Organización Documental, se relaciona a esta tarea la evidencia sobre ordenación documental, diligenciamiento de hoja de control y foliación. Es necesario indicar que estas actividades se encuentran en seguimiento debido a que se han generado reprocesos. | Secretaría de Educación: Área de Gestión del Talento Humano en el Servicio Educativo / Historias Laborales. | 5. Historias Laborales +Objetivo 1, Tarea 5+ Sec de Educación+Area de GTH + Historias laborales
|  |  |  | T6 | Registrar y actualizar en el Formato Unico de Inventario Documental. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 2.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | Se reportan avances en la elaboración de inventarios documentales sobre 128 historias laborales de docentes inactivos. No obstante, la dependencia cuenta con inventarios en estado natural para realizar búsquedas, es debido a las revisiones en materia de gestión documental que se ha generado la necesidad de realizar modificaciones. | Secretaría de Educación: Área de Gestión del Talento Humano en el Servicio Educativo / Historias Laborales. | 5. Historias Laborales + Objetivo 1+ Secretaría de Educación+Area de Gestión TH + Historias laborales / 5. Historias laborales_F-GDO-8600-238,37-003 Inventario Documental - INACTIVOS_Secretaría de Educación_Área GTH_Historias laborales
|  | ACCIÓN 2 | Organizar las historias laborales del personal de la Adminsitración Central Municipal. Un total de 1260 Historas Laborales. | T1 | Realizar la revisión y ajustes necesarios al procedimiento de control del préstamo de historias laborales. | 2023-07-27 | 2024-02-01 | 27 | 0% | Procedimiento. | 0% |  | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Talento Humano / Historias Laborales. |  | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Las diversas áreas encargadas del proceso de gestión documental sobre las historias laborales, de la Secretaría Administrativa y Secretaría de Educación han iniciado sus proceso de intervención documental sobre dichos expedientes, sin enmbargo los avances no resultan significativos y desde la Oficina de Control Interno se les insta a redoblar esfuerzos para clasificar, ordenar y describir dicha serie documental. Esta acción presenta un avance del 3%
|  |  |  | T2 | Ordenar internamente los documentos a incorporar en cada historia laboral. | 2023-07-27 | 2025-12-31 | 126.8571 | 1.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | El Área de Gestión de talento humano de la Secretaría Administrativa reporta avances en la intervención de 12 cajas y 60 carpetas desde el 08 de agosto de 2023 y continúan incorporando los documentos que continuamente se generan. Tambien en las Historias Laborales creadas para los nuevos funcionarios que se han vinculado con la Administracion Municipal hasta la fecha. Como evidencia de lo anterior, relacionan el formato de Informe de Seguimiento a la Organización Documental, Inventarios e imágenes de los cambios que han realizado en el proceso de organización en cumplimiento de los lineamientos archivísticos. Los avances en esta actividad son del 1.4%. | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Talento Humano / Historias Laborales. | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 / 5. Historias Laborales + Objetivo 2, Tarea+ 2+ Secretaría Administrativa +Area de Gestión del Talento Humano + Historias Laborales
|  |  |  | T3 | Realizar limpieza y depuración de los expedientes de Historias Laborales. | 2023-07-27 | 2025-12-31 | 126.8571 | 1.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | El Área de Gestión de talento humano de la Secretaría Administrativa reporta avances en la intervención de 12 cajas y 60 carpetas desde el 08 de agosto de 2023 queha sido limpiadas y depuradas. | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Talento Humano / Historias Laborales. | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 / 5. Historias Laborales + Objetivo 2, Tarea+ 3+ Secretaría Administrativa +Area de Gestión del Talento Humano + Historias Laborales
|  |  |  | T4 | Foliar cada historia laboral. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 1.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | El Área de Gestión de talento humano de la Secretaría Administrativa reporta avances en la intervención de 12 cajas y 60 carpetas desde el 08 de agosto de 2023 que han sido foliadas. | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Talento Humano / Historias Laborales. | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033
|  |  |  | T5 | Rotular las cajas y carpetas de acuerdo a la clasificación de las Historias Laborales. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 1.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | El Área de Gestión de talento humano de la Secretaría Administrativa reporta avances en la intervención de 12 cajas y 60 carpetas desde el 08 de agosto de 2023 que han sido rotuladas. | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Talento Humano / Historias Laborales. | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 / 5. Historias Laborales + Objetivo 2, Tarea+5+ Secretaría Administrativa +Area de Gestión del Talento Humano + Historias Laborales
|  |  |  | T6 | Diligenciar correctamente las hojas de control para cada Historia Laboral. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 1.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | El Área de Gestión de talento humano de la Secretaría Administrativa reporta avances en la intervención de 12 cajas y 60 carpetas desde el 08 de agosto de 2023 en las que se ha diligenciado el formato de hoja de control. | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Talento Humano / Historias Laborales. | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 / 5. Historias Laborales + Objetivo 2, Tarea+ 6+ Secretaría Administrativa +Area de Gestión del Talento Humano + Historias Laborales
|  |  |  | T7 | Diligenciar el inventario documental. | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 179 | 1.4% | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 | 3.87% | El Área de Gestión de talento humano de la Secretaría Administrativa reporta avances en la elaboración de inventarios documentales en estado natrual sobre 83 historias laborales libre nombramiento, 249 carrera administrativa y 833 inactivos. | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Talento Humano / Historias Laborales. | Informe de Seguimiento a la Organización Documental F-GDO-8600-238,37-033 / 5. Historias Laborales + Objetivo 2, Tarea+ 7+ Secretaría Administrativa +Area de Gestión del Talento Humano + Historias Laborales
|  |  |  | T8 | Realizar la identificación de la estanteria actual que se encuentra en el área de Historias Laborales con nombre y serie documental que permita la plena identificación de las Historias laborales del personal activo e inactivo. | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 29.7143 | 0% | Fotografías de la identificación del mobiliario | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa: Área de Gestión del Talento Humano / Historias Laborales.
6 | Tablas de Valoración Documental (TVD) "La entidad incumple lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019 para la elaboración, aprobación, convalidación y registro del instrumento Tabla de valoración documental - TVD, en cumplimiento del Título VII, artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 2015. Es decir, no cuenta cumple los requisitos verificables para la organización de los fondos acumulados." | ACCIÓN 1 | Establecer las estructuras orgánico funcionales de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga a lo largo de su vida institucional. | T1 | Lectura y análisis de actos administrativos emanados por la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga (Decretos), por el Concejo Municipal (Acuerdos) y demás fuente primaria útil para el establecimiento de las estructuras orgánicas a lo largo del siglo XX. | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 100% | Informe de estructuras orgánicas. | 100% | La tarea de realizar un informe de las estructuras orgánicas que ha tenido la entidad durante toda su historia institucional a partir del análisis de fuentes primarias, se encuentra cumplida en un 100%. | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | Informe de estructuras orgánicas. | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Las labores encaminadas a la elaboración de las tablas de retención documental como: — Lectura y análisis de actos administrativos emanados por la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga (Decretos), por el Concejo Municipal (Acuerdos) y demás fuente primaria útil para el establecimiento de las estructuras orgánicas a lo largo del siglo XX. —Solicitar información a las distintas dependencias a fin de reconocer depósitos internos y externos en los cuales se pueda hallar documentación objeto de aplicación de TVD. —— Realización de inventarios del total de asuntos documentales usando el formato único de inventario documental de la entidad. Han sido llevadas a cabo en los tiemposestablecidos en el PMA. Sin enmbargo las tareas relacionadas con la consolidación total de las tablas de valoración documental se encuentran en proceso de planeación y corresponden de igual manera a los tiempos determinados dentro del PMA para el Archivo General de la Nación. Esta acción presenta un avances del 100% en 5 de las 16 tareas. Las restantes no presentan avances.
|  | ACCIÓN 2 | Identificar posibles fondos acumulados que contengan documentación susceptible de Tablas de Valoración Documental (TVD). | T1 | Solicitar información a las distintas dependencias a fin de reconocer depósitos internos y externos en los cuales se pueda hallar documentación objeto de aplicación de TVD. | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 13 | 100% | Comunicaciones oficiales. | 100% | Mediante (15) oficios de los días 23 y 24 de febrero, se solicitó a todas las dependencias que informaran si en sus depósitos tienen documentación producida en el siglo XX que pueda ser objeto de aplicación de TVD. También se realizó la reiteración cuando no se recibió respuesta por parte de la dependencia. Esta tarea se encuentra cumplida al 100%. | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | 15 oficios de solicitud de información para TVD
|  |  |  | T2 | Realizar visitas de seguimiento a los oficios remitidos. | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 8.5714 | 100% | Actas de reunión. | 100% | Tras recibir respuesta por parte de las dependencias sobre la existencia o no de documentación producida en el siglo XX que pueda ser objeto de aplicación de TVD, en el mes de mayo de 2023, los profesionales enlace de cada dependencia, inicialmente programaron (11) visitas a las Secretarías, Áreas y Oficinas, de las cuales se realizaron (25) actas de visita en las cuales consta la verificación de la información recibida y la revisión. Esta tarea se encuentra cumplida al 100%. | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | Cronograma de visitas a archivos de gestión y 25 actas de visita.
|  | ACCIÓN 3 | Realizar inventarios documentales. | T1 | Realización de inventarios del total de asuntos documentales usando el formato único de inventario documental de la entidad. | 2022-09-11 | 2023-11-30 | 63.5714 | 100% | Inventarios documentales. | 100% | Durante el año 2023 el equipo del Área de Gestión Documental realizó inventarios documentales de los asuntos pertenecientes a las estructuras orgánicas del informe del objetivo 1-tarea 1. Esta tarea se encuentra cumplida en un 100%. | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | Informe consolidado de asuntos inventariados.
|  | ACCIÓN 5 | Elaborar los Cuadros de Clasificación Documental para cada periodo de historia institucional. | T1 | Identificación y codificación de las distintas secciones y subsecciones, de acuerdo a cada periodo de historia institucional. Identificación de los asuntos documentales producidos en los distintos periodos de historia institucional y su respectiva codificación. | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 8.5714 | 0% | Cuadros de Clasificación Documental. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
|  | ACCIÓN 4 | Elaborar las fichas de valoración documental correspondientes. | T1 | Creación del formato de ficha de valoración documental usando la norma ISAD-G. | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 100% | Formato propuesta de ficha de valoración documental. | 100% | La entidad cuenta con el formato de ficha de valoración documental el cual integra los campos mínimos de descripción de la norma ISAD-G. | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental. | Formato de ficha de valoración documental.
|  |  |  | T2 | Diligenciamiento de las Fichas de Valoración Documental de los asuntos documentales. | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 30.4286 | 0% | Fichas de valoración documental. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
|  | ACCIÓN 6 | Elaborar la historia institucional con fines archivísticos. | T1 | Procesamiento de la fuente primaria recolectada para así escribir la historia institucional. Dicha fuente primaria podrá hallarse dentro y fuera de la entidad, siempre que sea útil para dicho fin. | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 8.2857 | 0% | Historia institucional. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
|  |  |  | T2 | Revisión y ajustes por parte del equipo interdisciplinar. | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 8.2857 | 0% | Historia institucional. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
|  | ACCIÓN 7 | Elaborar la memoria descriptiva del instrumento. | T1 | Redactar la memoria descriptiva del proceso de elaboración del instrumento archivístico, cumpliendo con los ítems del artículo 12 del Acuerdo 04 de 2019. | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 8.2857 | 0% | Memoria Descriptiva. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
|  |  |  | T2 | Revisión y ajustes por parte del equipo interdisciplinar. | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 8.2857 | 0% | Memoria Descriptiva. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
|  | ACCIÓN 8 | Presentar y aprobar las Tablas de Valoración Documental, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la administración central de Bucaramanga. | T1 | Presentar las TVD ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, instancia que determinará, mediante votación de sus miembros, la aprobación del instrumento archivístico. | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 12.8571 | 0% | Acta de sesión del Comité. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
|  | ACCIÓN 9 | Presentar las Tablas de Valoración Documental ante el Consejo Departamental de Archivos, de Santander. | T1 | Solicitar la convalidación de las Tablas de Valoración Documental ante el Consejo Departamental de Archivos, dentro de los 5 días posteriores a la aprobación de las TVD por parte del CIGD. | 2024-07-01 | 2025-12-31 | 78.2857 | 0% | Radicación de solicitud de convalidación. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
|  |  |  | T2 | Realizar los ajustes requeridos por el Consejo Departamental de Archivos, y radicarlo nuevamente ante la instancia competente para reanudar el proceso de evaluación técnica y convalidación. | 2024-07-01 | 31/12/2025 | 78 | 0% | Tablas de valoración ajustadas a los requerimientos. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
|  |  |  | T3 | Publicar en la pagina web de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga el instrumento convalidado. | 2024-07-01 | 31/12/2025 | 78 | 0% | Constancia de publicación en página web. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
|  |  |  | T4 | Inscripción en el Registro único de series y subseries (RUSD) del Archivo General de la Nación AGN. | 2024-07-01 | 31/12/2025 | 78 | 0% | Certificado de registro. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaría Administrativa - Área de Gestión Documental.
7 | Sistema Integrado de Conservaciòn - SIC Incumplimiento de lo estipulado en los Acuerdos 049 de 2000, Acuerdo 006 de 2014 y Acuerdo 02 de 2021 al no aplicar los planes y programas referentes al Sistema Integrado de Conservación, en sus componentes | 1 | Actualización del Sistema Integrado de Conservación- SIC en sus dos componentes: Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Este objetivo tendrá en cuenta la revisión de los formatos asociados con el objetivo de definir su actualización o eliminación. | 1 | Actualización del documento Plan de Conservación Documental. | 2023-07-27 | 2023-11-30 | 18 | 100% | Plan de Conservación Documental actualizado y aprobado por CIGD. | 100% | El Plan de Conservación Documental fue actualizado por el equipo profesional del Área de Gestión Documental durante los meses de mayo, junio y julio de 2023, y presentado ante el Comité Isntitucional de Gestión y Desempeño de la Administración Central del Municipio de Bucaramanga, siendo aprobado mediante Acta No. 4 del 27 de julio de 2023. Posteriormente, el Área de Mejoramiento continuo validó la AMD el 11 de septiembre de 2023. Por lo cual esta actividad se encuentra finalizada en un 100%. | Secretaria Administrativa- Área de Gestión Documental. | Sistema Integrado de Conservación. Objetivo 1. Tarea 1. Área de Gestión Documental. Secretaria Administrativa / Sistema Integrado de Conservación. Objetivo 1. Tarea 1 y 2. Área de Gestión Documental. Secretaria Administrativa | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | El equipo profesional del Área de Gestión Documental realizó la actualización del Plan de Preservación Documental durante los meses de junio y julio del 2023. Este documento una vez revisado internamente, fue sometido a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG) de la Administración Central del Municipio de Bucaramanga y fue aprobado MEDIANTE ACTA No. 4 del 27 de julio de 2023. Luego, el Área de Mejoramiento Continuo procedió a validar la Actualización del Plan de Preservación Documental el 11 de septiembre de 2023. Esta acción presenta un avance del 100%
|  |  |  | 2 | Actualización del documento Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. | 2023-07-27 | 2023-12-30 | 22.2857 | 100% | Plan de preservación digital a largo plazo actualizado y aprobado por CIGD. | 100% | El Plan de Preservación Documental fue actualizado por el equipo profesional del Área de Gestión Documental durante los meses de junio y julio, y presentado ante el Comité Isntitucional de Gestión y Desempeño de la Administración Central del Municipio de Bucaramanga, siendo aprobado mediante Acta No. 4 del 27 de julio de 2023. Posteriormente, el Área de Mejoramiento continuo validó la AMD el 11 de septiembre de 2023. Por lo cual esta actividad se encuentra finalizada en un 100%. | Secretaria Administrativa- Área de Gestión Documental. | Sistema Integrado de Conservación. Objetivo 1. Tarea 2. Área de Gestión Documental. Secretaria Administrativa / Sistema Integrado de Conservación. Objetivo 1. Tarea 1 y 2. Área de Gestión Documental. Secretaria Administrativa
|  |  |  | 3 | Revisar los formatos de seguimiento del SIC para definir la pertinencia de la actualizacion o eliminación según sea requerido. | 2023-07-27 | 2023-12-30 | 22.2857 | 100% | Listado maestro de documentos. | 100% | En el mes de julio, tras la actualización de los componentes del SIC, se realiza la solicitud respectiva al Área de Mejoramiento Continuo, modificando los siguientes formatos: F-GDO-8600-238,37-026 - Inspección de mantenimiento; F-GDO-8600-238,37-027 - Limpieza y desinfección; F-GDO-8600-238,37-028 Saneamiento ambiental, cuya trazabilidad de actualización puede verse en el Control de Mando (F-GDO-8600-238,37-002). Con lo cual se da cumplimiento en un 100% a esta tarea. | Secretaria Administrativa- Área de Gestión Documental. | Sistema Integrado de Conservación. Objetivo 1. Tarea 3. Área de Gestión Documental. Secretaria Administrativa
|  | 2 | Realizar las actividades programadas en el Sistema Integrado de Conservación- SIC | 1 | Cumplimiento de los cronogramas establecidos en el Sistema Integrado de Conservación- SIC. | 2023-07-27 | 2025-12-30 | 126.7143 | 80% | Evidencias de cumplimiento (Cada actividad y evidencia estará definida en cada plan). | 80% | Los planes del Sistema Integrado de Conservación se llevan a cabo de acuerdo a los cronogramas dispuestos en cada uno de ellos. El primero de ellos, el Plan de Conservación Documental abarca los (6) programas con sus respectivos objetivos, alcance, actividades, recursos, formatos de seguimiento y evidencias para la vigencia 2023-2025. El Plan de Preservación en cambio, comprende (3) estrategias para la vigencia 2024-2025 que se llevarán a cabo en coordinación con el Área de TICS. Por lo anterior, al tratarse de actividades permanentes, su seguimiento también lo es, y a la fecha registran avances del 80% de lo proyectado para la vigencia actual. Se anexa el reporte de movimientos de suministros del Sistema Integrado Financiero del Área de Almacén e Inventarios para las vigencias 2022 y 2023. La programación de las capacitaciones realizadas por el Área de Gestión Documental y evidencias de las mismas (cronograma, circular, diapositivas, actas de capacitación sobre el SIC). Los documentos del proceso contractual para la adquisición e instalación de (12) termohigrómetros y el acta de reunión donde el contratista explicó el funcionamiento de los mismos a parte del equipo de trabajo del Área de Gestión Documental. Se remiten evidencias de los procesos de limpieza y fumigación. El primero de ellos se realiza trimestralmente y su seguimiento está incluido en el desarrollo del PINAR. El segundo corresponde a un proceso contractual de desinfección y desinsectación que cubre todos los depósitos y oficinas de la entidad, sobre este se anexa formato de seguimiento, certificado y ficha técnica de los productos usados. | Todas las secretarías, áreas y oficinas de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga | En cumplimiento del cronograma descrito para el desarrollo del PCD, se han cargado (7) evidencias al repositorio de acuerdo a los programas y actividades relacionadas con el SIC. | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | El Área de Gestión Documental de la Secretaría Administrativa lleva a cabo el seguimiento para el cumplimiento de los diversos programas que hacen parte del Sistema Integrado de Conservación, así como tambien del plan de conservación documental. Dichos avances se encuentran dentro de los tiempos establecidos en el PMA CON UN 80% de cumplimiento. Desde la Oficina de Control Interno de gestión se recomienda continuar con esta tarea. Esta acción presenta un avance del 80%
|  | 3 | Reducir el riesgo de inundación presente en el depósito ubicado en el sotano del CAM Fase I llevando a cabo adecuaciones y mantenimiento periódico de la infraestructura. | 1 | Estructurar un cronograma de mantenimiento preventivo/correctivo al sistema hidrosanitario. | 2023-07-27 | 2025-12-30 | 126.7143 | 0% | Cronograma de mantenimiento preventivo/ correctivo al sistema hidrosanitario. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos. |  | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Esta tarea no presenta avance, pero se encuentra aún dentro de los tiempos planteados en el PMA.
|  |  |  | 2 | Llevar a cabo un proceso de mantenimiento preventivo/ correctivo al sistema hidrosanitario. | 2023-07-27 | 2025-12-30 | 126.7143 | 0% | Informe de las actividades de mantenimiento preventivo/correctivo al sistema hidrosanitario. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos.
|  |  |  | 3 | Proyección de necesidad de proceso contractual para instalación de techo tipo cielo raso. | 2024-09-04 | 2024-10-09 | 5 | 0% | Requerimiento con las especificaciones tecnicas del techado con cielo raso del Archivo Central. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos.
|  |  |  | 4 | Instalación de cielo raso en el techo de Archivo Central. | 2025-02-17 | 2025-10-31 | 36.5714 | 0% | Informe de la instalación del cielo raso en el techo del Archivo Central. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos.
|  | 4 | Mejorar la infraestructura y las condiciones de almancenamiento de los depósitos | 1 | Realizar requerimiento con especifícaciones técnicas y normativas a fin de proveer de material ignífugo de alta resistencia mecánica y desgaste a la abrasión en los depósitos del archivo central. | 2024-09-04 | 2025-10-31 | 60.2857 | 0% | - Requerimiento con las especificaciones tecnicas para aplicación de pintura ignifuga y levantamiento de paredes en el Archivo Central - Informe de aplicación de los elementos solicitados. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos. |  | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Esta tarea no presenta avance dentro del presente informe sobre el plan de mejoramiento archivistíco, la fecha inicio de esta actividad se encuentra fuera de este seguimiento.
|  | 5 | Garantizar una limpieza periódica de los pisos, techos, lámparas, y en general de las instalaciones del depósito, y para ello adquirir y aplicar amonios cuaternarios, inocuos para la salud, evitando el uso de hipoclorito (Nota: Todos los productos deben contar con ficha técnica). | 1 | Estructurar cronograma de aseo general para espacios de Archivo central e iImplementarlo. (Esta actividad surge de un proceso contractual que se realiza anualmente). | 2023-07-27 | 2025-12-30 | 126.7143 | 100% | - Cronograma de actividades de aseo general. - Informe detallado de la implementación de las actividades de aseo. | 100% | Se relaciona el cronograma de las actividades de aseo general y el informe de mantenimiento del sistema hidrosanitario remitidos por el Área de Gestión de Recursos Físicos , y se relacionan los formatos de limpieza y desinfección de áreas de archivo, por lo cual a la fecha la tarea se encuentra cumplida en un 100%, sin embargo, la periodicidad del proceso contractual se mantendrá anualmente. | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos. | Objetivo 5: Informe de mantenimiento del sistema hidrosanitario | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Esta tarea no ha tenido un avance dentro del presente informe sobre el plan de mejoramiento archivistíco, pero se encuentra aún dentro de los tiempos planteados en el mismo PMA.
|  |  |  | 2 | Remitir oficio al área de recursos fisicos para que el producto requerido en la limpieza de los depositos del Archivo Central sea incluido dentro de los requerimientos técnicos del proceso contractual de aseo y mantenimiento, anexando las especificaciones del producto solicitado. (las actividades de aseo y mantenimiento surgen de un proceso contractual que se realiza anualmente). | 2023-07-27 | 2023-12-30 | 22.2857 | 0% | Oficio solicitando el requerimiento con las especificaciones técnicas del producto. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SST.
|  |  |  | 3 | Incluir dentro del requerimiento técnico del proceso contractual de aseo y mantemiento el producto requerido. | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 8.2857 | 0% | Requerimiento del proceso contractual de aseo y mantenimiento que evidencie la inclusión del producto requerido. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos.
|  |  |  | 4 | Aplicación del producto a los depósitos del Archivo Centra . | 2024-03-30 | 2025-12-30 | 91.4286 | 0% | Formato de entrega de elementos de aseo y cafeteria a puntos e Informe de aplicación de los elementos solicitados. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos (Almacen).
|  | 6 | Adquirir e instalar los equipos necesarios para llevar a cabo el Programa de Monitoreo y control de condiciones ambientales en los depositos del Archivo Central. Este objetivo tendrá en cuenta los equipos específicos mencionados a continuación: - Adquirir e instalar los equipos necesarios que garanticen la ventilación del depósito. - Adquirir e instalar los equipos necesarios para realizar la medición de la temperatura y humedad (termohigrometros / data logger) para los depósitos de Archivo y para la conservación demedos magnéticos. - Adquirir e instalar los equipos necesarios (luz fluorescente de baja intensidad con filtro ultravioleta) | 1 | Proyección de proceso contractual para la adquisición de los equipos requeridos (aires acondicionados). | 2023-07-27 | 2023-12-30 | 22.2857 | 100% | Requerimiento con las especificaciones tecnicas para adquisición e instalación de aires acondicionados. | 100% | El Área de Gestión de Recursos Físicos a la fecha ha iniciado la proyección del proceso contractual para la adquisición de aires acondicionados como se indica en el requerimiento técnico del bien o servicio a contratar del 07 de julio de 2023 y los documentos anexos (propuesta económica y análisis de precios que hacen parte de las evidencias presentadas. Con lo cual se da cumplimiento al 100% de esta tarea. | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos. | Se anexan (3) evidencias requerimiento técnico del bien o servicio a contratar del 07 de julio de 2023 junto con la propuesta económica y análisis de precios: Objetivo 6 | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | El Área de Gestión de Recursos Físicos inicio la proyección del proceso contractual para la adquisición de aires acondicionados para la conservación de los archivos en los espacios en donde se resguardan los mismos. A la fecha de este seguimiento se allega el contrato no. 209 de adquisicion de Termohigrometros para el monitoreo del ambiente en los espacios de documental. Esta acción presenta un avance promedio del 50%
|  |  |  | 2 | Instalación de los equipos requeridos (aires acondicionados) en los depósitos del Archivo Central. | 2024-01-30 | 2024-11-01 | 39.4286 | 0% | Informe de la instalación de los equipos requeridos (aires acondicionados) en los depósitos del Archivo Central. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos.
|  |  |  | 3 | Proyección de proceso contractual para la adquisición de los equipos requeridos (termohigrómetros/ Datalogger). | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 12.8571 | 100% | Requerimiento con las especificaciones tecnicas para adquisición e instalación de termohigrometros/ datalogger. | 100% | El Área de Gestión de Recursos Físicos a la fecha ha formulado el proceso contractual para la adquisición de termohigrómetros y datalogger como se indica en el requerimiento técnico del bien o servicio a contratar del 22 de junio de 2023. | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos. | Se anexan (1) evidencia: requerimiento técnico del bien o servicio a contratar del 22 de junio de 2023: Objetivo 6
|  |  |  | 4 | Instalación de los equipos requeridos (termohigrómetros/ Datalogger) en los depósitos del Archivo Central. | 2024-01-30 | 2024-11-01 | 39.4286 | 100% | Informe de la instalación de los equipos requeridos (termohigrómetros/ Datalogger) en los depósitos del Archivo Central. | 100% | El Área de Gestión de Recursos Físicos a la fecha ha completado el proceso contractual sobre la adquisición de termohigrómetros y datalogger como se indica en la minuta del Contrato 209 (formato de comunicación de aceptación de oferta de mínima cuantía del 18 de agosto de 2023). A la fecha, los (12) termohigrómetros se encuentran instalados y se realizó capacitación sobre su uso. | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos. | Se anexan (1) evidencia: requerimiento técnico del bien o servicio a contratar del 22 de junio de 2023: Objetivo 6
|  |  |  | 5 | Cambio e instalación de paneles LED en los depóstios del archivo central. | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 8.5714 | 0% | Informe de la instalación de la luminaria requerida en los depósitos del Archivo Central. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos.
|  |  |  | 6 | Instalación de papel o filtro UV en los ventanales del Archivo Central ubicado en el CAIV para la cual bienes y servicio. | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 8.5714 | 0% | Informe de actividad de instalación de filtro o papel polarizado con capacidad de bloqueo de rayos UV. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de Recursos Fisicos.
|  | 7 | Establecer la periodicidad del Programa de Saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación en las áreas de archivo, siendo recomendado que se realice (2 ) dos veces por vigencia. | 1 | Estructurar un cronograma para la aplicación de los procesos de control de roedores, desinsectación y desinfección en conjunto con el área de recurso fisicos (esta actividad surge de un proceso contractual que se realiza anualmente). | 2023-07-27 | 2025-12-30 | 126.7143 | 100% | Cronograma anual de aplicación de los procesos de control de roedores, desinsectación y desinfección. | 100% | Se remiten evidencias de los procesos de limpieza y fumigación en cumplimiento del SIC, correspondientes al anual de desinfección y desinsectación que cubre todos los depósitos y oficinas de la entidad, sobre este se anexa circular 046 del 12 de septiembre de 2023 expedida por la Secretaría Administrativa, certificado y ficha técnica de los productos usados. | Secretaria Administrativa- Área de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SST / Área de Gestión Recursos Fisicos. | Se remiten (2) evidencias sobre SIC Objetivo 7: Circular 046 de 2023, certificado de realización de la actividad y ficha técnica. | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Se han llevado a cabo jornadas de fumigación y desinfección de repositorios de archivo siguiendo las directrices del Sistema Integrado de Conservación, cumpliendo con la tarea planteada en el PMA
|  |  |  | 2 | Implementar el cronograma para la aplicación de los procesos de control de roedores, desinsectación y desinfección (esta actividad surge de un proceso contractual que se realiza anualmente). | 2023-07-27 | 2025-12-30 | 126.7143 | 100% | Ficha técnica de aplicación del proceso. | 100% | Se remiten evidencias de los procesos de limpieza y fumigación en cumplimiento del SIC, correspondientes al anual de desinfección y desinsectación que cubre todos los depósitos y oficinas de la entidad, sobre este se anexa circular 046 del 12 de septiembre de 2023 expedida por la Secretaría Administrativa, certificado y ficha técnica de los productos usados. | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SST. | Se remiten (2) evidencias sobre SIC Objetivo 7: Circular 046 de 2023, certificado de realización de la actividad y ficha técnica.
|  | 8 | Proveer con señalización que indiquen las rutas de evacuación y la prohibición de acciones a los depositos del Archivo Central | 1 | Realizar diagnóstico de señalética y/o señalización para los depósitos de Archivo Central. | 2023-07-27 | 2023-10-30 | 13.5714 | 0% | Registro fotografico. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SST. |  | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Esta tarea no presenta avance, pero se encuentra aún dentro de los tiempos planteados en el PMA.
|  |  |  | 2 | Instalar la señalización requerida. | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 8.4286 | 0% | Registro fotografico de la señalización instalada. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SST.
|  | 9 | Implementar el programa de Prevención de emergencias y atención de desastres para los depósitos del Archivo Central. Este objetivo tendrá en cuenta que se debe garantizar que los equipos para detección y extinción de desastres (extintores, detectores de humo, etc.) con los que cuentan los depósitos del Archivo Central sean adecuados y suficientes. | 1 | Actualizar el Plan de Emergencias General de la entidad incluyendo lo referente al Programa de Prevención de Emergencias y atención a desastres del SIC. | 2023-07-27 | 2025-12-30 | 126.7143 | 0% | Plan de Emergencias General actualizado. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SST. |  | Informe No 1. Periodo: julio a septiembre de 2023 26 de octubre de 2023 | Esta tarea no presenta avance, pero se encuentra aún dentro de los tiempos planteados en el PMA.
|  |  |  | 2 | Realizar la recarga anual de los extintores de los depositos del Archivo Central (esta actividad surge de un proceso contractual que se realiza anualmente). | 2023-07-27 | 2025-12-30 | 126.7143 | 0% | Registro fotografico y ficha de recarga anual. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SST.
|  |  |  | 3 | Remitir oficio al área de recursos fisicos para solicitar evidencias y avances del proceso de mantenimiento de sistemas de detección de incendios. | 2023-07-27 | 2023-12-30 | 22.2857 | 0% | Oficio de solicitud de evidencias y avances del proceso de mantenimiento de sistemas de detección / Respuesta del oficio. | 0% | Esta tarea no presenta avances para el presente periodo de informe (julio-septiembre de 2023) | Secretaria Administrativa- Área de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SST.
| AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  |  | Acción | % TOTAL
[6 empty] | Acción | % TOTAL
[6 empty] | Acción | % TOTAL
[6 empty] | Acción | % TOTAL
[6 empty] | Acción | % TOTAL
[6 empty] | Acción | % TOTAL
[6 empty] | Acción | % TOTAL
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | ________ | sobre | 100%
| APROBÓ: | Cómite Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Central de Bucaramanga
| REVISÓ: | Secretaría Administrativa
| CONSOLIDÓ: | Área de Gestion Documental