## CMB DIC 31 2023
AUDITORIA | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva | Objetivo | Descripción De Las Metas | Unidad De Medida De Las Metas | Dimensión De La Meta | Fecha Iniciación Metas | Fecha Terminación Metas | Plazo En Semanas De La Meta | Seguimiento a corte diciembre 31 de 2023 | Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas | RESPONSABLE
35. AUDITORÍA ESPECIAL No 039-2018 A LOS MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA. | 2- Para la vigencia 2017 y lo transcurrido del Proceso Auditor. se evidencia que la Administración Municipal no ha realizado la Compensación forestal del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE LOS BUCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. teniendo pendiente la siembre de 8.177 individuos arbóreos. los cuales hacen referencia a la intervención forestal del sector uno (1) qué corresponde a los separadores centrales de las vías Carrera 27. Avenida Quebrada Seca y Boulevard Bolívar. todos conectados con la glorieta de la Carrera 27. (no obstante se hace salvedad qué se realizo entrega de 100 individuos arbóreos en contenedor finalizando la vigencia 2016 e inicios de 2017 como Compensación Forestal por parte del Contratista - Consorcio Inter Búcaros 2014). aunado a lo anterior. tampoco se evidencio el cumplimiento en la entrega del Plan de Siembra y/o Plan de Compensación del Sector dos (2). esto es correspondiente a la PARTE INTERNA DEL COLEGIO NORMAL SUPERIOR qué la Administración Municipal de Bucaramanga. debió presentar ante la AUTORDAD AMBIENTAL según la última Resolución No. 0203 del 28 de Febrero de 2018 expedida para el sector en mención. como tampoco lo hizo para el Sector uno (1). conforme a lo establecido por la Resolución No. 010 de 2015 modificada parcialmente por la Resolución No. 1308 de 2015 y prorrogada posteriormente por la Resolución No. 162. de la cual se resalta el Vencimiento del Plazo contenido en dicho Acto Administrativo. Seguido de ello. en visita de Inspección Ocular en los Sectores de Influencia directa del Proyecto se evidencia ausencia de dos individuos arbóreos. sin que se allegue respuesta alguna a lo evidenciado por el Equipo Auditor. | Secretaría de Infraestructura Adelantar las acciones necesarias para iniciar el proceso de contratación que nos permita realizar la siembra de 8.177 individuos arbóreos. como parte de compensación forestal | Cumplir con la compensación forestal referente al proyecto construcción del intercambiador vial mesón de los búcaros y obras complementarias | Iniciar y adjudicar el proceso de contratación referente a la compensación forestal del proyecto intercambiador vial mesón de los búcaros en los predios destinados para tal fin y el área de influencia de la obra. | Acta de inicio. acta parcial. acta de liquidación | 1 | 2018-12-06 | 2023-06-30 | 51 | La Secr de Infraestructura presenta como evidencia del avance en el cumplimiento de ésta acción correctiva un informe y un registro fotográfico sobre la siembra de compensación forestal Mpio de B/ga 2020-2023. Comentario Visitador OCIG: Analizado el contenido de los soportes en mención se advierte: CANTIDAD TOTAL 3.626 (Ver acta OCIG enero 25/2024) En este orden de ideas, ésta dependencia realizó la siembra de 3.626 árboles forestales en los parques y zonas. Si bien es cierto, se realizó la siembra de árboles, pero no la cantidad (8.177) acordada con el ente de control. Por lo tanto, se deduce que de ese 100% de árboles que se debieron sembrar con corte a 31 de dic/2023 la Secretaría de Infraestructura solo dio cumplimiento a un 44,34% equivalente a la siembra de 3.626 especies arbóreas. La OCIG recomienda que las acciones correctivas se realicen dentro de los términos pactados y acordados con la Contraloría Municipal. Acorde con el informe presentado el avance es del: 44,34%. | 0.4434 | INFRAESTRUCTURA
46. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR No 014-2019 | 12. HALLAZGO: Administrativo OBSERVACIÓN No 23 Hallazgo No 34.1 Incumplimiento en cuanto a la reposición. construcción del centro de salud Antonia Santos - | Secretaría de Infraestructura Realizar la construcción centro de salud Antonia Santos. | Construir y entregar al servicio de la comunidad el centro de salud Antonia Santos | Construir y entregar al servicio de la comunidad el centro de salud Antonia Santos | Construir y entregar al servicio de la comunidad el centro de salud Antonia Santos | 1 | 2019-10-03 | 2023-06-30 | 12 | 1) Revisado el contenido del informe parcial N° 10 se advierte que comprende los siguientes contratos: -Contrato de Obra N° 448 de dic 30/2021 Objeto: Construcción Centro Vida y espacios complementarios Antonia Santos en el Municipio de Bucaramanga. Plazo Inicial: 10 meses, Fecha de Inicio: 13 de febrero de 2023, Fecha de Terminación: 12 de diciembre de 2023. -Contrato de Consultoría N° 449 de dic 30/2022 Objeto: Interventoría a la construcción centro vida y espacio complementarios Antonia Santos en el Municipio de Bucaramanga. Plazo Inicial: 10 meses. Fecha de Inicio: 13 de febrero de 2023. Fecha de Terminación: dic 12/2023. Informe suscrito por el Ing. Pedro Alonso Ballesteros Miranda en calidad de supervisor Contrato N° 449 del 2022. La OCIG recomienda atender la descripción de la meta consistía en la construcción y entrega al servicio de la comunidad del Centro de Salud Antonia Santos y no de un Centro Vida.Avance: 0%. | 0 | INFRAESTRUCTURA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No. 015 - 2022 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER VIGENCIA 2021 | 1- Infraestructura en mal estado en la Institución Educativa de Santander. | Secretaría de Educación. Realizar mantenimiento correctivo según necesidad a la Sede A de la Institución Educativa de Santander. | Mejorar la infraestructura física de la Institución Educativa de Santander Sede A. | Realizar mantenimieto a la infraestructura física de la IE de Santander Sede A de acuerdo con priorización de necesidades y disponibilidad presupuestal. | Porcentaje de mantenimiento ejecutado de acuerdo con priorización. | 100% | 2022-09-01 | 2023-06-30 | 43 | Se presenta Convenio Int 166 de jn 28/2023 con FINDETER objeto "Servicio asistencia técnica integral y administración de recursos para desarrollo de proyectos priorizados para mejoramiento de Inf Ed mpio de B/ga, por $11.297.453.460 y Resolución No. 2513 de oct 6/2023 "por la cual se ordena el giro de recursos económicos para la atención a emergencia en infraestructura física de las IE: Aurelio Martínez M sede C, Santander sede A y Centro Piloto Simón Bolívar del mpio de B/ga" por $121.207.986. *Minuta de contrato 032 de 2023 de dic 28/2023 entre la IE Santander y el tercero INGENIERÍA RYD SAS. Este contrato se encuentra en ejecución de obra con duración de mes y 15 días, por valor de $192.501.212,16. *Informe de ejecución del contrato 032 de dic 28/2023 entre la IE Santander y el tercero INGENIERÍA RYD SAS del 15 de enero 2024, que se encuentra con un 20% de avance de obra. Para este seguimiento se asigna un 10% de avance de acuerdo a la información suministrada de ejecución contrato 032/2023. | 0.1 | EDUCACION
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 030-2022 SECRETARÍA DEL INTERIOR - FONDO CUENTA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) VIGENCIA 2021 - JUNIO 30 DE 2022 | 1- Falta de planeación, falta de eficiencia en la ejecución del presupuesto del FONSET. | Secretaría del Interior Realizar desde la Oficina de Proyectos seguimiento a los proyectos aprobados a las entidades miembros del Comité de Orden Público, con relación a la entrega oportuna de los documentos técnicos que son parte de los insumos para la etapa de formulación. | Dar cumplimiento con el principio de planificación presupuestal, dispuesto en el artículo 13 del Decreto 111 de 1996. | Realizar 3 reuniones con los miembros del Comité de Orden Público con el fin de hacer seguimiento a los proyectos aprobados y a la ejecución de los mismos. | Actas de Reunión | 3 | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 20 | Se anexan actas de Comité de Orden Público donde se realizó seguimiento a los proyectos aprobados a las entidades miembros del Comité y su ejecución: 1. Acta No. 001 17 de enero 2023. 2. Acta No. 002 02 de febrero 2023 3. Acta No. 003 03 de marzo 2023. Evidencias allegadas: - Acta de comité de orden público N° 001 del 17 de enero de 2023. - Acta de comité de orden público N° 002 del 2 de febrero de 2023. - Acta de comité de orden público N° 003 del 3 de marzo de 2023. Comentario de la OCIG: La Oficina de Control Interno de Gestión verificó la presentación de tres actas de reunión con los miembros del Comité de Orden Público con el fin de hacer seguimiento a los proyectos aprobados para las vigencias 2022 y 2023; por tal razón, se otorga un porcentaje correspondiente al 100%. | 1 | INTEROR
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 030-2022 SECRETARÍA DEL INTERIOR - FONDO CUENTA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) VIGENCIA 2021 - JUNIO 30 DE 2022 | 1- Falta de planeación, falta de eficiencia en la ejecución del presupuesto del FONSET. | Realizar seguimiento a los proyectos y procesos contractuales que adelanta la Secretaría del Interior que son financiados con recursos del FONSET. | Dar cumplimiento con el principio de planificación presupuestal, dispuesto en el artículo 13 del Decreto 111 de 1996. | Realizar 5 seguimientos a proyectos y a la contratación por el equipos de Proyectos y Contratación de la Secretaría del Interior. | Actas de Reunión | 5 | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 20 | Se anexan actas de reuniones realizadas por el equipo de Proyectos y Contratación donde se realizó la revisión y seguimiento a los proyectos y procesos de contratación de la Secretaría del Interior: - Acta de reunión abril 12 y feb 9/2023 con el fin de realizar seguimiento a los procesos de la oficina de proyectos y SIGC y oficina de contratación. - Acta de reunión enero 31/2023 con el fin de realizar seguimiento a los proyectos, proceso de contratación y convenios de la Secretaría del Interior. - Acta de reunión enero 19/2023 con el fin de realizar planeación de los proyectos 2023 y definir los pasos a seguir para llevar a cabo los proyectos aprobados en el primer comité de orden público y los proyectos de la vigencia. - Acta de reunión dic 6/2022 con el fin de realizar seguimiento de los proyectos y procesos contractuales que adelanta la Secretaría del Interior, vigencia 2022. Se otorga un porcentaje correspondiente al 100%. | 1 | INTEROR
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO No. 030-2022 SECRETARÍA DEL INTERIOR - FONDO CUENTA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) VIGENCIA 2021 - JUNIO 30 DE 2022 | 2- Presuntas irregularidades en la suscripción del OTRO SI modificatorio No 1 del contrato de compraventa No 094 de 2021. | Realizar capacitación a los supervisores y al personal responsable del proceso contractual por parte de la oficina de contratación de la Secretaría del Interior en la cual se fortalezca los conocimientos frente a la normatividad contractual. | Generar conocimientos en el personal responsable del proceso contractual. | Capacitar a los supervisores y al personal responsable del proceso contractual frente a la responsabilidad que les asiste en las actuaciones en las etapas contractuales. | Capacitación | 1 | 2022-12-01 | 2023-03-30 | 17 | Se realizó capacitación a los Supervisores y al Personal responsable del proceso contractual sobre la responsabilidad en las etapas contractuales, se anexa: 1. Circular No. 04 2023 2. Correo electrónico 17 marzo 2023. 3. Grabación capacitación 4. Presentación Microsoft PowerPoint Evidencias allegadas: - Circular N° 4 del 16 de marzo de 2023 se convoca para capacitación el 22 de marzo de 2023 sobre la responsabilidad de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios en la actividad contractual. - Correo electrónico del 17 de marzo de 2023 a través del cual se realiza el envío de la Circular N° 4. - Vídeo capacitación. - Diapositivas capacitación. - Asistencia capacitación. Comentario de la OCIG: La Oficina de Control Interno de Gestión verificó la realización de capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios en la actividad contractual; por tal razón, se otorga un porcentaje correspondiente al 100%. | 1 | INTEROR
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incertidumbre cuentas por cobrar– impuestos del municipio de Bucaramanga | La Secretaría de Hacienda aplicará el Decreto 040 de 2022 del Municipio de Bucaramanga en lo referente al recaudo de vigencias anteriores de impuestos. con el fin de evitar incertidumbre en las cuentas por cobrar. | Ejercer las medidas que posee la entidad para el recaudo de impuestos. contribuciones y tasas. para evitar la pérdida por deterioro de esta cartera en cumplimiento del Decreto 040 de 2022 del Municipio de Bucaramanga. | Conciliar la cartera de cuentas por cobrar de impuestos. contribuciones y tasas. para garantizar la razonabilidad de los estados financieros | Número de conciliaciones realizadas | 3 | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29 | No se adjuntan evidencias para verificar el avance de esta actividad. | 0 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incertidumbre cuentas por cobrar– impuestos del municipio de Bucaramanga | La Secretaría de Hacienda aplicará el Decreto 040 de 2022 del Municipio de Bucaramanga en lo referente al recaudo de vigencias anteriores de impuestos. con el fin de evitar incertidumbre en las cuentas por cobrar. | Ejercer las medidas que posee la entidad para el recaudo de impuestos. contribuciones y tasas. para evitar la pérdida por deterioro de esta cartera en cumplimiento del Decreto 040 de 2022 del Municipio de Bucaramanga. | Realizar bimestralmente revisiones de depuración de cartera de cuentas por cobrar por concepto de impuestos | Número de revisiones realizadas | 3 | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29 | No se adjuntan evidencias para verificar el avance de esta actividad. | 0 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Deficiencias en depósitos en instituciones financieras partidas conciliatorias no identificadas. | Por parte de la Secretaría de Hacienda se identificará y depurará las partidas Conciliatorias Bancarias pendientes a diciembre 31 de 2022. relacionadas con ingresos por identificar. pagos. rechazos bancarios. transferencias y traslados | Garantizar la identificación y/o depuración de todas las partidas Conciliatorias Bancarias pendientes a diciembre 31 de 2022. que afecten ingresos. pagos. rechazos bancarios. transferencias y traslados | Identificar y depurar el 60% de partidas conciliatorias a corte diciembre 31 de 202 relacionadas con Ingresos por identificar. pagos. rechazos bancarios. transferencias y traslados. | Porcentaje de partidas conciliatorias identificadas y depuradas | 0.6 | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29.4286 | La Secretaría de Hacienda presenta informe en Excel de la consolidación de las partidas conciliatorias detalladas por meses vigencias 2022 hasta noviembre de 2023 e informe de avance depuración de partidas conciliatorias dic/2022 V/S octubre/2023 en el cual se registra un total de 595 partidas depuradas por un porcentaje de avance del 43%. Por lo anterior, se evidencia que no se dio cumplimiento a la acción propuesta y se otorga el 72%; teniendo en cuenta que la meta era depurar el 60%; sin embargo, es importante precisar que se requiere la depuración del 100% de las partidas pendientes por conciliar. La OCIG recomienda establecer acciones efectivas para lograr la identificación y depuración del 100% de las partidas conciliatorias. | 0.72 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Deuda Pública | La Secretaría de Hacienda desarrollará una estrategia de seguimiento y control permanente a las condiciones de crédito de deuda pública. que permita. a través de posibles y futuras negociaciones con las entidades financieras. mejorar sustancialmente las tasas de interés. | Analizar el comportamiento de las tasas de interés. negociadas con las entidades financieras derivadas de los reperfilamientos de la deuda pública | Realizar seguimientos bimestrales a las condiciones de crédito de deuda pública con las diferentes entidades financieras. a fin de mejorar las tasas de interés | Número de seguimientos | 3 | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29 | No se adjuntan evidencias para verificar el avance de esta actividad | 0 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción a la DIAN | La Secretaría de Hacienda elaborará un procedimiento donde se involucren todas las areas resposanbles de la información correspondiente al debido diligenciamiento de la resolución de la información exogena para dar cumplimiento al Estatuto Tributario Nacional en relación con la presentación de la información exógena ante la DIAN en los plazos establecidos y diligenciada en debida forma de los formatos 1476. 1481 y 2631. | Garantizar que la información exógena para reportar a la DIAN. sea veraz y se realice en los plazos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. con el fin de evitar las sanciones que trata en su artículo 651 | Elaborar un (1) procedimiento donde se involucren todas las áreas responsables de la información correspondiente al debido diligenciamiento de la resolución de la información exógena. | Nímero de Procedimientos elaborados | 1 | 2023-05-23 | 2023-09-30 | 18 | Se presenta Procedimiento para presentación de información exógena código P-GFP-3300-170-039 aprobado por el SGC en oct 31/2023, extemporáneo con respecto a fecha planeada para la acción (sept 30/2023), socializado en reunión virtual de nov 27/2023 con enlaces de la Sec Hacienda, Contabilidad, Salud y Ambiente, TIC, Educación e Infraestructura para presentar la actualización del Manual de Políticas Contables y Procedimientos Boletín Deudores Morosos P-GFP-3300170-032, Procedimiento Registro Pasivos Exigibles P-GFP-3300-170-035, Registro Contable Cuota Auditaje P-GFP-3300-170-038 y Registro y Conciliación Cuotas Partes Pensionales P-GFP-3300-170-040. Se establece el 100% ya que se elaboró y socializaó el procedimiento; sin embargo, se recomienda velar por el cumplimiento del Estatuto Tributario Nacional en cuanto a la presentación de la información exógena ante la DIAN en los plazos establecidos y diligenciada en debida forma, con el fin de evitar la materialización de riesgos por el cobro de sanciones. | 1 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción a la DIAN | Desde de la Secretaría Administrativa se dará cumplimiento al Estatuto Tributario Nacional en relación con la presentación de la información exógena ante la DIAN en los plazos establecidos y diligenciada en debida forma | Garantizar que la información exógena para reportar a la DIAN. sea veraz y se realice en los plazos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. con el fin de evitar las sanciones que trata en su artículo 651 | Realizar el reporte en la vigencia 2024 de los formatos No. 1001 y 2276 (competencia de la Secretaría Administrativa) a la Secretaría de Hacienda. con previa validación del área de nomina y contable. dentro de los plazos establecidos. de acuerdo a información requerida por la DIAN | Número de formatos reportados | 2 | 2023-05-15 | 2024-05-15 | 52.2 | Según la Secretaría Administrativa esta acción se realizará en la vigencia 2024, ya que los formatos N° 1001 y 2276 (competencia de la Secretaría Administrativa) que se reportan a la Secretaría de Hacienda, se entregarán de acuerdo con la resolución 001255 del 26 de octubre del 2022 la cual establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el año gravable 2023 a reportarse en el año 2024. Comentario Visitador OCIG: Teniendo en cuenta la explicación dada por la dependencia, el avance de ésta acción queda pendiente. La OCIG recomienda desarrollar las acciones correctivas dentro de los términos pactados y aceptados por la Contraloría Municipal. | N/A | Administrativa
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción e intereses moratorios. | La alcaldia de Bucaramanga dará cumplimiento a los términos de entrega oportuna de los requerimientos de los entes de control y vigilancia. de acuerdo a la competencia. | Dar trámite oportuno a los requerimientos de los entes de control y vigilancia. de acuerdo con sus linemientos y términos de ley | Realizar un (01) informe semestral sobre el cumplimiento de las respuestas de los entes de control y vigilancia competencia de las dependencias de la Administración Central. conforme a solicitudes asignadas a través Sistema Gestión de Solicitudes del Ciudadano - GSC. | Número de informes | 2 | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 28 | Las dependencias de la Alcaldía de Bucaramanga realizaron informe semestral en el que indica que se realizó análisis de los requerimientos y respuestas de los entes de control asignados durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, registrados en software de correspondencia GSC. Secretaría Administrativa: 100% Control Interno de Gestión: 100% DADEP: 100% Disciplinario: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaria de Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Secretaría de Infraestructura: 100% Secretaría del Interior: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría de Planeación: 100% Secretaria de Salud: 90% OATIC: 100% OFAI: 50% Prensa y comunicaciones: 100% UTSP: 100% Valorización: 75% | 0.95 | Todas las dependencias
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción e intereses moratorios. | Por parte de la Secretaría de Salud se dará cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Superintendencia Nacional de Salud. | Cumplir las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Superintendencia Nacional de Salud. | Realizar 2 seguimientos a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Superintendencia Nacional de Salud. a fin de que se cumplan en debida forma y evitar sanciones y pagos de intereses moratorios. | Número de seguimientos | 2 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 26 | La Secretaría de Salud, adjunta la siguiente información para el cumplimiento de la meta: Acta de reunión del 30 de agosto de 2023 que tuvo como objetivo revisión de los planes de mejoramiento de la Auditoría de Supersalud. Acta del 01 de diciembre de 2023 en la que se realizó seguimiento al plan de mejoramiento de la Supersalud. De acuerdo a lo anterior, la Secretaría de Salud da cumplimiento a los seguimientos propuestos, por lo tanto se asigna un 100% | 1 | Salud y Ambiente o Secretaria de Salud
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción e intereses moratorios. | La Secretaría Jurídica comunicará oportunamente los mensajes allegados al correo institucional notificaciones@bucaramanga.gov.co. a la dependencia involucrada con el fin de dar respuesta en los términos de ley. | Dar trámite oportuno a las comunicaciones allegados al correo institucional notificaciones@bucaramanga.gov.co con el fin de dar respuesta en los términos de ley. | Realizar dos (2) socializaciones sobre la importancia de dar trámite oportuno a los mensajes recibidos en el correo institucional notificaciones@bucaramanga.gov.co. al personal de la Secretaría Jurídica. | Número de socializaciones | 2 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 26 | Como análisis de ésta evidencia se advierte: Acta de Reunión: nov 15/2023, participantes: 6, Objetivo: Socializar con el equipo del subproceso de acciones constitucionales la importancia de realizar la asignación y el reparto de los asuntos que son notificados por los diferentes despachos judiciales diariamente en tiempo real de ingreso; esta sugerencia con el fin de evitar el vencimiento de términos. Compromiso: Atender y hacer seguimiento permanente al correo Institucional de notificaciones judiciales notificaciones @bucaramanga.gov.co. Según la Circular N° 05 del 3 de enero del 2024 se advierte el cumplimiento de los criterios: oportunidad, integridad y pertinencia. La OCIG recomienda monitorear diariamente la cuenta de correo electrónico habilitada de manera exclusiva para la recepción de notificaciones judiciales en aras de tener conocimiento real y oportuno de la información judicial que llega vía correo electrónico a la entidad. Acorde con el informe presentado el avance es del: 100%. | 1 | Juridica
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción e intereses moratorios. | Desde la Secretaría Jurídica se emitirá una circular dirigida a las Dependencias de la administración central municipal que tienen a su cargo la representación del municipio al interior de los procesos administrativos a efectos que. los apoderados ejerzan en debida forma la defensa técnica del Ente Territorial. | Ejercer en debida forma la Defensa Técnica del Municipio de Bucaramanga en los procesos administrativos. | Expedir y comunicar una circular dirigida a las Dependencias de la administración central municipal que tienen a su cargo la representación del municipio al interior de los procesos administrativos a efectos que. los apoderados ejerzan en debida forma la defensa técnica del Ente Territorial. | Número de circulares expedidas y comunicadas | 1 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 8 | Desde la Secretaría Jurídica se expidió la circular No. 43 del 29 de junio de 2023, con el asunto: Directrices sobre representación ante autoridades administrativas por parte de abogados de las diferentes secretarías y dependencias de la Administración Central Municipal de Bucaramanga, la cual fue comunicada mediante el GSC a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, asimismo se envió correo electrónico el día 30 de junio de 2023. Comentario visitador OCIG: Se verifican y validan las siguientes evidencias: Circular N°43 de 2023, la trazabilidad del GSC de la comunicación No. C-SJ43-2023 y soporte de envío por correo electrónico el 30 de junio de 2023. Según los criterios establecidos en la Circular N° 37 del 2023 expedida por la OCIG. Avance : 100%. La OCIG recomienda a los apoderados implementar en sus líneas defensa la aplicabilidad de los principios de eficiencia, eficacia, y efectividad. | 1 | Juridica
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO Constitución de reservas presupuestales 2022 | La alcaldia de Bucaramanga desde sus dependencias ordenadoras del gasto. darán cumplimiento a la normatividad vigente en temas presupuestales y realizar en debida forma la planeación contractual de las oficinas ordenadoras del gasto. | Garantizar el cumplimiento del decreto 076 de 2005 estatuto presupuestal y Decreto 111 de 1996. Ley 819 de 2003 y Ley 1952 de 2019. | Realizar seguimiento cada dos meses (bimestral) a la planeación contractual programada para la vigencia. teniendo en cuenta los cronogramas de contratación y atendiendo el principio de anualidad | Número de seguimientos | 3 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 26 | La Alcaldía de Bucaramanga realizó seguimiento a la planeación contractual programada para la vigencia, teniendo en cuenta los cronogramas de contratación y atendiendo el principio de anualidad. A continuación se relaciona el porcentaje de cumplimiento de cada dependencia: DADEP: 100% Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría de Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Secretaría de Infraestructura: 50% Secretaría del Interior: 100% Secretaría Juridica: 100% Secretaría de Planeación: 0% Secretaría de Salud: 100% OATIC: 100% | 0.8636 | Todas las secretarias, DADEP, OATIC
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta depuración pasivos exigibles y/o vigencias expiradas. | La alcaldia de Bucaramanga aplicará la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación en lo referente a depuraciones reales en las cuentas que presentan para que la información reportada sea consistente y real. | Depurar los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. | La Secretaría de Hacienda elaborará y socializará un procedimiento transversal de depuración de los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas involucrando a todos los ordenadores del gasto de la alcaldía municipal. | Número de Procedimientos | 1 | 2023-05-23 | 2023-09-30 | 18 | Se aporta como evidencia procedimiento para liquidación de contratos, convenios y otros negocios jurídicos diferentes a CPS, aprobado por el Sistema de Gestión en nov 1/2023 con código P-GJ-1140-170-009 y actualización del procedimiento para terminación de contratos de prestación de servicios de nov 7/2023 versión 3.0 por parte del Sistema de Gestión de Calidad; sin embargo, dichos procedimientos no han sido socializados con los ordenadores del gasto. Por lo anterior, se otorga el 50% de avance para esta actividad y se recomienda socializar con los ordenadores del gasto, con el fin de hacer más eficiente el proceso de liquidación y pagos de los contratos. | 0.5 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta depuración pasivos exigibles y/o vigencias expiradas. | La alcaldia de Bucaramanga aplicará la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación en lo referente a depuraciones reales en las cuentas que presentan para que la información reportada sea consistente y real. | Depurar los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. | Por parte de la Secretaría de Hacienda. convocar al Comite de Sostenibilidad Contable para realizar la depuración del 50% de los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas focalizadas por el ente de control. | Porcentaje de pasivos exigibles y/o vigencias expiradas depurados | 0.5 | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29 | Se presenta acta de comité técnico de sostenibilidad del Sistema Contable No. 3 de julio 10/2023 en la cual se presenta el listado por dependencias de las CPS pendientes en libros contables vigencias 2015 a 2023. Revisando el último seguimiento realizado para la vigencia con corte a septiembre/2023, se observa un recaudo del 18%, con respecto a la ejecución presupuestal. Por lo anterior, se establece el 36% de avance en razón a la depuración realizada. | 0.36 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta depuración pasivos exigibles y/o vigencias expiradas. | La alcaldia de Bucaramanga aplicará la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación en lo referente a depuraciones reales en las cuentas que presentan para que la información reportada sea consistente y real. | Depurar los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. | Por parte de las dependencias ordenadoras del gasto realizar tres (3) informes de seguimiento a los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas para su identificación y respectiva acción de depuración acorde a la normatividad vigente. | Número de informes de seguimiento | 3 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 26 | Por parte de las dependencias ordenadoras del gasto se realizó informe de seguimiento a los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas para su identificación y respectiva acción de depuración acorde a la normatividad vigente: DADEP: 50% Secretaria Administrativa: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría de Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 66% Secretaría de Infraestructura: 50% Secretaría del Interior: 100% Secretaría Jurídica: N/A Secretaría de Planeación: 100% Secretaría de Salud: 100% OATIC: 66% | 0.832 | Todas las secretarias, DADEP, OATIC
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Administrativa- desactualización de las políticas contables en la administración central | Secretaría de Hacienda actualizará las politicas contables del municipio de Bucaramanga conformidad con el artículo 4 ley 87 de 1993. Resolución 211 de 2021. Marco Normativo de Entidades de Gobierno de la Resolución 533 de 2015 y el anexo de la Resolución 193 de 2016 numerales 3.2 y 3.2.4 expedidas por la CGN | Mantener actualizadas las politicas contables del municipio de Bucaramanga de acuerdo con las normas legales establecidas por el gobierno nacional | Actualizar el Manual de politicas contables del municipio de Bucaramanga de acuerdo con las normas legales establecidas por el gobierno nacional. | Número de manuales | 1 | 2023-05-23 | 2023-09-30 | 18 | Se presenta por parte de la Secretaría de Hacienda la el Manual de Políticas Contables Código: M-GFP-3300-170-001 versión 5.0 actualizado en oct 31/12023 y socializado en reunión virtual realizada en nov 27/2023 con enlaces de la Secretaría de Hacienda, Contabilidad, Salud y Ambiente, TIC, Educación e Infraestructura. Se adjunta manual de políticas contables, pantallazo de reunión virtual, listado de asistentes y diapositivas presentadas. Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento de la acción es el 100%. | 1 | Hacienda
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 9. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO Incumplimiento en la cobertura de las garantías que amparan los riesgos definidos en la etapa precontractual | La alcaldia de Bucaramanga desde sus dependencias ordenadoras del gasto. constituirán las garantías que amparan los riesgos definidos en la etapa precontractual conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. artículo 2.2.1.2.3.1.1. | Garantizar el cumplimiento de las coberturas exigidas en los estudios previos y pliegos de condiciones en concordancia con la normatividad vigente y el procedimiento P-GDI-5000-170-011. | Revisar las condiciones de la garantía: Integridad de la Póliza. Vigencia y Valores. Amparos exigidos de acuerdo a lo estipulado en el contrato suscrito dando aplicación al Procedimiento P-GDI-5000-170-011 a una muestra aleatoria del 50% de los contratos por las dependencias ordenadoras del gasto | Porcentaje de contratos revisados | 50% | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 29 | La Alcaldía de Bucaramanga revisó las condiciones de la garantía: Integridad de la Póliza. Vigencia y Valores. Amparos exigidos de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito dando aplicación al Procedimiento P-GDI-5000-170-011 a una muestra aleatoria del 50% de los contratos por las dependencias ordenadoras del gasto. DADEP: 100% Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría de Educación: 50% Secretaría de Hacienda: 50% Secretaría de Infraestructura: 100% Secretaría del Interior: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría de Planeación: 100% Secretaría de Salud: 54% OATIC: 100% | 0.8673 | Todas las secretarias, DADEP, OATIC
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 10. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Presuntas anomalías en la ejecución del contrato No. 137-2022 | Por parte de la Secretaría de Infraestructura se ejercerá el control y seguimiento por parte de la Interventoría y supervisión a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Realizar una (1) visita con la Junta de Acción Comunal del Barrio Estoraques. para revisar y determinar las anomalías pendientes de subsanar en la ejecución del Contrato No. 137-2022. | Número de visitas realizadas | 1 | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 4 | La Sec de Infraestructura presenta acta de entrega de obra de fecha 5 de abril del 2023; proyectada por la Unión Temporal Recuperación Urbana durante la visita realizada al Parque Estoraques. -Acta de Entrega Parcial: Durante el desarrollo de la visita realizada por el contratista al Parque Estoraques, se hace la entrega de algunos ítems después de haber sido reparados e intervenidos algunos de los siguientes elementos, Eje: cerramiento, bicicleta, caminadora doble, elíptica, -Acta de Entrega Definitiva: La Unión Temporal hace entrega final y a satisfacción de la comunidad de los juegos biosaludables, columpios etc. Suscriben el acta: Miguel García UT Recuperación Urbana, Luz Dary Torres Suárez, Presidenta JAC y Jorge Granados residente del sector. Según la Circular N° 05 del 3 de enero del 2024 se advierte el cumplimiento de los criterios: oportunidad, integridad y pertinencia. En este sentido, y teniendo en cuenta el informe aportado por la Sec de Infraestructura se contempla un avance del 100%. | 1 | Infraestructura
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 10. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Presuntas anomalías en la ejecución del contrato No. 137-2022 | Por parte de la Secretaría de Infraestructura se ejercerá el control y seguimiento por parte de la Interventoría y supervisión a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Subsanar por parte de la firma contratista. el 100% de las anomalías identificadas y denunciadas. en la visita realizada al parque del Barrio Estoraques. | Porcentaje de anomalías subsanadas | 1 | 2023-05-23 | 2023-09-23 | 17 | Respecto al cumplimiento de ésta acción, la Sec de Infraestructura entrega como evidencia del cumplimiento de ésta acción correctiva el acta de liquidación definitiva de fecha 22 de agosto de 2023. Analizado el contenido del soporte contractual que adjunta la Sec de Infraestructura se advierte, que el acta de liquidación definitiva refiere la siguiente información: Contrato de Obra Pública N°137- del 24/06/2022, Contratista: UT Recuperación Urbana Bga., Objeto: Recuperación del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio público del Municipio de Bucaramanga. Grupo 2. Valor del contrato: $ 744.914.177,00, Duración: 5 meses, Interventor: Consorcio LAPP. La OCIG valida la evidencia presentada por la dependencia, teniendo en cuenta que su contenido está acorde con la descripción de la meta. Según la Circular N° 05 del 3 de enero del 2024 se advierte el cumplimiento de los criterios: oportunidad, integridad y pertinencia. Avance: 100%. | 1 | Infraestructura
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 002 - 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Irregularidades en la ejecución del contrato No 215 de 2022. | La Secretaría del Interior ejercerá el control y seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Realizar tres (3) seguimientos a los informes de supervision del 50% de los contratos suscritos de la Secretaría del Interior. diferentes a los contratos de prestacion de servicios para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Número de seguimientos realizados | 3 | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 28 | Durante el análisis adelantado se advierte: Informes periodos: enero 1 - abril 30/2023, my 1 - jl 30/2023 y agosto 1 - nov 15/2023, Asunto: Realizar tres (3) seguimientos a los informes de supervisión del 50% de los contratos suscritos Sec del Interior, diferentes a los CPS para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual, de acuerdo a las normas vigentes. Analizada la periodicidad en la cual debía desarrollarse la acción, se observó que los tiempos y/o plazos concertados con el ente de control establecía que a partir del 1 de junio del 2023 y hasta el 15 de dic/2023 la Secretaría del Interior debía realizar tres (3) seguimientos a los informes de supervisión. Por lo tanto, la Secretaría del Interior tendría pendiente rendir un (1) informe para alcanzar el 100% de la meta. La OCIG recomienda ejecutar las acciones correctivas dentro de los términos pactados y aceptados por la Contraloría Municipal. Porcentaje de avance: 66.66%. | 0.6666 | INTEROR
AUDITORIA AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FNPSM VIGENCIA 2022 | 11. HALLAZGO DISCIPLINARIO Y FISCAL Oportunidad para el pago de cesantías (D – F) | Revisar y actualizar si aplica, la normatividad vigente en el procedimiento de trámite de cesantías del fondo prestacional con código I-GSEP-4300-250-H05.01.P01; P02 Y P03 frente al Procedimiento de las Cesantías Parciales y Definitivas de los Docentes y directivos docentes afiliados al FOMAG. | Mantener actualizada la normatividad en el procedimiento de trámite de cesantías del fondo prestacional con código I-GSEP-4300-250-H05.01.P01; P02 Y P03 frente al procedimiento de las cesantías parciales y definitivas de los docentes y directivos docentes afiliados al FOMAG, para dar cumplimientos a los términos legales vigentes. | Revisar y actualizar si aplica, la normatividad en el reconocimiento de cesantías parciales y definitivas de los docentes y directivos docentes afiliados al FOMAG cuando existan variaciones legales. | Número de actas de revisión | 1 | 2023-09-06 | 2023-12-30 | 16 | Para esta meta, la Secretaría de Educación, aporta lo siguiente: Acta de reunión del 13/12/2023. En la que el Equipo del Fondo Prestacional se reunió, para verificar que el procedimiento se encuentre ajustado a la normatividad vigente, encontrando que algunos procedimientos allí descritos deben ser ajustados a la normatividad vigente. Por lo anterior, se otorga un 100% de cumplimiento a la meta establecida. La OCIG recomienda realizar revisión constante a la normatividad y cambios externos que puedan afectar los procedimientos documentados en razón a las cesantías. Así mismo, se recomienda realizar las actualizaciones requeridas a los procedimientos de acuerdo a la analizado en la revisión. | 1 | EDUCACION
AUDITORIA AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FNPSM VIGENCIA 2022 | 11. HALLAZGO DISCIPLINARIO Y FISCAL Oportunidad para el pago de cesantías (D – F) | Realizar seguimiento de Indicadores de Gestión O-GSEP-4300-139,01-H05.001 Manejo del Fondo Prestacional. | Monitorear el número de días con los que cuenta el ente territorial para el reconocimiento de prestaciones sociales y económicas cesantías de docentes y directivos docentes afiliados al FOMAG, de acuerdo con la normatividad vigente. | Realizar seguimiento mensual a los indicadores O-GSEP-4300-139,01-H05.001, para verificar el cumplimiento de los pagos de prestaciones sociales y económicas de cesantías de docentes y directivos docentes afiliados al FOMAG, de acuerdo a la normatividad vigente. | Número de seguimientos | 4 | 2023-09-06 | 2023-12-30 | 16 | La Secretaría de Educación, presenta la siguiente información: *1 Acta de reunión de seguimiento y análisis de indicadores del 09/10/2023 en el que se evalúan los indicadores del proceso del Fondo prestacional H05.001 *1 Acta de reunión de seguimiento y análisis de indicadores del 08/11/2023 en el que se evalúan los indicadores del proceso del Fondo prestacional H05.001 *1 Acta de reunión de seguimiento y análisis de indicadores del 06/12/2023 en el que se evalúan los indicadores del proceso del Fondo prestacional H05.001 *1 Acta de reunión de seguimiento y análisis de indicadores del 04/01/2024 en el que se evalúan los indicadores del proceso del Fondo prestacional H05.001 De acuerdo a lo anterior, se da cumplimiento a la meta establecida para la vigencia, dando como resultado un 100%. La OCIG recomienda dar continuidad a estas actividades con el fin de dar cumplimiento a la oportunidad en el pago de las cesantías. | 1 | EDUCACION
AUDITORIA AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FNPSM VIGENCIA 2022 | 11. HALLAZGO DISCIPLINARIO Y FISCAL Oportunidad para el pago de cesantías (D – F) | Emitir una Circular reiterando a los funcionarios y docentes de la Secretaría de Educación que intervienen en el trámite del reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas de los docentes y directivos docentes afiliados al FOMAG. | Cumplir con los plazos establecidos en la normatividad vigente para el reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas de los docente y prevención del daño antijurídico. | Emitir una Circular comunicando funcionarios y docentes de la Secretaría de Educación que intervienen en trámite del reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas de docentes, los lineamientos y los plazos establecidos en la normatividad vigente que se deben tener en cuenta para el pago oportuno. | Número de circulares emitidas | 1 | 2023-09-06 | 2023-10-30 | 8 | Para esta acción, la Secretaría de Educación reporta: Circular 340 de 2023 del 19 de octubre de 2023, en la que reiteró la circular 161 de 2023 del 25 de mayo de 2023, con el asunto "Directrices en relación con la prevención de situaciones que generen eventualmente sanción moratoria por el reconocimiento tardío de las cesantías parciales y/o definitivas de docentes y directivos docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio – FOMAG.". Evidencia de socialización: pantallazo de correo del 23/10/2023 y publicación en la página de la Secretaría de Educación. De acuerdo a lo relacionado, se da cumplimiento a la meta establecida en la vigencia, dando como resultado un 100% | 1 | EDUCACION
AUDITORIA AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FNPSM VIGENCIA 2022 | 12. HALLAZGO DISCIPLINARIO Y FISCAL Oportunidad para el pago de fallos y conciliaciones (D – F) | Realizar requerimiento bimestral al FOMAG con respecto al avance en los trámites de los fallos de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, conforme al procedimiento del aplicativo Humano en Línea. | Dar cumplimiento de manera oportuna a la orden emanada por la autoridad judicial, según competencia del ente territorial. | Realizar dos seguimientos al cumplimiento de los fallos de la SEB por parte del FOMAG, de acuerdo al procedimiento del aplicativo Humano en Línea. | Número de seguimientos | 2 | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 13 | La Secretaría de Educación allega la siguiente evidencia: *Soporte de envío de correos a Fiduprevisora-FOMAG y a soporte lógico realizando seguimiento a los tramites de prestaciones sociales y económicas de docentes y directivos docentes también a Soporte Lógico. *Correo del 08/11/2023 que tuvo como asunto: Pensiones y Auxilios por Vencer y Vencidas - Bucaramanga 07112023- 10112023 enviando a soporte lógico *Correo del 08/11/2023 que tuvo como asunto: Pensiones y Auxilios por Vencer y Vencidas - Bucaramanga 07112023- 10112023 enviado a la Fiduprevisora-FOMAG. Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento a la actividad establecida. Se le asigna un 100% de cumplimiento. | 1 | EDUCACION