## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA - EMAB | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-12-20
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-12-15
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
164 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Tratar 6.400 toneladas de residuos en la planta de compostaje. | Número de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje. | N/A | N/A | Procesar las toneladas de residuos orgánicos y vegetales producto de la poda de arboles del Municipio de Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2200 | 6665 | 100% | 2.1.2.02.01.003.10 2.3.2.01.01.003.01.06.02 |  |  |  | 684085747 |  | 684085747 |  |  |  | 608850001 |  | 608850001 | 89% | 0 | EMAB | Helbert Panqueva
165 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Clausurar 4 hectáreas en el sitio de disposición final El Carrasco. | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final El Carrasco. | N/A | N/A | Instalar material para la impermeabilización y confinamiento de los residuos solidos dispuestos en las celdas objeto de clausura en cumplimiento del plan de desmantelamiento y abandono del sitios de disposición final el Carrasco | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1.34 | 1.078 | 80.45% | 2.3.2.01.01.003.01.06.03 |  |  |  | 2102231175 |  | 2102231175 |  |  |  | 1345984615 |  | 1345984615 | 64.03% |  | EMAB | Helbert Panqueva
166 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Reciclar 5.000 toneladas en la ruta selectiva de la EMAB. | Número de toneladas recicladas en la ruta selectiva de la EMAB. | N/A | N/A | Recolectar en la ruta selectiva los resiusos organicos provenientes de algunas plazas de mercado y grandes generadores de este tipo de residuos en el municipio de Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2100 | 4092.96 | 100% | 2.1.2.02.01.003.03 2.1.2.02.01.003.01 2.1.2.02.01.003.02 |  |  |  | 290029491.3 |  | 290029491.3 |  |  |  | 290029491.3 |  | 290029491.3 | 100% |  | EMAB | Helbert Panqueva
167 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento operativo de la EMAB. | Número de estrategias de fortalecimiento operativo de la EMAB formulados e implementados. | N/A | N/A | Planificar las actividades y recursos que permitan dar cumplimiento a los objetivos de fortalecimiento operativo según las necesidad identificada para la prestación de los servicios Misionales de la EMAB | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.003.07.01.01 2.3.2.01.01.003.01.06.04 2.3.2.01.01.003.01.06.05 2.3.2.02.02.009.01 |  |  |  | 3591390000 |  | 3591390000 |  |  |  | 1544497106 |  | 1544497106 | 43.01% |  | EMAB | Helbert Panqueva
4 | [11 empty] | EFICACIA | 92.86% |  | 0 | 0 | 0 | 6667736413.3 | 0 | 6667736413.3 | 0 | 0 | 0 | 3789361213.3 | 0 | 3789361213.3 | 56.83% | 0