## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL OFICINA ASESORA TIC - OATIC | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-12-20
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-12-15
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
192 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Diseñar e implementar 1 modelo de conectividad comunitario que permita la interacción digital de la ciudadanía a partir de la infraestructura de Zonas Digitales existentes y la aplicación de modelos de escalabilidad y tecnologías de ultima generación. | Número de modelos de conectividad comunitario diseñados e implementados que permitan la interacción digital de la ciudadanía a partir de la infraestructura de Zonas Digitales existentes y la aplicación de modelos de escalabilidad y tecnologías de ultima generación. | 2021680010048 | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES DE CIUDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.99216 | 99.22% | 2.3.2.02.02.008.2301079.4634003.201 ($27.000.000) 2.3.2.02.02.008.2301079.83132.201 ($159.600.000) 2.3.2.02.02.008.2301079.83132.501 ($25.159.999,99) 2.3.2.02.02.008.2301079.84222.201 ($147.461.478,48) 2.3.7.06.01.4599002.83131.601 ($29.913.512,35) | 389134991 |  |  |  |  | 389134991 | 389134990.83 |  |  |  |  | 389134990.83 | 100% |  | OATIC | NICOLÁS TORRES BOLÍVAR
193 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Diseñar e implementar 1 modelo de conectividad y arquitectura de datos que permita la interoperabilidad entre los sistemas de información e infraestructura tecnológica existente y proyectada. | Porcentaje de diseño e implementación del modelo de conectividad y arquitectura de datos que permita la interoperabilidad entre los sistemas de información e infraestructura tecnológica existente y proyectada. | 2021680010133 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TIC ALINEADO A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL PARA UNA MEJOR INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 70% | 70% | 100% | 2.3.2.02.02.008.2302024.83141.201 ($101.436.667) 2.3.2.02.02.008.2302024.83141.501 ($46.510.000) 2.3.2.02.01.004.4599007.45250.201 ($279.663.894,35) | 427610561 |  |  |  |  | 427610561 | 427610561 |  |  |  |  | 427610561 | 100% |  | OATIC | NICOLÁS TORRES BOLÍVAR
194 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Mantener en los 8 Puntos Digital y en el Centro de Pensamiento para la Cuarta Revolución Industrial la conectividad y la infraestructura tecnológica. | Número de Puntos Digitales y Centros de Pensamiento para la Cuarta Revolución mantenidos con conectividad y la infraestructura tecnológica. | 2021680010048 | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES DE CIUDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9 | 8 | 88.89% | 2.3.2.02.02.008.2302089.4740299.201 ($11.517.724) | 11517724 |  |  |  |  | 11517724 | 10758314 |  |  |  |  | 10758314 | 93.41% |  | OATIC | Nicolás Torres Bolívar
292 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Ágil Y Transparente | Implementar 1 acción que a través del uso de nuevas tecnologías apoyen los procesos estratégicos de planificación, apoyo logístico, gestión documental y demás procesos administrativos y operativos. | Porcentaje de avance en la implementación de la acción que a través del uso de nuevas tecnologías apoyen los procesos estratégicos de planificación, apoyo logístico, gestión documental y demás procesos administrativos y operativos. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | OATIC | Nicolás Torres Bolívar
293 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Ágil Y Transparente | Formular e implementar 1 estrategia que permita la ejecución de la política de Gobierno Digital a través de sus tres habilitadores Arquitectura Empresarial, Seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. | Número de estrategias formuladas e implementadas que permitan la ejecución de la política de Gobierno Digital a través de sus tres habilitadores Arquitectura Empresarial, Seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. | 2021680010133 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TIC ALINEADO A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL PARA UNA MEJOR INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.9583 | 95.83% | 2.3.2.02.02.008.2302024.83141.201 ($148.563.333) 2.3.2.02.02.008.2302024.83131.201 ($247.360.000) 2.3.2.02.02.008.2302024.83131.501 ($84.416.667) 2.3.2.02.02.008.2302024.83141.501 ($7.116.667) | 502073334 |  |  |  |  | 502073334 | 502073334 |  |  |  |  | 502073334 | 100% |  | OATIC | Nicolás Torres Bolívar
312 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Administración En Todo Momento Y Lugar | Implementar y/o potencializar 7 herramientas y/o soluciones digitales para el servicio de atención al ciudadano como cliente externo y a servidores públicos como cliente interno. | Número de herramientas y/o soluciones digitales implementadas y/o potencializadas para el servicio de atención al ciudadano como cliente externo y a servidores públicos como cliente interno. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | OATIC | Nicolás Torres Bolívar
6 | [11 empty] | TOTALES | 97.61% |  | 1330336610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330336610 | 1329577199.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329577199.83 | 99.94%