## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-12-22
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-12-15
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
67 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Formular e implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de padres/madres y/o cuidadores en pautas de crianza y vínculos afectivos tanto en el ámbito familiar como comunitario que permita disminuir las violencias en primera infancia. | Número de estrategias formuladas e implementadas para el fortalecimiento de padres/madres y/o cuidadores en pautas de crianza y vinculos afectivos tanto en el ámbito familiar como comunitario que permitan disminuir las violencias en primera infancia. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | A traves de profesionales psicologis, trabajadores sociales se realizan actividades para la prevención de violencias | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.501 | 132100000 |  |  |  |  | 132100000 | 131680979.4 |  |  |  |  | 131680979.4 | 99.68% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
68 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Formular e implementar 1 programa de prevención, detección y atención de violencias (violencia intrafamiliar, abuso y violencia sexual, violencia psicológica y física, negligencia y agresividad en los niños) en el entorno familiar, educativo y comunitario dirigido a primera infancia e infancia. | Número de programas formulados e implementados para la prevención, detección y atención de violencias (violencia intrafamiliar, abuso y violencia sexual, violencia psicológica y física, negligencia y agresividad en los niños) en el entorno familiar, educativo y comunitario dirigido a primera infancia e infancia. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atención psicologica y juridica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.501 | 152242135 |  |  |  |  | 450851396 | 150066666.66 |  |  |  |  | 396552056.33 | 87.96% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
68 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Formular e implementar 1 programa de prevención, detección y atención de violencias (violencia intrafamiliar, abuso y violencia sexual, violencia psicológica y física, negligencia y agresividad en los niños) en el entorno familiar, educativo y comunitario dirigido a primera infancia e infancia. | Número de programas formulados e implementados para la prevención, detección y atención de violencias (violencia intrafamiliar, abuso y violencia sexual, violencia psicológica y física, negligencia y agresividad en los niños) en el entorno familiar, educativo y comunitario dirigido a primera infancia e infancia. | 2022680010056 | APOYO EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL ESPACIO DE CUIDADO Y ALBERGUE "CASA BÚHO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atención psicologica y juridica | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4102001.91119.201 2.3.2.02.02.009.4102001.91119.501 | 298609261 | [5 empty] | 246485389.67
69 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Entregar 4 dotaciones a espacios para la primera infancia con enfoque de inclusión que permita el desarrollo de habilidades. | Número de dotaciones entregadas a espacios para la primera infancia con enfoque de inclusión que permitan el desarrollo de habilidades. |  | Meta no programada para la vigencia | Compra de mobiliario, tecnologia, implementos deportivos, entre otros | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
70 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Construir y/o adecuar 4 Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia. | Número de Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia construídos o adecuados. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Compra de mobiliario, tecnologia, implementos deportivos, entre otros | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.01.003.4102038.3844098.201 2.3.2.02.01.003. 4102038.3699004.901 2.3.2.02.01.003. 4102038.3812299.901 2.3.2.02.01.003. 4102038.3511004.901 2.3.2.02.01.003.4102038. 3699065.901 2.3.2.02.01.003.4102038. 3757009.901 2.3.2.02.01.003. 4102038.3633008.901 2.3.2.02.01.004.4102038. 4653901.901 | 98696220 |  |  |  |  | 98696220 | 92300313 |  |  |  |  | 92300313 | 93.52% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
71 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 estrategia de corresponsabilidad en la garantía de derechos, la prevención de vulneración, amenaza o riesgo en el ámbito familiar, comunitario e institucional. | Número de estrategias de corresponsabilidad en la garantía de derechos, la prevención de vulneración, amenaza o riesgo en el ámbito familiar, comunitario e institucional formuladas e implementadas. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | A traves de profesionales psicologis, trabajadores sociales se realizan actividades para la prevención de violencias | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.501 2.3.2.02.01.003.4102038.3856003.501 | 211926774 |  |  |  |  | 506522397 | 211487105.33 |  |  |  |  | 479882488.64 | 94.74% | 2000000 | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
71 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 estrategia de corresponsabilidad en la garantía de derechos, la prevención de vulneración, amenaza o riesgo en el ámbito familiar, comunitario e institucional. | Número de estrategias de corresponsabilidad en la garantía de derechos, la prevención de vulneración, amenaza o riesgo en el ámbito familiar, comunitario e institucional formuladas e implementadas. | 2022680010056 | APOYO EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL ESPACIO DE CUIDADO Y ALBERGUE "CASA BÚHO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | A traves de profesionales psicologis, trabajadores sociales se realizan actividades para la prevención de violencias | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4102001.91119.201 2.3.2.02.02.009.4102001.91119.501 | 294595623 | [5 empty] | 268395383.31
72 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Implementar 4 iniciativas que promueva la participación activa de niños y niñas desde la primera infancia en espacios de interés privados y públicos en los que se fortalezcan habilidades para la vida, preparación para el proyecto de vida y el ejercicio de sus derechos. | Número de iniciativas implementadas que promueva la participación activa de niños y niñas desde la primera infancia en espacios de interés privados y públicos en los que se fortalezcan habilidades para la vida, preparación para el proyecto de vida y el ejercicio de sus derechos. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Profesionales y convenios que potencian las capacidades de NNA para pautas en su proyecto de vida | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 | 158750000 |  |  |  |  | 158750000 | 158750000 |  |  |  |  | 158750000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
73 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 programa para el reconocimiento de la construcción de la identidad de niños y niñas con una perspectiva de género dirigido a padres/madres y educadores. | Número de programas formulados e implementados para el reconocimiento de la construcción de la identidad de niños y niñas con una perspectiva de género dirigido a padres/madres y educadores. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Profesionales y apoyo para el desarrollo de estrategias - talleres- covenios. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.501 | 43000000 |  |  |  |  | 43000000 | 42609402.2 |  |  |  |  | 42609402.2 | 99.09% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
74 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 estrategia para el fomento de prácticas de autoprotección y cuidado en niños y niñas para la prevención de conductas de riesgo (consumo de SPA, acciones delictivas, abandono familiar y escolar). | Número de estrategias formuladas e implementadas para el fomento de prácticas de autoprotección y cuidado en niños y niñas para la prevención de conductas de riesgo (consumo de SPA, acciones delictivas, abandono familiar y escolar). | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Conevnios de asociación - talleres en colegios. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.01.002.4102038.2823605.501 | 75620000 |  |  |  |  | 75620000 | 75620000 |  |  |  |  | 75620000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
75 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 estrategia comunitaria y familiar para la prevención y erradicación del trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. | Número de estrategias comunitarias y familiares formuladas e implementadas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Acciones para la prevención y acciones para proteger a los NNA que se encuentra en trabajo infantil | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 | 53000000 |  |  |  |  | 53000000 | 52750000 |  |  |  |  | 52750000 | 99.53% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
76 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Implementar y mantener la Ruta de Prevención, Detección y Atención Interinstitucional frente casos de niños, niñas y adolescentes victimas de bullying, abuso, acoso y/o explotación sexual. | Número de Rutas de Prevención, Detección y Atención Interinstitucional implementadas y mantenidas frente casos de niños, niñas y adolescentes victimas de bullying, abuso, acoso y/o explotación sexual. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Articulación con otras secretarias, policia de infancia, icbf, para la garantia de los derechos o el restablecimiento de los mismo. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 | 39500000 |  |  |  |  | 39500000 | 39466666.67 |  |  |  |  | 39466666.67 | 99.92% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
77 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Realizar 4 jornadas de conmemoración del día de la niñez. | Número de jornadas de conmemoración del día de la niñez realizadas. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades ludicas, culturales y de recreación para conmemorar su día. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | - | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 | 156000000 |  |  |  |  | 156000000 | 155984372.6 |  |  |  |  | 155984372.6 | 99.99% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
78 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 ruta de atención integral para niños, niñas, adolescentes refugiados y migrantes y sus familias. | Número de rutas de atención integral formuladas e implementadas para niños, niñas, adolescentes refugiados y migrantes y sus familias. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Acciones para la prevención y acciones para proteger a los NNA que se encuentra en trabajo infantil asistencia alimentaria y refugio | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 | 22500000 |  |  |  |  | 439872397 | 22350000 |  |  |  |  | 438898819.99 | 99.78% | 48500000 | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
78 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 ruta de atención integral para niños, niñas, adolescentes refugiados y migrantes y sus familias. | Número de rutas de atención integral formuladas e implementadas para niños, niñas, adolescentes refugiados y migrantes y sus familias. | 2022680010056 | APOYO EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL ESPACIO DE CUIDADO Y ALBERGUE "CASA BÚHO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Acciones para la prevención y acciones para proteger a los NNA que se encuentra en trabajo infantil asistencia alimentaria y refugio | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4102001.91119.201 2.3.2.02.02.009.4102001.91123.201 2.3.2.02.02.009.4102001.91119.501 | 417372397 | [5 empty] | 416548819.99
79 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Formular e implementar 1 programa de familias fuertes: amor y límite que permita fortalecer a las familias como agente protector ante las conductas de riesgo en los adolescentes. | Número de programas formulados e implementados de familias fuertes: amor y límite que permitan fortalecer a las familias como agente protector ante las conductas de riesgo en los adolescentes. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Estrategias de prevención de riesgos de vulneración de derechos en NNA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 | 21000000 |  |  |  |  | 21000000 | 21000000 |  |  |  |  | 21000000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
80 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Brindar 150.000 entradas gratuitas de niñas, niños y adolescentes y sus familias a eventos artísticos, culturales, lúdicos y recreativos. | Número de entradas gratuitas brindadas a niñas, niños y adolescentes y sus familias a eventos artísticos, culturales, lúdicos y recreativos. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Espacios para recreación, sano espacimiento y cultura | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50000 | 88286 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 2.3.2.02.02.009.4102043.91124.501 | 575717397 |  |  |  |  | 575717397 | 530717313 |  |  |  |  | 530717313 | 92.18% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
81 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Desarrollar 3 jornadas de uso creativo del tiempo y emprendimiento que potencien sus competencias y motiven continuar en diferentes niveles de educación superior. | Número de jornadas desarrolladas de uso creativo del tiempo y emprendimiento que potencien sus competencias y motiven continuar en diferentes niveles de educación superior. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Espacios para actividades ludicas, talleres de guia. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 2.3.2.02.02.009.4102038.96290.901 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.501 | 290000000 |  |  |  |  | 290000000 | 274869804 |  |  |  |  | 274869804 | 94.78% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
82 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Mantener el servicio exequial al 100% de los niños, niñas y adolescentes en extrema vulnerabilidad que fallezcan y que sus familias así lo requieran. | Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en extrema vulnerabilidad fallecidos con servicio exequial requerido por sus familias. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Servicio exequial para NNA, dando sepultura digna | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.97321.201 | 45235034 |  |  |  |  | 45235034 | 45221833 |  |  |  |  | 45221833 | 99.97% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
83 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Implementar y mantener 1 proceso de liderazgo b-learning orientada al fortalecimiento de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Número de procesos de liderazgo b-learning implementados mantenidos orientada al fortalecimiento de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 | 51750000 |  |  |  |  | 51750000 | 51666666.67 |  |  |  |  | 51666666.67 | 99.84% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
84 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Sistematizar 4 buenas prácticas que aporten al desarrollo de las realizaciones establecidas para los niños, niñas y adolescentes en el marco del proceso de rendición pública de cuentas. | Número de sistematizaciones realizadas de buenas prácticas que aporten al desarrollo de las realizaciones establecidas para los niños, niñas y adolescentes en el marco del proceso de rendición pública de cuentas. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 2 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 | 125800000 |  |  |  |  | 125800000 | 125440000 |  |  |  |  | 125440000 | 99.71% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
88 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Beneficiar y mantener a 11.000 personas mayores con el programa Colombia Mayor. | Número de personas mayores beneficiados y mantenidos con el programa Colombia Mayor. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Coadyuvar en el segumiento, registro, incorporación, retiros y novedades de adultos mayores con posibilidad de ser beneficiarios del programa colombia mayor de prosperidad social. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11000 | 10840 | 98.55% | 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.201 | 80850000 |  |  |  | 11500000 | 92350000 | 80783333.33 |  |  |  | 11500000 | 92283333.33 | 99.93% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
89 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Proveer 25.000 ayudas alimentarias anuales mediante complementos nutricionales para personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad mejorando su calidad de vida a través de la seguridad alimentaria. | Número de ayudas alimentarias anuales proveídas mediante complementos nutricionales para personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad mejorando su calidad de vida a través de la seguridad alimentaria. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Entrega de complementos alimentarios, a personas mayores vulnerables y de escasos recursos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25000 | 25995 | 100% | 2.3.2.02.01.002.4104008.2399926.520 2.3.2.02.01.002.4104008.2399926,901 2.3.2.02.01.002.4104008.2399926.501 2.3.2.02.01.002.4104008.2399926.201 | 1762250819.64 |  |  |  | 2881695290 | 4643946109.64 | 1762250819.64 |  |  |  | 2881670596.56 | 4643921416.2 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
90 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Beneficiar a 7.000 personas mayores vulnerables de los diferentes barrios del municipio con la oferta de servicios de atencion primaria en salud, recreacion y aprovechamiento del tiempo libre. | Número de personas mayores vulnerables de los diferentes barrios del municipio beneficiados con la oferta de servicios de atencion primaria en salud, recreacion y aprovechamiento del tiempo libre. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Llevar los servicios ofrecidos en los centros vida en los barrios, atención en salud, higiene, recreación, promoción de derechos, entre otros. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 7734 | - | 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.201 2.3.2.02.02.006.4104008.64118.501 | 129200000 |  |  |  | 31400000 | 160600000 | 112250000 |  |  |  | 31400000 | 143650000 | 89.45% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
91 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener el servicio exequial al 100% de las personas mayores fallecidas en condición de pobreza, vulnerabilidad y sin red familiar de apoyo. | Porcentaje de personas mayores fallecidas en condición de pobreza, vulnerabilidad y sin red familiar de apoyo con servicio exequial. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Servicio exequial para personas mayores, dando sepultura digna | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104008.97321.201 2.3.2.02.02.009.4104008.97321.501 | 203030335 |  |  |  |  | 203030335 | 192508376 |  |  |  |  | 192508376 | 94.82% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
92 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener a 1.656 personas mayores vulnerables con atencion integral en instituciones especializadas a través de las modalidades centros vida y centros de bienestar en el marco de la Ley 1276 de 2009. | Número de personas mayores vulnerables mantenidas con atencion integral en instituciones especializadas a través de las modalidades centros vida y centros de bienestar en el marco de la Ley 1276 de 2009. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atención en centros vida y centros de bienestar conforme a las condiciones de cada persona mayor | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1656 | 1541 | 93.06% | 2.3.2.02.02.009.4104008.93304.220 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.220 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.201 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.520 2.3.2.02.02.009.4104008.93304.520 2.3.2.02.02.009.4104008.93304.558 2.3.2.02.02.009.4104008.93304.901 | 182672892 |  |  |  | 7295491228.61 | 7478164120.61 | 181462599.09 |  |  |  | 7190407283.91 | 7371869883 | 98.58% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
93 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener en funcionamiento los 3 Centros Vida con la prestacion de servicios integrales y/o dotacion de los mismos cumpliendo con la oferta institucional. | Número de Centros Vida mantenidos en funcionamiento con la prestacion de servicios integrales y/o dotacion de los mismos cumpliendo con la oferta institucional. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar a los adultos mayores de centros vida públicos con la oferta institucional en el marco de la ley 1276 de 2009 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104008.93304 | 524800000 |  |  |  | 46200000 | 571000000 | 512914565.15 |  |  |  | 46183333.33 | 559097898.48 | 97.92% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
94 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener el servicio atención primaria en salud, atención psicosocial que promueva la salud física, salud mental y el bienestar social de las personas mayores en los centros vida. | Número de servicios mantenidos de atención primaria en salud, atención psicosocial que promueva la salud física, salud mental y el bienestar social de las personas mayores en los centros vida. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar a los adultos mayores de centros vida públicos con la oferta institucional en el marco de la ley 1276 de 2009 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.201 2.3.2.02.01.002.4104008.2823605.501 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.501 | 362500000 |  |  |  | 9000000 | 371500000 | 362423333.33 |  |  |  | 8100000 | 370523333.33 | 99.74% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
95 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Formular e implementar 1 estrategia que promueva las actividades psicosociales, actividades artísticas y culturales, actividades físicas y recreación y actividades productivas en las personas mayores. | Número de estrategias formuladas e implementadas que promueva las actividades psicosociales, actividades artísticas y culturales, actividades físicas y recreación y actividades productivas en las personas mayores. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar a los adultos mayores de centros vida públicos con la oferta institucional en el marco de la ley 1276 de 2009 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.201 2.3.2.02.02.009.4104008.91124.501 2.3.2.02.02.009.4104008.91124.201 | 1232500000 |  |  |  | 15600000 | 1248100000 | 1232253880 |  |  |  | 15600000 | 1247853880 | 99.98% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
96 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia que promueva la democratización familiar apoyada en el componente de bienestar comunitario del programa Familias en Acción con impacto en barrios priorizados por NBI. | Número de estrategias formuladas e implementadas que promuevan la democratización familiar apoyada en el componente de bienestar comunitario del programa Familias en Acción con impacto en barrios priorizados por NBI. | 2020680010072 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar 14.000 familias en condición de vulnerabilidad a través del programas Más Familias en Acción | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4103050.91114.201 2.3.2.02.02.009.4103050.91114.501 | 113620000 |  |  |  |  | 113620000 | 113613333.33 |  |  |  |  | 113613333.33 | 99.99% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
97 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Mantener el servicio de acceso gratuito a espacios de recreación y cultura a familias inscritas en el programa Familias en Acción. | Número de servicios mantenidos de acceso gratuito a espacios de recreación y cultura a familias inscritas en el programa Familias en Acción. | 2020680010072 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar 14.000 familias en condición de vulnerabilidad a través del programas Más Familias en Acción | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4103050.91124.201 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
98 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Mantener el 100% del apoyo logístico a las familias beneficiadas del programa Familias en Acción. | Porcentaje de apoyo logístico mantenido a las familias beneficiadas del programa Familias en Acción. | 2020680010072 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar 14.000 familias en condición de vulnerabilidad a través del programas Más Familias en Acción | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4103050.91114.201 2.3.2.02.02.009.4103050.91114.501 | 150369756.79 |  |  |  |  | 150369756.79 | 148681774.7 |  |  |  |  | 148681774.7 | 98.88% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
99 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | 2022680010036 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL ORIENTADAS A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LAS DIFERENTES EMERGENCIAS SOCIALES, NATURALES, SANITARIAS ANTRÓPICAS O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Acciones relacionadas con el componenete social, en cuanto a asistencias humanitarias, seguridad alimentaria, bioseguridad, entre otros | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4103052.91119.201 2.3.2.02.02.009.4103052.91119.501 | 291686000 |  |  |  |  | 291686000 | 287085999.99 |  |  |  |  | 287085999.99 | 98.42% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
100 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Potenciar la Escuela de Liderazgo y Participación Política de Mujeres con cobertura en zona rural y urbana. | Número de Escuelas de Liderazgo y participación Política para Mujeres mantenidas con cobertura en zona rural y urbana. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres. niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 82000000 |  |  |  |  | 82000000 | 81220590 |  |  |  |  | 81220590 | 99.05% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
101 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres, niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | Número de mujeres, niñas y/o personas atendidas y mantenidas integralmente desde el componente psicosociojurídico y social considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2023680010015 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL CIERRE DE BRECHAS DE GÉNERO PARA MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres. niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 600 | 1005 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.501 | 60000000 |  |  |  |  | 100600000 | 59816666.67 |  |  |  |  | 100383333.33 | 99.78% | 0 | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
101 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres, niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | Número de mujeres, niñas y/o personas atendidas y mantenidas integralmente desde el componente psicosociojurídico y social considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres. niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 40600000 | [5 empty] | 40566666.66
102 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener y fortalecer la ruta de atención a víctimas de acoso sexual y violencia de género a través redes comunitarias de prevención en zonas priorizadas del área rural y urbana de la ciudad y consolidación de alianzas con otras entidades. | Número de rutas de atención a víctimas de acoso sexual y violengia de género mantenidas y fortalecidas a través redes comunitarias de prevención en zonas priorizadas del área rural y urbana de la ciudad y consolidación de alianzas con otras entidades. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Activar los diferentes mecanismos de protección, articulando los diferentes establecimientos y secretarias a fin de lograr la protección de la mujer y sean restablecidos sus derechos. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 77600000 |  |  |  |  | 144100000 | 77600000 |  |  |  |  | 143810000 | 99.8% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
102 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener y fortalecer la ruta de atención a víctimas de acoso sexual y violencia de género a través redes comunitarias de prevención en zonas priorizadas del área rural y urbana de la ciudad y consolidación de alianzas con otras entidades. | Número de rutas de atención a víctimas de acoso sexual y violengia de género mantenidas y fortalecidas a través redes comunitarias de prevención en zonas priorizadas del área rural y urbana de la ciudad y consolidación de alianzas con otras entidades. | 2023680010015 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL CIERRE DE BRECHAS DE GÉNERO PARA MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Activar los diferentes mecanismos de protección, articulando los diferentes establecimientos y secretarias a fin de lograr la protección de la mujer y sean restablecidos sus derechos. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.501 | 66500000 | [5 empty] | 66210000
103 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener la garantía de las medidas de atención y protección al 100% de mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género con especial situación de riesgos. | Porcentaje de mujeres y sus hijos víctmas de violencia de género con especial situación de riesgos con medidas de atención y protección mantenidas. | 2023680010015 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL CIERRE DE BRECHAS DE GÉNERO PARA MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se busca proteger a la mujer y su familia en caso de vulneración de derechos, en situaciónes de riesgo critico de violencia y riesgo de muerte, entre otras. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.501 | 0 |  |  |  |  | 12000000 | [5 empty] | 11500000 | 95.83% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
103 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener la garantía de las medidas de atención y protección al 100% de mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género con especial situación de riesgos. | Porcentaje de mujeres y sus hijos víctmas de violencia de género con especial situación de riesgos con medidas de atención y protección mantenidas. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se busca proteger a la mujer y su familia en caso de vulneración de derechos, en situaciónes de riesgo critico de violencia y riesgo de muerte, entre otras. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 12000000 | [5 empty] | 11500000
104 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener la estrategia de prevención con hombres de contextos públicos y privados mediante procesos de intervención colectiva en torno a la resignificación crítica de la masculinidad hegemónica y tradicional. | Número de estrategias mantenidas de prevención con hombres de contextos públicos y privados mediante procesos de intervención colectiva en torno a la resignificación crítica de la masculinidad hegemónica y tradicional. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades relacionadas con capmapañsas de prevención de violencia en la mujer, igual de derechos, la equidad en las tareas, eliminación del machismo y fenimismo. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 19450000 |  |  |  |  | 55950000 | 11500000 |  |  |  |  | 47900000 | 85.61% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
104 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener la estrategia de prevención con hombres de contextos públicos y privados mediante procesos de intervención colectiva en torno a la resignificación crítica de la masculinidad hegemónica y tradicional. | Número de estrategias mantenidas de prevención con hombres de contextos públicos y privados mediante procesos de intervención colectiva en torno a la resignificación crítica de la masculinidad hegemónica y tradicional. | 2023680010015 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL CIERRE DE BRECHAS DE GÉNERO PARA MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades relacionadas con capmapañsas de prevención de violencia en la mujer, igual de derechos, la equidad en las tareas, eliminación del machismo y fenimismo. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.501 | 36500000 | [5 empty] | 36400000
105 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener el Centro Integral de la Mujer a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención y empoderamiento femenino. | Número de Centros Integrales de la Mujer mantenidos a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención y empoderamiento femenino. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atención virtual y precensial a mujeres y población diversa en temas de violencia sexual, intrafamiliar, domestica, cpacitación en temas de liderazgo y empoderamiento | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 42148237.06 |  |  |  |  | 94148237.06 | 40258388.83 |  |  |  |  | 89879324.16 | 95.47% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
105 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener el Centro Integral de la Mujer a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención y empoderamiento femenino. | Número de Centros Integrales de la Mujer mantenidos a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención y empoderamiento femenino. | 2023680010015 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL CIERRE DE BRECHAS DE GÉNERO PARA MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atención virtual y precensial a mujeres y población diversa en temas de violencia sexual, intrafamiliar, domestica, cpacitación en temas de liderazgo y empoderamiento | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 52000000 | [5 empty] | 49620935.33
106 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Actualizar e implementar la Política Pública de Mujer. | Número de Políticas Públicas de Mujer actualizadas e implementadas. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 163000000 |  |  |  |  | 291683762.94 | 162524282.8 |  |  |  |  | 277764532.62 | 95.23% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
106 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Actualizar e implementar la Política Pública de Mujer. | Número de Políticas Públicas de Mujer actualizadas e implementadas. | 2023680010015 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL CIERRE DE BRECHAS DE GÉNERO PARA MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.501 2.3.2.02.02.009.4502038.96290.901 | 128683762.94 | [5 empty] | 115240249.82
107 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Formular e implementar 1 política pública para la población con orientación sexual e identidad de género diversa. | Número de políticas públicas formuladas e implementadas para la población con orientación sexual e identidad de género diversa. | 2023680010015 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL CIERRE DE BRECHAS DE GÉNERO PARA MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.501 2.3.2.02.02.009.4502038.96290.501 2.3.2.02.02.009.4502038.97321.501 | 431500000 |  |  |  |  | 623250000 | 431225877.67 |  |  |  |  | 622568322.01 | 99.89% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
107 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Formular e implementar 1 política pública para la población con orientación sexual e identidad de género diversa. | Número de políticas públicas formuladas e implementadas para la población con orientación sexual e identidad de género diversa. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 191750000 | [5 empty] | 191342444.34
108 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Diseñar y ejecutar 14 campañas comunicativas en espacios públicos y medios masivos de transporte orientadas a la promoción de derechos y a la eliminación de diferentes formas de violencia y discriminación de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa. | Número de campañas comunicativas diseñadas y ejecutadas en espacios públicos y medios masivos de transporte orientadas a la promoción de derechos y a la eliminación de diferentes formas de violencia y discriminación de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa. | 2023680010015 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 0 |  |  |  |  | 30000000 | 0 |  |  |  |  | 30000000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
108 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Diseñar y ejecutar 14 campañas comunicativas en espacios públicos y medios masivos de transporte orientadas a la promoción de derechos y a la eliminación de diferentes formas de violencia y discriminación de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa. | Número de campañas comunicativas diseñadas y ejecutadas en espacios públicos y medios masivos de transporte orientadas a la promoción de derechos y a la eliminación de diferentes formas de violencia y discriminación de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 30000000 | [5 empty] | 30000000
109 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Establecer el centro para la atención integral de mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención, encuentro y empoderamiento. | Número de centros para la atención integral de mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas mantenidos a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención, encuentro y empoderamiento. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atención virtual y precensial a mujeres y población diversa en temas de violencia sexual, intrafamiliar, domestica, cpacitación en temas de liderazgo y empoderamiento | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 43000000 |  |  |  |  | 43000000 | 42724842.26 |  |  |  |  | 42724842.26 | 99.36% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
110 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Atender el 100% de la solicitudes realizadas por éste grupo poblacional y sus familias con orientación psicosocial y jurídica. | Porcentaje de solicitudes realizadas por éste grupo poblacional y sus familias con orientación psicosocial y jurídica atendidas. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 48450000 |  |  |  |  | 54550000 | 47623282.33 |  |  |  |  | 53683333.33 | 98.41% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
110 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Atender el 100% de la solicitudes realizadas por éste grupo poblacional y sus familias con orientación psicosocial y jurídica. | Porcentaje de solicitudes realizadas por éste grupo poblacional y sus familias con orientación psicosocial y jurídica atendidas. | 2023680010015 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL CIERRE DE BRECHAS DE GÉNERO PARA MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 6100000 | [5 empty] | 6060051
111 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Mantener la identificación, caracterización y seguimiento de la situación de cada habitante de calle atendido por la Secretaría de Desarrollo Social. | Número de identificaciones, caracterizaciones y seguimientos mantenidos de la situación de cada habitante de calle atendido por la Secretaría de Desarrollo Social. | 2020680010050 | DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A GENERAR ATENCIÓN INTEGRAL HACIA LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atención en la ciudad, recorridos, recogida, estadisticas. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104026.91119.201 2.3.2.02.02.009.4104026.91114.501 2.3.2.02.02.009.4104026.85250.501 | 118781262.84 |  |  |  |  | 118781262.84 | 118779704.23 |  |  |  |  | 118779704.23 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
112 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Mantener a 284 habitantes de calle con atención integral en la cual se incluya la prestación de servicios básicos. | Número de habitantes de calle mantenidos con atención integral en la cual se incluya la prestación de servicios básicos. | 2020680010050 | DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A GENERAR ATENCIÓN INTEGRAL HACIA LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar atención integral a 284 personas en habitancia de calle | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 284 | 284 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104027.91119.201 2.3.2.02.02.009.4104027.91119.501 | 1965584819.02 |  |  |  |  | 1965584819.02 | 1961294415.2 |  |  |  |  | 1961294415.2 | 99.78% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
113 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Formular e implementar 1 política pública para habitante de calle. | Número de políticas públicas para habitante de calle formuladas e implementadas. | 2020680010050 | DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A GENERAR ATENCIÓN INTEGRAL HACIA LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollo de los ejes de las politicas públicas, desintoxicación, recorridos por la ciudad, alimentación, atención primaria en salud | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104026.91119.201 | 321695000 |  |  |  |  | 321695000 | 321694622.66 |  |  |  |  | 321694622.66 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
114 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Mantener el servicio exequial al 100% de los habitantes de calle fallecidos registrados dentro del censo municipal. | Porcentaje de habitantes de calle fallecidos registrados dentro del censo municipal mantenidos con servicio exequial. | 2020680010050 | DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A GENERAR ATENCIÓN INTEGRAL HACIA LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Servicio funebre | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104027.97321.201 2.3.2.02.02.009.4104027.97321.501 | 77818201 |  |  |  |  | 77818201 | 77818201 |  |  |  |  | 77818201 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
115 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Garantizar y mantener la atención integral en procesos de habilitación y rehabilitación a 250 niñas, niños y adolescentes con discapacidad del sector urbano y rural en extrema vulnerabilidad. | Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad del serctor urbano y rural en extrema vulnerabilidad mantenidos con atención integral en procesos de habilitación y rehabilitación. | 2020680010121 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAMILIARES Y/O CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Convenios con esales, ateción semanal | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 250 | 250 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104020.91119.201 2.3.2.02.02.009.4104020.93411.201 2.3.2.02.02.009.4104020.93411.501 | 1668275364.8 |  |  |  |  | 1668275364.8 | 1667867209.23 |  |  |  |  | 1667867209.23 | 99.98% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
116 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Mantener el banco de ayudas técnicas, tecnológicas e informáticas para personas con discapacidad que se encuentren en el registro de localización y caracterización. | Número de bancos de ayudas técnicas, tecnológicas e informáticas mantenidas para personas con discapacidad que se encuentren en el registro de localización y caracterización. | 2020680010121 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAMILIARES Y/O CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Entregas de ayudas técnicas, bastones, sillas etc - tomas de medidas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.003.07.07.4104020.4992201.501 | 250000000 |  |  |  |  | 250000000 | 248965800 |  |  |  |  | 248965800 | 99.59% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
117 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Formular e implementar 1 estrategia de orientación ocupacional, aprovechamiento del tiempo libre, formación y esparcimiento cultural y actividades que mejoren la calidad de vida dirigidas a personas con discapacidad. | Número de estrategias formuladas e implementadas de orientación ocupacional, aprovechamiento del tiempo libre, formación y esparcimiento cultural y actividades que mejoren la calidad de vida dirigidas a personas con discapacidad. | 2020680010121 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAMILIARES Y/O CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Personal y convenios para actividades de aprovechamiento del tiempo libre | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104020.91119.201 2.3.2.02.02.009.4104020.91114.501 | 593000000 |  |  |  |  | 593000000 | 592852295.24 |  |  |  |  | 592852295.24 | 99.98% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
118 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Beneficiar anualmente a 200 familias de personas con discapacidad con una canasta básica alimentaria que según su situación socioeconómica se encuentran en extrema vulnerabilidad. | Número de familias de personas con discapacidad beneficiadas anualmente con una canasta básica alimentaria que según su situación socioeconómica se encuentran en extrema vulnerabilidad. | 2020680010121 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAMILIARES Y/O CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Complementos nutricionales - caracterización | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200 | 206 | 100% | 2.3.2.02.01.002.4104020.2399926.501 | 392838300 |  |  |  |  | 392838300 | 392237550.12 |  |  |  |  | 392237550.12 | 99.85% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
119 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Implementar 1 estrategia de apoyo técnico y jurídico para las solicitudes de ayudas técnicas requeridas por personas vulnerables en condición de discapacidad. | Número de estrategias implementadas de apoyo técnico y jurídico para las solicitudes de ayudas técnicas requeridas por personas vulnerables en condición de discapacidad. | 2020680010121 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAMILIARES Y/O CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Abogados apoyando procesos juridicos para tramitar ayudas tecnicas y atención en salud a profesionales. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104020.91119.201 | 39700000 |  |  |  |  | 39700000 | 39333333.33 |  |  |  |  | 39333333.33 | 99.08% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
202 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Instalar 200 sistemas de riego por goteo en la zona rural. | Número de sistemas de riego por goteo instalados en la zona rural. | 2020680010123 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Caracterización, apyo tecnico y prefesional, entrega de kits de riego | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 60 | 66 | 100% | 2.3.2.02.01.000.1702010.4415004.201 | 105000000 |  |  |  |  | 105000000 | 105000000 |  |  |  |  | 105000000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
203 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Mantener 2 ciclos de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis en vacunos según normatividad del ICA. | Número de ciclos de vacunación mantenidas contra fiebre aftosa y brucelosis en vacunos según normatividad del ICA. | 2020680010159 | PREVENCIÓN DEL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS EN LA ESPECIE BOVINA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realiza vacunación a bovinos en los tres corregimientos de Bucraramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 2 | 100% | 2.3.2.02.01.000.1707042.3526201.201 | 49000000 |  |  |  |  | 49000000 | 49000000 |  |  |  |  | 49000000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
204 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Realizar 12 proyectos productivos agrícolas o pecuarios. | Número de proyectos productivos agrícolas o pecuarios realizados. | 2020680010123 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender 500 Unidades productivas con los componentes de asistencia técnica y empresarial,mejoramiento de procesos de cosecha. poscosecha y comercialización. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5 | 5 | 100% | 2.3.2.02.01.000.1702021.136001.807 2.3.2.02.01.000.1702021.136001.808 | 299000000 |  | 1202135.12 |  |  | 300202135.12 | 298832600 |  |  |  |  | 298832600 | 99.54% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
205 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Mantener 4 mercadillos campesinos. | Número de mercadillos campesinos mantenidos. | 2020680010123 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | personal logistico, compra de mobiliario. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1702010.91131.201 | 39432500 |  |  |  |  | 39432500 | 35459999.99 |  |  |  |  | 35459999.99 | 89.93% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
206 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Mantener el Plan General de Asistencia Técnica. | Número de Planes Generales de Asistencia Técnica actualizados e mantenidos. | 2020680010123 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Profesionales, espacios de recreación, compras de insumos, asistencia tecnica. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1702010.91131.201 | 448010051.64 |  |  |  |  | 448010051.64 | 442611876.77 |  |  |  |  | 442611876.77 | 98.8% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
207 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Desarrollar procesos agroindustriales con 20 unidades productivas del sector rural. | Número de unidades productivas del sector rural con procesos agroindustriales desarrollados. | 2020680010123 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender 500 Unidades productivas con los componentes de asistencia técnica y empresarial,mejoramiento de procesos de cosecha. poscosecha y comercialización. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | 2.3.2.02.02.009.1702010.91131.201 | 24068000 |  |  |  |  | 24068000 | 23750000 |  |  |  |  | 23750000 | 98.68% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
234 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener la estrategia para la prevención, detección y atención de las violencias en adolescentes. | Número de estrategias mantenidas para la prevención, detección y atención de las violencias en adolescentes. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementación de la estrategia participativa. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 | 37500000 |  |  |  |  | 37500000 | 37238225 |  |  |  |  | 37238225 | 99.3% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
283 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Formular e implementar 1 estrategia que fortalezca la democracia participativa (Ley 1757 de 2015). | Número de estrategias formuladas e implementadas que fortalezca la democracia participativa (Ley 1757 de 2015). | 2022680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Profesionales, tecnicos, apoyando JAC y JAC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502001.91114.201 2.3.2.02.02.009.4502001.91114.501 2.3.2.02.02.008.4502001.84190,501 | 884441605.58 |  |  |  |  | 1513187361.58 | 865162382 |  |  |  |  | 1491138137.01 | 98.54% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
283 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Formular e implementar 1 estrategia que fortalezca la democracia participativa (Ley 1757 de 2015). | Número de estrategias formuladas e implementadas que fortalezca la democracia participativa (Ley 1757 de 2015). | 2022680010035 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA DE LAS EXPRESIONES E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS JUVENILES DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Profesionales, tecnicos, desarrollando población juvenil, CMJ | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4502001.91114.201 2.3.2.02.02.009.4502001.96290.501 | 628745756 | [5 empty] | 625975755.01
284 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Construir y/o dotar 10 salones comunales con el programa Ágoras. | Número de salones comunales con el programa Ágoras construidos y/o dotados. | 2023680010037 | Dotación DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, AUDIOVISUAL, MOBILIARIO PARA LOS SALONES COMUNALES-ÁGORAS EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA”, Bucaramanga | Compra de mobiliario, tecnologia, implementos deportivos, entre otros | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1 | 3 | 100% | 2.3.2.01.01.004.01.01.4502001.3812299.501 2.3.2.02.01.003.4502001.3529901.501 2.3.2.02.01.004.4502001.4481698.501 2.3.2.02.01.004.4502001.45221.501 2.3.2.02.01.004.4502001.4733004.501 | 377494847.44 |  |  |  |  | 377494847.44 | 376979847.44 |  |  |  |  | 376979847.44 | 99.86% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
285 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener en funcionamiento el 100% de los salones comunales que hacen parte del programa Ágoras. | Porcentaje de salones comunales mantenidos en funcionamiento que hacen parte del programa Ágoras. | 2022680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el funcionamiento de las ágoras. Personal de apoyo, servicois publicos, suministtos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502001.91114.201 | 468180000 |  |  |  |  | 468180000 | 468179824.99 |  |  |  |  | 468179824.99 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
286 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener el beneficio al 100% de los ediles con pago de EPS, ARL, póliza de vida y dotación. | Porcentaje de ediles mantenidos con el beneficio del pago de EPS, Pensión, ARL, póliza de vida y dotación. | 2022680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pago de EPS, Poliza de vida, dotaciones para ediles, papelería | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502001.91310.201 2.3.2.02.02.009.4502001.91310.501 | 248709987.49 |  |  |  |  | 248709987.49 | 239809600 |  |  |  |  | 239809600 | 96.42% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2020680010025 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES PARA UNA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MODERNA Y EFICIENTE EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Atender a 75.600 personas en los servicios y programas que adelanta la Secretaría de Desarrollo Social | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4599006.91114.201 2.3.2.02.02.009.4599031.91114.201 | 696200000 |  |  |  |  | 1667969105.16 | 691539997.68 |  |  |  |  | 1622529999.68 | 97.28% |  | Sec. Desarrollo Social | Jorge Isnardo Neira Gonzalez
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2023680010016 | APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender a 75.600 personas en los servicios y programas que adelanta la Secretaría de Desarrollo Social | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4599006.91114.501 2.3.2.02.02.009.4599031.91114.501 | 971769105.16 | [5 empty] | 930990002
62 | [11 empty] | TOTAL | 96.94% |  | 20573421445.4 | 0 | 1202135.12 | 0 | 10290886518.61 | 30865510099.13 | 20252446249.66 | 0 | 0 | 0 | 10184861213.8 | 30437307463.46 | 98.61% | 50500000