## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-12-20
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-12-15
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
160 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Repotenciar 1 sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. | Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. | 2023680010026 | OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA Y MANTENIMIENTO DE SECTORES PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 10% | 10% | 2.3.2.02.02.005.4003020.53253.213 |  | 1899370856.24 |  |  |  | 1899370856.24 |  | 1899370856.24 |  |  |  | 1899370856.24 | 100% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
161 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. |  | Meta a programar con recursos del Balance |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 2023680010012 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNIICPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.3301094.83321.201 2.3.2.02.02.008.3301094.83321.306 | 800000000 |  |  |  |  | 1067379215.44 | 799428799 |  |  |  |  | 1066806329 | 99.95% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 2023680010051 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO ALTOS DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4503017.83321.201 | 267379215.44 | [5 empty] | 267377530
208 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. |  | Meta a programar con recursos del Balance |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
209 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 1 acueducto veredal. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. | 2022680010102 | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 10% | 10% | 2.3.2.02.02.005.4003015.53231.213 2.3.2.02.02.005.4003015.53231.221 2.3.2.02.02.005.4003015.53231.267 |  | 2677679181.76 |  |  | 250656246 | 2928335427.76 |  | 2677679181.76 |  |  | 250656246 | 2928335427.76 | 100% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
210 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2022680010040 | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 2.3.2.02.02.008.4301011.83990.201 2.3.2.02.02.008.4301011.85999.201 | 2098405573 |  |  |  |  | 8500061053.73 | 2085982239.67 |  |  |  |  | 8406387249.48 | 98.9% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2023680010018 | MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE ARBOLES UBICADOS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNIICPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.513 |  | 680719160.07 | [5 empty] | 659773955.15
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2023680010019 | COMPROMISO EN EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES DE LOS CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.7.06.02.4599002.85970.601 | 10386590.23 | [5 empty] | 10386590.23
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2022680010043 | MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.201 2.3.2.02.02.008.4002026.83990.201 2.3.2.02.02.008.4002026.85999.201 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.213 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.513 | 3769557379.5 | 1940992350.93 |  |  |  |  | 5650244464.43
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010049 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO (PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA) ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 67284.36 | - | 2.3.2.02.02.005.4002020.53270.213 2.3.2.02.02.005.4002020.53270.201 2.3.2.02.02.005.4002020.53270.501 | 4347761224.45 | 3998939014 |  |  |  | 99668685130.37 | 4347761224.45 | 3998939014 |  |  |  | 77944578691.06 | 78.2% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010046 | CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO COLEGIO TECNOLÓGICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 | 5595006016.84 | [5 empty] | 5595006016.84
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | pendiente adicional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.501 | 633461095.14
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010054 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 | 6976351160 | [5 empty] | 6976351160
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2023680010054 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO, A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B DE LA VEREDA SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 | 973860494 | [5 empty] | 866841849
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2023680010008 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 | 1839886851 | [5 empty] | 1839886851
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010047 | CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4104001.53129.201 | 6839814816.05 | [5 empty] | 6839814816.05
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | pendiente adicional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4104001.53129.501 | 553500735.98
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010048 | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301004.53270.201 | 9980813968.67 | [5 empty] | 9980813968.67
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | Pendiente adicional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53270.201 | 642934195 | [5 empty] | 642934195
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2023680010007 | CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53270.201 2.3.2.02.02.009.4002020.91123.226 | 13596649326.19 | [5 empty] | 13596649326.19
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | pendiente adicional | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.501 | 98453564.26
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010050 | ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LA CONDORDIA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4502003.53129.201 | 1673656711 | [5 empty] | 1673656711
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | Adicional contratos |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4502003.53129.201 2.3.2.02.02.005.4502003.54129.501 2.3.2.02.02.005.4502003.53129.588 | 66414104
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2023680010038 | CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL VEREDAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No. 1 Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL RINCON DE LA PAZ EN LA COMUNA No. 5 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4502003.53129.588 | 1667307685.19 | [5 empty] | 368226958
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010115 | ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4502003.54129.201 2.3.2.02.02.005.4502003.54129.501 | 275459302.49 | [5 empty] | 275459302.49
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010041 | ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.232 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.282 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.806 |  |  |  |  | 3282298864.51 | [5 empty] | 2846784239.74
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010041 | ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.201 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.289 | 4278636682.26 | [5 empty] | 3779432682.26
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | Nuevos proyectos | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.53122.557 2.3.2.02.02.005.4002020.54211.201 | 3727166660
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2023680010052 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.54211.588 | 419795144.39 | [5 empty] | 380844085.18
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010101 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.54211.588 | 884037938.19
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010124 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MONUMENTO CONMEMORACION 400 AÑOS DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.53290.245 2.3.2.02.02.008.4002020.83211.245 | 1500000000 | [5 empty] | 141317564.18
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010004 | MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS VIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2409013.53211.201 | 79500000 | [5 empty] | 79500000 | [8 empty] | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010130 | ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.501 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.213 | 3204592463 | [5 empty] | 3181761558.1 | [8 empty] | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2023680010056 | ADECUACION DE LOS EQUIPOS RECREAR DEL NORTE Y CANCHA SINTETICA DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 | 977692507.69 | [5 empty] | 816866155
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2023680010045 | ADECUACION DEL PARQUE DIAMANTE II - ETAPA I- DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA , SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.526 | 1941389783 | [5 empty] | 1941389783
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010211 | ADECUACION DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.501 | 1029842684.31 | [5 empty] | 1029839258.08 | [8 empty] | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010208 | RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 | 77850000 | [5 empty] | 77875082.24 | [8 empty] | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010134 | MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNAS 7, 12 Y 15 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2102013.53270.201 | 500000000 | [5 empty] | 500000000 | [8 empty] | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010051 | MODERNIZACION DEL ALUMBRADO DE LOS PARQUES GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2102013.53270.201 | 270000000 | [5 empty] | 270000000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010038 | MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS URBANIZACIONES LOS NARANJOS Y CENTAUROS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2102013.53270.201 | 602489299.32 | [5 empty] | 353032442.32
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010039 | MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BULEVAR BOLIVAR, GLORIETA DE SAN FRANCISCO Y DEL BULEVAR SANTANDER, GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2102013.53270.201 | 640000000 | [5 empty] | 640000000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010025 | MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402120.53211.213 |  | 100050000 | [5 empty] | 100050000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010059 | INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4002020.88756.201 | 1800000000 | [5 empty] | 1800000000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | PASIVOS EXIGIBLES |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.7.06.02.4599002.53211.601 | 6669337648.96
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2023680010088 | COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO Y PARQUES ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y APOYO A LA GESTION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.7.06.02.4599002.53211.601 | 379802372.65 | [5 empty] | 31213755.35
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2023680010065 | COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.7.06.02.4599002.54270.601 2.3.7.06.02.4599002.53290.613 2.3.7.06.02.4599002.53129.667 2.3.7.06.02.4599002.53129. 601 | 585132130.9 | [5 empty] | 522394592.76
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2023680010036 | COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.7.06.02.4599002.53211.613 2.3.7.06.02.4599002.54270.601 | 852495600.69 | [5 empty] | 804713931.4
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010115 | CONSERVACION PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS AL BIEN DE INTERES CULTURAL TEATRO COLISEO PERALTA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.3301038.53129.201 | 33096883.76 | [5 empty] | 33096883.76
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | Nuevos proyectos |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301004.53270.588 | 4264067279.48
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2022680010048 | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301004.53270.901 | 1545758423 | [5 empty] | 1545758423
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | Pendiente por definir |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301004.53270.901 | 197015638
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010140 | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301004.54270.201 | 66366862 | [5 empty] | 66366862 | [8 empty] | Iván José Vargas
216 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. | 2022680010044 | ADECUACIÓN Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | 2.3.2.02.02.005.1709078.53122.201 | 797105879.33 |  |  |  |  | 962003286.83 | 797105879.33 |  |  |  |  | 797105879.33 | 82.86% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
216 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. |  | pendiente adicional | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.1709078.53122.901 | 164897407.5
219 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 15 kilómetros de cicloruta en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | Número de kilómetros de cicloruta construídos en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. |  | Meta a programar con recursos del Balance |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 15 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010042 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 65941.56 | - | 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.213 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.289 | 6061597017.22 |  |  |  |  | 27794266678.17 | 6061597017.22 |  |  |  |  | 15487472173.66 | 55.72% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010006 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.501 | 1657680654.98 | [5 empty] | 1307624263
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010042 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.213 | 3563539844 | 248171667 |  |  |  |  | 2813513844 | 248171667
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010042 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.588 | 5056565382.44 | [5 empty] | 5056565382.44
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010100 | CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL DE LA CALLE 53 Y CALLE 54 DE LA CONEXION ORIENTE - OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402113.53211.230 2.3.2.02.02.005.2402113.53211.255 2.3.2.02.02.005.2402113.53211.530 |  |  |  |  | 11206712112.53
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 2021680010038 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1350 | 798 | 59.11% | 2.3.2.02.02.005.2402042.53211.289 2.3.2.02.02.005.2402042.53211.201 2.3.2.02.02.005.2402042.53211.588 | 3433207796 |  |  |  |  | 3433207796 | 3433194113 |  |  |  |  | 3433194113 | 100% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
222 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010038 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS URBANIZACIONES LOS NARANJOS Y CENTAUROS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Retirar la infraestructura existente; Instalar redes de media tensión de Alumbrado Público; Instalar subestación; nstalar redes de baja tensión de alumbrado público; Instalar tableros de baja tensión; Suministrar e instalar equipos de iluminación de Alumbrado Público; Suministrar, transportar e instalar postes y Realizar obras civiles complementarias. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 5204586692.59 | 40509473531.76 |  |  |  |  | 5204586692.59 | 36563409100.24 | 90.26% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | xxxxxxxx | ADICIONAL CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4002020.91123.526 |  |  |  |  | 1174423569 | [5 empty] | 1174423569
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2021680010134 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNAS 7, 12 Y 15 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4002020.91123.526 |  |  |  |  | 116067333.9 | [5 empty] | 116067333.9
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. |  | Pendiente por definir |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4002020.91123.526 |  |  |  |  | 15480031.92
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010039 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BULEVAR BOLIVAR, GLORIETA DE SAN FRANCISCO Y DEL BULEVAR SANTANDER, GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Cambio de luminarias en vías vehiculares; Construcción de subestación Eléctrica (Bolívar);Remodelación parque rotonda de San francisco, rotonda Estadio, intervención civil, arquitectónica y eléctrica;Cambio de postes de iluminación y Cambio de redes eléctricas. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 2062209169.88 | [5 empty] | 2062209169.88
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010052 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 56 DESDE LA CARRERA 36 HASTA LA CARRERA 15 Y DESDE LA CARRERA 15 HASTA LA AVENIDA LOS BUCAROS Y AVENIDA CALLE REAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Retirar la infraestructura existente; Instalar redes de media tensión; Instalar subestación ; Instalar redes de baja tensión de alumbrado público; Instalar tableros de baja tensión; Suministrar e instalar equipos de iluminación de Alumbrado Público; Suministrar, transportar e instalar postes y Realizar obras civiles complementarias. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 3299485582.54 | [5 empty] | 3299485582.54
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010083 | MANTENIMIENTO DE TAPAS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades preliminares (localización y replanteo); Demolición de coronas de concreto de cámaras de inspección; Suministro e instalación de marco y contramarco antivandálico; Suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 psi; Friso mortero; Mampostería en ladrillo común y Aseo y limpieza. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 |  |  |  |  | 464512725 | [5 empty] | 464512725
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010084 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Suministrar luminarias y proyectores LED y accesorios de instalación necesarios para el mantenimiento del alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 |  |  |  |  | 9891096463 | [5 empty] | 9891096463
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. |  | Pendiente por definir |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 |  |  |  |  | 865240415.14 | [5 empty] | 0
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2022680010090 | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Migración de luminarias a tecnología LED; Instalación de postes en fibra de vidrio;Tendido de nueva red para iluminación y Retiro de infraestructura actual en deterioro. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102010.91123.226 |  |  |  |  | 1741151017 | [5 empty] | 1741151017
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. |  | Pendiente por definir |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102010.91123.226 $94200040 |  |  |  |  | 101702838.86 | [5 empty] | 0
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2021680010134 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS COMUNAS 7, 12 y 15 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | CAMBIO DE POSTES, REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR | 2023-04-01 | 2023-05-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 35531049.75 | [5 empty] | 35531049.75
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. |  | PENDIENTE DE ESTUDIOS |  | 2023-04-01 | 2023-05-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 $360,00 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.526 $171.018.036,15 |  |  |  |  | 171018396.15 | [5 empty] | 0
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2023680010042 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Retirar la infraestructura existente; Instalar redes de conexión a luminarias nuevas; canalización, estructuras; Instalar equipos de iluminación; Instalar salidas; Suministrar, transportar e instalar postes y Realizar obras civiles complementarias. | 2023-06-01 | 2023-12-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.526 $10.472.490.274,4 |  |  |  |  | 10081159300.42 | [5 empty] | 10081159300.42
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2023680010045 | ADECUACIÓN DEL PARQUE DIAMANTE II - ETAPA 1 - DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Redes de Alumbrado Público Mejoradas. | 2023-06-01 | 2023-12-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.526 $339.489.356,00 |  |  |  |  | 339489356 | [5 empty] | 339489356
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20230680010019 | COMPROMISO EN EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES DE LOS CONTRATOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PASIVOS EXIGIBLES | 2023-06-01 | 2023-12-30 |  |  |  | 2.3.7.06.02.4599002.91123.626 |  |  |  |  | 4946319590.61 | [5 empty] | 2153696841.16
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 2020680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 71% | 71% | 2.3.2.02.02.008.4599016.83115.226 $50.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.85250.226 $815.135.664,53 2.3.2.02.02.008.4599016.85250.226 $584.864.335,47 2.3.2.02.02.008.4599016.85330.226 $19.957.075,28 2.3.2.02.02.008.4599016.85330.226 $7.542.924,72 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.226 $211.483.333,33 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.226 $0,00 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.226 $198.150.000,00 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.226 $1.534.582.856,41 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.226 $800.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.226 $231.143.810,26 2.3.2.02.01.004.4599016.47829.226 $95.362.183,63 2.3.2.02.01.003.4599016.3336103.526 $15.000.000,00 2.3.2.02.01.003.4599016.3699060.526 $30.000.000,00 2.3.2.02.01.003.4599016.3212801.526 $10.000.000,00 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.526 $12.500.000,00 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.526 $8.000.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.526 $80.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.8714199.526 $ 30.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.83115.526 $ 50.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.83132.526 $ 300.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.85250.526 $1.900.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.85330.526 $ 13.000.000,00 2.3.2.02.02.008.2106003.85954.526 $ 447.961.060,22 2.3.2.02.02.007.4599016.72212.226 $ 45.754.885 2.3.2.02.02.007.4599016.72212.253 $170.535.010 2.3.2.02.02.007.4599016.72212.526 $57.000.000 |  |  |  |  | 22452773491.45 | 38967802537.17 |  |  |  |  | 19264300624.38 | 29532708974.53 | 75.79% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. |  | Pendiente por definir | [6 empty] | 2.3.2.02.01.004.4599016.4693999.526 $1.592.598.366,84 2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.526 $3.500.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.85970.526 $650.000.000,00 |  |  |  |  | 6246620695.57 | [5 empty] | 0
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 2020680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.01.004.4599016.4693999.253 $1.250.000.000,00 2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 $8.068.699.647,40 2.3.2.02.02.008.4599016.85970.226 $1.365.120.023,37 |  |  |  |  | 10179797342.04 | [5 empty] | 10179797342.04
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 20230680010019 | COMPROMISO EN EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES DE LOS CONTRATOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PASIVOS EXIGIBLES | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.7.06.02.4599002.3699060.626 $ 37.795.429,09 2.3.7.06.02.4599002.4523001.626 $ 16.429.288,75 2.3.7.06.02.4599002.82120.626 $ 18.800.000,00 2.3.7.06.02.4599002.85970.626 $ 15.586.290,27 |  |  |  |  | 88611008.11 | [5 empty] | 88611008.11
225 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
226 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. |  | Pendiente por definir |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14209 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
227 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar y mantener 1 sistema para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. |  | Pendiente por definir |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
228 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. |  | Meta no programada para la vigencia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2022680010027 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 | 8044230000.67 |  |  |  |  | 17834324018.1 | 7968976666.33 |  |  |  |  | 15999176157.33 | 89.71% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010120 | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.200 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.201 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.260 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.268 |  | 9241514439.79 |  |  | 548579577.64 |  |  | 8030199491
12 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Realizar 25 intervenciones a colegios públicos de Bucaramanga. | Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. | 2023680010025 | MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTANDER SEDE A- ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 3% | - | 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.273 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.901 | 720969871 |  |  |  | 11297453460 | 84764583221 | 720969871 |  |  |  | 11297453460 | 84764583221 | 100% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
12 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Realizar 25 intervenciones a colegios públicos de Bucaramanga. | Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. | 2023680010027 | MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION INEM SEDE A- FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.273 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.901 | 1773301968 |  |  |  | 25825511660 |  | 1773301968 |  |  |  | 25825511660
12 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Realizar 25 intervenciones a colegios públicos de Bucaramanga. | Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. | 2023680010028 | MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA- FASE III DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.273 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.201 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.501 | 2601319769 |  |  |  | 42546026493 |  | 2601319769 |  |  |  | 42546026493
21 | [11 empty] | EFICACIA | 25.69% |  | 133107541600.17 | 20787436669.79 | 0 | 0 | 174434514482.61 | 328329492752.5699 | 112346393833.97 | 17614184165.15 | 0 | 0 | 148862550173.51 | 278823128172.63 | 84.92% | 0