## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-12-20
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-12-15
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 2021680010006 | APOYO A LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 8% | - | 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.201 2.3.2.02.02.008.4002016.83310.201 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.201 2.3.2.02.02.008.4002016.82120.201 | 169200000 |  |  |  |  | 169200000 | 147200000 |  |  |  |  | 147200000 | 87% |  | Sec. Planeación | Martha Osorio
258 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Desarrollar 4 instrumentos derivados del POT para promover un desarrollo ordenado. | Número de instrumentos desarrollados para promover un desarrollo ordenado. | 2021680010063 | APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL CONCURSO PÚBLICO DE IDEAS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DEL BORDE NORTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | 0.9 | 45% | 2.3.2.02.02.008.4002016.83221.201 | 700000000 |  |  |  |  | 700000000 | 699941569 |  |  |  |  | 699941569 | 99.99% |  | Sec. Planeación | Martha Osorio
259 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | Porcentaje de obras licenciadas en el municipio con inspección, vigilancia y control. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 93.15% | 93.15% | 2.3.2.02.02.008.4599018.83310.201 | 598400000 |  |  |  |  | 598550000 | 598400000 |  |  |  |  | 598400000 | 99.97% |  | Sec. Planeación | Martha Osorio
259 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | Porcentaje de obras licenciadas en el municipio con inspección, vigilancia y control. | 2023680010039 | COMPROMISO PARA EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.82120.601 |  |  |  |  | 150000
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2020680010129 | APOYO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14 | 7 | 50% | 2.3.2.02.02.008.4002016.82120.201 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.201 2.3.2.02.02.008.4002016.83310.201 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.201 | 1281750000 |  |  |  |  | 2514282923.14 | 1220716666.33 |  |  |  |  | 1859872888.31 | 73.97% |  | Sec. Planeación | Martha Osorio
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2023680010039 | COMPROMISO PARA EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.83221.601 2.3.7.06.02.4599002.83931.601 |  |  |  |  | 646864828.99 | [5 empty] | 639156221.98
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. |  | Pendiente por definir | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503017.83931.588 |  |  |  |  | 585668094.15
290 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 | 131250000 |  |  |  |  | 131250000 | 131250000 |  |  |  |  | 131250000 | 100% |  | Sec. Planeación | Martha Osorio
291 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Realizar 4 actividades de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | Número de actividades de fortalecimiento realizadas para el Consejo Territorial de Planeación. | 2021680010097 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502001.85999.201 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 17737517 |  |  |  |  | 17737517 | 88.69% |  | Sec. Planeación | Martha Osorio
297 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener 1 observatorio municipal. | Número de observatorios municipales mantenidos. | 2021680010096 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBSERVATORIO DIGITAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599025.83990.201 | 95000000 |  |  |  |  | 95000000 | 70000000 |  |  |  |  | 70000000 | 73.68% |  | Sec. Planeación | Martha Osorio
298 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 2020680010085 | IDENTIFICACIÓN Y SELECCION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599033.85999.201 | 1019050000 |  |  |  |  | 1019050000 | 1014716666.33 |  |  |  |  | 1014716666.33 | 99.57% |  | Sec. Planeación | Martha Osorio
299 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.231 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.263 | 20000000 |  |  |  | 359051818.22 | 379051818.22 |  |  |  |  | 169686870 | 169686870 | 44.77% |  | Sec. Planeación | Martha Osorio
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.201 2.3.2.02.02.008.4002016.83310.201 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.201 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.201 2.3.2.02.02.008.4599018.83310.201 2.3.2.02.02.008.4599018.85999.201 2.3.2.02.02.008.4599019.82120.201 2.3.2.02.02.008.4599019.83211.201 2.3.2.02.02.008.4599019.83310.201 2.3.2.02.02.008.4599019.83990.201 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83211.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4599025.84392.201 | 2050750000 |  |  |  |  | 2050750000 | 1896743333.34 |  |  |  |  | 1896743333.34 | 92.49% |  | Sec. Planeación | Martha Osorio
310 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Mantener en funcionamiento el archivo de planos. | Número de archivos de planos mantenidos en funcionamiento. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 | 64600000 |  |  |  |  | 64600000 | 64600000 |  |  |  |  | 64600000 | 100% |  | Sec. Planeación | Martha Osorio
11 | [11 empty] | EFICACIA | 80.28% |  | 6150000000 | 0 | 0 | 0 | 1591734741.36 | 7741734741.36 | 5861305752 | 0 | 0 | 0 | 808843091.98 | 6670148843.98 | 86.16% | 0