## PA 2023 Diciembre 15
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - DTB | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Abril-22-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-12-27
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-12-15
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS-RP | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO-TRANSFERENCIA | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | Dependencia | Responsable
247 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Educación En Seguridad Vial Y Movilidad Sostenible | Mantener 3 programas de educación en seguridad vial y movilidad sostenible en el municipio. | Número de programas de educación en seguridad vial y movilidad sostenible mantenidos. | 2020680010155 | IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener los programas de educación en seguridad vial, movilidad sostenible y del uso de la bicicleta, los cuales se desarrollan en las diferentes comunas, Instituciones Educativas, Empresas, vía pública, llegando a los diferentes actores viales. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.3 2.3.2.02.02.008.07 |  |  |  | 410740000 |  | 410740000 |  |  |  | 410530000 |  | 410530000 | 99.95% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
248 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Educación En Seguridad Vial Y Movilidad Sostenible | Formular e implementar 1 programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta. | Número de programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta formulados e implementados. | 2020680010155 | IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener programas de educación en seguridad vial, movilidad sostenible y del uso de la bicicleta. En el marco de este programas se desarrollan las Acciones del Programa Oficna de la Buccicleta. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.4 2.3.2.02.02.008.08 2.3.2.02.02.008.01.03 |  |  |  | 97160322 |  | 97160322 |  |  |  | 94340925 |  | 94340925 | 97.1% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
249 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Formular e implementar la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular y peatonal, de la Seguridad vial y del transporte Informal. | Número de estrategias de control y regulación del Tránsito vehicular y peatonal, de la Seguirdad vial y del Transporte Informal formuladas e implementadas. | 2020680010147 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DEL TRÁNSITO VEHICULAR, PEATONAL Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollo de la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad vial en Bucaramanga. Mediante la ejecucion de: Operativos de Control SalvaVídas Regulación del tránsito y recuperación del Espacio Público Operativos de Control al Transporte Informal. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.003.05.03.01 2.3.2.01.01.003.05.03.02 2.3.2.01.01.003.07.01.04 2.3.2.01.01.003.07.07.01.01 2.3.2.02.01.002.1.01 2.3.2.02.01.002.1.02 2.3.2.02.01.002.1.03 2.3.2.02.01.003.1 2.3.2.02.01.003.2 2.3.2.02.02.008.01.02 2.3.2.02.02.008.02.2 2.3.2.02.02.008.06 2.3.2.02.02.008.09. 2.3.2.02.02.008.01.02 2.3.2.02.01.003.05 | 265000000 |  |  | 1858198260 |  | 2123198260 | 192266936 |  |  | 1455322094 |  | 1647589030 | 77.6% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
250 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Realizar 45.000 revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes. | Número de revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes realizadas. | 2020680010117 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA | En el Centro de Diagn´sotico Autotmor de la DTB se realizan las revisiones técnicomecánicas y de emisiones contaminantes a los diferentes vehículos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17500 | 17500 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.01 2.3.2.01.01.003.01.02.01.1 2.3.2.01.01.003.01.02.01.2 2.3.2.01.01.003.01.02.01.4 2.3.2.02.02.008.04 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.3 2.3.2.02.02.008.05 2.3.2.02.02.008.01.04. 2.3.2.01.01.003.02.02.01.01. 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02 | 105000000 |  |  | 375407475 |  | 480407475 | 74965729 |  |  | 356584640 |  | 431550369 | 89.83% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
251 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener las 174 intersecciones semaforizadas en el municipio. | Número de intersecciones semaforizadas mantenidas en el municipio. | 2020680010181 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener 181 Interseccionees del Sistema de Semaforización del Municipio de Bucaramanga conforme al cronograma de mantenimiento de Planeamiento Vial. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 174 | 181 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.5 2.1.2.01.01.003.04.02.1 2.3.2.02.01.003.03 2.3.2.02.02.008.02.01 | 95580278 |  |  | 13727350 |  | 109307628 | 95580277 |  |  |  |  | 95580277 | 87.44% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
252 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Diseñar el Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | Porcentaje de avance en el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | 2020680010181 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 85% | 85% | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.05 | 2045000000 |  |  | 155437730 |  | 5030437730 | 2009664998 |  |  |  |  | 2009664998 | 39.95% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
252 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Diseñar el Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | Porcentaje de avance en el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | 2023680010033 | DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DEL TRAFICO DE BUCARA MANGA -SANTANDER | Realizar el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | 2023-06-28 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.05.02.01. |  |  |  | 2830000000
253 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener el 100% de la señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario. | Porcentaje de señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario mantenida. | 2020680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener la señalización vial horizontal, vertical y elevada que se encuentra en el inventario municipal. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.06 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.03 | 350000000 |  |  |  |  | 350000000 | 340908297 |  |  |  |  | 340908297 | 97.4% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
254 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Demarcar 6.000 m2 de señalización horizontal nueva. | Número de m2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 2020680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Demarcar 2000 m2 de señalización hotizontal nueva en las 17 comunas de Bucaramanga | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2000 | 1341 | 67.05% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 | 350000000 |  |  |  |  | 350000000 | 272150000 |  |  |  |  | 272150000 | 77.76% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
255 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Instalar 700 señales de tránsito verticales o elevadas nuevas. | Número de señales de tránsito verticales o elevadas nuevas instaladas. | 2020680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 350 señales de tránsito verticales o elevadas nuevas. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 350 | 350 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 2.3.2.02.01.003.04 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 17479566 |  |  |  |  | 17479566 | 87.4% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
256 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Actualizar 2 Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT. | Número de Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT actualizados. |  | Meta no programada para la vigencia | Esta meta se encuentra cumplida | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
301 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Fortalecer y mantener 1 estrategia de fortalecimiento institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | Número de estrategias de fortalecimiento institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga formuladas e implementadas. | 2022680010082 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | Realizar el inventario de patios de la entidad, realizar el proceso de depuracion de cartera, la digitalizacion del archivo y la adqusiscion de elementos de software para garantizar la intgegridad de los sistemas informativos de transito. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.001.03.15 2.3.2.01.01.003.03.02 2.3.2.01.01.003.04.03 2.3.2.01.01.003.04.04 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.03 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04 2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01 2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.02 2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03 2.3.2.02.02.008.03 2.3.2.02.02.008.09 | 950000000 |  |  | 1210000000 |  | 2160000000 | 16300000 |  |  | 836578265 |  | 852878265 | 39.49% |  | Dir. Tránsito | Carlos Bueno
11 | [11 empty] | TOTALES | 97.93% |  | 4180580278 | 0 | 0 | 6950671137 | 0 | 11131251415 | 3019315803 | 0 | 0 | 3153355924 | 0 | 6172671727 | 55.45% | 0