## SGP
AUDITORIA | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO A JN 30 DE 2024 | SECRETARIA
AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 | 1 SI | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Tener una correcta planeacion. gestion. control y vigilancia y seguimiento a los contratos. para no tener presente el riesgo de que las inversiones y el objeto contractual no se ejecuten adecuadamente. | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Adecuacion hogares infantiles. Deficiencias en la Planeacion. gestion. control. vigilancia. y seguimiento al contrato. lo cual pone en riesgo que las inversiones y el objeto contractual no se ejecuten adecuadamente. | deficiencia en el control y vigilancia en la ejecucion d ela obra | Ejercer un control y seguimiento adecuado en la ejecucion de las obras | 1. Se presentara informe tecnico de avance de obra con memorias de cantidade de obra ejecutada | INFORME TECNICO MENSUAL | 4 | 2017-03-01 | 2017-07-30 | 22 | 33% | No se observan actuaciones realizadas durante el primer semestre de 2024, continua con el mismo porcentaje del seguimiento anterior (33%). Ver acta de seguimiento OCIG julio 16 de 2024. La OCIG recomienda continuar con las gestiones para la liquidación del contrato y el reintegro de los dineros. | INFRAESTRUCTURA
AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 | 1 SI | SECRETARIA DE EDUCACION. DESARROLLO SOCIAL. SALUD Y AMBIENTE. INSTITUTO DE CULTURA y INDERBU Efectuar acciones necesarias para que los recursos no ejecutados de las asisgnaciones del SGP para la atencion integral de la primera infancia distribuidos 2008. 2009. 2012 y 2013 se ejecuten de acuerdo con el orden d de utilizacion establecido en los Documentos CONPES | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Recursos de Primera Infancia. No ejecucion de los Recursos Conpes vigencia fiscal 2008. 2009. 2012 y 2013 destinados a la atencion integral de la primera infancia del SGP | Falencias de planeacion.o oportunidad en la contratación y falta de gestion en la utilizacion de los recursos. afectandose la calidad de la prestacion de los servicios en atencion integral de la poblacion de la primera infancia. | Consolidar los saldos de recursos conpes . distribucion. aprobacion en mesa de trabajo de conformidad al conpes 3861 que define lineamientos de inversion. presentación y aproabacion Comité de Politica Social. inclusion Presupuesto General de Rentas y Gastos Vigencia 2017 y Ejecucion de los mismos | Informes en el Comité de Politica Social COMPOS sobre la planeacion. ejecución control y seguimiento de los Recursos de acuerdo a la Competencia (Secretaria de Educacion $1.080.000.000. Secretaria de Salud $753.000.000. Instituto de Cultura $300.000.000. Desarrollo Social $400.000.000. Inderbu $180.232.353) | Actas de aprobacion distribucion de recursos Inclusion Presupuesto de Rentas y Gastos 2017 Proceso Contactual a cargo de las Secretarias e Intitutos involucrados | 4 | 2017-03-01 | 2017-12-20 | 43 | 100% | Acta COMPOS feb 21/2018, acta COMPOS my 23/201: SEB informa imposibilidad de ejecutar estos recursos, acta COMPOS nov 7/2018, seguimiento Recursos CONPES 2018, Contrato nov 15/2018 Proceso SI-LP-021-2018 objeto: “Instalación de Juegos Infantiles en diferentes parques del Mpio.Bga”, acta COMPOS dic 12/2018, verificación compromisos COMPOS nov 7/2018 e informe ejecución primera infancia. | EDUCACION
AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 | 1 SI | SECRETARIA DE EDUCACION. DESARROLLO SOCIAL. SALUD Y AMBIENTE. INSTITUTO DE CULTURA y INDERBU Efectuar acciones necesarias para que los recursos no ejecutados de las asisgnaciones del SGP para la atencion integral de la primera infancia distribuidos 2008. 2009. 2012 y 2013 se ejecuten de acuerdo con el orden d de utilizacion establecido en los Documentos CONPES | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Recursos de Primera Infancia. No ejecucion de los Recursos Conpes vigencia fiscal 2008. 2009. 2012 y 2013 destinados a la atencion integral de la primera infancia del SGP | Falencias de planeacion.o oportunidad en la contratación y falta de gestion en la utilizacion de los recursos. afectandose la calidad de la prestacion de los servicios en atencion integral de la poblacion de la primera infancia. | Consolidar los saldos de recursos conpes . distribucion. aprobacion en mesa de trabajo de conformidad al conpes 3861 que define lineamientos de inversion. presentación y aproabacion Comité de Politica Social. inclusion Presupuesto General de Rentas y Gastos Vigencia 2017 y Ejecucion de los mismos | Informes en el Comité de Politica Social COMPOS sobre la planeacion. ejecución control y seguimiento de los Recursos de acuerdo a la Competencia (Secretaria de Educacion $1.080.000.000. Secretaria de Salud $753.000.000. Instituto de Cultura $300.000.000. Desarrollo Social $400.000.000. Inderbu $180.232.353) | Actas de aprobacion distribucion de recursos Inclusion Presupuesto de Rentas y Gastos 2017 Proceso Contactual a cargo de las Secretarias e Intitutos involucrados | 4 | 2017-03-01 | 2017-12-20 | 43 | 100% | La Sec. Desarrollo en reunión ag 17/2017 socializa inversión recursos CONPES 3861/2016 y CONPES 3887/2017. A cierre fiscal 2017 asignación de RSGP por valor de $466.045.918, se ejecutaron así: Contrato 214/2017, contrato 382/2017, contrato 385/2017, contrato 370/2017. Saldo sin ejecución $10.515.080, mediante Acuerdo 016 jn 1/2018 fue incorporado y sancionado con Decreto 0083 jn12/2018. | DESARROLLO SOCIAL
AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2015 | 1 SI | SECRETARIA DE EDUCACION. DESARROLLO SOCIAL. SALUD Y AMBIENTE. INSTITUTO DE CULTURA y INDERBU Efectuar acciones necesarias para que los recursos no ejecutados de las asisgnaciones del SGP para la atencion integral de la primera infancia distribuidos 2008. 2009. 2012 y 2013 se ejecuten de acuerdo con el orden d de utilizacion establecido en los Documentos CONPES | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Recursos de Primera Infancia. No ejecucion de los Recursos Conpes vigencia fiscal 2008. 2009. 2012 y 2013 destinados a la atencion integral de la primera infancia del SGP | Falencias de planeacion.o oportunidad en la contratación y falta de gestion en la utilizacion de los recursos. afectandose la calidad de la prestacion de los servicios en atencion integral de la poblacion de la primera infancia. | Consolidar los saldos de recursos conpes . distribucion. aprobacion en mesa de trabajo de conformidad al conpes 3861 que define lineamientos de inversion. presentación y aproabacion Comité de Politica Social. inclusion Presupuesto General de Rentas y Gastos Vigencia 2017 y Ejecucion de los mismos | Informes en el Comité de Politica Social COMPOS sobre la planeacion. ejecución control y seguimiento de los Recursos de acuerdo a la Competencia (Secretaria de Educacion $1.080.000.000. Secretaria de Salud $753.000.000. Instituto de Cultura $300.000.000. Desarrollo Social $400.000.000. Inderbu $180.232.353) | Actas de aprobacion distribucion de recursos Inclusion Presupuesto de Rentas y Gastos 2017 Proceso Contactual a cargo de las Secretarias e Intitutos involucrados | 4 | 2017-03-01 | 2017-12-20 | 43 | 100% | Se anexan actas Compos No. 1, 2 y 3 de 2017 aprobación recursos Secretaría de Salud y Ambiente por valor de $753.000.000, actas donde refiere el compromiso de los mismos para ser ejecutados en la vigencia 2017. Falta la ejecución de estos recursos en los proyectos propuestos en las mesas realizadas. | SALUD
AUDITORÍA SGP VIGENCIA 2017 | 1 Si | AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD. PROPÓSITO GENERAL. AGUA POTABLE. SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. VIGENCIA PGA 2017 Secretaría de Infraestructura | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Obligaciones Convenios 233, 190 y 208 de 2017 Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (A-D-OI). | La no presentación oportuna de las cuentas de cobro y la proyección anual de subsidios y contribuciones acordes a la realidad ajenos a la voluntad del contratante. | Fortalecer los requerimientos a los prestadores del servicio en el cumplimiento del objeto del convenio. de acuerdo a las obligaciones especificas del supervisor. | Oficiar a los prestadores del servicio al no darse cumplimiento el convenio con copia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al ordenador del gasto. | Oficios dirigidos al prestador del servicios. | 12 | 2019-01-17 | 2019-12-30 | 50 | 100% | La Unidad de Servicios Públicos ha venido oficiando a las EPS de acuerdo a las necesidades y requerimientos propios del convenio, adjunto oficios en mención remitidos por aclaraciones, correcciones, presentación de cuentas de cobro y presentación de requerimientos de subsidios. | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA SGP VIGENCIA 2017 | 1 Si | AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD. PROPÓSITO GENERAL. AGUA POTABLE. SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. VIGENCIA PGA 2017 INVISBU | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Planeación Convenio 088 de 2017 Proyecto Norte Club Tiburones II (A). | Ejecutar los recursos en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional y Municipal. garantizando así la correcta inversión de los recursos asignados | Dar cumplimiento a los principios establecidos en el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto | Capacitar a los supervisores en cada una de las etapas del proceso de contratación. en especial en la elaboración de estudios previos. | Acta de Capacitación | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47 | 100% | Se ealizaron dos capacitacionespara supervisores y contratistas, tema: Manejo de la plataforma SECOP II. En capacitaciones de contratación la oficina jurídica eleva comunicación a todo el personal Directivo, funcionarios públicos y contratistas para que participen en la JORNADA DE CAPACITACIÓN INTEGRAL RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL TRANSVERSALES DEL INVISBU. | INVISBU
AUDITORÍA SGP VIGENCIA 2017 | 1 Si | AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD. PROPÓSITO GENERAL. AGUA POTABLE. SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. VIGENCIA PGA 2017 Secretaría de Infraestructura | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Principio de Anualidad y Vigencias Futuras (A-D). | Motivos ajenos a la voluntad de la Secretaria de Infraestructura generaron que se resolviera la solicitud de revocatoria interpuesta por uno de los participantes. lo que genero atrasos en el inicio de las obras y por consiguiente la alteración del cronograma de trabajo. | Tener en cuenta que los imprevistos generados en los procesos de contratación no afecten los tiempos estipulados para el ejecución del contrato. | Verificar acta de inicio con cronograma de contratación. con el fin de que los tiempos de ejecución pactados sean suficientes para la ejecución del mismo. | Acta de inicio y cronograma de contratación | 4 | 2019-01-17 | 2019-09-30 | 37 | 100% | La Sec. Infraest. viene estructurando los proyectos de acuerdo a la necesidades, presupuestos y plan de acción , incluyendo etapa previa de estudios, diseños y cronogramas con el fin de desarrollarlos sin contratiempos y en los tiempos pactados, respetando los principios de contratación. | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA SGP VIGENCIA 2017 | 1 Si | AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD. PROPÓSITO GENERAL. AGUA POTABLE. SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. VIGENCIA PGA 2017 Secretaría de Infraestructura | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Principio de Anualidad y Vigencias Futuras (A-D). | Elaboración de convenios de fondo de solidaridad de servicios públicos cuyo plazo de ejecución paso de vigencia. | Garantizar que la ejecución de los convenios del fondo de solidaridad de servicios públicos no excedan la vigencia en su ejecución. | Especificar dentro de las clausulas del convenio la renovación del mismo. sin que esto genere obligaciones en plazo y/o valor. si no que esta se dará de acuerdo a la prestación del servicio | Minuta | 2 | 2019-01-17 | 2019-06-30 | 23 | 100% | La Sec Infraestructura tiene vigentes cinco convenios interadministrativos para ejecutar los recursos del Fondo de Solidaridad de Servicios Públicos, que cuentan con una cláusula de renovación automática, el cual se renovara automáticamente por año más, garantizando así la prestación de servicios y evitar transgredir el principio de anualidad. | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA SGP VIGENCIA 2017 | 1 Si | AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SALUD. PROPÓSITO GENERAL. AGUA POTABLE. SANEAMIENTO BÁSICO Y PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. VIGENCIA PGA 2017 INVISBU | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Principio de Anualidad y Vigencias Futuras (A-D). | Solicitar la aprobación de vigencias futuras cuando la ejecución supere la anualidad presupuestal | Dar cumplimiento al principio de Anualidad y Efectuar una adecuada supervisión de los plazos contractuales. | Elaborar proyecto de acuerdo de vigencias futuras | Acuerdo Municipal de Solicitud y aprobación de vigencias futuras | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47 | 100% | Reunión con el Consejo Directivo INVISBU el 17/05/2019 para solicitud vigencia futura ordinaria 2019 aprobada por unanimidad. Se elaboró el Proyecto de Acuerdo No. 028/2018 y el Concejo Municipal expide el Acuerdo 020/2018 por el cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al director del INVISBU vigencia 2019. | INVISBU
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2019. | 1 SI | AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP EDUCACIÓN PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMIENTACIÓN ESCOLAR - PAE VIGENCIA 2019. | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Pagos bonificación difícil acceso BDFAC (A-D-F). Se evidenció que en la liquidación por este concepto está tomando como base para su reconocimiento la asignación básica mensual más la bonificación asignada. situación que incrementó el valor en el pago de dicho emolumento en $10.420.495 | Falta de control y verificación a la parametrización de los factores contenidos en el aplicativo humano, omisión en la aplicación de normas en las que debe fundamentarse la liquidación y pagos al personal docente y directivo docente. | Consultar al DAFP y al MEN con relación a los conceptos que se deben tener en cuenta para liquidar la bonificación de dificil acceso. | Solicitar consulta mediante oficio al DAFP y al MEN con relación a los conceptos que se deben tener en cuenta para liquidar la bonificación de dificil acceso. | No. de oficios enviados al DAFP y al MEN. | 2 | 2020-02-01 | 2021-02-28 | 56.1429 | 100% | Solicitud al DAFP (feb 26/2021) y al Ministerio de Educación Nacional (feb 24/2021) concepto sobre liquidación de bonificación de difícil acceso personal docente y directivo docente. La acción se cumple dentro del plazo establecido. Porcentaje de cumplimiento: 100%. Por parte de la Oficina de Control Interno se recomienda el monitoreo a la respuesta de solicitud de conceptos. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2019. | 1 SI | AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP EDUCACIÓN PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMIENTACIÓN ESCOLAR - PAE VIGENCIA 2019. | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Liquidación incapacidad a cargo empleador (A-IP). Se evidenció que la SEB liquidó incapacidades en la vigencia 2019 a su cargo los (3) primeros días y no (2) como lo establece el Decreto 2943 de 2013 que modificó el parágrafo 1 del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, que ascendió a $103.171.527. | Fallas en los mecanismos de control interno, fallas en la aplicación de procesos y procedimientos e indebida interpretación jurídica, omisión en la aplicación de normas en que deben fundamentarse para la realización de pagos. | Consultar al DAFP y al MEN con relación al número de días de incapacidad a cargo del empleador para los docentes. | Solicitar consulta al DAFP y al MEN con relación a los días de incapacidad que debe asumir el empleador. | No. de consultas realizadas al DAFP y al MEN. | 2 | 2020-02-01 | 2021-02-28 | 56.1429 | 100% | Solicitud de concepto al DAFP (SEBJUR 027 feb 24/2021) y al Ministerio de Educación Nacional (SEBJUR 028 feb 24/2021) sobre reconocimiento y pago del día 3 de la incapacidad médica otorgada a un docente y/o directivo docente. Se adjuntan oficios de respuesta a consulta. La acción se cumple dentro del plazo establecido. Porcentaje de cumplimiento: 100%. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2019. | 1 SI | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Recobro incapacidades (A-D). No se evidencia la causación de los recobros realizados en la vigencia 2019. Así mismo, no se registró los abonos realizados por la Fiduprevisora. | Gestión inoportuna y deficiencias en los mecanismos de control interno contable, así como a la falta de procedimientos claros para la realización de los recobros por la totalidad de los recursos pagados por la Secretaría de Educación por concepto de auxilio por enfermedad. | Revisar y verificar con el área de contabilidad de la Secretaría de Hacienda y Tesorería los registros contables para su respectiva causación y depuración de los ingresos por concepto de recobros de incapacidades de docentes. | Reportar a la dependiencia de contabilidad por medio de un oficio del recobro de las incapacidades realizadas en el periodo a la fiduprevisora, para realizar la causacion respectiva y se genera el comprobante contable. | Solicitudes de recobro - Causaciones | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-22 | 46.2857 | 100% | Se verifica la remisión de oficios a contabilidad para realizar la causación de incapacidades de docentes y directivos docentes de acuerdo con el recobro de incapacidades realizadas, mediante consecutivos SEB-DESP579 jl 12/21, SEB-DESP711 ag11/21, SEB-DESP849 sept 14/21, SEB-DESP970 oct20/21, SEB-DESP1049 nov18/21, SEB-DESP1128 dic 9/21 y SEB-DESP1163 dic 17/21. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2019. | 1 SI | AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP EDUCACIÓN PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMIENTACIÓN ESCOLAR - PAE VIGENCIA 2019. | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Recobro incapacidades (A-D). No se evidencia la causación de los recobros realizados en la vigencia 2019. Así mismo, no se registró los abonos realizados por la Fiduprevisora. | Gestión inoportuna y deficiencias en los mecanismos de control interno contable, así como a la falta de procedimientos claros para la realización de los recobros por la totalidad de los recursos pagados por la Secretaría de Educación por concepto de auxilio por enfermedad. | Revisar y verificar con el área de contabilidad de la Secretaría de Hacienda y Tesorería los registros contables para su respectiva causación y depuración de los ingresos por concepto de recobros de incapacidades de docentes. | Reportar a la dependencia de tesoreria y contabilidad por medio de un oficio las novedades de los ingresos del recobro de las incapacidades para realizar el comprobante de ingreso M1 y respectiva la verificacion de contabilidad y conciliacion en bancos. | Socilitudes de recobro - Ingresos | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-22 | 46.2857 | 100% | Se observa oficio SEB-DESP58-2022, del enero 24/2022, emitido por la SEB a la Tesorería donde se evidencia el envío de la relación de pago realizado por la Fiduprevisora por valor de $171.227.247 según el extracto del banco BBVA transacción de dic 20/2021. No obstante, la OCIG, deja constancia que se presentó la evidencia de manera extemporánea. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2019. | 1 SI | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE, CULTURA) Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Vigencia 2019 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Recobros incapacidades (A-D). No se evidencia la causación de los recobros realizados en la vigencia 2019. Así mismo, no se registró los abonos realizados por la Fiduprevisora. | Gestión inoportuna y deficiencias en los mecanismos de control interno contable, así como a la falta de procedimientos claros para la realización de los recobros por la totalidad de los recursos pagados por la Secretaría de Educación por concepto de auxilio por enfermedad. | Realizar reunión con con el equipo que interviene en la realización de recobros de incacidades a la Fiduprevisora, con el fin de dejar claros los conceptos, normas, reglas y parámetros, para gestionar los reembolsos de manera eficaz. | Realizar una reunión con el equipo de recobro. | No. de reunión | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 3.8571 | 100% | El día 24 de febrero/2021 se realiza reunión en la cual participa el equipo de recobro de la SEB con el fin de socializar con el equipo que interviene en la realización de recobros de incapacidades a la Fiduprevisora, aclarar los conceptos, normas, reglas y parámetros, para gestionar los reembolso de manera eficaz. Acción cumplida dentro del plazo establecido. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 1 | Recursos SGP Propósito General (Cultura y Deporte) (A). En el análisis realizado a la información presupuestal reportada por el mpio de Bga, existe diferencia de $134.265.906 entre vr recaudado e incorporado en el ppto de la vig. 2020 por $1.148.574.460, de Rec SGP - Prop. Gral, Cultura y el valor transferido al Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga por $1.014.308.554. | Deficiencias en el manejo de los recursos del SGP - Propósito General, Cultura y Deporte, los cuales tienen destinación específica, situación que genera un incumplimiento a los compromisos presupuestales adquiridos por parte del municipio de Bga, IMCT y el INDERBU, al no recibir los fondos asignados y proyectados, necesarios para cumplir con sus actividades misionales. | Seguimiento mensual a la plataforma SICODIS para establecer si existe una diferencia en superávit entre la asignación que realiza la nación y los recursos que tiene establecido el municipio de Bucaramanga. | El área de Ppto - Sec Hda revisará mensualmente la plataforma SICODIS para establecer diferencia en superávit entre la asignación que realiza la Nación a través del SGP y los recursos que tiene establecido el mpio Bga, con el fin que todos los recursos asignados por la Nación sean aprobados por el Concejo Municipal para su adicion al ppto. | Seguimiento a la plataforma SICODIS | 12 | 2021-08-01 | 2022-08-31 | 47 | 100% | Se observa documento en Excel en el cual la Secretaría de Hacienda-presupuesto realiza un cruce de la última doceava vigencia 2021 con la once doceavas del 2022 de los recursos del Sistema General de Participaciones-SGP cotejada por el Sistema de información y consulta de distribuciones de recursos territoriales "SICODIS" del DNP, al corte 16 de diciembre del 2022. | HACIENDA
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 2 | Pago de incapacidades mayores a 180 días (A- IP) De la relación de incapacidades suministradas por la SEB, existen 13 funcionarios, entre docentes y directivos docentes, con incapacidades mayores a 180 días, por lo cuales la SEB en la vigencia 2020 canceló $171.616.462, con el agravante que varios de los docentes tienen reconocimiento de pensión por vejez. | Incumplimiento por parte de la administración municipal (Área de incapacidades) del parágrafo 1 art. 3.2.1.10 Decreto 780 de 2016 sobre las incapacidades y la falta gestión oportuna ante la EPS para determinar la pérdida de la capacidad laboral y ante el FOMAG para el dictamen sobre la pérdida de capacidad laboral y reconocimiento de la pensión, en los casos pertinentes. | Consultar al MEN con relación al pago de incapacidades mayores a 180 días de los docentes que no han obtenido reconocimiento de pensión de invalidez. | Solicitar consulta mediante oficio al MEN con relación al pago de incapacidades mayores a 180 días de los docentes que no han obtenido el reconocimiento de pensión de invalidez. | No. de oficios enviados al MEN. | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | Se observa pantallazo de consulta realizada al Ministerio de Educación - MEN el 1 de jun/2021 radicado 2022-ER-311090. Respuesta del MEN en donde no dio respuesta de fondo y trasladó la solicitud por competencia a la Fiduciaria la Previsora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989, en los términos del art 21º de la Ley 1755 de 2015. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 2 | Pago de incapacidades mayores a 180 días (A- IP) De la relación de incapacidades suministradas por la SEB, existen 13 funcionarios, entre docentes y directivos docentes, con incapacidades mayores a 180 días, por lo cuales la SEB en la vigencia 2020 canceló $171.616.462, con el agravante que varios de los docentes tienen reconocimiento de pensión por vejez. | Incumplimiento por parte de la administración municipal (Área de incapacidades) del parágrafo 1 art. 3.2.1.10 Decreto 780 de 2016 sobre las incapacidades y la falta gestión oportuna ante la EPS para determinar la pérdida de la capacidad laboral y ante el FOMAG para el dictamen sobre la pérdida de capacidad laboral y reconocimiento de la pensión, en los casos pertinentes. | La Secretaría de Educación, elaborará un procedimiento documentado en el cual se establezcan las actividades a realizar en relación a la gestión tanto interna como externa que se debe realizar para el pago de las incapacidades mayores a 180 días | Elaborar procedimiento documentado para el pago de las incapacidades mayores a 180 días. | Número de procedimientos | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | Se elaboró procedimiento I-GSEP-4300-250-H06.04 TRÁMITE DE INCAPACIDADES SUPERIORES A 180 DÍAS DE DOCENTES Y DIRECTIVOSDOCENTES por parte de la Secretaría de Educación, se aclara que su ejecución se realizó de manera extemporánea a la fecha programada en la meta. La OCIG recomienda se dé cumplimiento al control establecido para garantizar su efectividad. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 3 | Gestión de Recobros de incapacidades (A- D). Analizado libro aux. cxc mipio de Bga, la SEB, pagó por incapacidades de EP, NP y LMD y DD, durante la vigencia de 2020 $1.647.219.813, sin embargo, se observó que solo realizó recobros por $100.712.650, (6,1% del total de las incapacidades), ante la Fiduprevisora en el año 2020, sin que a la fecha esta última haya cancelado. | Falta de gestión oportuna, eficiente y eficaz en los recobros de incapacidades ante la Fiduprevisora por parte de la Secretaría de Educación, conllevando a que la Sociedad Fiduciaria encargada del manejo de los recursos del FOMAG, no efectuara el reembolso correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de los documentos soporte de la incapacidad. | La SEB continuará gestiones de reembolsos de incapacidades de docente y directivos docentes, requiriendo por escrito a la FIDUPREVISORA a través de las liquidaciones a cobrar por cada vigencia, detallando mensualmente el número de auxilios liquidados, el valor y la fecha que se está cobrando, con el propós que lo recursos faltantes ingresen a la SEB. | Enviar a la Fiduprevisora los requerimientos de auxilios de incapacidades docentes y directivos docentes detallando mensualmente el número de auxilios liquidados, el valor y la fecha que se está cobrando | Número de requerimientos realizados con soportes. | 11 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | Se realizaron requerimientos a la Fiduprevisora a través de consecutivos SEB-DESP604 jul 22/21, SEB-DESP875 Sept 20/21, SEB-DESP914 oct 5/21 y SEB-DESP1105 nov 29/21. Se recomienda continuar con el envío de los requerimientos debidamente sustentados con los soportes requeridos y reiterar a la Fiduprevisora el pago de estos reembolsos. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 3 | Gestión de Recobros de incapacidades (A- D). Analizado libro aux. cxc mipio de Bga, la SEB, pagó por incapacidades de EP, NP y LMD y DD, durante la vigencia de 2020 $1.647.219.813, sin embargo, se observó que solo realizó recobros por $100.712.650, (6,1% del total de las incapacidades), ante la Fiduprevisora en el año 2020, sin que a la fecha esta última haya cancelado. | Falta de gestión oportuna, eficiente y eficaz en los recobros de incapacidades ante la Fiduprevisora por parte de la Secretaría de Educación, conllevando a que la Sociedad Fiduciaria encargada del manejo de los recursos del FOMAG, no efectuara el reembolso correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de los documentos soporte de la incapacidad. | La Secretaría de Educación elaborará un informe anual con la relación de los dineros pagados o reconocidos versus los cobrados a la Fiduprevisora por concepto de reembolsos de incapacidades. | Elaborar un informe anual de los dineros pagados o reconocidos versus los cobrados a la Fiduprevisora por concepto de reembolsos de incapacidades. | Número de Informe Anual por concepto de reembolsos de incapacidades. | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | Se presenta formato reporte trazabilidad de reembolso incapacidades vigencia 2021, por valor total de $1.716.494.628, aprobado para pago un valor de $284.009.226, se ha realizado pago $25.072.720, pendiente de estudio y revisión $1.641.215.234. Oficios reiterando pago pendiente, mediante SEB-DESP604 jul 22/21, SEB-DESP875 Sept 20/21, SEB-DESP914 oct 5/21 y SEB-DESP1105 nov 29/21. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 4 | Información Financiera (A- D). Los extractos bancarios de la cuenta maestra de ahorros del SGP - Educación Banco BBVA No. 0736-005XXX, registran transferencia realizada por la Fiduprevisora en los meses de junio por $824.552.300 y oct/2020 $13.867.516;sin embargo, en los libros aux. de contab. de estos meses, no se evidenció el registro contable del abono a la cxc. | Falta de procedimientos para el monitoreo, seguimiento y control, fallas en la depuración en la conciliación bancaria de la cuenta donde se manejan los recursos de recobros de incapacidades, generando la no trazabilidad de las transferencias realizadas por la Fiduprevisora, conllevando a que se sobrestime la Cuenta PUC 13849010 – Incapacidades por Cobrar. | Remitir oficio de comunicación de causación por recobro de incapacidades a la oficina de contabilidad con copia a tesorería con el propósito que la Tesorería genere el M1 con el respectivo código asociado al recobro de incapacidades, para que la ofic. contab. pueda identificar que el recobro debe ingresar a la respectiva cuenta. | Elaborar oficio de comunicación de causación por recobro de incapacidades cada vez que la Fiduprevisora realice desembolsos por reintegro de auxilio de incapacidades de docentes y directivos docentes. | Número de oficios | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | Se observa oficio SEB-DESP58-2022, de enero 24/2022, emitido por la SEB a la Tesorería donde se evidencia el envío de la relación de pago realizado por la Fiduprevisora por valor de $171.227.247 según el extracto del banco BBVA transacción del 20 de diciembre de 2021, con la respectiva relación por docente. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 5 | Incorporación ingresos de la vigencia al presupuesto. (A-D). Analizados extractos bancarios período 2020 de cuenta maestra ahorros SGP SEB Banco BBVA No. 0736-005XXX la Fiduprevisora trasladó $1.486.539.284 por concepto de pago de incapacidades de EP, NP y LMDyDD, sin embargo, estos recursos no fueron incorporados en el ppto de ingresos del mpio de Bga, SEB 2020. | Deficiencias y falta de procedimientos que permitan tener la certeza y confiabilidad en la información presupuestal acorde con la realidad, conllevando a que se transgredan las normas técnicas y los principios presupuestales para el reconocimiento y revelación de los hechos originados en el presupuesto de la Secretaría de Educación, en sus componentes de ingresos y gastos. | Realizar seguimiento a la incorporación de recursos al presupuesto de la Secretaría de Educación. | Solicitud de información a los profesionales del proceso de talento humano de la SEB encargados de realizar los recobros de incapacidades y sueldos pagados de mas | Número de Correos Electrónicos | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | A corte de diciembre 30 de 2021, como evidencia se adjunta: - Dos (2) archivos PDF con correos electrónicos con solicitudes de los reportes de M1 de Recobro de incapacidades y/o salarios al personal encargado del área de Talento Humano de la Secretaria de Educación sept 27/2021 y diciembre 7/2021. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 5 | Incorporación ingresos de la vigencia al presupuesto. (A-D). Analizados extractos bancarios período 2020 de cuenta maestra ahorros SGP SEB Banco BBVA No. 0736-005XXX la Fiduprevisora trasladó $1.486.539.284 por concepto de pago de incapacidades de EP, NP y LMDyDD, sin embargo, estos recursos no fueron incorporados en el ppto de ingresos del mpio de Bga, SEB 2020. | Deficiencias y falta de procedimientos que permitan tener la certeza y confiabilidad en la información presupuestal acorde con la realidad, conllevando a que se transgredan las normas técnicas y los principios presupuestales para el reconocimiento y revelación de los hechos originados en el presupuesto de la Secretaría de Educación, en sus componentes de ingresos y gastos. | Realizar seguimiento a la incorporación de recursos al presupuesto de la Secretaría de Educación. | Validación mediante extractos bancario y M1 del ingreso efectivamente recaudado en la cuenta bancaria perteneciente a NOMINA | Número de Oficios | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | Correos jl9, ag3, sept 10/2021 reportan M1 por reintegro incapacidades docentes, personal adtivo y recobro de salarios. Oficio SEB-PRE239 oct12/2021, solicita al Tesorero, traslado cuentas bancarias valores recobros de dineros pagados de más. Se adjunta soporte de Transferencia de valores solicitados mediante oficio SEB-PRE239-2021 a cuenta maestra nómina 05257 Banco BBVA oct 19/2021. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 5 | Incorporación ingresos de la vigencia al presupuesto. (A-D). Analizados extractos bancarios período 2020 de cuenta maestra ahorros SGP SEB Banco BBVA No. 0736-005XXX la Fiduprevisora trasladó $1.486.539.284 por concepto de pago de incapacidades de EP, NP y LMDyDD, sin embargo, estos recursos no fueron incorporados en el ppto de ingresos del mpio de Bga, SEB 2020. | Deficiencias y falta de procedimientos que permitan tener la certeza y confiabilidad en la información presupuestal acorde con la realidad, conllevando a que se transgredan las normas técnicas y los principios presupuestales para el reconocimiento y revelación de los hechos originados en el presupuesto de la Secretaría de Educación, en sus componentes de ingresos y gastos. | Realizar seguimiento a la incorporación de recursos al presupuesto de la Secretaría de Educación. | De acuerdo a la evidencia del ingreso de los recursos por concepto de recobros, realizar una reunión con el área de Presupuesto- Hacienda, a fin de determinar el valor a incorporar en el Presupuesto de la Secretaría de Educación. | Número de reunión de seguimiento | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | La SEB realiza reunión dic 9/2021, Tema: Incorporación de Recursos – Recobros. La OCIG recomienda realizar seguimiento al compromiso de Acta de Reunión de fecha 9 de diciembre de 2021 que establece “Realizar el cierre fiscal y determinar el saldo a incorporar según estado de Tesorería y Presupuesto”. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 6 | Aportes Patronales y Docentes (A). A la fecha no se realizado la conciliación de saldos de los Aportes del Sistema General de Participaciones sin situación de fondo con la Fiduprevisora S.A. – FNPSM y la Secretaría de Educación de Bucaramanga. | La Fiduprevisora no ha establecido la fecha para la conciliación de los saldos, situación que afecta el saneamiento de las cuentas del SGP prestación de servicios y la asignación de los recursos oportunos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir las deudas de los aportes patronales. | Realizar conciliación de saldo de aportes de sistema general de participaciones sin situación de fondo con la Fiduprevisora S.A. – FNPSM y la Secretaría de Educación de Bucaramanga | Remitir oficio a la FIDUPREVISORA y/o Referente o contacto para la SEB, respecto a la mesa de trabajo de la vigencia 2022 para realizar la conciliación de aportes SGP- SSF. | Oficio Solicitud | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | La SEB adjunta oficio SEB-PRE290-2021 de dic 14/2021, mediante el cual se solicita a la Vicepresidencia del FOMAG programar Mesa de Trabajo de Conciliación de recursos SSF antes del 31 de enero de 2022, remitida el mismo dia a los correos: ingresosyrecaudo@fiduprevisora.com.co y lcontreras@fiduprevisora.com.co. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 6 | Aportes Patronales y Docentes (A). A la fecha no se realizado la conciliación de saldos de los Aportes del Sistema General de Participaciones sin situación de fondo con la Fiduprevisora S.A. – FNPSM y la Secretaría de Educación de Bucaramanga. | La Fiduprevisora no ha establecido la fecha para la conciliación de los saldos, situación que afecta el saneamiento de las cuentas del SGP prestación de servicios y la asignación de los recursos oportunos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir las deudas de los aportes patronales. | Realizar conciliación de saldo de aportes de sistema general de participaciones sin situación de fondo con la Fiduprevisora S.A. – FNPSM y la Secretaría de Educación de Bucaramanga. | Continuar enviando de forma mensual el formato de conciliación de aportes SGP – SSF de la vigencia 2021 al referente o contacto de la FIDUPREVISORA y al referente del MEN para la SEB a través de correo electrónico. | Formatos reportados (Correos) | 5 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | La SEB adjunta: Formato de Conciliación Aportes SGP Sin Situación de Fondos SEB de Jl, ag, sept, oct y nov 2021, con envíos por correo electronico a Fiduprevisora y referente del MEN en las siguientes fechas: Julio 2021: envío 5 de agosto 2021, Agosto 2021: envío 7 de septi 2021, Sept 2021: envío 15 de oct 2021, Oct 2021: envío 5 de nov 2021 y Nov 2021: envío 6 de dic 2021. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 6 | Aportes Patronales y Docentes (A). A la fecha no se realizado la conciliación de saldos de los Aportes del Sistema General de Participaciones sin situación de fondo con la Fiduprevisora S.A. – FNPSM y la Secretaría de Educación de Bucaramanga. | La Fiduprevisora no ha establecido la fecha para la conciliación de los saldos, situación que afecta el saneamiento de las cuentas del SGP prestación de servicios y la asignación de los recursos oportunos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir las deudas de los aportes patronales. | Realizar conciliación de saldo de aportes de sistema general de participaciones sin situación de fondo con la Fiduprevisora S.A. – FNPSM y la Secretaría de Educación de Bucaramanga. | Realizar Conciliación de aportes SGP – SSF realizada en la vigencia 2021 entre la SEB y la FIDUPREVISORA. | Acta de Conciliación | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | Se observa un documento en PDF de la conciliación de aportes SGP sin situación de fondos Secretaría de Educación de la vigencia 2021, documento con fecha del 15 de marzo, cumpliendo de esta forma con la actividad propuesta. La OCIG, deja constancia de que se presentó la evidencia de manera extemporánea pues la fecha de terminación de la actividad estaba programada para el 30/12/2021. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 7 | Recursos SGP Calidad Gratuidad (A). Analizada la información allegada sobre la ejecución de los recursos asignados por el concepto de Calidad Gratuidad a 31 de dic 2020, se evidenció que los rectores de las IEO del mpio de Bga, durante la vigencia 2020, solo ejecutaron el 66,19% ($4.078.429.085), del valor girado por el MEN, quedando pendiente por ejecutar $2.083.508.218. | Falta de inversión de los recursos por concepto de Calidad Gratuidad, en programas y proyectos para subsanar las necesidades requeridas en los establecimientos educativos de Bucaramanga, hecho que contribuye al desmejoramiento de la calidad educativa del municipio. | Realizar seguimiento a la ejecución de recursos | Seguimiento a la ejecución de recursos de Gratuidad | Número de correos electrónicos a los Fondos de Servicio Educativo | 4 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | Correos electrónicos ag27, sept 28, oct29 y nov29/2021 remitidos a las IEO, solicitando ejecución Recursos Gratuidad vig 2020 y 2021 con corte Ag, sept, oct y nov/2021 a través de diligenciamiento formato Excel. Consolida el seguimiento a ejecución de los Recursos de Gratuidad, así: corte a Ag2021: 57,03%, corte a Sept 2021: 65,32%, corte a oct2021: 85,39% y corte a nov 2021: 82,48%. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 7 | Recursos SGP Calidad Gratuidad (A). Analizada la información allegada sobre la ejecución de los recursos asignados por el concepto de Calidad Gratuidad a 31 de dic 2020, se evidenció que los rectores de las IEO del mpio de Bga, durante la vigencia 2020, solo ejecutaron el 66,19% ($4.078.429.085), del valor girado por el MEN, quedando pendiente por ejecutar $2.083.508.218. | Falta de inversión de los recursos por concepto de Calidad Gratuidad, en programas y proyectos para subsanar las necesidades requeridas en los establecimientos educativos de Bucaramanga, hecho que contribuye al desmejoramiento de la calidad educativa del municipio. | Realizar seguimiento a la ejecución de recursos | Enviar circular a los rectores recordando la importancia de la eficiente ejecución de los recursos asignados por concepto de Calidad - Gratuidad | Número de circulares | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | A corte Dic 30/2021, se adjunta: Circular 425/2021 en donde se resalta la importancia y se recuerda los conceptos por medio de los cuales las Instituciones Educativas (FSE) pueden invertir los recursos de Gratuidad, correo electrónico sde nov 9/2021 socialización Circular 425/2021 a las IEO. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 7 | Recursos SGP Calidad Gratuidad (A). Analizada la información allegada sobre la ejecución de los recursos asignados por el concepto de Calidad Gratuidad a 31 de dic 2020, se evidenció que los rectores de las IEO del mpio de Bga, durante la vigencia 2020, solo ejecutaron el 66,19% ($4.078.429.085), del valor girado por el MEN, quedando pendiente por ejecutar $2.083.508.218. | Falta de inversión de los recursos por concepto de Calidad Gratuidad, en programas y proyectos para subsanar las necesidades requeridas en los establecimientos educativos de Bucaramanga, hecho que contribuye al desmejoramiento de la calidad educativa del municipio. | Realizar seguimiento a la ejecución de recursos | Enviar circular recordatoria a los rectores de las IE en la cual se comunique que una vez se recibe el recurso de gratuidad es prioritario proceder con el ajuste del presupuesto inicial y presentarlo al consejo directivo de cada IEO para incorporar estos y que se reflejen en la ejecución de ingresos del mismo mes o del mes siguiente de su recibo. | Número de circulares | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | A corte dic 30/2021, se adjunta: Circular 426/2021 en donde se recuerda la importancia de efectuar los ajustes correspondientes al presupuesto de acuerdo al giro efectivo que el Ministerio de Educación Nacional adelante en las cuentas maestras de los Fondos de Servicios Educativos, correo electrónico de nov 10/2021 socialización de la Circular 426/2021 a las IEOde noviembre de 2021. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 8 | Incorporación de recursos al presupuesto Fondo de Servicios Educativos (A- D). El MEN, con Res 3958/2020, giró a la IE Dámaso Zapata recursos de Gratuidad por $386.511.917, en el ppto inicial de ingresos y gastos se proyectó una transferencia de Gratuidad 2020 por $350.773.833, el vr no contemplado en el ppto inicial ($35.738.085), fue adicionado 8 meses después de recibido el giro. | Falta de planeación en la ejecución de los recursos del SGP - Educación Calidad Gratuidad, por cuanto estos recursos tienen destinación específica y están orientados al cumplimiento de los fines esenciales del estado y no para mantenerlos en las cuentas de ahorro. Ineficiencia en el manejo de los recursos manejados por los rectores de colegios, al ejecutarlos al final de la vigencia. | La Institución Educativa Dámaso Zapata dará cumplimiento a las normas establecidas en materia presupuestal, y una vez se reciban los dineros presupuestados y efectivamente recibidos se programe reunión con Consejo Directivo en el mes siguiente de los recaudos, para ajustar el presupuesto a la realidad del efectivo consignado. | Recibidos los dineros en las cuentas y dependiendo de las fuentes de financiación programadas, el IEO Dámaso Zapata convocará reunión de Consejo Directivo en el mes siguiente a las verificaciones bancarias, para presentar los proyectos de adición o reducción para ajustar el presupuesto a la realidad del efectivo recibido. | Número de acuerdos de consejo directivos de la IEO Dámaso Zapata | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | En 2022, se transfirió a la IEO Dámaso Zapata recursos de gratuidad por $400.545.726; mediante las resoluciones 1937 de 2022 le fueron transferidos $320.436.581 y por la resolución 17858 de 2022 le fueron transferidos $80.109.145. La OCIG recomienda realizar de manera oportuna las acciones y garantizar la efectividad de los controles establecidos. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 8 | Incorporación de recursos al presupuesto Fondo de Servicios Educativos (A- D). El MEN, con Res 3958/2020, giró a la IE Dámaso Zapata recursos de Gratuidad por $386.511.917, en el ppto inicial de ingresos y gastos se proyectó una transferencia de Gratuidad 2020 por $350.773.833, el vr no contemplado en el ppto inicial ($35.738.085), fue adicionado 8 meses después de recibido el giro. | Falta de planeación en la ejecución de los recursos del SGP - Educación Calidad Gratuidad, por cuanto estos recursos tienen destinación específica y están orientados al cumplimiento de los fines esenciales del estado y no para mantenerlos en las cuentas de ahorro. Ineficiencia en el manejo de los recursos manejados por los rectores de colegios, al ejecutarlos al final de la vigencia. | La Institución Educativa Dámaso Zapata dará cumplimiento a las normas establecidas en materia presupuestal, y una vez se reciban los dineros presupuestados y efectivamente recibidos se programe reunión con Consejo Directivo en el mes siguiente de los recaudos, para ajustar el presupuesto a la realidad del efectivo consignado. | La IEO Dámaso Zapata, reflejará en la ejecución de ingresos del mes correspondiente la adición al presupuesto, una vez sea aprobada mediante acuerdo la incorporación del recurso | Numero de ejecución presupuestal de ingresos de la IEO Dámaso Zapata | 1 | 2021-07-29 | 2021-12-30 | 22 | 100% | La SEB adjunta extracto Cuenta Corriente 0902 0669 del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapatadel mes de feb/2021, en el cual se refleja el depósito de recursos de Gratuidad por $399.509.521. Se adjuntan Informes Financieros del mes de Jn 2021. En la ejecución presupuestal de ingresos se puede 02 de jn 15/2021 por valor de $12.997.604, que corresponde a la unidad de medida propuesta. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 9 | Complementos Alimentarios Recibidos vs Pagados, PAE vigencia 2020 (A- F - D). Analizado el Contrato 10 de enero 25/2019, UT SERVIPAE, se observó en los pagos parciales y sus soportes, que algunos meses y sedes educativas el # beneficiarios atendidos s/n planillas de recibo diario, suplencias y reubicaciones, no coincide con el # de raciones cobradas y pagadas por el Mpio de Bga. | Deficiencias de seguimiento y control por parte de la Interventoría durante la ejecución del contrato a los Formatos de registro y control diario de asistencia, presentados por el operador mensualmente, lo que conlleva a que se presenten diferencias entre los complementos alimentarios entregados y los pagados. | La interventoría realizará seguimiento al cumplimiento de operadores respecto del registro de raciones alimentarias entregadas en las "planillas de control de entrega suplencia" a las IE que envíen listados de estudiantes suplentes, previa verificación en el SIMAT, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Ente contratante para el pago. | La Secretaría de Educación solicitará a la Interventoría informe de revisión y verificación de las "planillas de control de entrega suplencia", así mismo adjuntara el archivo SIMAT con el cual realizaron la validación. | Número de informe de interventoría reportando el seguimiento. | 1 | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 21.5 | 100% | La SEB adjunta oficio de la firma Interventora Haverhill SAS de nov 16/2021, mediante el cual se reportan novedades de la 7 entrega de RPC (Ración Preparada en Casa) al Operador del Grupo 2 (U.T Nutripae Bga 2021), adjuntando archivo SIMAT sobre la validación y el correo donde se comunica novedades al operador del Grupo 2. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 9 | Complementos Alimentarios Recibidos vs Pagados, PAE vigencia 2020 (A- F - D). Analizado el Contrato 10 de enero 25/2019, UT SERVIPAE, se observó en los pagos parciales y sus soportes, que algunos meses y sedes educativas el # beneficiarios atendidos s/n planillas de recibo diario, suplencias y reubicaciones, no coincide con el # de raciones cobradas y pagadas por el Mpio de Bga. | Deficiencias de seguimiento y control por parte de la Interventoría durante la ejecución del contrato a los Formatos de registro y control diario de asistencia, presentados por el operador mensualmente, lo que conlleva a que se presenten diferencias entre los complementos alimentarios entregados y los pagados. | La interventoría realizará seguimiento al cumplimiento de operadores respecto del registro de raciones alimentarias entregadas en las "planillas de control de entrega suplencia" a las IE que envíen listados de estudiantes suplentes, previa verificación en el SIMAT, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Ente contratante para el pago. | La Secretaría de Educación solicitará a la Interventoría tres (3) listados mensuales de suplencias mensuales enviados por las instituciones educativas que realicen suplencia al interior o reubicación a otra institución. | Número de listados de suplencias de las instituciones educativas. | 12 | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 21.5 | 100% | La SEB anexa 12 listados de suplencias Agosto 2021: IE Luis Carlos Galán, Claveriano, Santander (A), Septiembre: INEM (A), Club Unión, Comuneros. Octubre: Francisco de Paula S/der, Gustavo Cote Uribe, Politécnico y Noviembre:Santander, Santander (C-D-F) y Sn Francisco de Asís. En la revisión, no se observa solicitud a la interventoría por el mes de Agosto y hasta el 17 de septiembre. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 10 | Focalización Titulares de Derecho en situación de discapacidad (A). Según el reporte SIMAT corte nov/2020, del total de estudiantes matriculados: 76.472, la población en situación de discapacidad 1.699 estudiantes (2,22%), de los cuales el 58,27% de ellos (990 estudiantes) cuentan con la estrategia de alimentación escolar, quedando el 41,73% sin este beneficio, es decir 709 estudiantes. | Debilidades de seguimiento y control a la ejecución del contrato, estos alumnos no fueron inicialmente focalizados, se han presentado en algunas sedes educativas, la entrega de suplencias y reubicaciones de complementos alimentarios en todos los grados, sin tener en cuenta que existe aún población estudiantil indicada en los criterios de focalización, sin cubrir con este beneficio. | Solicitar a Rectores la gestión del proceso de selección y focalización de titulares de acuerdo a los Lineamiento Técnicos Adtivos lo establecido en la Res 29452/2017, así mismo, q realicen seguimiento a titulares de derecho que no reclamen la ración para que se realice esta asignación de suplencias. | Mediante circular, la Secretaría de Educación solicitara a los Rectores y Coordinadores la importancia de dar cumplimiento a los criterios de focalización establecidos en la Resolución 29452 de 2017, enfatizando la priorización en las suplencias (al interior de las instituciones y/o reubicación en otras instituciones) de la población en situación de discapacidad. | Número de circulares a las Instituciones Educativas | 1 | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 21.5 | 100% | La SEB adjunta correo electrónico de sept 7/2021 por el cual socializa a las IEO la Circular 321 de sept 7/2021, se recuerda a los rectores y directores de Instituciones y Centros Educativos Oficiales de Bga el cumplimiento de criterios de focalización de Res 29452/2017, remitida con copia la Supervisión del Contrato de Correagro e Interventoría PAE 2021 y Nutricionista Equipo PAE SEB. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 10 | Focalización Titulares de Derecho en situación de discapacidad (A). Según el reporte SIMAT corte nov/2020, del total de estudiantes matriculados: 76.472, la población en situación de discapacidad 1.699 estudiantes (2,22%), de los cuales sólo el 58,27% de ellos (990 estudiantes) cuentan con la estrategia de alimentación escolar, quedando el 41,73% sin este beneficio, es decir 709 estudiantes. | Debilidades de seguimiento y control a la ejecución del contrato, estos alumnos no fueron inicialmente focalizados, se han presentado en algunas sedes educativas, la entrega de suplencias y reubicaciones de complementos alimentarios en todos los grados, sin tener en cuenta que existe aún población estudiantil indicada en los criterios de focalización, sin cubrir con este beneficio. | Solicitar a Rectores la gestión del proceso de selección y focalización de titulares de acuerdo a los Lineamiento Técnicos Adtivos lo establecido en la Res 29452/2017, así mismo, q realicen seguimiento a titulares de derecho que no reclamen la ración para que se realice esta asignación de suplencias. | La SEB realizará revisión durante el segundo semestre/2021 de la población matriculada en condición de discapacidad vs población con discapacidad priorizada en el anexo 13A y listados de suplencias enviados por las instituciones educativas, para a partir de allí tomar las acciones pertinentes tendientes a mantener y garantizar la permanencia de dicha población. | Número de reportes de revisión de población matriculada en condición de discapacidad. | 1 | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 21.5 | 100% | La SEB adjunta correos electrónicos al personal del área de cobertura de los reportes de población matriculada en condición de discapacidad (Fuente SIMAT) por los cortes de Agosto 7, sept 30 y nov 21 /2021. Del mismo se tabula la información por Tipo de Discapacidad, así: Agosto: 1713 matriculados, Septiembre: 1713 matriculados y Noviembre: 1687 matriculados. | EDUCACION
AUDITORIA SGP VIGENCIA 2020. |  |  |  | 11 | Duplicidad en el certificado plan anual de adquisiciones. En el proceso contractual No. 0068-01-2020, existe duplicidad del certificado de existencia en el plan anual de adquisición de bienes, servicios u obras públicas del IMCT de Bga, documento que da cuenta del Plan Anual de Adquisiciones, por ello, lo consignado en dichos documentos suma preponderancia en el proceso contractual. | No coinciden los documentos publicados en pagina SECOP I, con lo visto en la carpeta contractual trasladada en el proceso auditor, | La entidad, se encuentra realizando los procesos de contratación a través de la plataforma transaccional SECOP II por lo que se enlaza cada contrato con el código correspondiente del Plan Anual de Adquisiciones. Esto evita este tipo de errores. | En los procesos contractuales, se enlaza el contrato con el código definido en el plan. Así mismo, la Subdirección Administrativa y Financiera, corrobora que la información, contenida en la certificación sea fidedigna con la contenida en la documentación física . | Soporte de certificaciones | 1 | 2021-07-29 | 2021-08-15 | 2 | 100% | La entidad gestiona los procesos de contratación a través de plataforma secop II, enlaza cada contrato con el código del Plan Anual de Adquisiciones. La Sub. Adtiva y Fra, corrobora que la información contenida en la certificación sea fidedigna con medio físico. Certificado de publicación procesos contractuales en SECOP Dra. Nury S. Sepúlveda Leal Jefe Oficina Asesora Jurídica IMCT Bga. | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SGP y TRANSFERENCIAS NACION - ASIGNACIÓN SALUD MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIAS 2020 Y 2021 |  |  |  | 2 | Hallazgo No. 2. Rendimientos Financieros (A) | No se realizaron controles internos adecuados para determinar que los valores del recaudo presupuestal registrados en la vigencias 2020 y 2021 fueran coherentes con la información reportada en los extractos bancarios, lo que además denota falencias de conciliación entre Presupuesto, Contabilidad, Secretaría de Salud y Tesorería Municipal. | Adelantar controles periódicos mensuales necesarios con el fin que las cifras reportadas en la ejecución presupuestal coincida con la información de los extractos bancarios. | Realizar una reunión mensual de conciliación de los rendimientos financieros entre los enlaces de área de presupuesto de la Secretaría de Salud y Ambiente, Tesoreria, Contabilidad y área de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, con el fin de verificar la información reportada en los extractos bancarios y el recaudo presupuestal. | Número de reuniones de conciliación de rendimientos financieros. | 10 | 2023-02-01 | 2023-12-20 | 46 | 100% | Se efectuaron 11 reuniones conjuntas entre profesionales de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto Sec Salud y Hacienda para conciliación de rendimientos financieros cuentas Rég. Subsidiado, Salud Pública, Otros Gastos Salud y Prestación de Servicios, de ejecucion recursos meses enero a noviembre/2023. Evidencias actas de reunion, fichas técnicas cierre y extractos bancarios. | SECRETARÍA DE HACIENDA Y SALUD
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SGP y TRANSFERENCIAS NACION - ASIGNACIÓN SALUD MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIAS 2020 Y 2021 |  |  |  | 4 | Hallazgo No. 4. Ejecución Saldo Cuenta Maestra Régimen Subsidiado (A-D) | Deficiencias en el seguimiento y control en la ejecución del plan de aplicación de los excedentes de la Cuenta Maestra del Régimen Subsidiado, suscrito ante el Ministerio de Salud y Protección Social, y falta de eficiencia y celeridad para la utilización de tales recursos | Apoyar en la formulación de los proyectos de remodelacion y/o repotenciacion, dotacion de los centros de Salud y/o Unidades hospitalarias de la ESE ISABU, con recursos excedentes de la cuenta maestra del regimen subsidiado. | Realizar un Informe semestral de la ejecucion de los proyectos de remodelacion y/o repotenciacion, dotacion de los centros de Salud y/o Unidades hospitalarias de la ESE ISABU | Número de informes | 2 | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45 | 100% | Se otorga el 100% de cumplimiento para esta acción, teniendo en cuenta que se realizaron los dos informes semestrales de la ejecución de los proyectos de remodelación y/o repotenciación, dotación de los centros de salud y/o unidades hospitalarias de la ESE ISABU; sin embargo, la acción no fue efectiva debido a que no se ejecutaron los recursos de la cuenta maestra de Régimen Subsidiado. | SECRETARIA DE SALUD
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SGP y TRANSFERENCIAS NACION - ASIGNACIÓN SALUD MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIAS 2020 Y 2021 |  |  |  | 6 | Hallazgo No. 6. Cierre fiscal, presupuestal y de tesorería Cuenta Maestra Régimen Subsidiado Vigencia 2021 (A-D) | Deficiencias en el seguimiento financiero al presupuesto, dadas la falta de oportunidad del cierre fiscal y presupuestal de la Cuenta Maestra de Régimen Subsidiado, toda vez que a la fecha (18-oct-2022) no se observa realizado; y falencias en la conciliación de cifras entre las áreas financieras y la Secretaría de Salud. | Realizar la concilación de la información de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con lo registrado en los repectivos extractos bancarios y los libros auxiliares de contabilidad de la Cuenta Maestra Régimen Subsidiado, por parte del área de Presupuesto Tesoreria, Contabilidad y Secretaría de Salud y Ambiente. | Realizar una reunión trimestral entre la Secretaria de Salud, Tesoreria, Contabilidad y Presupuesto con el fin de verificar la información de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con lo registrado en los repectivos extractos bancarios y los libros auxiliares de contabilidad de la Cuenta Maestra Régimen Subsidiado. | Número de reuniones | 3 | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45 | 100% | Se realizaron reuniones conjuntas entre profesionales de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto Sec Salud y Hacienda para conciliación información presupuestal subcuentas Régimen Subsidiado, Salud Pública, Otros Gastos Salud y Prest. de Servicios, correspondiente a ejecución recursos enero a noviembre/2023. Evidencia: Actas de reunion, fichas técnicas cierre y extractos bancarios. | SECRETARÍA DE HACIENDA Y SALUD
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SGP y TRANSFERENCIAS NACION - ASIGNACIÓN SALUD MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIAS 2020 Y 2021 |  |  |  | 7 | Hallazgo No. 7. Cierre vigencia fiscal de la Cuenta Maestra Salud Pública Vigencias 2020 y 2021 (A-IP-D) | Deficiencias en los mecanismos de comunicación y conciliación de cifras entre las áreas involucradas en el cierre de la vigencia fiscal, así como falencias en el seguimiento financiero al presupuesto y falta de un control interno financiero, lo que genera incertidumbre en los valores presupuestales de la Cuenta Maestra de Salud Pública. | Realizar la concilación de la información de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con lo registrado en los repectivos extractos bancarios y los libros auxiliares de contabilidad de la Cuenta Maestra Salud Pública, por parte del área de Presupuesto Tesoreria, Contabilidad y Secretaría de Salud y Ambiente. | Realizar una reunión trimestral entre la Secretaria de Salud, Tesoreria, Contabilidad y Presupuesto con el fin de verificar la información de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con lo registrado en los repectivos extractos bancarios y los libros auxiliares de contabilidad de la Cuenta Maestra Salud Pública. | Número de reuniones | 3 | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45 | 100% | Se realizaron reuniones conjuntas entre profesionales de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto Sec Salud y Hacienda para conciliación información presupuestal subcuentas Régimen Subsidiado, Salud Pública, Otros Gastos Salud y Prest. de Servicios, correspondiente a ejecución recursos enero a noviembre2023. Evidencia: actas de reunion, fichas técnicas cierre y extractos bancarios. | SECRETARÍA DE HACIENDA Y SALUD
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Hallazgo No. 18 - Prestación y calidad del servicio de Conectividad -Contrato 113 de 2022 - Municipio de Bucaramanga (A) | Falencias en los procesos de seguimiento y control por parte de la Supervisión del contrato, dado que esta actividad fue designada a sólo un funcionario, quien además de las funciones asignadas por la SEB tiene múltiples actividades, conllevando a que el uso de las tecnologías digitales en la educación no permita fortalecer las competencias en los procesos de formación. | Realizar seguimiento y control al contrato que celebre la Secretaría de Educación para el servicio de conectividad, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual y la normatividad establecida. | Realizar seguimiento y control a través de visitas en sitio a las sedes educativas para verificar el cumplimiento del objeto del contrato de conectividad. | Número de Actas de visita | 104 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 12.8571 | 0% | Se suscribió Contrato Interadtivo 100 /24 que inició en julio 3/2024. Se adjunta minuta del contrato, acta de inicio, cronograma de las visitas de seguimiento que se realizarán durante el segundo semestre/2024. El porcentaje de avance para esta actividad es 0%, teniendo en cuenta que a la fecha no se han realizado las visitas. Ver acta OCIG julio 11/2024. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Hallazgo No. 19 - Mayores valores pagados en Nómina Municipio de Bucaramanga ( D-F) | Deficiencias de controles para el registro oportuno de novedades en el aplicativo Humano, generando que se cancelen valores que no corresponden, durante la vigencia; lo que se constituye en presunto detrimento patrimonial por $23.269.199. Hallazgo administrativo con presunta connotación fiscal y disciplinaria. | Realizar seguimiento a las novedades reportadas a nómina a través de las mesas de trabajo mensuales de la prenómina y nómina, a fin de evitar mayores valores pagos. | Realizar seguimiento mensual a las novedades registradas en el aplicativo Humano. | Número de Actas de prenómina y nómina | 5 | 2023-08-04 | 2023-12-30 | 21.1429 | 100% | Se presenta por parte de la SEB actas de prenómina y nómina realizadas en los meses de agosto a diciembre/2023, en las cuales se revisan los diferentes conceptos para la cancelación de la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas y planta central, así como las novedades de vinculación, retiros, licencias no remuneradas, comisiones, etc. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Hallazgo No. 19 - Mayores valores pagados en Nómina Municipio de Bucaramanga ( D-F) | Deficiencias de controles para el registro oportuno de novedades en el aplicativo Humano, generando que se cancelen valores que no corresponden, durante la vigencia; lo que se constituye en presunto detrimento patrimonial por $23.269.199. Hallazgo administrativo con presunta connotación fiscal y disciplinaria. | Realizar seguimiento mensual a los cobros coactivos adelantados por la Tesoreía Municipal para indagar su estado y mantener actualizada la información de los valores recaudados por mayor valor pagado. | Solicitar a la Tesorería informe mensual del estado de los cobros coactivos adelantados, a fin de adelantar el seguimiento por la Secretaría de Educación | Número de Solicitudes y Seguimiento | 4 | 2023-08-04 | 2023-11-30 | 16.8571 | 40% | .Se otorga el 40% de avance para esta acción, teniendo en cuenta que, a pesar de ser una acción vencida, solo presenta una solicitud a la Tesorería, pero no se observa seguimiento de la SEB. Se recomienda adelantar seguimiento periódico al estado de los procesos de cobro coactivo con el fin de realizar el recaudo de los mayores valores pagados. Ver acta OCIG julio 11/2024. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Hallazgo No. 19 - Mayores valores pagados en Nómina Municipio de Bucaramanga ( D-F) | Deficiencias de controles para el registro oportuno de novedades en el aplicativo Humano, generando que se cancelen valores que no corresponden, durante la vigencia; lo que se constituye en presunto detrimento patrimonial por $23.269.199. Hallazgo administrativo con presunta connotación fiscal y disciplinaria. | Realizar el cobro coactivo de los mayores valores pagados en nómina, junto con sus mandamientos de pago, notificaciones y medidas cautelares pertinentes, reportados por la Secretaría de Educación a la Tesorería. | Elaborar el 100% de los expedientes de cobro coactivo administrativo, junto con sus mandamientos de pago, notificaciones y medidas cautelares pertinentes, reportados por la Secretaría de Educación, de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto 028 de 2011- Manual de cartera del Municipio de Bucaramanga. | Porcentaje de expedientes de cobro coactivo y medidas cautelares decretadas. | 100% | 2023-08-04 | 2023-11-30 | 16.8571 | 40% | Se realizó reintegro por $2.779.082 el 5 de abril de 2024 por parte del docente Iván Darío Cacua Camacho. Como evidencia se adjunta certificado de paz y salvo emitido por Tesorería Municipal. El porcentaje de recaudo acumulado junio 30/2024 es el 30%. Ver acta OCIG julio 11/2024. Por lo anterior, se otorga el 40% de avance para esta actividad. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Hallazgo No. 20 - Expedientes historias laborales (OI) | Deficiencias de gestión documental en el registro, almacenamiento y custodia de los documentos, lo cual genera traumatismo e insatisfacción en el suministro oportuno de la información, así como su verificación para el cumplimiento de la normatividad aplicable. Hallazgo administrativo con otra instancia, para trasladar al Archivo General de la Nación. | Intervenir las historias laborales correspondientes a docentes y administrativos, docentes que se encuentran activos actualmente para corregir las deficiencias de gestión documental en el registro. | Identificar y consolidar los metros lineales de documentación de la Serie HISTORIAS LABORALES, adscrita a la Secretaría Administrativa del Bucaramanga, de acuerdo a la información reportada por Talento Humano en el formato F-GSEP-4300-178-H01.03.F02 Infome de Novedades, recibida a partir del 20 de enero de 2023 | Número de los metros lineales identificados y consolidados semestralmente, 7,5 en vigencia 2023 y 7,5 para la vigencia 2024 | 15 | 2023-08-04 | 2024-07-30 | 51.5714 | 100% | En el periodo de enero a junio de 2024 se recibieron en total 3.313 novedades (actos administrativos - documentos entre otros) m= 3.313/ (10*4) = 8,28 metros lineales. Se realiza recibido en físico dejando evidencia con sello de fecha y firma por parte de historias laborales. Se adjunta evidencia fotográfica de informe de novedades. Ver acta OCIG julio 11/2024. Cumplimiento: 100%. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Hallazgo No. 20 - Expedientes historias laborales (OI) | Deficiencias de gestión documental en el registro, almacenamiento y custodia de los documentos, lo cual genera traumatismo e insatisfacción en el suministro oportuno de la información, así como su verificación para el cumplimiento de la normatividad aplicable. Hallazgo administrativo con otra instancia, para trasladar al Archivo General de la Nación. | Intervenir las historias laborales correspondientes a docentes y administrativos, docentes que se encuentran activos actualmente para corregir las deficiencias de gestión documental en el registro. | Realizar la clasificación, ordenación, limpieza, depuración, y foliación de los documentos a incorporar en cada historia laboral, de acuerdo a la información reportada por Talento Humano en el formato F-GSEP-4300-178-H01.03.F02 Infome de Novedades, recibida a partir del 20 de enero de 2023 | Número de Historias Laborales intervenidas semestralmente, 250 en la vigencia 2023 y 250 en la vigencia 2024 | 500 | 2023-08-04 | 2024-07-30 | 51.5714 | 100% | Se realizó clasificación, ordenación, limpieza, depuración, y foliación a 381 historias laborales de docentes en periodo de prueba 2024. Las 381 historias laborales cuentan con su respectiva hoja de control, a su vez se adjunta archivo Inventario documental donde reposa el registro de las historias laborales referidas. Ver acta OCIG julio 11/2024. Cumplimiento: 100%. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Hallazgo No. 20 - Expedientes historias laborales (OI) | Deficiencias de gestión documental en el registro, almacenamiento y custodia de los documentos, lo cual genera traumatismo e insatisfacción en el suministro oportuno de la información, así como su verificación para el cumplimiento de la normatividad aplicable. Hallazgo administrativo con otra instancia, para trasladar al Archivo General de la Nación. | Intervenir las historias laborales correspondientes a docentes y administrativos, docentes que se encuentran activos actualmente para corregir las deficiencias de gestión documental en el registro. | Diligenciar correctamene el formato F-GDO-8600-238,37-009 Hoja de control Documental, de acuerdo a la información reportada por Talento Humano en el formato F-GSEP-4300-178-H01.03.F02 Infome de Novedades, recibida a partir del 20 de enero de 2023 | Número de Historias Laborales con Formato Hoja de control Documental diligenciadas, 250 en la vigencia 2023 y 250 en la vigencia 2024 | 500 | 2023-08-04 | 2024-07-30 | 51.5714 | 100% | Se realizó clasificación, ordenación, limpieza, depuración, y foliación a 381 historias laborales de docentes en periodo de prueba 2024. Las 381 historias laborales cuentan con su respectiva hoja de control, a su vez se adjunta archivo Inventario documental donde reposa el registro de las historias laborales referidas.Ver acta OCIG julio 11/2024. Cumplimiento: 100%. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Hallazgo No. 20 - Expedientes historias laborales (OI) | Deficiencias de gestión documental en el registro, almacenamiento y custodia de los documentos, lo cual genera traumatismo e insatisfacción en el suministro oportuno de la información, así como su verificación para el cumplimiento de la normatividad aplicable. Hallazgo administrativo con otra instancia, para trasladar al Archivo General de la Nación. | Intervenir las historias laborales correspondientes a docentes y administrativos, docentes que se encuentran activos actualmente para corregir las deficiencias de gestión documental en el registro. | Actualizar el formato F-GDO-8600-238,37-003 de Inventario Documental que facilite la identificación de las Historias laborales del personal activo e inactivo, de acuerdo a la información reportada por Talento Humano en el formato F-GSEP-4300-178-H01.03.F02 Infome de Novedades, recibida a partir del 20 de enero de 2023 | Número de registros de inventario documental actualizados | 250 | 2023-08-04 | 2023-12-30 | 21.1429 | 100% | Se actualiza el formato F-GDO-8600-238,37-003 de Inventario Documental de las Historias laborales del personal activo e inactivo correspondientes al año 2023 hacia atrás, 771 registros. Se recomienda continuar con la actualizacion del inventario documental para facilitar la identificacion y busqueda de las historias laborales. Se adjunta inventario documental en formato Excel. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Hallazgo No. 20 - Expedientes historias laborales (OI) | Deficiencias de gestión documental en el registro, almacenamiento y custodia de los documentos, lo cual genera traumatismo e insatisfacción en el suministro oportuno de la información, así como su verificación para el cumplimiento de la normatividad aplicable. Hallazgo administrativo con otra instancia, para trasladar al Archivo General de la Nación. | Intervenir las historias laborales correspondientes a docentes y administrativos, docentes que se encuentran activos actualmente para corregir las deficiencias de gestión documental en el registro. | Realizar el 100% del control de salidas y prestamos de historias laborales a través del formato de Control Prestamo Documentos F-GSEP-4300-239,37-N02.F02, de acuerdo a la información reportada por Talento Humano en el formato F-GSEP-4300-178-H01.03.F02 Infome de Novedades, recibida a partir del 20 de enero de 2023 | Porcentaje de historias laborales prestadas registradas en el formato de control de prestamo de documentos mensualmente, según solicitud | 100% | 2023-08-04 | 2023-12-30 | 21.1429 | 100% | Se realizó el préstamo de 1035 historias laborales de Docentes y administrativos docentes activos e inactivos con su respectiva salida e ingreso, (Formato F-GSEP-4300-238,37-N02.01. F02). Se recomienda continuar con la implementación del mecanismo de control de préstamo de historias laborales con el fin de llevar registro de la trazabilidad y mantener su custodia. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Hallazgo No. 21 - Pagos retroactividad por escalafón docentes y directivos docentes SEB Bucaramanga (D) | Falta de planeación en la prioridad del gasto con los recursos de SGP, transgrediendo el principio de anualidad presupuestal. | Planificar el pago de retroactivos de escalafón docentes y directivos docentes durante la vigencia, de acuerdo a los actos administrativos generados, cumpliendo el principio de anualidad presupuestal. | Realizar el pago de los retroactivos de escalafon docente y directivo docente con una nómina independiente y parámetros técnicos del sistema humano. | Número de pagos de retroactivos de escalafón docentes y directivos docentes realizados. | 2 | 2023-08-04 | 2023-12-30 | 21.1429 | 100% | La Secretaría de Educación durante el periodo de agosto a diciembre/2023 realizó dos (02) pagos de retroactivos de escalafón docente en nómina independiente. Se adjuntan nóminas de retroactivo escalafón meses septiembre y octubre 2023. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Hallazgo No. 22 – Recursos no ejecutados FSE - IE Nuestra Señora del Pilar Municipio de Bucaramanga | Debilidad en la oportunidad de la utilización de los recursos, falta de una efectiva y oportuna asesoría técnica, administrativa y financiera por parte de la SEB para el adecuado manejo de los recursos, que para tal efecto debe capacitar, asesorar y apoyar a sus directivos en aspectos financieros, presupuestales, contractuales y contables y de la ejecución de estos recursos. | Capacitar a los Rectores, Directores Rurales de las Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga, sobre la debida utilización y aplicación de los recursos destinados a gratuidad y su oportuna ejecución. | Realizar capacitación sobre la debida utilización y aplicación de los recursos destinados a gratuidad y su oportuna ejecución. | Número de Capacitaciones | 1 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 12.8571 | 100% | La Secretaría de Educación presenta evidencia de dos capacitaciones realizadas: con la participacion de rectores, directores y coordinadores (sept 7/2023) y pagadores y contadores (nov 10/2023), Evidencia: Diapositivas presentadas, listados de asistencia. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Hallazgo No. 22 – Recursos no ejecutados FSE - IE Nuestra Señora del Pilar Municipio de Bucaramanga | Debilidad en la oportunidad de la utilización de los recursos, falta de una efectiva y oportuna asesoría técnica, administrativa y financiera por parte de la SEB para el adecuado manejo de los recursos, que para tal efecto debe capacitar, asesorar y apoyar a sus directivos en aspectos financieros, presupuestales, contractuales y contables y de la ejecución de estos recursos. | Asesorar a los Rectores, Directores Rurales, Pagadores y Contadores de la Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga, sobre la debida utilización y aplicación de los recursos y su oportuna ejecución. | Asesorar en aspectos financieros, presupuestales y contables por parte de la Secretaría de Educación para el adecuado manejo de los recursos | Número de Actas de asesoria y seguimento a la ejecucion | 1 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 12.8571 | 100% | La SEB presenta correo de nov 3/2023 remitido a Mauren Bautista Profesional de la Oficina de Contabilidad, sobre consulta realizada por Lorena Guerrero Ardila de la IE Damaso Zapata y respuesta; acta de reunión de dic 20/2023 entre los profesionales de Presupuesto - SEB, se aclara que las asesorías se realizan en su mayoría de manera telefónica con rectores y/o contadores de las IE. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Hallazgo No. 23 - Incorporación de excedentes IE Campo Hermoso – Municipio de Bucaramanga | Deficiencias de control en el seguimiento de los recursos de Gratuidad por parte de la Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga y de la ejecución de estos recursos por parte de la Institución Educativa, que permitan garantizar el derecho fundamental a la educación de la población en edad escolar, así como su acceso y permanencia en el sistema educativo. | Realizar seguimiento a la ejecucion de los recursos de Gratuidad | Elaborar informe de seguimiento de la ejecucion de los recursos de Gratiudad. | Número Infomes de seguimiento | 1 | 2023-09-01 | 2023-12-05 | 13.5714 | 100% | La secretaria de Educación por medio de correo electrónico realizó el seguimiento a la ejecución de los recursos de gratuidad, en donde cada IE, realizó el registro correspondiente de su gasto. Se presenta correo electrónico e informe de ejecución Recursos de Gratuidad por parte de las Instituciones Educativas Oficiales para la vigencia 2023 con corte a noviembre 30 y diciembre 30 | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Hallazgo No. 24 – Giro y ejecución de recursos FOME - Municipio de Bucaramanga (D) | Falta de gestión y planeación en la ejecución de estos recursos, cuya destinación específica está orientada al apoyo para la generación oportuna de condiciones de bioseguridad que demanda la prestación del servicio educativo de manera presencial. | Presentar informe de la disponibilidad de Recursos al Ordenador del Gasto, para gestionar su ejecución presupuestal. | Realizar un informe mensual de los recursos disponibles, para gestionar la ejecución presupuestal. | Número de informes | 3 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 12.8571 | 100% | Desde el área de Presupuesto de la SEB al corte junio 30 de 2024 se realizaron y enviaron 5 informes de los recursos disponibles de enero a mayo/2024 a la Dra. Martha Cecilia Guarín Lizcano – Secretaría de Educación. Se adjuntan los 5 informes referidos y las evidencias del envío de cada informe vía correo electrónico. Ver acta OCIG julio 11/2024. Cumplimiento: 100%. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Hallazgo No. 25 - Proyecto IE Bosconia Sede Santa Rita Sede B - Contrato Marco De Obra No. 1380-37-2016 Acuerdo De Obra No 406062 ( IP) | Deficiencias en las actividades de planeación del proyecto, incluidas dentro del contrato inicial y debilidades de supervisión y control que no permitieron advertir oportunamente el problema; situación que ha conllevado a que este proyecto no haya sido culminado ni entregado a la comunidad educativa. | Realizar acompañamiento técnico al FFIE a través de funcionarios con la idoneidad técnica de la oficina de Bienes y Servicios de la Secretaría de Educación o de la planta general del Municipio cuando sea necesario, en los comités de seguimientos en cada una de las etapas de los procesos en ejecución por parte de dicha entidad. | Realizar acompañamiento técnico mensual al comité de seguimiento del FFIE | Número de Actas comité de seguimiento | 4 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 21.2857 | 100% | Se realizaron 4 comités de seguimiento con presencia de los profesionales de del área de Bienes y servicios SEB, con el fin de buscar soluciones a las problemáticas en la ejecución de obras para la construcción de la IE RURAL BOSCONIA -SANTA RITA. Cumplimiento 100% ya que se realizó la acción propuesta; sin embargo la ejecución de obra a nov 21/2023 es 88,64%. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Hallazgo No. 26 - Proyecto Institución Educativa Bosconia Sede Santa Rita - Ejecución Contrato De Obra No. 1380-1464-2021 (D) | Deficiencias en la supervisión para la búsqueda de soluciones para la realización del control de avance-cronogramas, control de cantidades, control de calidad en el desarrollo del proyecto, generando la extensión del proyecto en el tiempo, la inoportunidad en la entrega de la infraestructura educativa. | Realizar acompañamiento técnico al FFIE a través de funcionarios con la idoneidad técnica de la oficina de Bienes y Servicios de la Secretaría de Educación o de la planta general del Municipio cuando sea necesario, en los comités de seguimientos en cada una de las etapas de los procesos en ejecución por parte de dicha entidad. | Realizar acompañamiento técnico mensual al comité de seguimiento del FFIE | Número de Actas comité de seguimiento | 4 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 21.2857 | 100% | Se realizaron 4 comités de seguimiento con presencia de los profesionales de del área de Bienes y servicios SEB, con el fin de buscar soluciones a las problemáticas en la ejecución de obras para la construcción de la IE RURAL BOSCONIA -SANTA RITA. Cumplimiento 100% ya que se realizó la acción propuesta; sin embargo la ejecución de obra a nov 21/2023 es 88,64%. | EDUCACION
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Vigencia 2022 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Hallazgo No. 27 – Estado de los proyectos de infraestructura educativa Instituciones Educativas Politécnico y San José de la Salle Sede C – Municipio de Bucaramanga (D) | Afectación en la consecución de los objetivos propuestos en tiempo y costo razonable, generando condiciones inapropiadas en el ambiente escolar para las comunidades usuarias, traumatismos en el desarrollo de los programas institucionales, afectación de la continuidad de la matrícula académica. | Realizar acompañamiento técnico al FFIE a través de funcionarios con la idoneidad técnica de la oficina de Bienes y Servicios de la Secretaría de Educación o de la planta general del Municipio cuando sea necesario, en los comités de seguimientos en cada una de las etapas de los procesos en ejecución por parte de dicha entidad. | Realizar acompañamiento técnico mensual al comité de seguimiento del FFIE | Número de Actas comité de seguimiento | 4 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 21.2857 | 100% | Cumplimiento de la acción 100%; ya que se han realizado los comités de seguimiento; sin embargo, a la fecha de nov 21/2023 el Politécnico ejecutado 2,77% y la IE San José de la Salle la ETC en búsqueda de un nuevo predio como consta en la comunicación al FFIE. La OCIG recomienda continuar con acompañamiento técnico y establecer acciones efectivas, para dar ejecución al proyecto. | EDUCACION