## OTROS CONCEPTOS
AUDITORIA | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2024 | SECRETARIA
AUDITORIA AL LÍMITE DEL GASTO LEY 617 DE 2000 VIGENCIA 2018 PGA 2020 | 1 SI | AUDITORIA AL LÍMITE DEL GASTO LEY 617 DE 2000 VIGENCIA 2018 PGA 2020 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3. Incumplimiento del Límite del Gasto 2018 Municipio de Bucaramanga - Sección Concejo Municipal (A, D) | Deficiencias en los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto general del municipio al no expedir el acto administrativo de reducción o aplazamiento presupuestal, conllevando a un exceso en el límite del gasto del Concejo Municipal de Bucaramanga para 2018 por $346.771.502. | Adoptar un Programa Autónomo de saneamiento con el fin de cumplir los indicadores del límite del gasto de la ley 617 del 2000 en las secciones de Contraloría Municipal y Concejo Municipal | La Secretaría de Hacienda realizará un Programa Autónomo de saneamiento con el fin de cumplir los indicadores del límite del gasto de la ley 617 del 2000 en las secciones de Contraloría Municipal y Concejo Municipal | Número de Programas Autónomo de Saneamiento realizados | 1 | 2020-07-22 | 2021-07-21 | 52 | 100% | La Secretaría de Hacienda adoptó medidas del Programa Autónomo de saneamiento, racionalización del gasto en secciones Contraloría, Concejo y Personería Mpal con el fin de cumplir indicadores límite del gasto Ley 617/2000, como evidencia actas agosto 11 y nov 4/2021 e informes de seguimiento. Se observan comunicaciones enviadas al Concejo Municipal y Personería Bga. | HACIENDA
AUDITORIA AL LÍMITE DEL GASTO LEY 617 DE 2000 VIGENCIA 2018 PGA 2020 | 1 SI | AUDITORIA AL LÍMITE DEL GASTO LEY 617 DE 2000 VIGENCIA 2018 PGA 2020 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5. Libros de Contabilidad Presupuestal (A) | La Contabilidad Presupuestal del Mpio de Bga de las secciones Administración Central, Contraloría y Concejo no se lleva de conformidad con lo establecido por la CGR, la cual debe contener catálogos, dinámicas y libros oficiales como soporte documental (Ingresos, Gastos, Vigencias Futuras, Reservas Presupuestales, Cuentas por Pagar y Legalización del Gasto). | Adoptar el Sistema Presupuestal a la normatividad vigente , conforme lo establece la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0007 de 2016 de la CGR | La Secretaría de Hacienda-Presupuesto realizará a la Oficina TIC requerimiento mediante el cual, se solicite la necesidad de adoptar el Sistema Presupuestal a la normatividad vigente , conforme lo establece la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0007 de 2016 de la CGR | Número de requerimientos realizados e implementado | 1 | 2020-07-22 | 2021-07-21 | 52 | 100% | Al corte 31 de diciembre de 2021, se adoptó el sistema de codificación presupuestal conforme lo establece la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0007 de 2016 de la CGR. La OATIC en reunión virtual realizada en julio 21/2021, realiza entrega al área de presupuesto, informes de prueba, generación de reportes conforme a la solicitud. | HACIENDA, OATIC
AUDITORÍA AL LÍMITE DEL GASTO LEY 617 DE 2000 VIGENCIA 2019 PGA 2021 | 1 SI | AUDITORÍA AL LÍMITE DEL GASTO LEY 617 DE 2000 VIGENCIA 2019 PGA 2021 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4. Límite del Gasto 2019 Municipio de Bucaramanga - Sección Presupuestal Personería (A–D-IP) | Deficiencias en los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la ejecución del ppto general del municipio sección Personería, al no dar cumplimiento al Decreto 0144 del 26/09/19 de reducción presupuestal por $129.499.724, situación que conllevó a exceso en el límite del gasto por parte del municipio Bga Seccion personería, vigencia fiscal 2019 por $103.408.522. | Seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con el fin de controlar los límites estipulados en la ley 617 de 2000 a través del programa de ajuste que actualmente tiene el municipio a través del decreto 386 de 5 de octubre de 2020. | Enviar comunicación mensual a la personería sobre los ingresos recaudados provenientes de los ICLD informando si existió alguna modificación en cuanto a aplazamiento o reducción de los mismos. | Comunicaciones a la Personería de Bucaramanga. | 12 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | 47 | 100% | En los seguimientos realizados, se observa que la Secretaría de Hacienda remitió 13 oficios a la Personería. Sin embargo, la fecha de terminación programada era 01/08/2022, evidenciando extemporaneidad en su logro; razón por la cual, la OCIG recomienda, garantizar la oportunidad y efectividad en las acciones y controles programados. | HACIENDA
AUDITORÍA AL LÍMITE DEL GASTO LEY 617 DE 2000 VIGENCIA 2020 PGA 2022 | 1 SI | AUDITORÍA AL LÍMITE DEL GASTO LEY 617 DE 2000 VIGENCIA 2020 PGA 2022 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo No. 1. Límite del Gasto 2020 Municipio de Bucaramanga - Sección Presupuestal Contraloría (A, D) | Deficiencias en los mecanismos de control, seguimiento y evaluación financiera de la ejecución del presupuesto general del municipio. | Secretaría de Hacienda Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con el fin de verificar el control de los límites estipulados en la ley 617 de 2000 y el Decreto 0128 del 18 de agosto de 2022 "POR EL CUAL SE DETERMINA LA CATEGORÍA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL AÑO 2023". | Remitir informe de seguimiento mensual a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, sobre los ingresos recaudados provenientes de los ICLD informando si existió alguna modificación en cuanto a aplazamiento o reducción de los mismos y los pagos que se realizan en los diferentes objetos de gasto financiados con esta fuente. | Informes de seguimiento remitidos a la Contraloría Municipal de Bucaramanga. | 8 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 34 | 50% | Se establece el 50% de avance para esta actividad, teniendo en cuenta que se remitieron 4 informes a la Contraloría Municipal. La OCIG recomienda, realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de gastos con el fin de cumplir con el límite del gasto para la Sección presupuesal Contraloría Municipal y evitar futuros hallazgos. | SECRETARIA DE HACIENDA - PRESUPUESTO
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 Si | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Bucaramanga en relación a la meta 5.3 (Eliminar todas las prácticas nocivas como matrimonio infantil, precoz y forzado, mutilación genital femenina), no ha llevado a cabo actividades que apunten a este objetivo específico y no se propuso seguimiento a política pública de mujer y equidad de género formulada en gobiernos anteriores. | La población del municipio de B/ga se distribuye en el sector urbano y rural, con representación mínima de comunidades étnicas, en las cuales. no se han identificado prácticas de este tipo, por tanto no se estimó dentro del plan de desarrollo territorial la planeación de acciones en este aspecto. La política pública formulada en 2011 está en proceso de ejecución. | Incluir dentro del programa de prevención de violencia de género y los espacios psicoeducativos que ofrece el Centro Integral de la Mujer capacitaciones que den a conocer las problemáticas contenidas en la meta 5.3. | Realizar capacitaciones en el marco del programa de prevención de violencia de género en los Barrios del Municipio de Bucaramanga | Control de asistencia | 7 | 2019-05-01 | 2019-12-23 | 34 | 100% | Se elaboró el material para las charlas y se realizaron 6 capacitaciones para mujeres los días 10 de julio, 18 de julio, 21 de agosto, 22 de agosto, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2019. Se adjuntas controles de asistencia como evidencia. | DESARROLLO SOCIAL
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 Si | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT | 1 | Planes de Desarrollo Territoriales. En relación a la meta 5.3 (Eliminar todas las prácticas nocivas como matrimonio infantil, precoz y forzado, mutilación genital femenina), no ha llevado a cabo actividades que apunten a este objetivo específico y no se propuso seguimiento a política pública de mujer y equidad de género formulada en gobiernos anteriores. | La población del municipio de B/ga se distribuye en el sector urbano y rural, con representación mínima de comunidades étnicas, en las cuales. no se han identificado prácticas de este tipo, por tanto no se estimó dentro del plan de desarrollo territorial la planeación de acciones en este aspecto. La política pública formulada en 2011 está en proceso de ejecución. | Proponer revisión dentro del COMPOS SOCIAL del municipio la Política Pública de mujer y equidad de género | Programar dentro de la agenda del COMPOS SOCIAL la revisión de la política pública de Mujer de Equidad de Género | Acta de reunión | 1 | 2019-05-01 | 2019-12-23 | 34 | 100% | Se incluyó dentro del Compos que se realizó el 4 de diciembre de 2019 y dentro de la presentación del programa de Mujer equidad de género se trató el tema de la revisión de la política pública. Se adjunta orden del día del Compos del 4 de diciembre de 2019. | DESARROLLO SOCIAL
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 Si | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Estimación de recursos y capacidades necesarios para la implementación del ODS 5. Colombia no precisa costos en relación a los ODS (ODS 5: igualdad de género). El DNP es enfático en referir que la estimación de recursos corresponde a procesos autónomos de los gobiernos. A junio 2018, Bucaramanga no cuenta con estrategias que permitan establecer recursos con perspectiva de género. | Colombia en su eje de planificación se encuentra "en desarrollo" y en "formación" en eje financiación, por tanto al encontrarse en fase de identificación de recursos y capacidades, limita que a nivel territorial, los presupuestos sean estimados con mayor precisión, el municipio no ha recibido asesoría del DNP en este aspecto, dificultando la apropiación y estimación de los recursos. | Presentar un Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal de Bucaramanga para destinar una partida no inferior al 1% del valor de los ICLD (Ingresos corrientes de libre destinación) apropiados para la inversión. destinados al cumplimento de la Política Pública de Mujer Equidad de Genero contenida en el acuerdo Municipal 008 del 28 de febrero del 2011. | Radicar Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal. para destinar una partida no inferior al 1% del valor de los ICLD (Ingresos corrientes de libre destinación) apropiados para la inversión. destinados al cumplimento de la Política Pública de Mujer Equidad de Genero | proyecto de Acuerdo presentado | 1 | 2019-05-01 | 2019-12-23 | 34 | 100% | Se realizó la formulación del proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal, para destinar una partida no inferior al 1% del valor de ICLD (Ingresos corrientes de libre destinación) apropiados para la inversión, destinados al cumplimento de la Política Pública de Mujer Equidad de Género, el cual se radico el 7 de octubre de 2019 al Concejo de Bucaramanga. Se adjunta pantallazo de radicado. | DESARROLLO SOCIAL
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 Si | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Fortalecimiento de capacidades. | La apropiación de temas de mujer y equidad de género en Colombia cuentan con un periodo inferior a 15 de años de su ejecución en políticas públicas y planes de desarrollo, carencia de profesionales de carrera administrativa responsables de planeación y ejecución de estos proyectos. La corrupción se considera la causa principal que explica la disminución en la asignacion de recursos. | Vincular a una trabajadora social de planta al programa Mujer Equidad de Genero lo cual permita garantizar la presencia y continuidad de los procesos que se vienen desarrollando en la actualidad ante posibles contingencias que se puedan presentar a futuro por cambios administrativos | Realizar el traslado de profesional adscrito(a) a la Planta Global del Municicpio de Bucaramanga para el programa Mujer equidad de Género para dar continuidad y apoyo a los procesos del programa Mujer equidad de género | Oficio de traslado | 1 | 2019-05-01 | 2019-12-23 | 34 | 100% | Se envía oficio el 29 de julio de 2019 al Secretario Administrativo solicitando traslado de trabajadora social de planta a la Secretaria de Desarrollo Social. Se informa a la Subsecretaria Administrativa mediante oficio del 29 de octubre de 2019 que se realizara el traslado de la trabajadora social Gladys Merchán del programa Familias en acción al programa Mujer. | DESARROLLO SOCIAL
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 Si | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Definición de indicadores y metas ODS 5. | La adopción y apropiación de los OSD 5 en Colombia está en fase de desarrollo, razón por la cual la estimación de indicadores para la medición de las metas inscritas en este objetivo no es precisa. Por otra parte la poca formación de las entidades y funcionarios en temas de planeación y procesos estadísticos con enfoque de género dificulta una mayor precisión indicadores de medición. | Sugerir al Departamento Nacional de Planeación con la vinculación de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. la conformación de una mesa de trabajo que vincule las Secretarías Departamentales y Municipales responsables de la planeación y seguimiento al Plan de Desarrollo respecto a los ODS 5 con el fin de estimar de manera articulada y coherente los indicadores y metas. | Enviar oficio al Departamento Nacional de Planeación y Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer donde se de la conformación de una mesa de trabajo que vincule las Secretarías Departamentales y Municipales responsables de la planeación y seguimiento al Plan de Desarrollo respecto a los ODS 5 | Comunicación | 1 | 0 | 2019-12-23 | 34 | 100% | Se elabora oficio del 9 de julio de 2019 para el Departamento Nacional de Planeación el cual es enviado mediante la empresa 472 el 11 de julio de 2019. Se adjuntan ambas evidencias. | DESARROLLO SOCIAL
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 Si | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ODS 5) | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Estrategias de involucramiento. Bga no ha contando con directrices y lineamientos por parte del gobierno nacional respecto a la adopción de los ODS 5. Por otra parte la participación de sectores diferentes a lo público (academia o sector privado) cuentan con participación o poco involucramiento y no se han formulado acciones que impulsen la capacitación y socialización de los ODS 5. | Las acciones previstas a nivel nacional para divulgación. socialización, retroalimentación e involucramiento de partes interesadas frente a los ODS son insuficientes, están en diseño y preparación. A nivel territorial no se formulan acciones que permitan contar con mecanismos idóneos de retroalimentación con partes interesadas y potenciar el conocimiento de ODS y participación social. | Solicitar asesoría y capacitación a Departamento Nacional de Planeación- DNP que permita la claridad de las directrices y lineamientos para la adopción de los ODS y en particular sobre los ODS 5 | Enviar oficio a Departamento Nacional de Planeación solicitando asesoría y capacitación sobre los ODS y ODS 5 que permitan su adopción y replica | Comunicación | 1 | 2019-05-01 | 2019-06-15 | 8 | 100% | Se elabora oficio del 9 de julio de 2019 para el Departamento Nacional de Planeación el cual es enviado mediante la empresa 472 el 11 de julio de 2019. Se adjuntan ambas evidencias. | DESARROLLO SOCIAL