## CMB JUN 30 2024
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL Alcaldía de Bucaramanga Corte 30 jun 2024
AUDITORIA | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva | Objetivo | Descripción De Las Metas | Unidad De Medida De Las Metas | Dimensión De La Meta | Fecha Iniciación Metas | Fecha Terminación Metas | Plazo En Semanas De La Meta | Seguimiento a corte junio 30 de 2024 | Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas | RESPONSABLE
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incertidumbre Cuentas por Cobrar– Impuestos del Municipio de Bucaramanga. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Hacienda ejercerá las medidas cautelares conforme a la normativa establecida y criterios institucionales para la realización del respectivo cobro de cartera. | Realizar acciones de depuración y gestión e implementar los controles que sean necesarios. a fin de mejorar la calidad y realidad de la información económica y financiera del Ente Territorial. | Elaborar un informe de resultados bimestral por parte de la Tesorería General sobre la gestión de depuración y cobro de cartera. | Número de informes de resultados | 3 | 4543900% | 4564100% | 29 | Se presenta por parte de la Secretaría de Hacienda Informe de recaudo de la cartera por cobro persuasivo/coactivo corte a mayo 31/2024, en el cual se mencionan las actividades que ha desarrollado la Tesorería General del municipio de Bucaramanga enmarcadas en el procedimiento para cobro coactivo P-GFP-3200-170-013, con el fin de obtener el recaudo por concepto de obligaciones tributarias pendientes de pago a favor del municipio con corte a mayo 31 de 2024. El recaudo de cartera de impuesto predial unificado alcanzó el 43,8% con corte a 31 de mayo/2024. El recaudo de cartera de industria y comercio alcanzó el 29,3% con corte a 31 de mayo/2024 Se establece el 33% de cumplimiento teniendo en cuenta que solo se ha realizado un informe de resultados, ya que la meta de esta acción correctiva es elaborar 1 informe de resultados bimestral. La OCIG recomienda dar cumplimiento a las acciones planteadas. | 33% | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Incertidumbre Cuentas por Cobrar– Impuestos del Municipio de Bucaramanga. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Hacienda actualizará el Manual de Políticas Contables. contemplando la inclusión del deterioro de cartera | Realizar acciones de depuración y gestión e implementar los controles que sean necesarios. a fin de mejorar la calidad y realidad de la información económica y financiera del Ente Territorial. | Actualizar el Manual de Políticas Contables que contemple la inclusión del deterioro de cartera. | Número de manuales actualizados | 1 | 4543900% | 4564100% | 29 | Se presenta correo remitido por la profesional del Área de Contabilidad Mauren Bautista mediante el cual adjunta actualización del marco normativo correspondiente al tema de cartera y deterioro de la cartera, información que se debe tener en cuenta para actualizar el manual de políticas contables y procedimientos; sin embargo, a la fecha no se presenta el manual actualizado. Por lo anterior el porcentaje de avance es 0%. | 0% | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Deficiencias en depósitos en instituciones financieras partidas conciliatorias no identificadas. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Hacienda identificará y depurará las partidas conciliatorias por concepto de ingresos pendientes al corte 31 de diciembre de 2023 | Garantizar que las conciliaciones bancarias sean idenficadas y reflejadas en los estados financieros. buscando con ello. evidenciar la realidad económica del ente territorial respecto a los ingresos en cumplimiento a la normativa legal vigente | Realizar la depuración del 60% de partidas pendientes por identificar de ingresos al corte de diciembre 31 de 2023 | Porcentaje de partidas conciliatorias depuradas y conciliadas | 60% | 4543900% | 4564100% | 29 | La Secretaría de Hacienda presenta Actas de Comité de Sostenibilidad Contable e informe de seguimiento de partidas conciliatorias, mediante los cuales se informa que a corte diciembre 31/2023 se han generado 6916 partidas pendientes por depurar, de las cuales a enero/2024 se han logrado depurar 6062 partidas de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, lográndose un avance del 88%. Por lo anterior se establece el 100% de avance para esta acción y se recomienda continuar adelantado la depuración de partidas conciliatorias, con el fin de garantizar la razonabilidad financiera de la entidad | 100% | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Deuda Pública | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Hacienda asegurará menores costes para el reperfilamiento de la deuda y/o adquisición de nuevos créditos. en el evento en que las condiciones comerciales sean favorables para el municipio. realizando un estudio de conveniencia. | Cumplir con los parámetros establecidos en el Decreto 2681 de 1993. Ley 358 de 1997. Ley 2155 de 2021 y demás normativa relacionada con la materia. | Realizar un estudio de conveniencia (costo-beneficio) con el fin de asegurar menores costes para el reperfilamiento de la deuda y/o adquisición de nuevos créditos. en el evento en que las condiciones comerciales sean favorables para el municipio | Número de estudios de conveniencia | 1 | 4543900% | 4564100% | 29 | La Secretaría de Hacienda de Bucaramanga presenta un informe sobre el cumplimiento de acciones correctivas relacionadas con la gestión de la Deuda Pública durante el periodo del 1 de enero al 19 de junio de 2024. El objetivo principal fue verificar el cumplimiento de los planes de mejora suscritos con la Contraloría, centrados en realizar estudios de conveniencia para asegurar menores costos en el reperfilamiento de la deuda y en el seguimiento regular de las condiciones de crédito con entidades financieras. Durante este periodo, se analizaron y compararon diversas ofertas financieras para optimizar costos, destacándose reducciones significativas en los costos de intereses mediante propuestas del Banco Agrario y BBVA. El análisis concluyó con un cumplimiento del 100% para las acciones correctivas, respaldado por la ejecución de estudios de costo-beneficio efectivos. La Oficina de Control Interno y Gestión (OCIG) recomienda continuar con estos análisis para aprovechar condiciones favorables del mercado y seguir mejorando la eficiencia en el manejo de la Deuda Pública municipal. | 100% | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción por corrección medios Magnéticos Informes a la DIAN. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Hacienda dará cumplimiento al PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA P-GFP-3300-170-039 | Evitar las sanciones que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario modificado por la ley 2277 del 2022 y así garantizar que la información exógena presentada y suministrada a la DIAN. sea veraz y se realice en los plazos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. | Aplicar el PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA P-GFP-3300-170-039 involucrando a todas las áreas responsables de la información correspondiente al debido diligenciamiento de la Resolución de la información exógena. | Número de procedimientos aplicados - formatos presentados con información exógena presentada | 1 | 4543900% | 4564100% | 29 | Desde la Oficina de Contabilidad se realizó la presentación de la información exógena correspondiente a la vigencia 2023, como se evidencia en los formatos adjuntos; sin embargo, en su mayoría fueron presentados con anterioridad a la fecha de suscripción del plan de mejoramiento, con la excepción del formato 1481 Información de impuesto de industria y comercio ICA que fue presentando con fecha junio 11/2024. Por lo anterior, el porcentaje de avance es el 100%, teniendo en cuenta que se cumplió la acción propuesta. | 100% | HACIENDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de sanción por corrección medios Magnéticos Informes a la DIAN. | Desde de la Secretaría Administrativa se dará cumplimiento al Estatuto Tributario Nacional en relación con la presentación de la información exógena ante la DIAN en los plazos establecidos y diligenciada en debida forma | Evitar las sanciones que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario modificado por la ley 2277 del 2022 y así garantizar que la información exógena presentada y suministrada a la DIAN. sea veraz y se realice en los plazos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. | Realizar el reporte en la vigencia 2024 de los formatos No. 1001 y 2276 (competencia de la Secretaría Administrativa) a la Secretaría de Hacienda, con previa validación del área de nómina y contable, dentro de los plazos establecidos. de acuerdo con información requerida por la DIAN | Número de formatos reportados | 2 | 4543900% | 4564100% | 29 | La Secretaria Administrativa allega los siguientes documentos como evidencia: • Formato denominado “Presentación de Información por Envío de Archivos” Formato 1001; año de vigencia 2023; recibido por la DIAN el 2024-06-16 / 06:09:39 PM • Formato denominado “Presentación de Información por Envío de Archivos” Formato 2276; año vigencia 2023; recibido por la DIAN 2024-05-15/05:57:08 PM Por lo anterior la OCIG evidencia el cumplimiento del 100% en la ejecución de la descripción de la meta propuesta. | 100% | ADMINISTRATIVA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Pago de Intereses por mora en el Sistema de Seguridad Social. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaria Administrativa actualizará el PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIONES DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES P-GAT-8100-170-010 el cual incluirá lineamientos para el pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales y pagos de seguridad social de servidores públicos retirados y/o desvinculados en cumplimiento de la normatividad vigente. |  | Actualizar el PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIONES DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES P-GAT-8100-170-010 con las condiciones y parámetros que permitan eliminar la generación de intereses moratorios. | Número de procedimientos actualizados | 1 | 4543900% | 4564100% | 29 | La Secretaria Administrativa allega actas de reunión de avance para actualizar el procedimiento denominado “Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales código: P-GAT-8100-170-010”: • Acta No1, de fecha 18/06/2024, la cual tuvo por Objetivo: “Determinar ajustes a aplicar en el procedimiento de liquidación de nómina y prestaciones sociales P-GAT-8100-170-01”. • Acta No2, de fecha 20/06/2024, la cual tuvo por objetivo: “Socializar con la líder de talento humano de la Sec. Educación la política que regirá para el reconocimiento y pago de los factores salariales y prestaciones sociales de los servidores públicos nombrados en encargos en empleos financiados por le sistema general de participaciones” • Acta No3, de fecha 26/06/2024, la cual tuvo por objetivo; “Revisión de la estructura de las fórmulas para el cálculo de los factores salariales y prestaciones sociales, las cuales se deben modificar el procedimiento de liquidación de nómina y prestaciones sociales P-GAT-8100-170-010”. Dejando como compromiso de esta acta: “Gestionar ante el enlace de calidad la modificación de la estructura de las formulas en el procedimiento de liquidación de nómina” • Documento en archivo word denominado “PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIONES DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES, código P-GAT-8100-170-010, versión:11.0” La OCIG evidencia que la Sec. Admon está adelantando las acciones pertinentes para la actualización del procedimiento P-GAT-8100-170-010 denominado “liquidación de nómina y prestaciones sociales”, pero a la fecha del presente seguimiento no se encuentra aprobado y adoptado mediante el sistema integrado de gestión de calidad, por consiguiente, evidencia un cumplimiento del 20% en el avance de la meta propuesta. | 20% | ADMINISTRATIVA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO Constitución de Reservas Presupuestales 2023. | La alcaldía de Bucaramanga dará cumplimiento a la normatividad vigente en temas presupuestales y realizará en debida forma la constitución de reservas de la vigencia | La alcaldia de Bucaramanga dará cumplimiento a la normatividad vigente en temas presupuestales y realizará en debida forma la constitución de reservas de la vigencia | Realizar reunión de trabajo mensual de seguimiento. liderada por el secretario de despacho con los supervisores a fin de revisar el estado de saldos pendientes de pago de las reservas presupuestales emitido por la Secretaría de Hacienda La Secretaría de Infraestructura depurará y pagará el 60% de las reservas presupuestales existentes e informará a la Secretaría de Hacienda de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación | Número de actas de reunión | 6 | 4543900% | 4564100% | 9 | Se presentan los siguientes avances, los detalles se encuentran en las actas que soportan el informe: Infraestrucutra= 0% Educación= 16,66 Salud y ambiente= 33,33% Hacienda = 0% Interior = 16,66% Administrativa= N.A. Jurídica = 33,33% Desarrollo Social = 100% Planeción = 16,66% | 24.07% | INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN SALUD Y AMBIENTE HACIENDA INTERIOR ADMINISTRATIVA JURIDICA DESARROLLO SOCIAL PLANEACIÓN
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO Constitución de Reservas Presupuestales 2023. | La alcaldía de Bucaramanga dará cumplimiento a la normatividad vigente en temas presupuestales y realizará en debida forma la constitución de reservas de la vigencia | La alcaldia de Bucaramanga dará cumplimiento a la normatividad vigente en temas presupuestales y realizará en debida forma la constitución de reservas de la vigencia | Realizar reunión de trabajo mensual de seguimiento. liderada por el secretario de despacho con los supervisores a fin de revisar el estado de saldos pendientes de pago de las reservas presupuestales emitido por la Secretaría de Hacienda La Secretaría de Infraestructura depurará y pagará el 60% de las reservas presupuestales existentes e informará a la Secretaría de Hacienda de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación | Porcentaje de reservas presupuestales depuradas y reportadas | 60% | 4543900% | 4564100% | 29 | Se presentan los siguientes avances, los detalles se encuentran en las actas que soportan el informe: Infraestrucutra= 0% Educación= 0% Salud y ambiente= 0% Hacienda = N.A. Interior = N.A. Administrativa= N.A. Jurídica = N.A. Desarrollo Social = 100% Planeción = N.A. | 10% | INFRAESTRUCTURA EDUCACION SALUD Y AMBIENTE HACIENDA INTERIOR ADMINISTRATIVA JURIDICA DESARROLLO SOCIAL PLANEACION
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta depuración pasivos exigibles y/o vigencias expiradas. | La alcaldía de Bucaramanga aplicará la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación en lo referente a depuraciones reales en las cuentas que presentan para que la información reportada sea consistente y real. | Depurar los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. | Realizar reunión de trabajo mensual de seguimiento. liderada por el secretario de despacho con los supervisores a fin de revisar el estado de los pasivos exigibles emitido por la Secretaría de Hacienda | Número de actas de reunión | 6 | 4543900% | 4564100% | 29 | Se presentan los siguientes avances, los detalles se encuentran en las actas que soportan el informe: Infraestrucutra= 0% Educación= 16,66% Salud y ambiente= 16,66% Hacienda = N.A. Interior = 16,66% Administrativa = N.A. Jurídica = 100% Planeación = 16,66% | 20.83% | INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN SALUD Y AMBIENTE HACIENDA INTERIOR ADMINISTRATIVA JURIDICA PLANEACIÓN
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta depuración pasivos exigibles y/o vigencias expiradas. | La alcaldía de Bucaramanga aplicará la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación en lo referente a depuraciones reales en las cuentas que presentan para que la información reportada sea consistente y real. | Depurar los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. | Depurar y sanear el 100% de los pasivos exigibles y vigencias expiradas existentes en las Secretarias de Planeación. Interior. Salud y Ambiente y Administrativa e informará a la Secretaría de Hacienda de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación | Porcentaje de pasivos exigibles. depurados y reportados | 100% | 4543900% | 4564100% | 29 | Se presentan los siguientes avances, los detalles se encuentran en las actas que soportan el informe: Administrativa = N.A. Salud y ambiente= 0% Hacienda = 10% Interior = 0% Planeación = 50% | 12% | SALUD Y AMBIENTE HACIENDA INTERIOR PLANEACIÓN
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta depuración pasivos exigibles y/o vigencias expiradas. | La alcaldía de Bucaramanga aplicará la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación en lo referente a depuraciones reales en las cuentas que presentan para que la información reportada sea consistente y real. | Depurar los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. | La Secretaría de Infraestructura depurará y saneará el 27% de los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes e informará a la Secretaría de Hacienda de acuerdo con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación | Porcentaje de pasivos exigibles. depurados y reportados | 27% | 4543900% | 4564100% | 29 | La Secretaria de Infraestructura allega como soportes de cumplimiento lo siguiente: • Para el seguimiento correspondiente a los pasivos exigibles se observa un documento PDF el cual contiene un cuadro que tiene como título “SEGUIMIENTO PASIVOS EXIGIBLES – DECRETO 0165 DEL 30 DE MAYO DE 2024” y corresponde a una relación de los contratos con la información básica y el comportamiento de pagos y saldos, sin embargo, en los documentos soportes aportados no se evidencia remisión a supervisores. La descripción de la meta hace referencia a: depurará y saneará el 27% de los pasivos exigibles y/o vigencias expiradas existentes e informará a la Secretaría de Hacienda y de acuerdo a los soportes relacionados anteriormente estos no aplican para dar avance de cumplimiento a la acción propuesta | 0% | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la delimitación de las Áreas Protegidas y el Seguimiento de los Acuerdos. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Salud y Ambiente realizará traslado a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que sea judicializados los responsables frente a los hechos evidenciados de minería ilegal en los predios Monsalve 1 y 2 del Municipio de Suratá y de esta manera sanear tal situación. | Realizar una eficiente custodia a los predios de las áreas protegidas. a fin de permitir la restauración ecológica y evitar daños al ecosistema | Suscribir contrato de comodato con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para la custodia de las áreas protegidas de propiedad del municipio de Bucaramanga | Número de contratos de comodato suscritos | 1 | 4543900% | 4564100% | 28 | Se evidencia que el DADEP: • Realizó una mesa de trabajo el 7 de febrero de 2024 con el AMB, Secretaría Jurídica, Secretaría del Interior y Subsecretaría de Medio Ambiente para establecer compromisos y conocer la situación actual. • Participó en una visita de acompañamiento al Predio Monsalve Lote 1 y 2 el 12 de junio de 2024 con la Subsecretaría de Medio Ambiente para realizar acercamientos con la comunidad. • Remitió el oficio 2-S-DADEP-202406-00043809 el 13 de junio de 2024 a la Alcaldía del Municipio de Suratá solicitando acciones preventivas y realizó la recuperación y entrega voluntaria del predio del municipio de Bucaramanga ubicado en el Lote 2 Casa Nueva. • Remitió el 27 de junio de 2024 un oficio al AMB con consecutivo 2-S-DADEP-202406-0004772 solicitando la documentación para la suscripción del comodato. Sin embargo, la acción central, que es la suscripción del contrato de comodato, aún no se ha realizado. Por lo tanto, aunque se ha avanzado en los tramites preliminares, no se puede otorgar avance en la actividad. | 0% | DADEP
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la delimitación de las Áreas Protegidas y el Seguimiento de los Acuerdos. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Salud y Ambiente realizará traslado a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que sea judicializados los responsables frente a los hechos evidenciados de minería ilegal en los predios Monsalve 1 y 2 del Municipio de Suratá y de esta manera sanear tal situación. | Sanear los predios en aras de que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga pueda recibirlos y de esta manera garantizar la custodia y vigilancia de los mismos. a fin de dar cumplimiento a las obligaciones especificas del Convenio Interadministrativo 187 de agosto 12 de 2021. | Trasladar a la Fiscalía General de la Nación los hechos evidenciados de Minería ilegal en los predios Monsalve 1 y 2 del Municipio de Suratá y de esta manera sanear tal situación. | Número de traslados realizados | 1 | 4543900% | 4547000% | 4 | La Secretaria de Salud y Ambiente informa “Esta actividad se realizará en segundo semestre toda vez que se requiere realizar visitas y recopilar información para realizar el traslado a la Fiscalía.” Por lo anterior la OICG no evalúa esta acción correctiva, toda vez que se encuentra dentro del tiempo estipulado para su implementación. | N.A | SALUD Y AMBIENTE
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la delimitación de las Áreas Protegidas y el Seguimiento de los Acuerdos. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Salud y Ambiente emitirá conceptos que evalúe el impacto que genera los predios de las áreas protegidas de propiedad del municipio de Bucaramanga. en cumplimiento de las obligaciones específicas de los Acuerdos PSA. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones específicas de los Acuerdos PSA. | Realizar el 100% de los informes de las visitas a los beneficiarios con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones específicas de los Acuerdos PSA. para autorización al pago | Porcentaje de informes de visitas realizadas | 100% | 4543900% | 4564100% | 29 | La Secretaria de Salud y Ambiente allega informe ejecutivo de fecha 06/06/2024 describiendo el cumplimiento de la visitas a los beneficiarios que hace parte integral de la ejecución del programa de Pagos de Servicios Ambientales PSA para: 1. Charta 1 con un total de 20 predios cumpliendo con los informes de visitas a los beneficiarios de los predios 2. Charta 2 con un total de 20 predios cumpliendo con los informes de visitas a los beneficiarios de los predios realizando el pago de 2 cuentas Por lo anterior la OCIG evidencia las visitas a los beneficiarios dando cumplimiento a las obligaciones específicas de los acuerdos PSA para autorización del pago. La OCIG da un cumplimiento del 50% de la acción propuesta, se recomienda continuar con el desarrollo de esta actividad dentro de las fechas establecidas. | 50% | SALUD Y AMBIENTE
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 9. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falencias en la rendición del formato F16 de la plataforma SIA Contralorías. | La Alcaldía de Bucaramanga fortalecerá el conocimiento sobre los lineamientos e instructivos que reglamentan la información y reporte en la plataforma SIA Contralorías | Capacitar a los funcionarios y/o contratistas que intervienen en la consolidación de información y reporte en la plataforma SIA Contralorías | Realizar una capacitación a servidores públicos y contratistas sobre los lineamientos. instructivos e interpretación que reglamentan la información y reporte en la plataforma SIA Contralorías | Número de capacitaciones realizadas | 1 | 4543900% | 4564100% | 29 | Se presentan los siguientes avances, los detalles se encuentran en las actas que soportan el informe: Infraestrucutra= 0% Educación= 0% Salud y ambiente= 0% Hacienda = N.A. Interior = N.A. Administrativa = N.A. Juridica = 100% Planeación = N.A. DADEP = N.A. | 11.11% | INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN SALUD Y AMBIENTE HACIENDA INTERIOR ADMINISTRATIVA JURIDICA PLANEACIÓN DADEP
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 10. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Incumplimiento legal y anomalías en la ejecución del contrato No. 146-2022 por deterioro de la pintura artística. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura ejercerá el control y seguimiento por parte de la Interventoría y/o supervisión a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado. Manual de Contratación municipal y Decreto 1082 de 2015 | Requerir al contratista para hacer efectiva la garantía de cumplimiento frente a la calidad Realizar el 100% de los Informe de Seguimiento mensual al avance de obra en calidad y cumplimiento del ejercicio de la Interventoría del contrato. con el fin de conocer de manera oportuna el cumplimiento del objeto contractual y cronogramas de obra. acorde a la duración del contrato | Número de requerimientos | 1 | 4543900% | 4564100% | 29 | No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción propuesta para el periodo evaluado en el presente seguimiento. La OCIG recomienda adelantar las actividades necesarias dando estricto cumplimiento a la acción formulada dentro del periodo proyectado garantizando su efectividad para subsanar el hallazgo. | 0% | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 10. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Incumplimiento legal y anomalías en la ejecución del contrato No. 146-2022 por deterioro de la pintura artística. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura ejercerá el control y seguimiento por parte de la Interventoría y/o supervisión a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado. Manual de Contratación municipal y Decreto 1082 de 2015 | Requerir al contratista para hacer efectiva la garantía de cumplimiento frente a la calidad Realizar el 100% de los Informe de Seguimiento mensual al avance de obra en calidad y cumplimiento del ejercicio de la Interventoría del contrato. con el fin de conocer de manera oportuna el cumplimiento del objeto contractual y cronogramas de obra. acorde a la duración del contrato | Porcentaje de informes de seguimientos realizados | 100% | 4543900% | 4564100% | 29 | No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción propuesta para el periodo evaluado en el presente seguimiento. La OCIG recomienda adelantar las actividades necesarias dando estricto cumplimiento a la acción formulada dentro del periodo proyectado garantizando su efectividad para subsanar el hallazgo | 0% | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO Deficiencias en la Planeación desde el Banco de Proyectos en Obra Pública y vulneración al principio de anualidad que conllevan a afectar los contratos en la ejecución en tiempo y valor. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura identificará los proyectos del plan de acción de la secretaría donde los bienes y servicios sean entregados en una anualidad siguiente al presupuesto vigente. para realizar trámite de vigencias futuras ante el Concejo Municipal. | Dar cumplimiento al principio de anualidad previsto en el estatuto general de presupuesto. | Realizar cronograma y presentar para aprobación ante el CONFIS y Concejo Municipal el 100% de los proyectos que requieran vigencias futuras. | Porcentaje de proyectos presentados | 100% | 4543900% | 4564100% | 29 | No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción propuesta para el periodo evaluado en el presente seguimiento, sin embargo, se encuentra dentro de los términos para su ejecución. La OCIG recomienda adelantar las actividades necesarias dando estricto cumplimiento a la acción formulada dentro del periodo proyectado garantizando su efectividad para subsanar el hallazgo. | N.A | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 12. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO Incumplimiento legal y del clausulado del Contrato No. 104-2021 por pago de anticipo respecto de los Contratos adicionales de valor. | La Alcaldía de Bucaramanga. fortalecerá la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones que permita la adecuada formulación de las formas de pago del proceso contractual. propias de la materia objeto de contratación. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Establecer en el 100% de los estudios previos y pliego de condiciones la forma en que se entregará el pago de dineros a título de anticipo | Porcentaje de estudios previos y pliego de condiciones establecidos | 100% | 4543900% | 4564100% | 29 | Se presentan los siguientes avances, los detalles se encuentran en las actas que soportan el informe: Infraestrucutra= N.A Educación= N.A. Salud y Ambiente = N.A Hacienda = N.A Interior = N.A. Administrativa = N.A. Jurdica = N.A. Desarrollo Social = 16,66% Planeación= N.A. | 1.85% | INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN SALUD Y AMBIENTE HACIENDA INTERIOR ADMINISTRATIVA JURIDICA DESARROLLO SOCIAL PLANEACIÓN
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Ejecución de actividades que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 104-2021 | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura ejercerá el control y seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Requerir al contratista para hacer efectiva la garantía de cumplimiento frente a la calidad Realizar el 100% de los Informe de Seguimiento mensual al avance de obra en calidad y cumplimiento del ejercicio de la Interventoría del contrato. con el fin de conocer de manera oportuna el cumplimiento del objeto contractual y cronogramas de obra. acorde a la duracion del contrato | Número de requerimientos | 1 | 4543900% | 4564100% | 29 | No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción propuesta para el periodo evaluado en el presente seguimiento. La OCIG recomienda adelantar las actividades necesarias dando estricto cumplimiento a la acción formulada dentro del periodo proyectado garantizando su efectividad para subsanar el hallazgo. | 0% | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 13. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Ejecución de actividades que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 104-2021 | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura ejercerá el control y seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Requerir al contratista para hacer efectiva la garantía de cumplimiento frente a la calidad Realizar el 100% de los Informe de Seguimiento mensual al avance de obra en calidad y cumplimiento del ejercicio de la Interventoría del contrato. con el fin de conocer de manera oportuna el cumplimiento del objeto contractual y cronogramas de obra. acorde a la duracion del contrato | Porcentaje de informes de seguimientos realizados | 100% | 4543900% | 4564100% | 29 | No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción propuesta para el periodo evaluado en el presente seguimiento. | 0% | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 14. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO. FISCAL Y PENAL Incumplimiento del adicional No. 4 del contrato No. 104-2021 con el objeto del proyecto BPIN No. 2021680010021. alcance. fines y actividades contractuales. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura ejercerá el control y seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Realizar el 100% de los Informe de Seguimiento mensual al avance de obra en calidad y cumplimiento del ejercicio de la Interventoría del contrato. con el fin de conocer de manera oportuna el cumplimiento del objeto contractual y cronogramas de obra. acorde a la duración del contrato | Porcentaje de informes de seguimientos realizados | 100% | 4543900% | 4564100% | 29 | No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción propuesta para el periodo evaluado en el presente seguimiento. La OCIG recomienda adelantar las actividades necesarias dando estricto cumplimiento a la acción formulada dentro del periodo proyectado garantizando su efectividad para subsanar el hallazgo. | 0% | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 15. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Deficiencias en la planeación y ejecución del contrato No. 264-2021 del proyecto BPIN No. 2021680010057. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura elaborará un lineamiento para el equipo de estructuración de proyectos de acuerdo con la normatividad vigente. La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura ejercerá el control y seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 80 de 1993. ARTÍCULO 23. 26. 40.51 y 52. -Ley 610 de 2000. Art. 6 -CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 209. | Elaborar un procedimiento para la estructuración de proyectos de acuerdo con la normatividad vigente. Implementar una herramienta de seguimiento por cada uno de los procesos iniciados dentro de la Secretaría de Infraestructura. con el fin de conocer de manera oportuna el cumplimiento de los requisitos estipulados en la normatividad vigente y requeridos para cada proyecto a contratar. | Número de procedimientos elaborados | 1 | 4543900% | 4550000% | 8 | No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción propuesta para el periodo evaluado en el presente seguimiento, sin embargo, se encuentra dentro de los términos para su ejecución. La OCIG recomienda adelantar las actividades necesarias dando estricto cumplimiento a la acción formulada dentro del periodo proyectado garantizando su efectividad para subsanar el hallazgo. | N.A | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 15. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Deficiencias en la planeación y ejecución del contrato No. 264-2021 del proyecto BPIN No. 2021680010057. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura elaborará un lineamiento para el equipo de estructuración de proyectos de acuerdo con la normatividad vigente. La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura ejercerá el control y seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 80 de 1993. ARTÍCULO 23. 26. 40.51 y 52. -Ley 610 de 2000. Art. 6 -CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 209. | Elaborar un procedimiento para la estructuración de proyectos de acuerdo con la normatividad vigente. Implementar una herramienta de seguimiento por cada uno de los procesos iniciados dentro de la Secretaría de Infraestructura. con el fin de conocer de manera oportuna el cumplimiento de los requisitos estipulados en la normatividad vigente y requeridos para cada proyecto a contratar. | Numero de herramientas de seguimientos implementadas | 1 | 4543900% | 4564100% | 29 | No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción propuesta para el periodo evaluado en el presente seguimiento, sin embargo, se encuentra dentro de los términos para su ejecución. La OCIG recomienda adelantar las actividades necesarias dando estricto cumplimiento a la acción formulada dentro del periodo proyectado garantizando su efectividad para subsanar el hallazgo. | N.A | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 16. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Deficiencias en la calidad de la obra ejecutada bajo el Contrato 030-2022. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura ejercerá el control y seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Requerir al contratista para hacer efectiva la garantía de cumplimiento frente a la calidad Realizar el 100% de los Informe de Seguimiento mensual al avance de obra en calidad y cumplimiento del ejercicio de la Interventoría del contrato. con el fin de conocer de manera oportuna el cumplimiento del objeto contractual y cronogramas de obra. acorde a la duración del contrato. | Número de requerimientos | 1 | 4543900% | 4550000% | 8 | No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción propuesta para el periodo evaluado en el presente seguimiento. La OCIG recomienda adelantar las actividades necesarias dando estricto cumplimiento a la acción formulada dentro del periodo proyectado garantizando su efectividad para subsanar el hallazgo. | N.A | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 16. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINARIO Y FISCAL Deficiencias en la calidad de la obra ejecutada bajo el Contrato 030-2022. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura ejercerá el control y seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual. de acuerdo a las normas vigentes. | Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y Manual de Contratación municipal. | Requerir al contratista para hacer efectiva la garantía de cumplimiento frente a la calidad Realizar el 100% de los Informe de Seguimiento mensual al avance de obra en calidad y cumplimiento del ejercicio de la Interventoría del contrato. con el fin de conocer de manera oportuna el cumplimiento del objeto contractual y cronogramas de obra. acorde a la duración del contrato. | Número de requerimientos Porcentaje de informes de seguimientos realizados | 100% | 4543900% | 4564100% | 29 | No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción propuesta para el periodo evaluado en el presente seguimiento. La OCIG recomienda adelantar las actividades necesarias dando estricto cumplimiento a la acción formulada dentro del periodo proyectado garantizando su efectividad para subsanar el hallazgo. | N.A | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 17. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y SANCIONATORIO Por Incumplimiento del Plan de Mejoramiento. | La Alcaldía de Bucaramanga dará cumplimiento a las acciones correctivas en los tiempos estipulados y plasmados en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Bucaramanga | Cumplir el 100% de las acciones establecidas y plasmadas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Bucaramanga. | Realizar 2 seguimientos a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Bucaramanga. | Número de seguimiento realizados | 2 | 4543900% | 4564100% | 29 | Se presentan los siguientes avances, los detalles se encuentran en las actas que soportan el informe: Infraestrucutra= N.A Educación= 50% Salud y Ambiente = N.A. Hacienda = N.A. Interior = 50% Administrativa = N.A. Juridica = 50% Desarrollo Social = N.A. Planeación = 100% DADEP = N.A | 25% | INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN SALUD Y AMBIENTE HACIENDA INTERIOR ADMINISTRATIVA JURIDICA DESARROLLO SOCIAL PLANEACIÓN DADEP
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDÍA DE BUCARAMANGA No AF 001-2024 | 18. HALLAZGO ADMINISTRATIVO Falta de gestión y ejecución de los recursos por compensación de parqueos. | La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura realizará el Plan de Acción para la identificación de Zonas de Estacionamiento Regulado Transitorio ZERT que permita la formulación de un proyecto Fase 3 para su implementación. | Dar cumplimiento al Acuerdo 065 de 2006 y al Decreto 067 de 2007 en cuanto a la Ejecución de los recursos por compensación de cupos de parqueo. | Formular un proyecto para la implementación de las Zonas de Estacionamiento Regulado Transitorio ZERT | Número de proyectos formulados | 1 | 4543900% | 4564100% | 29 | No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción propuesta para el periodo evaluado en el presente seguimiento, sin embargo, se encuentra dentro de los términos para su ejecución. La OCIG recomienda adelantar las actividades necesarias dando estricto cumplimiento a la acción formulada dentro del periodo proyectado garantizando su efectividad para subsanar el hallazgo. | N.A | INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -2023-II | HALLAZGO 1 Oportunidad para el pago de cesantías (D – F) Oportunidad para el pago de cesantías (D – F) | Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión O-GSEP-4300-139,01-H05.001 MANEJO DEL FONDO PRESTACIONAL | Monitorear el número de días con los que cuenta el ente territorial para el reconocimiento de prestaciones sociales y económicas - Cesantías de docentes y directivos docentes afiliados al FOMAG, de acuerdo con la normatividad vigente. | Realizar seguimiento mensual a los Indicadores O-GSEP-4300-139,01-H05.001, para verificar el cumplimiento de los reconocimientos de prestaciones sociales económicas de Cesantías de docentes y directivos docentes afiliados al FOMAG, de acuerdo con la normatividad vigente. | Número de seguimientos | 6 | 4536100% | 4551400% | 39 | La Secretaría de Educación ha presentado cuatro actas de reunión como evidencia de la acción correctiva: En el acta del 7 de febrero de 2024, se realizó un seguimiento y socialización de los indicadores de gestión H05. El objetivo de esta reunión fue revisar los indicadores del proceso H05, específicamente el indicador O-GSEP-4300-139,01-H05.001. Durante esta reunión, se analizaron 42 solicitudes de cesantías para docentes y directivos afiliados al FOMAG correspondientes al mes de enero. Los resultados mostraron que la atención a las solicitudes fue considerada BUENA, con tiempos de respuesta entre 1 y 25 días. El acta del 10 de abril de 2024 también se enfocó en el seguimiento y socialización de los indicadores de gestión H05. En esta ocasión, se revisaron 44 solicitudes radicadas en marzo. Al igual que en la reunión anterior, la atención a las solicitudes fue considerada BUENA. La socialización de los resultados se realizó con la participación de todos los funcionarios y contratistas involucrados. En el acta del 14 de mayo de 2024, se continuó con el seguimiento a los indicadores del proceso H05. Durante esta reunión, se analizaron 107 solicitudes radicadas en abril. El tiempo promedio de respuesta para estas solicitudes fue de 9.06 meses, lo que también se consideró BUENO. Los resultados fueron socializados entre los participantes del seguimiento. En resumen, durante el período de seguimiento del 10 de marzo de 2024 al 10 de agosto de 2024, se validaron 2 actas del total de 6 estimadas en la dimensión de la meta. | 33.3% | EDUCACION