## Componente 1
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 6 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | 2 | Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | Secretaría de Planeación | 30/03/2024 30/09/2024 | La Secretaria de Planeación allega la siguiente información: • Correo electrónico de fecha 30/09/2024 de asunto: Socialización de la Política de Administración de Riesgos versión 7.0 de forma virtual para todos los funcionarios y contratistas de la administración. • Presentación de la Socialización de la Política de Administración de Riesgos versión 7.0 • Pantallazos de la socialización. • Listado de asistencia de 100 personas a la socialización. | 100
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 2.1 | Realizar el 100% de los ajustes solicitados por los líderes de procesos a los mapas de riesgos de corrupción vigencia 2024 | 100% | Porcentaje de mapas de riesgos de corrupción vigencia 2024, ajustados de acuerdo con las solicitudes de los lideres de procesos | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2024-11-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 0% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 0% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 0% Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 0% Control Interno de Gestión: 100% | 70.58
| 2.2 | Formular el Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025 por parte de todos los procesos. | 1 | Número de Programas de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025 formulado por parte de todos los procesos. | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2024-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 0% Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra:66% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% Control Interno de Gestión: 100% | 92.11
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 a nivel interno | 1 | Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 realizados a nivel interno | Todas las Dependencias (nivel interno) | 2024-04-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 50% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 0% Control Interno de Gestión: 100% | 85.29
| 3.2 | Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 a nivel externo. | 1 | Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 realizados a nivel externo | Secretaría de Planeación Prensa y Comunicaciones (nivel externo) | 2024-06-30 | La Secretaría de Planeación reportó las siguientes evidencias para el cumplimiento de la actividad de la socialización del PAAC a nivel externo. - BRIEF enviado el 16 de febrero de 2024 en la que se manifiesta: Divulgar una pieza grafica que contenga el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2024, para que esté al alcance de la comunidad, y conozcan esta estrategia de lucha contra la corrupción de la Alcaldía de Bucaramanga, frente a posibles actos de Corrupción que se pueden presentar en el cumplimiento misional de las funciones que desarrolla la entidad. - Correo electrónico del 16 de febrero de 2024 enviado a la Oficina de prensa donde adjunta el BRIEF para divulgación de la pieza. - Pantallazo de la pieza gráfica publicada en la página institucional. La OCIG verificó la publicación en la página y se constata que fue publicada el 21 de febrero de 2024 a través del siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/conozca-los-componentes-del-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-del-2024/ | 100
Subcomponente 4. Consulta y Divulgación | 4.1 | Monitorear las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos de Corrupción, por el líder de proceso y su equipo | 3 | Número monitoreos a las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos de Corrupción, realizados por el líder de proceso y su equipo | Todos los Procesos | 30/04/2024 31/08/2024 16/12/2024 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 88,44% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 66,66% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:66,66% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 33,3% Control Interno de Gestión: 100% | 85.59
| 4.2 | Monitorear el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción por la segunda línea de defensa | 3 | Número de monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción realizados por la segunda línea de defensa | Secretaría de Planeación | 05/05/2024 05/09/2024 16/12/2024 | La Secretaría de Planeación mediante Circular No. 109 del 3 de diciembre de 2024 convocó a secretarios de Despacho, asesores, jefes de Oficina y enlaces mesa de trabajo para el monitoreo y cierre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2024 y Mapas de Riesgos de Corrupción 2024, por procesos, las cuales se realizaron del 16 al 19 de diciembre de 2024 de acuerdo con el cronograma establecido. Evidencia: Circular y Actas de monitoreo a procesos. Comentario OCIG: Como parte del cumplimiento de éste indicador la OCIG verifica: -Circular No. 109 del 3/12/2024. Asunto: Monitoreo y cierre PAAC y MRC proyectado a 31 de diciembre de 2024. -Acta de reunión del 19/12/2024. Objetivo: Realizar monitoreo y cierre al PAAC de la Secretaría de Planeación con corte a 31 de diciembre de 2024. Según la Circular N° 044 del 23 de diciembre del 2024 se advierte el cumplimiento de los criterios: oportunidad, integridad, pertinencia y eficiencia. En este sentido, la OCIG evidencia el cumplimiento del 100% respecto de ésta acción. | 100
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | 3 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | Oficina de Control Interno de Gestión | 16/01/2024 16/05/2024 13/09/2024 | La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento al PAAC y MRC con corte a diciembre 31 de 2023, abril 30 de 2024 y agosto 31 de 2024. En el enlace https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/, se encuentran publicados los informes de seguimiento al PAAC y MRC | 100
| 5.2 | Publicar el seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 3 | Número de publicaciones realizadas al seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | Oficina de Control Interno de Gestión OATIC (Publicación) | 16/01/2024 16/05/2024 13/09/2024 | La Oficina de Control Interno de Gestión realizó la solicitud de publicación al área TIC del seguimiento al PAAC y MRC con corte a diciembre 31 de 2023, abril 30 de 2024 y agosto 31 de 2024. En el enlace https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/, se encuentran publicados los informes de seguimiento al PAAC y MRC. | 100

## Componente 2
[5 empty] | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [15 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 2 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [13 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
Periodo | Cuatrimestre | Clasificación orgánica | Sector | Departamento | Municipio | Nivel | Naturaleza jurídica | Suborden | Entidad | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
2024 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Otro procedimiento administrativo de cara al ciudadano | 83732 | Atención, orientación y asesoría a los usuarios y suscriptores frente a la prestación de servicios públicos domiciliarios | Inscrito | La UTSP recibe las solicitudes a través del módulo PQRS o presencial, y las remite por correo electrónico a las empresas de servicio público, donde se allega copia de la respuesta por parte de las empresas de servicio público. | Establecer el mecanismo para llevar el registro, control y seguimiento a las solicitudes remitidas a las empresas de servicio público domiciliario. | Seguimiento y trazabilidad del trámite. | Tecnológica | Interoperabilidad interna | 2024-02-02 | 2024-11-30 | UTSP-OATIC | La Unidad Técnica de Servicios Públicos adjunta como evidencia la Solicitud 82177 - STS - NOVEDAD ATENCION DEL SERVICIO - ALCALDIA DE BUCARAMANGA mediante correo electrónico del día 29 de noviembre la cual es respondida de manera efectiva por OATIC en el módulo que pude ser consultado en el siguiente enlace: h ps://tramitesenlinea.bucaramanga.gov.co/. Así se da cumplimiento al indicador planteado y se establece un 100% de avance. | 100%
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14856 | Registro de la publicidad exterior visual | Inscrito | Optimización del aplicativo para la oficina de Publicidad exterior, con el componente de Vallas publicitarias, con el fin de registrar el trámite de manera virtual sin requerir la asistencia de la oficina PQRSD | Actualización y mejora del aplicativo, en el cual se incluyen todas las modalidades de publicidad exterior visual. | El ciudadano puede realizar el registro de la publicidad exterior visual desde el aplicativo, ya que se incluyen todas las modalidades existentes | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2024-02-02 | 2024-12-15 | Secretaría de Interior- OATIC | OATIC: La OATIC realizó tres reuniones con fecha 19 de septiembre, 2 de octubre y 29 de noviembre, donde se revisaron los ajustes solicitados por la secretaría del interior, y se entregó el 2 de noviembre el aplicativo digital del trámite Registro de la Publicidad Visual Exterior en la modalidad de VALLAS COMERCIALES – PANTALLAS LED – TABLEROS ELECTRÓNICOS. Presenta como evidencia acta de entrega formal y emisión de cierre del 2 de octubre del 2024. | 100%
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Modelo único-Hijo | 23277 | Copia certificada de planos | Inscrito | El usuario radica la solicitud de copia certificada de planos de manera presencial en el módulo 25 del CAME y debe hacer seguimiento a través del módulo PQRS, para recibir la copia de manera presencial en el Archivo de Planos | Aplicativo web que permita la radicación de la solicitud de manera virtual. Y a la entidad trazabilidad del estado de las solicitudes radicadas y seguimiento de las mismas | Ahorro en tiempo y costos en desplazamiento al usuario para radicar la solicitud. | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Secretaría de Planeación - OATIC | Para el tercer cuatrimestre, el grupo de estratificación presenta el trámite Copia certificada de planos de la Secretaría de Planeación, cumplido con la racionalización al 100%, el cual se evidencia en el monitoreo del 15 de diciembre de 2024 en el aplicativo SUIT. Dentro de las acciones realizadas se presenta acta de reunión de la Secretaría de Planeación y TIC del 21 de noviembre de 2024, en la cual se evidenció el desarrollo del aplicativo, el cual se encontraba en versión pruebas. Así mismo, se realizaron recomendaciones, que se fueron ajustando. Por otra parte, en mesa de trabajo del 11 de diciembre de 2024, se entregó formalmente el sitio web y su URL del servidor de producción, con el fin de ubicarlo en el portal de trámites de la Alcaldía y continuar con el cumplimiento de los hitos a evaluar por el DAFP. Evidencia: ACTUALIZACION EN SUIT COPIA CERTIFICADA DE PLANOS, CTA DE SOCIALIZACIÓN PLATAFORMA COPIA DE PLANOS, F-DPM-1220-238,37-002 PRESTAMO PLANOS SEC DE PLANEACION V4.0, MANUAL DE USUARIO copia de certificada planos, PANTALLAZO SITIO WEB COPIA CERTIFICADA DE PLANOS, P-DPM-1220-170-015 COPIA CERTIFICADA DE PLANOS, REUNION REVISION COPIA CERT DE PLANOS28-11-2024, SOLICITUD REQUERIMIENTO AUTOMATIZACION - COPIA CERTIFICADA DE PLANOS_0001 y acta entrega copia planos. Comentario OCIG: Respecto al cumplimiento de esta actividad la OCIG evidencia cada uno de los soportes mencionados por la Secretaría de Planeación, entre otros: -Copia Certificada de Planos. -Pantallazo sitio web. - Trámites de Copias Certificadas de Planos. - Formato Control de Asistencia del 21/11/2024. Asunto: Revisión trámite en línea copia certificada de planos. - Solicitud requerimiento Sistemas de Información. Según la Circular N° 044 del 23 de diciembre del 2024 se advierte el cumplimiento de los criterios: oportunidad, integridad, pertinencia y eficiencia. Porcentaje de Cumplimiento: 100%. OATIC: La OATIC realizó el aplicativo para el trámite copia de certificados de planos, el cual se encuentra disponible para los usuarios finales y administradores, dispuesto en la web en la siguiente URL: https://tramitesenlinea.bucaramanga.gov.co/tramites. Presenta como evidencia acta de reunión de entrega formal del aplicativo, con fecha 12 de diciembre. | 100%
2024 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14850 | Concepto sanitario | Inscrito | El ciudadano realiza la solicitud a través del sistema de Gestión de Solicitudes del ciudadano - GSC y en el CAME, lo cual no permite una trazabilidad real por solicitud, ya que cada vez que se hace una consulta de la solicitud por este medio crea una nueva PQR | Aplicativo web que permita al ciudadano la radicación de la solicitud de manera virtual, seguimiento, y a la entidad trazabilidad del estado de las solicitudes radicadas y seguimiento de las misma | Ahorro en tiempo y costos en desplazamiento al usuario para radicar la solicitud. | tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Secretaria de Salud - OATIC | En el Segundo Cuatrimestre la Secretaría de Salud y Ambiente realizó reunión de monitoreo al trámite “Concepto Sanitario” incluido en el Componente 2: Racionalización de trámites con el enlace encargado de la Secretaría de Planeación, el 14 de agosto de 2024, para verificar el avance del aplicativo web al mes de junio, Correo Electrónico de fecha 8/08/2024 remitido por Oscar Julián Rincón Vargas. Tema: Avance trámite concepto sanitario. Dentro de éste contexto se menciona que contendrá 3 fases: inscripción-autoevaluación y solicitar visita. De igual manera se indica que se realizó el despliegue en la URL de pruebas: https://saneamiento.bucaramanga.gov.co/concepto/#/ | 100%
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 20172 | Impuesto a la publicidad visual exterior | Inscrito | El ciudadano presenta inconvenientes al momento de realizar la solicitud, debido que el aplicativo presenta un falencia. | Optimización del aplicativo, con el fin que el ciudadano realice el trámite de manera satisfactoria virtualmente, sin requerir a PQRSD por falla en el aplicativo del Impuesto de Publicidad Exterior Visual -modalidad vallas | Ahorro en tiempo al ciudadano para realizar el trámite | tecnológica | Optimización del aplicativo | 2024-05-02 | 2024-12-15 | Secretaría de Hacienda - OATIC | La Secretaría de Hacienda presentó un acta de reunión fechada el 29 de noviembre, realizada con el área de impuestos y el área TIC. El objetivo de esta reunión fue el siguiente: "realizar el despliegue de pruebas del aplicativo web de publicidad visual exterior, desarrollado por el funcionario de la Oficina Asesora TIC. El propósito de este despliegue es validar el funcionamiento del sistema para su posterior aprobación y entrega a la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento con los compromisos establecidos para la vigencia 2024". Se adjunta correo electrónico de personal de la Secretaría de Hacienda, de fecha 18 de diciembre de 2024 (producto de reunión de fecha 12 de diciembre de 2024), mediante el cual se realiza una recolección de evidencias de las pruebas realizadas al trámite de Impuesto de publicidad visual y la imagen de la integración del formato en la plataforma SUIT. Por lo anterior, se establece un avance del indicador del 100%. OATIC: La OATIC estructuró el aplicativo para la actualización del trámite de impuesto de la publicidad exterior visual en la modalidad de VALLAS COMERCIALES. Presenta como evidencia acta de entrega formal con fecha 12 de diciembre de 2024. | 100%

## Componente 3
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 3 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
Subcomponente 1. Información | 1.1 | Formular el Plan de Comunicaciones. | 1 | Número de planes de comunicaciones, formulado | Prensa y Comunicaciones | 2024-03-31 | El Área de Prensa y Comunicaciones adjunta el plan de comunicaciones para la vigencia 2024-2027 como soporte de esta actividad. | 100
| 1.2 | Implementar el Plan de Comunicaciones. | 100% | Porcentaje de implementacion del Plan de Comunicaciones | Prensa y Comunicaciones | 2024-12-31 | El Área de Prensa y Comunicaciones presenta como evidencias de esta actividad, la relación de seguimiento de la implementación del plan de comunicaciones en repositorios mensuales,(período septiembre a diciembre de 2024), así: - Seguimiento boletines de prensa - SCRIPT material audiovisual - SCRIPT material fotográfico - Registro de productos tráfico - BRIEF - Registro rueda de prensa - Seguimiento de medios Por lo anterior, se establece un cumplimiento del 100%. | 100
| 1.3 | Diseñar y divulgar piezas comunicativas digitales y/o físicas que faciliten la rendición de cuentas y permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad a través de distintos canales | 100% | Porcentaje de piezas comunicativas digitales y/o físicas diseñadas y divulgadas | Prensa y Comunicaciones | 2024-12-31 | Por parte del área de Prensa y Comunicaciones, se adjunta informe para hacer seguimiento a la actividad 1.3 del Componente 3 del PAAC por el período del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2024: Espacio de dialogo: Avancemos por la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia: - Diseño de Cartilla Informativa para Niños, Niñas y Adolescentes - 1 Pieza grafica de invitación a espacio de diálogo para correo electrónico y redes sociales - 1 Video de invitación a espacio de dialogo - 1 Nota escrita en página web con invitación al espacio de diálogo y a visualizar la cartilla informativa - 3 Videos del desarrollo del espacio de dialogo - 2 Publicaciones con galería fotográfica del espacio de diálogo - 1 Portada para informe de resultados del espacio de diálogo Segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: - 1 Pieza gráfica sobre encuesta de consulta de temas de interés ciudadano para redes - 1 Nota escrita en página web con invitación para fomentar la participación en la encuesta de consulta de temas de interés ciudadano para el segundo ejercicio de Rendición de Cuentas - Diseño de Informe de gestión de Rendición de Cuentas. - 1 Pieza gráfica de invitación a la audiencia pública para redes sociales - 1 Pieza gráfica de invitación personalizada a la audiencia pública - 2 Notas escritas en página web para invitar a la segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y participar en las preguntas para el Señor Alcalde. - 3 Videos de publicación de invitación a la segunda audiencia pública de Rendición de Cuentas - 8 Videos del desarrollo del evento - 8 Publicaciones con galería fotográfica del evento - 1 Portada para informe de resultados del evento Por lo anterior, se establece un cumplimiento del 100%. | 100
| 1.4 | Publicar Informes sobre la gestión realizada en la página web institucional | 4 | Número de informes sobre la gestión realizada en la página web institucional publicados | Todas las Dependencias OATIC (Publicación) | 2024-02-29 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:75% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 75% Control Interno de Gestión: 100% | 97.05
2024-05-31
2024-08-31
2024-11-30
| 1.5 | Publicar el informe de rendición de cuentas | 1 | Número de informes de rendición de cuentas publicados | Secretaría de Planeación | 2024-12-31 | La Secretaría de Planeación consolidó el Informe de Rendición de Cuentas con corte 30 de junio de 2024 de acuerdo con información suministrada por parte de los Secretarios de Despacho/Directores de Institutos Descentralizados y sus equipos de trabajo responsables del mismo y realizó el informe especial del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 “Bucaramanga, Avanza Segura”. Este informe se encuentra publicado en página web institucional para consulta de la ciudadanía, en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/ | 100
Subcomponente 2. Diálogo | 2.1 | Revisar y/o actualizar la Matriz identificación de grupos de valor F-DPM-1210-238,37-015, claves para dialogar sobre la gestión | 1 | Número de matrices de identificación de grupos de valor, revisadas y actualizadas | Todas las dependencias Secretaría de Planeación (Consolida) | 2024-04-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 0% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 0% Control Interno de Gestión: 100% | 83.23
| 2.2 | Realizar los espacios de diálogo definidos en el Plan de Participación Ciudadana | 100% | Porcentaje de espacios de diálogo definidos en el Plan de Participación Ciudadana, realizados | Dependencias de la administración central responsables del Plan de Participacion Ciudadana | 2024-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 42% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 70.8% DADEP: 52,8%. Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% UTSP: 100% Valorización:100% Control Interno Disciplinario: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% | 90.4
| 2.3 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2 | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía, realizadas | Despacho Alcalde Secretaría de Planeación | 2024-12-31 | La segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2024 en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, este evento se desarrolló en dos fases clave. En la primera, se realizó una feria institucional en el marco de “Nos vemos en el barrio” donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga y sus Institutos Descentralizados. Posteriormente, se llevó a cabo la Audiencia Pública, en la cual el señor Alcalde presentó los avances y resultados obtenidos durante la vigencia 2024 en la implementación del Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 “Bucaramanga, Avanza Segura”, así como los retos que vienen para el 2025. Este evento se trasmitió por Facebook Live y puede visualizar a través del siguiente link: https://www.facebook.com/share/v/182Gg7sjff/?mibextid=wwXIfr Evidencia: Capturas de pantalla de la audiencia y registro fotográfico. Comentario OCIG: El soporte entregado por la Secretaría de Planeación fue verificado y como tal se valida frente a la realización de la actividad. Según la Circular N° 044 del 23 de diciembre del 2024 se advierte el cumplimiento de los criterios: oportunidad, integridad, pertinencia y eficiencia. Porcentaje de Cumplimiento: 100%. | 100
| 2.4 | Publicar informes de resultados de los mecanismos de rendición de cuentas realizados | 2 | Número de informes de resultados de los mecanismos de rendición de cuentas realizados | Secretaría de Planeación | 2024-12-31 | La Secretaría de Planeación durante diciembre elaboró los Informes de resultados del encuentro de diálogo “Avanzamos con la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia” y de la Segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. El 27 de diciembre se solicitó la publicación en página web institucional para conocimiento de la ciudadanía en el marco del proceso de rendición de cuentas. Los informes están disponibles en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/ Evidencia: Correos de solicitud de publicación informes de resultados y link de publicación. Comentario OCIG: La OCIG verifica la información mediante el link entregado por la dependencia, por consiguiente, se valida la información con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | 100
Subcomponente 3. Responsabilidad | 3.1 | Realizar y publicar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | 1 | Número de planes de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | Secretaría de Planeación OATIC (publicación) | 2024-03-31 | La Secretaria de Planeación informa y allega evidencias de: Se elaboró y publicó en la página web institucional el informe de resultados correspondiente al primer ejercicio de rendición de cuentas, como parte del compromiso de transparencia y acceso a la información pública. Este documento detalla los avances y logros alcanzados, así como los aportes ciudadanos recogidos durante la actividad. Adicionalmente, durante el mes de diciembre se publicarán los informes de resultados del encuentro de diálogo “Avanzamos con la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia” y de la segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, consolidando la información sobre las acciones realizadas y las percepciones ciudadanas en el marco del proceso de rendición de cuentas. La OCIG verifica la información mediante el link de acceso bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/, por consiguiente, se cumple en 50% con respecto de la acción propuesta a corte del presente seguimiento. | 50
| 3.2 | Ejecutar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | 100% | Porcentaje de ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | Todas las dependencias responsables | 2024-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 50% Secretaría Jurídica: N.A Secretaría Interior: 0% DADEP: N.A Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: N.A Secretaría de Hacienda: N.A Prensa y comunicaciones:N.A UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: N.A OFAI: N.A Secretaría Salud y Ambiente:0% Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: N.A Control Interno de Gestión: N.A | 56.25
| 3.3 | Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | 3 | Número de seguimientos a la estrategia de rendición de cuentas, realizados. | Oficina de Control Interno de Gestión | 30/06/2024 30/10/2024 30/12/2024 | Se encuentran publicados en la página web institucional Informe de seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas con corte a diciembre de 2023 y primer seguimiento 2024, en los siguientes enlaces: Informe Febrero 5 de 2024 https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/upload/REMISION%20INFORME_r.pdf Informe 25 de junio de 2024 https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/06/INFORME-ESTRATEGIA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-VU-1.pdf Informe 11 de octubre de 2024 https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/3-INFORME-SEGUIMIENTO-RC-2024.pdf | 100
| 3.4 | Realizar evaluación de los mecanismos de rendición de cuentas definidos | 1 | Número de evaluaciones a los mecanismos de rendición de cuentas definidos | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31 | La Oficina de Control Interno de Gestión adjunta Informe de seguimiento al cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas formulada para la vigencia 2024, de fecha 18 de diciembre de 2024. El informe se encuentra publicado en el enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/12/3a-INFORME-SEGUIMIENTO-RC-2024.pdf Por lo anterior, se establece un cumplimiento del 100% del indicador. | 100

## Componente 4
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 4 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Elaborar e implementar la Estrategia de acciones de mejora en la atención y servicio a la ciudadanía de la alcaldía de Bucaramanga 2024, de acuerdo con los resultados del diagnóstico | 1 | Número de estrategias de mejora del servicio del ciudadano, elaborada e implementada | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta como evidencia, documento denominado “Estrategia para la implementación de acciones de mejora en la Atención y Servicio a la ciudadanía de la Alcaldía de Bucaramanga”, con fecha de aprobación en el SIGC 15 de noviembre de 2024. La OCIG recomienda al proceso de Gestión de servicio a la Ciudadanía, adelantar el proceso de socialización a las dependencias de la Administración Central, con el fin de iniciar el proceso de implementación. Porcentaje de avance: 50%. | 50
| 1.2 | Elaborar la Caracterización de la ciudadanía y grupos de valor a quienes van dirigidos los servicios prestados por la entidad, en articulación con todas las dependencias que tengan grupos de valor | 1 | Número de caracterizaciones de la ciudadanía y grupos de valor, elaborada | Todas las dependencias (aplicación encuestas) Secretaría Administrativa (Consolida) | 2024-12-20 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:N.A UTSP: N.A Valorización:0% Control Interno Disciplinario: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% Control Interno de Gestión: N.A | 92.3
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) espacios de formación para fortalecer las competencias a servidores públicos y contratistas sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía (Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial, Lenguaje Claro y protocolos de servicio) | 1 | Número de planes Institucionales de Capacitación (PIC) con espacios de formación dirigidos a servidores públicos y contratistas sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | La programación del Plan Institucional de Capacitación vigencia 2024 incorporó una capacitación en la temática sobre habilidades y competencias con el objetivo de generar mayores destrezas en los servidores públicos a partir de aspectos puntuales que se requieran para un mejor desempeño de su cargo – Orientación al usuario y al ciudadano, a realizar entre los meses de marzo a diciembre de 2024. La Oficina de Control Interno de Gestión recomienda que, al ejecutar el PIC, se contemplen los siguientes aspectos: Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial, Lenguaje Claro y protocolos de servicio. | 100
| 2.2 | Realizar actividades para apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público para promover y fortalecer la ética de lo público a los servidores y contratistas del CAME | 2 | Número de actividades para promover y apropiar el Código de Integridad | Secretaría Administrativa Control Interno Disciplinario | 2024-08-31 | La Secretaría Administrativa adjunta evidencias de la socialización a través de correo interno de la actividad “Valor del Mes”, difusión del correo integridad cod.integridad@bucaramanga.gov.co, socialización procedimiento conflicto de interés y circular por la cual se convoca a realizar el Curso Virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. En el seguimiento anterior, la OCIG recomendó “realizar actividades específicamente a servidores públicos y contratistas del CAME, que será verificado en el seguimiento con corte a agosto 31 de 2024”. En este sentido no se aportan evidencias específicas orientadas a personal que presta sus servicios en el CAME, toda vez que fue vinculado recientemente personal bajo la figura de Contrato de Prestación de Servicios. Administrativa: 50% OCIG: 100% | 75
| 2.3 | Realizar actividades de reconocimiento para exaltar la labor desarrollada por los servidores públicos que interactúan con la ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | 1 | Número de actividades de reconocimiento para exaltar la labor desarrollada por los servidores públicos que interactúan con la ciudadanía | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjuntan Diplomas de Reconocimiento a 2 servidoras públicas y 1 contratista (el indicador aplica para servidores públicos) que se han destacado por la atención a la ciudadanía. (Adjunta registro fotográfico). La actividad se realiza por fuera del término establecido (17 de diciembre de 2024). Por lo anterior, se presenta un avance del indicador del 0% | 0
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Realizar el diagnóstico del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web (Anexo1 de la Resolución 1519 de 2020). | 1 | Número de diagnósticos del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web, realizados | OATIC | 2024-04-30 | Se constata la elaboración de reporte de revisión de criterios de cumplimiento de accesibilidad web del portal pqr.bucaramanga.gov.co a dos de sus enlaces. Sin embargo, se recomienda para próximos informes que este contenga toda la información recopilada durante el diagnóstico, así como las acciones concretas definidas para garantizar la accesibilidad web del canal de atención virtual. También se deben incluir las recomendaciones necesarias para implementar estas acciones de manera efectiva, así como el plan de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las acciones tomadas. | 100
| 3.2 | Actualizar (cuando se requiera) el Menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública y GOV.CO | 1 | Número de solicitudes de actualización del menú de atención y servicio al ciudadano en pagina web, realizadas (cuando se requiera) | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo | 2024-12-15 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: N.A. DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: N.A. Prensa y comunicaciones:N.A UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% Secretaría Salud y Ambiente: N.A. Secretaría Infraestrucutra: N.A. Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% | 100
|  |  | 100% | Porcentaje de solicitudes de actualización del menú de atención y servicio al ciudadano en pagina web, publicadas | OATIC | 2024-12-15 | La OATIC ha venido realizando publicaciones solicitadas por parte de las secretarías y oficinas en el menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la alcaldía, se tiene como evidencias en los siguientes links: 1. https://www.bucaramanga.gov.co/gobierno-ciudadanos-1/secretarias/oficina-de-control-interno-disciplinario/ 2. https://www.bucaramanga.gov.co/mujer-y-eq-de-genero/ https://puntosdigitales.bucaramanga.gov.co/ | 100
| 3.3 | Definir, actualizar y publicar en la página web el portafolio de servicios de la Alcaldía de Bucaramanga de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | 1 | Número de portafolio de servicios actualizado de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo (envío de información actualizada) | 2024-03-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 0% Secretaría Jurídica: N.A. Secretaría Interior: 0% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 0% Secretaría de Hacienda: 0% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 0% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: N.A. Secretaría Salud y Ambiente: 0% Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 0% OATIC: 0% | 30.76
[5 empty] | Líder: Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) consolida Secretaría de Planeación (apoyo) | 2024-05-31 | Mediante correo electrónico de fecha 31 de mayo de 2024, la Profesional encargada del proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía remite al área de Prensa y Comunicaciones el Portafolio de Servicios 2024 para que se realice el diseño y a más tardar el 28 de junio de 2024 remitir a TIC; el día 30 de julio de 2024 se reitera la solicitud a Prensa teniendo en cuenta que aún no se había devuelto para revisión final de la Secretaría Administrativa. La oficina de Prensa remite el documento el día 8 de agosto de 2024 y la revisión final por la Secretaría Administrativa se realiza el 27 de agosto de 2024. Consultada la página web institucional, se encuentra publicado el Portafolio de Servicios 2024 en el enlace https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/consultenuestro-portafolio-de-servicios-de-la-vigencia-2024/ (fecha de publicación 30 de agosto de 2024) Por parte de la Secretaría Administrativa se realiza la actividad dentro del término establecido, 31 de mayo de 2024. | 100
[5 empty] | Prensa y Comunicaciones (Diseño y publicación de la ventana hacia afuera) | 2024-07-31 | El área de Prensa y Comunicaciones apoyó con el diseño gráfico y corrección de ortografía del documento “Portafolio de Servicios 2024”, el cual fue remitido inicialmente el 2 de agosto de la presente vigencia para su respectiva revisión y aprobación por parte de la Secretaría Administrativa. Asimismo, se evidencia que el 27 de agosto se remitió nuevamente con los ajustes solicitados. Se presenta como evidencia el documento “Portafolio de Servicios 2024”, así como los correos enviados. Por otra parte, el área de Prensa y Comunicaciones publicó de la ventana hacia afuera el mencionado documento, el pasado 30 de agosto. Para tal fin, se diseñó una pieza gráfica tipo banner, la cual está publicada en el Inicio de la página web institucional www.bucaramanga.gov.co, y redirecciona a la noticia escrita “Consulte nuestro portafolio de servicios de la vigencia 2024” (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/consulte-nuestro-portafolio-de-servicios-de-la-vigencia-2024/). | 100
[5 empty] | OATIC (Publicación de la ventana hacia adentro) | 2024-08-15 | Para el seguimiento anterior, la OATIC no aporto avance. En este seguimiento, la OATIC atendió la solicitud de actualización del portafolio de servicios realizada por el CAME, comunicando que, revisado el link de la matriz del portafolio del servicio, ratifican que se mantiene la misma información para la vigencia 2024 | 66.66
| 3.4 | Elaborar e implementar un plan de acción en cumplimiento de la NTC 6047 que garanticen la accesibilidad de canales de atención en medio físico | 1 | Número de planes de acción en cumplimiento de la NTC 6047 que garanticen la accesibilidad de canales de atención en medio físico, elaborado e implementado | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta correo electrónico de fecha 4 de diciembre de 2024, en el cual la Profesional a cargo del proceso de Gestión de servicio a la ciudadanía solicita al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, visita al CAME para revisar informe de seguimiento al cumplimiento de la NTC 6047 de 2013. No se evidencia la elaboración e implementación de un plan de acción en cumplimiento de la NTC 6047 que garanticen la accesibilidad de canales de atención en medio físico. Porcentaje de cumplimiento: 0%. | 0
| 3.5 | Socializar e implementar la política de protección de datos personales. | 1 | Número de políticas de protección de datos personales socializada e implementada | OATIC | 2024-12-15 | La OATIC llevó a cabo la socialización de la política de protección de datos personales durante la charla de ciberseguridad realizada el 3 de septiembre de 2024. Como evidencia de esta actividad, se cuenta con el video de la sesión y el listado de asistencia correspondiente. | 100
| 3.6 | Realizar Informes de comportamiento de las PQRSD ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | 4 | Número de Informes de comportamiento de la PQRSD ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones, realizados | Secretaría Administrativa | 31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024 | Se aporta en el presente seguimiento el informe del comportamiento de las comunicaciones externas y PQRSD correspondiente al tercer trimestre de 2024. Por lo anterior, se establece un cumplimiento del 100%. El Informe del Comportamiento de las comunicaciones externas y PQRSD debe convertirse en un instrumento para optimizar la gestión de las PQRS por parte de los líderes de proceso. | 100
| 3.7 | Socializar los manuales y procedimientos del servicio al ciudadano a los servidores públicos y contratistas que prestan atención al ciudadano en el CAME y/o otras dependencias para garantizar su cumplimiento | 2 | Numero de socializaciones de manuales y procedimientos del servicio al ciudadano a los servidores públicos y contratistas que prestan atención al ciudadano en el CAME y/o otras dependencias para garantizar su cumplimiento | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2024, mediante el cual la Líder del proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía comunica y socializa el Manual de Gestión del Servicio de la Alcaldía de Bucaramanga al personal que presta atención al ciudadano en el CAME.(2/2) | 100
| 3.8 | Actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los ciudadanos en el relacionamiento con la entidad. | 1 | Número de cartas de trato digno que oriente a los ciudadanos en el relacionamiento con la entidad, actualizada y publicada | Secretaría Administrativa | 2024-04-30 | Mediante corro electrónico masivo en la entidad de fecha 14 de mayo de 2024, se socializa la Carta de Trato Digno. Se encuentra publicada en el enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/CARTA-DE-TRATO-DIGNO.pdf El cumplimiento se realiza por fuera del plazo establecido. Porcentaje de cumplimiento: 0% | 0
| 3.9 | Socializar la Guía para la aplicación de laboratorios de simplicidad lenguaje claro G-GSC-8200-170-002 de acuerdo con los lineamientos del DAFP | 1 | Número de guias socializadas | Secretaría Administrativa | 2024-04-30 | Por la Secretaría Administrativa se adjunta correo electrónico en el cual se invita a la Socialización de la Guía para la aplicación de laboratorios de simplicidad lenguaje claro G-GSC8200-170-002 de acuerdo con los lineamientos del DAFP para el día 29 de abril de 2024. Los criterios en la entrega de información por parte de las dependencias, incluyen entre otros, la oportunidad e integridad; la evidencia aportada no corresponde al período del seguimiento. Por lo anterior, se mantiene el avance del seguimiento anterior 0% | 0
| 3.10 | Divulgar una (1) actividad cuatrimestral de interés del ciudadano a través del sitio web y/o redes sociales de la entidad | 1 | Número de actividades que promueven la interacción con el ciudadano a través del sitio web y/o redes sociales de la entidad | Prensa y comunicaciones | 2024-12-15 | Por parte del área de Prensa y Comunicaciones se adjunta informe correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024, en el cual se evidencias las imágenes y los enlaces por los cuales se divulgan tres (3) videos sobre: I) sistema de contratación pública, II) Rendición de Cuentas y III) concepto sanitario y siete (7) piezas gráficas sobre: I) uso de suelo digital, II) información pública al alcance de un clic, III) mitos y realidades sobre la transparencia, IV) encuesta sobre Laboratorio de Innovación Pública, V) cero tolerancia a la corrupción, VI) derecho de acceder a la información de carácter público y VII) trámite de copias certificadas de planos Por lo anterior, se establece un cumplimiento del indicador del 100%. | 100
| 3.11 | Formular el Plan de Participación Ciudadana que incluya acciones donde se generen espacios que permita mejorar el servicio en la alcaldía de Bucaramanga | 1 | Número de planes de participación ciudadana que incluya acciones donde se generen espacios que permita mejorar el servicio en la alcaldía de Bucaramanga formulado | Todas las dependencias responsables del plan Secretaría de Planeación (Consolida) | 2024-03-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 100% Control Interno Disciplinario: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% | 100
| 3.12 | Emitir circular con lineamientos que promueva el uso de las herramientas de radicación de PQRSD vía SAC 2.0 a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | 2 | Número de circulares dirigidas a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de recordar la importancia de hacer uso de la herramienta SAC 2.0 para la radicación de PQRSD. | Secretaría de Educación | 2024-12-15 | Se evidencia que la Secretaría de Educación mediante Circular 469 de noviembre 12/2024 y 492 de diciembre 4/2024 invita a la comunidad educativa, (rectores, directivos docentes, docentes orientadores, docentes de aula y personal administrativo de las Entidades Educativas, a la utilización de los canales de atención electrónica al ciudadano, la radicación y tramite de las peticiones quejas, reclamos, sugerencias y denuncias a través de las 2 plataformas tecnológicas. Fueron socializadas a través de correo electrónico de nov 15/2024 y diciembre 5/2024. Circular 469 de noviembre 12/2024 Circular 492 de diciembre 4/2024 Correos electrónicos de socialización | 100
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Socializar a nivel interno los informes de nivel de satisfacción y los informes de evaluación de PQRS para documentar buenas prácticas de acuerdo con las recomendaciones de estos informes. | 3 | Número de socializaciones realizadas a nivel interno de los informes de nivel de satisfacción y los informes de evaluación de PQRS para documentar buenas prácticas de acuerdo con las recomendaciones de estos informes. | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 15/12/2024 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta acta de reunión de fecha 14 de noviembre de 2024, con el siguiente objetivo “Socialización buenas prácticas y atención al ciudadano e importancia del cierre efectivo de las PQRSD”, con un total de 39 asistentes de diferentes dependencias de la administración central. No se evidencia la socialización a nivel interno del informe de nivel de satisfacción y los informes de evaluación de PQRS. Por lo anterior, se mantiene el avance con corte a 30 de noviembre de 2024 de 33% | 33
| 4.2 | Generar un espacio de participación con personal interno que presta servicios de atención al ciudadano para el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas. | 1 | Número de espacio de participación con personal interno que presta servicios de atención al ciudadano para el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas. | Secretaría Administrativa | 2024-08-30 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta Listado de Asistencia a jornada de socialización de buenas prácticas, jornada realizada el día 29 de agosto de 2024. Porcentaje de cumplimiento: 100% | 100
Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Medir el nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y publicar, de acuerdo con el Manual para la evaluación del nivel de satisfacción del servicio M-GSC-8200-170-001 | 2 | Número de mediciones del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano realizados y publicados de acuerdo con el Manual para la evaluación del nivel de satisfacción del servicio M-GSC-8200-170-001 | Secretaría Administrativa | 30/06/2024 15/12/2024 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta Solicitud de Acción de Mejora Documental No. 3, relacionada con la actualización de documentos que permiten medir el nivel de satisfacción al ciudadano. Así mismo se adjuntan los correos electrónicos por los cuales se remite el cronograma de aplicación de encuestas del Nivel de Satisfacción de fecha 28 de noviembre de 2024. Por lo anterior, se mantiene el avance con corte a 30 de noviembre 31 de 2024 de 50% | 50
| 5.2 | Ejecutar las actividades del plan de acción institucional MIPG de la vigencia 2024, identificadas para mejorar la Política de servicio al ciudadano (FURAG) | 100% | Porcetanje de actividades del plan de acción institucional MIPG de la vigencia 2024, identificadas para mejorar la Política de servicio al ciudadano (FURAG), ejecutadas | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | La OCIG verifica del Plan de Acción MIPG 2024-2025, las 3 actividades programadas para los trimestres 3 y 4 de 2024 -Política Servicio al Ciudadano. A la actividad 1 se evidencia la CPS 3013 de agosto de 2024 (Intérprete y traducción Lengua de señas). A la actividad 2 se evidencia documento denominado “Estrategia para la implementación de acciones de mejora en la Atención y Servicio a la ciudadanía de la Alcaldía de Bucaramanga”, con fecha de aprobación en el SIGC 15 de noviembre de 2024. No se adjunta evidencia a la actividad 3. Porcentaje de avance: 83% | 83
| 5.3 | Aplicar el Procedimiento para aplicación metodología cliente incógnito en el CAME por los canales, virtual, presencial y telefónico P-GSC-8200-170-016 | 1 | Número de procedimientos aplicados | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta la aplicación del Formato F-GCS-8200-238,37-029 Lista de Chequeo Cliente Incognito de fecha 10 de diciembre de 2024. Al respecto, no se verifica la aplicación del Procedimiento para aplicación metodología cliente incógnito en el CAME por los canales, virtual, presencial y telefónico P-GSC-8200-170-016. Porcentaje de avance: 50%. | 50

## Componente 5
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 5 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP. | 100% | Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2024 y sus respectivas modificaciones publicadas en página web del municipio y en SECOP. | Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios | 2024-12-31 | Por parte de la OCIG, se consulta la plataforma SECOP II, se verifica que la última versión es la número 178 de 27 de diciembre de 2024, difiere de la información publicada en el enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/plan-anual-de-adquisiciones/ Por lo anterior, se establece un cumplimiento del 100%. | 100
| 1.2 | Solicitar y publicar la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y divulgación en redes sociales. | 100% | Porcentaje de solicitudes de publicación de apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio (OATIC) y divulgación en redes sociales (Prensa y Comunicaciones) | Secretarías ordenadoras del gasto | 2024-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 62,6% Secretaría Jurídica: 100%. Secretaría Interior: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 58,25% Secretaría de Hacienda: N.A. Secretaría Salud y Ambiente: 33,33% Secretaría Infraestrucutra: 100% Secretaría de Planeación: 100% | 81.77
|  |  | 100% | Porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio | OATIC (Publicación página web) Prensa y Comunicaciones (divulgación redes sociales) | 2024-12-31 | Por parte del área de Prensa y Comunicaciones, se adjunta informe en el cual sobre la elaboración y publicación de 33 piezas gráficas sobre apertura de convocatorias de procesos contractuales por el tercer cuatrimestre de 2024. Es pertinente señalar que el indicador establece el porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio, no obstante, no se evidencian las solicitudes que permitan medir el porcentaje de cumplimiento. Por lo anterior, se establece un avance acumulado de 78,1%. OATIC: La OATIC informa que ha publicado en el sitio web de la Alcaldía de Bucaramanga 32 procesos contractuales secretarías de la administración central. También ha publicado en la página web 25 procesos contractuales de las entidades descentralizadas, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/publicacion-de-la-informacion-contractual/. | 89.05
| 1.3 | Elaborar y solicitar publicación de los estados financieros del municipio. | 4 | Número de estados financieros del municipio elaborados y publicados. | Secretaría de Hacienda | 29/02/2024 31/05/2024 31/08/2024 30/11/2024 | La Secretaría de Hacienda allegó las siguientes evidencias: • Correo electrónico remitido por las TIC de fecha 15/11/2024, a contabilidad, notificando la publicación de los estados financieros tercer trimestre de2024. Se observó la publicación de estos en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/estados-financieros | 100
| 1.4 | Publicar los estados financieros del municipio solicitados por la Secretaría de Hacienda | 100% | Porcentaje de publicaciones de los estados financieros del municipio, realizadas | OATIC (Publicación) | 2024-12-31 | Se constata que la OATIC recibió solicitud de publicación de estados financieros por parte de la Secretaría de Hacienda y se encuentran en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/estados-financieros/ | 100
| 1.5 | Elaborar informe de contratación | 2 | Número de informes de contratación elaborados. | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia (Despacho Alcalde) | 2024-02-29 | Con respecto al cumplimiento de éste indicador durante el primer cuatrimestre la Secretaría Jurídica obtuvo un porcentaje de avance del 50%. En cumplimiento de la presente actividad ésta dependencia elaboró el segundo informe de contratación acumulado de enero a junio 2024 el cual se encuentra cargado en la página web del municipio en los links: https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/informes-de-contratacion/ https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/Informe-de-Contratacion-Acumulado-2024-enero-a-junio.pdf | 100
2024-07-31
| 1.6 | Socializar los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 3 | Número de socializaciones realizadas | Asesor Transparencia (Despacho alcalde) | 30/03/2024 31/08/2024 15/12/2024 | La Secretaría Jurídica, desde el proyecto de transparencia, realizó socialización sobre publicación de información contractual, en concordancia con los criterios de la Resolución No. 1519 de 2020, mediante reunión virtual el día 26 de septiembre de 2024. Se observa Grabación correspondiente a reunión virtual. Teniendo en cuenta que la actividad obtuvo un 66,66% de avance en el seguimiento anterior, para el presente se evalúa con un 100% | 100
| 1.7 | Realizar seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 2 | Número de seguimientos realizados a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | Asesor Transparencia (Despacho alcalde) OATIC (Publicación) | 20/05/2024 19/11/2024 | Para el Segundo Cuatrimestre, la Secretaría Jurídica mediante el proyecto de transparencia adelantó seguimiento la página web del municipio a las publicaciones del menú de transparencia del mes de mayo y proyectó un informe a corte del mes de junio sobre las necesidades de modificación de la página y el seguimiento del mismo. Se valida esta evidencia teniendo en cuenta que el seguimiento realizado se llevó a cabo dentro del plazo señalado y siguiendo el marco de la Resolución N°1519 del 24 de agosto de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Min TIC) “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos.” En este sentido, la OCIG considera importante agregar que si bien la dependencia cumplió con los dos (2) seguimientos programados y dentro de las fechas contempladas para su realización; si es de tener en cuenta que el plazo límite estipulado va hasta el día 19/11/2024 lo que justificaría darle prioridad a otro seguimiento para el Tercer Cuatrimestre. | 100
| 1.8 | Publicar y/o actualizar Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co | 100% | Porcentaje de solicitudes de publicación de Datos abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co, realizadas | Todas las dependencias (que publican datos abiertos) | 2024-12-15 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: N.A Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 33,33% DADEP: N.A Secretaría Desarrollo Social:100% Secretaría Educación: N/A Secretaría de Hacienda: N.A. Control Interno Disciplinario: N.A. Secretaría Salud y Ambiente: 34,53% Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 100% | 61.31
|  |  | 100% | Porcentaje de publicaciones y/o actualizaciones de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga realizadas en el Portal www.datos.gov.co | OATIC | 2024-12-15 | La dependencia OATIC no allega información sobre esta actividad. Por lo anterior la OCIG no evalúa esta actividad manteniendo el avance acumulado de 69,33% respecto del seguimiento anterior. | 69.33
| 1.9 | Realizar seguimiento cuatrimestral del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación y liquidación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | 3 | Número de seguimientos del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales), realizados | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 15/12/2024 | El informe presentado consolida el número de las vinculaciones y desvinculaciones realizadas en el SIGEP II para el período del 01/10/2024 al 30/12/2024: Contratistas vinculados SIGEP / SIF= 2036/2036=100% Contratistas liquidados SIGEP / SIF= 45/45= 100% Porcentaje de avance: 100%. | 100
| 1.10 | Realizar seguimiento cuatrimetral a la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central. | 3 | Número de seguimientos a la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central, realizados | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 15/12/2024 | El informe presentado consolida el número de las vinculaciones y desvinculaciones realizadas en el SIGEP II para el período del 01/10/2024 al 30/12/2024: Personal vinculado SIGEP / SIF= 18/18=100% Personal desvinculado SIGEP / SIF= 17/17= 100% Porcentaje de avance: 100%. | 100
| 1.11 | Actualizar el mapa de obras que se encuentra publicado en página web del municipio de Bucaramanga. | 2 | Número de actualizaciones realizadas en el mapa de obras que se encuentra publicado en página web. | Secretaría de Infraestructura | 30/06/2024 15/12/2024 | La Secretaría de Infraestructura relaciona el link: https://www.bucaramanga.gov.co/mapa-de-obras/ . Revisada la página web institucional el día sep. 7 de 2024 se observa mensaje que dice “Publicado hace 12 días” lo que indica que fue publicado el 26 de agosto de 2024. | 50
Subcomponente 2. Transparencia pasiva | 2.1 | Realizar tres (3) seguimientos internos al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena la recepción del trámite y derecho de petición quejas y reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga. | 3 | Número de seguimientos internos realizados al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena el trámite del derecho de petición, quejas y reclamos. | Todas las Dependencias | 30/04/2024 31/08/2024 15/12/2024 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 33% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 66,66% Control Interno de Gestión: 100% | 94.09
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información | 3.1 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), de acuerdo con la solicitud y lineamientos del área de transparencia | 1 | Número de instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), revisados y actualizados | Todas las Dependencias | 2024-06-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 0% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100%. DADEP: 0% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:0% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 0% Secretaría Salud y Ambiente: 0%. Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 0% Control Interno de Gestión: 100% | 58.82
|  |  | 1 | Número de instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), publicados | Asesor de Transparencia (consolida) OATIC (Publicación) | 2024-12-15 | La dependencia OATIC no allega información sobre esta actividad. | 0
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | 1 | Número de informes sobre el cumplimiento de los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | OATIC | 2024-12-15 | La OATIC presenta informe de fecha 31 de mayo de 2024 sobre el cumplimiento de los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. Sin embargo, la OCIG llevó a cabo una verificación mediante herramientas automatizadas de accesibilidad, encontrando fallas en el cumplimiento del anexo 3 de los estándares de accesibilidad web. Se recomienda, además de realizar seguimiento realizar planes de acción para corregir de manera oportuna las deficiencias encontradas y mantener una mejora continua en este aspecto. | 100
| 4.2 | Capacitar a personas en situación de discapacidad visual y auditiva en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 2 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas en situación de discapacidad visual y auditiva. | OATIC | 30/06/2024 15/12/2024 | La dependencia OATIC allega listado de asistencia de firmada por 11 personas, sin embargo, no tiene nombre de la capacitación, ni fecha de realización, por tanto, no evidencia el cumplimiento de las dos capacitaciones para el uso de software para accesibilidad de personas en situación de discapacidad visual y auditiva. | 0
Subcomponente 5. Monitoreo | 5.1 | Presentar en el formato "Solicitudes de requerimiento a sistemas de información" F-TIC-1400-238,37-017 la necesidad de actualizar el software de correspondencia GSC que permita identificar en las Peticiones de Información las solicitudes negadas de acuerdo con los índices de informacion clasificada y reservada publicados | 1 | Número de formatos "Solicitudes de requerimiento a sistemas de información" F-TIC-1400-238,37-017 con la necesidad de actualizar el software de correspondencia GSC, presentados | Secretaría Administrativa | 2024-03-30 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta correo electrónico de fecha 21 de marzo de 2024, mediante el cual, el Proceso de Gestión de Servicio a la ciudadanía, solicita la Oficina TIC, el ajuste del software GSC, en lo pertinente a solicitudes negadas de acuerdo con los índices de información clasificada y reservada clasificados. La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa- Proceso de Gestión de Servicio a la ciudadanía, continuar con el monitoreo permanente respecto a la parametrización del módulo GSC y la realización de acciones tecnológicas que fortalezcan la funcionalidad del aplicativo frente a las PQRSD externas e internas, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad en el trámite a las mismas. | 100
| 5.2 | Actualizar el software de correspondencia GSC que permita identificar en las Peticiones de Información las solicitudes negadas de acuerdo con los índices de informacion clasificada y reservada publicados, según solicitud de la Secretaria Administrativa | 100% | Porcentaje de avance de actualización del software de correspondencia GSC según solicitud de la Secretaria Administrativa | OATIC | 2024-08-31 | No se aporta evidencias para evaluar la actividad. | 0
| 5.3 | Realizar el seguimiento a las Peticiones de Información contenido en el Informe Comportamental de PQRSD de acuerdo con la actualizacion del software de correspondencia GSC | 1 | Número de informes seguimiento a las Peticiones de Información contenido en el Informe Comportamental de PQRSD de acuerdo con la actualizacion del software de correspondencia GSC | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjuntan los oficios a las dependencias de la Administración Central en los cuales se realiza el reporte de PQRS vencidas y por vencer para los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2024 (se tiene en cuenta el período objeto de evaluación: septiembre y octubre de 2024). La actividad se encuentra programada como un (01) informe de seguimiento a las Peticiones de Información contenido en el Informe Comportamental de PQRSD de acuerdo con la actualización del software de correspondencia GSC., actividad que fue solicitada al área TIC en el mes de marzo de 2024. | 100

## Componente 6
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 6 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 6: Estrategia Política de Integridad Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
Subcomponente 1. Generalidades de la política de integridad | 1.1 | Incorporar en el Plan de Acción MIPG, donde se encuentra la estrategia de la política de integridad pública que involucra acciones del código de integridad y la gestión del conflicto de intereses | 2 | Número de planes de acción MIPG con acciones sobre código de integridad y la gestión del conflicto de intereses | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | El Plan de Acción MIPG 2024-2025 establece actividades de trabajo hasta el trimestre 2 de 2025 en la Dimensión 1: Talento Humano con acciones sobre Código de Integridad y gestión de conflictos de intereses. | 100
| 1.2 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | 1 | Número de mapas de riesgos de corrupción con riesgos y controles frente a conflictos de intereses incorporados | Secretaría Administrativa | 2024-01-31 | Consultado el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 para el proceso Gestión de Talento Humano, no fue (ron) incorporado(s) riesgo(s) y control(es) frente a conflictos de interés. | 0
| 1.3 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reinducción la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | 1 | Número de planes institucionales de capacitación con acciones de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses incorporados en su programa de inducción y reinducción | Secretaría Administrativa | 2024-01-31 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta el Plan de Implementación “Código de Integridad”, que incluye una estrategia para la vigencia actual como: Inducción general de servidores públicos – módulo de integridad. El Plan Institucional de Capacitación es aprobado el 25 de enero de 2024 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 100
| 1.4 | Implementar acciones de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, a través del plan institucional de capacitación - PIC | 100% | Porcentaje de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, implementadas | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | El Plan de Implementación “Código de Integridad” PL-GAT-8100-170-006, dispone de actividades para la vigencia actual como: Inducción General servidores públicos, Inducción y Reinducción, Valor del mes, Noti cápsulas de integridad, Mi correo de integridad, socialización frente al conflicto de interés y conductas no éticas y Sembrando Valores. La Secretaría Administrativa adjunta evidencias de la socialización a través de correo interno de la actividad “Valor del Mes”, difusión del correo integridad cod.integridad@bucaramanga.gov.co, socialización procedimiento conflicto de interés y circular por la cual se convoca a realizar el Curso Virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. El cronograma de actividades establecido en el Plan de Implementación “Código de Integridad”, no presenta fechas concretas que permitan realizar seguimiento, situación que dificulta medir el cumplimiento, no obstante, se evidencia en el informe del proceso de Gestión del Talento Humano por el período de abril 1° a 30 de octubre de 2024, el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan. | 100
| 1.5 | Realizar actividades de divulgación a servidores públicos y contratistas para promover el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | 2 | Número de divulgaciones a servidores públicos y contratistas para promover el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Mediante circular No. 70 de mayo de 2024 se convoca a servidores públicos y contratistas a realizar el Curso Virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. Se reporta que 269 (de un total de 387) servidores públicos y 1492 contratistas atendieron el requerimiento en la realización del curso. La Subsecretaría Administrativa de Talento Humano reitera la realización del curso, mediante correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2024. | 100
Subcomponente 2. Código de integridad | 2.1 | Adelantar las actividades del Plan de Acción de difusión y socialización del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural a través de las cuatro acciones básicas (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar) | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | El Plan de Implementación “Código de Integridad” PL-GAT-8100-170-006, dispone de actividades para la vigencia actual como: Inducción General servidores públicos, Inducción y Reinducción, Valor del mes, Noti cápsulas de integridad, Mi correo de integridad, socialización frente al conflicto de interés y conductas no éticas y Sembrando Valores. La Secretaría Administrativa adjunta evidencias de la socialización a través de correo interno de la actividad “Valor del Mes”, difusión del correo integridad cod.integridad@bucaramanga.gov.co, socialización procedimiento conflicto de interés y circular por la cual se convoca a realizar el Curso Virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. El cronograma de actividades establecido en el Plan de Implementación “Código de Integridad”, no presenta fechas concretas que permitan realizar seguimiento, situación que dificulta medir el cumplimiento, no obstante, se evidencia en el informe del proceso de Gestión del Talento Humano por el período de abril 1° a 30 de octubre de 2024, el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan. | 100
| 2.2 | Adelantar ejercicios de seguimiento mediante la aplicación del test de percepción de integridad de apropiación de los valores por parte de los servidores y contratistas. | 2 | Número de seguimientos mediante la aplicación del test de percepción de integridad de apropiación de los valores por parte de los servidores y contratistas realizados | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se aplica el test de percepción de integridad convocando a los servidores públicos mediante correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2024. Los resultados son consolidados en Informe mensual cumplimiento Plan de implementación de la Política de Integridad. Porcentaje de cumplimiento 100%. | 100
Subcomponente 3. Gestión preventiva en conflicto de interés | 3.1 | Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | 100% | Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjuntan los siguientes informes: Informe de verificación en el SIGEP de vinculación y desvinculaciones de los módulos de contratistas y funcionarios públicos por el período del 01/10/2024 a 30/12/2024. Informe de seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP). De los informes, se establece el cumplimiento en la vinculación/desvinculación de contratistas y servidores públicos y que el personal obligado, ha realizado la publicación de la Declaración PEP. Por lo anterior, se establece un avance en el cumplimiento del 82,9% | 82.9
| 3.2 | Realizar seguimiento al aplicativo del cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública. | 100% | Porcentaje de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública, cargadas en el aplicativo | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta Informe de cumplimiento a la Ley 2013 de 2019, declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, por el período de 01/10/2024 a 30/12/2024. De la verificación, se desprende el cumplimiento al 100% de la obligación. Por lo anterior, se establece un avance en el cumplimiento del 82,9% | 82.9
| 3.3 | Hacer seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) | 100% | Porcentaje de sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 con declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) publicada | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta Informe de seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP), por el período de 01/10/2024 a 30/12/2024. De la verificación, se desprende el cumplimiento al 100% de la obligación. Por lo anterior, se establece un avance en el cumplimiento del 82,9%. | 82.9
| 3.4 | Emitir circular con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | 1 | Número de circulares emitidas con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Secretaría Jurídica | 2024-04-30 | En cumplimiento de la presente actividad la Secretaría Jurídica expidió la circular No. 17 del 18 de marzo de 2024, con el asunto: “Lineamientos para el cumplimiento del deber de publicación y divulgación proactiva de la declaración de conflicto de intereses”, dirigida a los Secretarios, subsecretarios de despacho, jefes de oficina, personal integrantes de equipo de contratación y servidores públicos en general, el cual fue comunicado mediante correo electrónico masivo el día 04 de abril de 2024. En este orden de ideas, se valida la información recibida y se recomienda reiterar la información con el fin de evitar la materialización del conflicto de intereses al interior de la entidad; porque cabe precisar que el interés privado “en efecto influye” en la toma de decisiones. Cuando ocurre esa materialización, ya nos encontramos ante una situación disciplinaria, un riesgo de corrupción. | 100
| 3.5 | Socializar el Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de intereses para servidores públicos y contratistas del municipio de Bucaramanga P-GAT-8100-170-044, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | 2 | Número de procedimientos para el manejo y declaración de conflictos de intereses, socializado | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjuntan como evidencias: Para los meses de mayo y junio de 2024, tres (03) actas de reunión, por las cuales se revisa el Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de interés P-GAT-8100-170-044, para proceder a su ajuste. La Subsecretaría Administrativa de Talento Humano convoca a capacitación en el tema de “Recusaciones e impedimentos” para el día 28 de junio de 2024. Para el mes de julio de 2024: Consolidado el ajuste al Procedimiento, se actualiza a través de Acción de Mejora Documental (versión 2.0 de fecha 30 de julio de 2024). El 30 de julio de 2024, se presenta Informe “Acciones adelantadas para fortalecer el Procedimiento Conflicto de Intereses” ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Para el mes de agosto, se revisan nuevamente el Procedimiento y finalmente se genera la Acción de Mejora Documental (versión 3.0 de 29 de agosto de 2024). Mediante Circular No. 89 de 1 de agosto de 2024, se socializa la documentación del proceso de Gestión de Talento Humano, incluido el Procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de interés para servidores públicos y contratistas del Municipio de Bucaramanga P-GAT-8100-170-044, | 100
| 3.6 | Socializar el Codigo General Disciplinario en lo relacionado a conflicto de intereses aplicable a servidores públicos | 2 | Número de socializaciones de Codigo General Disciplinario en lo relacionado a conflicto de intereses aplicable a servidores públicos | Oficina de Control Interno Disciplinario | 30/04/2024 31/08/2024 | El cumplimiento de esta actividad se evidencia con planilla de control de asistencia el día 10 de mayo de 2024- tema: prevención en régimen disciplinario y conflicto de intereses en donde participaron cincuenta y dos (52) servidores públicos, igualmente se evidencia planilla control de asistencia de fecha 17 de mayo de 2024 en donde participaron cuarenta y dos (42) servidores públicos. | 100
| 3.7 | Difundir el canal cod.integridad@bucaramanga.gov.co de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | 2 | Número de difusiones realizadas al canal cod.integridad@bucaramanga.gov.co de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 | Se adjunta como evidencia pieza publicitaria remitida como Información Interna a los correos electrónicos de funcionarios y contratistas de la entidad de fecha 28 de mayo y 29 de agosto de 2024.. Las actividades de difusión se realizaron dentro del término programado (31 de agosto de 2024). | 100
| 3.8 | Realizar seguimiento al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite en la entidad | 100% | Porcentaje de registros de conflictos de intereses que han surtido trámite, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-15 | Fue puesto en consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, posible conflicto de interés para el desarrollo de la Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Evidencia: Acta No. 10 de 17 de septiembre de 2024 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 100