## Plan de Accion
|  | PLAN DE ACCION | [51 empty] | Código: F-DPM-10100-238,37-060
Versión: 2.0
Fecha aprobación: Octubre-10-2024
Página: 1 de 1
VIGENCIA
| 2024 | [17 empty] | 9496101491.08
PDM 2024-2027 | [13 empty] | CUMPLIMIENTO DE LA META |  |  | PROYECTOS DE INVERSION | [7 empty] | RECURSOS PROGRAMADOS | [14 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [18 empty] | RESPONSABLES
Consecutivo PDM | Linea Estratégica | Sector | Cod. Programa | Programa | Cod. de Producto | Meta de Producto | Cod. Indicador de Producto | Indicador de Producto | LÍnea Base | Unidad de Medida2 | Tipo de Meta | Meta Programada Cuatrienio3 | Meta Programada Vigencia | Meta Ejecutada Vigencia4 | Porcentaje Avance Vigencia | Porcentaje Avance Cuatrienio | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Valor del Proyecto | Valor Vigencia Proyecto | Comuna o Barrio Beneficiado | Población Beneficiada | Número de Beneficiarios | Actividades Realizadas | Recursos propios 2024 | SGP Educación 2024 | SGP Salud 2024 | SGP Deporte 2024 | SGP Cultura 2024 | SGP Libre inversión 2024 | SGP Libre destinación 2024 | SGP Alimentación escolar 2024 | SGP Municipios río Magdalena 2024 | SGP APSB 2024 | Crédito 2024 | Transferencias de capital - cofinanciación departamento 2024 | Transferencias de capital - cofinanciación nación 2024 | Otros 2024 | Total 2024 | Recursos propios 20242 | SGP Educación 20243 | SGP Salud 20244 | SGP Deporte 20245 | SGP Cultura 20246 | SGP Libre inversión 20247 | SGP Libre destinación 20248 | SGP Alimentación escolar 20249 | SGP Municipios río Magdalena 202410 | SGP APSB 202411 | Crédito 202412 | Transferencias de capital - cofinanciación departamento 202413 | Transferencias de capital - cofinanciación nación 202414 | Otros 202415 | Total Comprometido 2024 | Ejecución Presupuestal | Total Recursos Obligados | Total Recursos Pagados | Recursos Gestionados | Dependencia | Responsable | ODS
33 | Territorio seguro que progresa | Gobierno territorial | 4503 | Gestión del riesgo de desastres y emergencias (4503) | 4503017 | Elaborar 2 estudios de riesgos de desastres sobre Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo - AVR para sectores objeto de legalización y regularización del municipio. | 450301700 | Estudios de riesgo de desastres elaborados (450301700) | 6 | Número | Acumulativa | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2024680010148 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (AVR) POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES PARA ALGUNOS SECTORES PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1263501924.15 | 1173501924.15 |  |  |  |  | 1173501924.15 | [13 empty] | 1173501924.15 | 0 | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 1, 10
126 | Territorio seguro que progresa | Vivienda Ciudad y Territorio | 4002 | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002). | 4002016 | Elaborar 1 Documentos de planeación para la revisión excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial - POT del municipio de Bucaramanga | 400201600 | Documentos de planeación (400201600) | 1 | Número | No acumulativa | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 2024680010028 | APOYO EN LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1502000000 | 200000000 |  | Todas las personas del municipio de Bucaramanga | 619703 | Se elaboró el documento preliminar del expediente municipal donde se justifica la revisión excepcional del POT. Se realizó la recopilación, revisión y archivo de información relacionada con estudios realizados, proyectos ejecutados, reglamentaciones, información estadística y cartográfica asociadas al ordenamiento territorial, durante los años 2023 y 2024 para su procesamiento. Tambipen la identificación y análisis del avance en el cumplimiento de los programas y proyectos establecidos en el programa de ejecución del POT. Finalmente, se elaboró un documento de seguimiento relacionado con los resultados de la ejecución del POT, las normas y las conclusiones frente a su implementación durante el año 2023 – 2024 | 200000000 | [13 empty] | 200000000 | 20000000 | [13 empty] | 20000000 | 10% | 20000000 | 20000000 |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 1, 10
234 | Territorio seguro que genera valor | Gobierno territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos (4502) | 4502001 | Promover 9 espacios de participación ciudadana, mediante la estrategia de presupuestos participativos y audiencias públicas de rendición de cuentas (4502001). | 450200100 | Espacios de participación promovidos (450200100). | 7 | Número | No acumulativa | 9 | 9 | 9 | 100% | 0.25 | 2024680010026 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 969700000 | 151200000 | Municipio de Bucaramanga | JAC Y JAL -Todas las personas del municipio de Bucaramanga | 619703 | Implementación de la estrategia de presupuestos participativos.. Realización de 2 Comité Técnico de Presupuestos Participativos. 1 Lanzamiento y socialización de la estrategia de presupuestos participativos vigencia 2024 con las JAC Y JAL.1 Socialización para la conformación del listado de barrios. 2 Audiencia pública de rendición de cuentas. 30 ejercicios de asambleas de residentes en el barrio Héroes y en la Vereda San José. 32 propuestas de proyectos de barrios y Corregimientos Revisadas. 500 residentes de barrios y veredas acompañados. 235 personas asesoradas sobre asuntos de presupuestos participativos. 1. ejercicio de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas de niños, niñas y adolescentes | 151200000 | [13 empty] | 151200000 | 126420000 | [13 empty] | 126420000 | 83.61% | 126420000 | 122730000 |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 16
[17 empty] | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 12229493966 | 3256897529 | Municipio de Bucaramanga | JAC Y JAL -Todas las personas del municipio de Bucaramanga | 619703 | Implementación de la estrategia de presupuestos participativos.. Realización de 2 Comité Técnico de Presupuestos Participativos. 1 Lanzamiento y socialización de la estrategia de presupuestos participativos vigencia 2024 con las JAC Y JAL.1 Socialización para la conformación del listado de barrios. 1 Audiencia pública de rendición de cuentas. 30 ejercicios de asambleas de residentes en el barrio Héroes y en la Vereda San José. 32 propuestas de proyectos de barrios y Corregimientos Revisadas. 500 residentes de barrios y veredas acompañados. 235 personas asesoradas sobre asuntos de presupuestos participativos. 1. ejercicio de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas de niños, niñas y adolescentes | 109283333.34 | [13 empty] | 109283333.34 | 109283333 | [13 empty] | 109283333 | 100% | 109283333 | 109283333
248 | Territorio seguro que genera valor | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | 4599018 | Realizar 30 documentos de lineamientos técnicos, (visitas técnicas de control de norma urbana, instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial, plan maestro de espacio público, encuesta multipropósito, legalizadción de barrios, "Curaduría cero")) en el Municipio de Bucaramanga | 459901800 | Documentos de lineamientos técnicos realizados (459901800). | 24 | Número | No acumulativa | 30 | 30 | 20 | 66.67% | 0.16667 | 2024680010142 | FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DERIVADOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 2024 - 2027 | 1939988600 | 495000000000 | Barrio la Concordia | Todas las personas del municipio de Bucaramanga | 619703 | Se elaboró la ruta de trabajo con la finalidad de adelantar los estudios para la formulación de los instrumentos de planificación y gestión que permiten y faciliten la implementación de proyectos y la materialización de las acciones sobre el territorio, así como la consecución de los objetivos de largo plazo, establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. La elaboración de la fase de Diagnostico para la formulación de los lineamientos normativos detallados aplicables al sector con tratamiento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo, del barrio La Concordia (Art. 216 a 2019 POT). Elaboración documento técnico OPERACIÓN URBANA ESTRATEGICA SECTOR EL LORO, instrumento de ordenamiento y desarrollo territorial, cuyo objetivo es “incorporar el proyecto de parque metropolitano al sistema de espacio público de la ciudad, conectarlo con la estructura urbana y propiciar su debido acceso y uso por parte de los habitantes del área metropolitana” | 495000000 | [13 empty] | 495000000 | 252734166 | [13 empty] | 252734166 | 51.06% | 227771249.5 | 168266666 |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 16
[17 empty] | 2024680010168 | APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 800000000 | 800000000 |  | Todas las personas del municipio de Bucaramanga | 619703 | Se realizó la revisión documental del repositorio de la información del expediente del plan maestro del espacio público. | 800000000 | [13 empty] | 800000000 | 58000000 | [13 empty] | 58000000 | 7.25% | 58000000 | 42000000
[17 empty] | 2024680010032 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 9496101491.08 | 2024266666.53 | Municipio de Bucaramanga | Todas las personas del municipio de Bucaramanga | 619703 | Informe del equipo de control de obra sobre las actuaciones respectivas de visitas a establecimientos comerciales, obras activas, revisión de licencias, revisión de reconocimientos, perfiles viales, entre otros, como parte de la misionalidad. Informe de operativos RIMB y misionalidad de verificación y control de la norma urbanística. Informe de revisión de licencias con la proyección de un total de 2476 Documentos expedidos o revisados. | 454899999.98 | [13 empty] | 454899999.98 | 345566666.66 | [13 empty] | 345566666.66 | 75.97% | 345566666.66 | 342900000
[17 empty] | 2024680010029 | APOYO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 2166350000 | 394500000 | La floresta san josé, toledo plata, vegas de morrorico | Todas las personas del municipio de Bucaramanga | 619703 | Se realizaron 3 procesos de legalización y regularización en los barrios: toledo plata, la floresta san josé y vegas de morrorico para su incorporación al perimetro urbano. Se realizó la delimitación de las áreas privadas, así mismo de la areas públicas las cuales deben ser entregadas al municipio (DADEP) para realizar inversión y mejoramiento integral. Se entregaron 11 resoluciones de reconocimiento de edificaciones y 30 fichas de alinderamiento para el proceso de actualización y rectificación de áreas en el marco del proceso de curaduría 0, para el barrio Villa Mercedes. Se realizaron 11 procesos de acompañamiento técnico y jurídico a las comunidades a partir de la revisión de los estudios de AVR donde se les entrego el resultado del Riesgo y las obras de mitigación que deben realizarse, así mismo de la posibilidad de adelantar el proceso de legalización y/ o regularización con compromisos por parte de la comunidad en cuanto al estudio de títulos y el componente técnico de las edificaciones. | 394500000 | [13 empty] | 394500000 | 234703332.66 | [13 empty] | 234703332.66 | 59.49% | 234703332.66 | 202769999.33
[17 empty] | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 12229493966 | 3256897529 | Municipio de Bucaramanga | Todos los habitantes del municipio de Bucaramanga | 619703 | El equipo de control de obra realizó las actuaciones respectivas de visitas a establecimientos comerciales, obras activas, operativos RIMB, revisión de licencias, revisión de reconocimientos, perfiles viales, entre otros, como parte de su misionalidad de verificación y control de la norma urbanística. Se logró proyectar un total de 2476 Documentos expedidos o revisados. | 286933333.35 | [13 empty] | 286933333.35 | 286933333.35 | [13 empty] | 286933333.35 | 100% | 274300000.02 | 271006666.68
[17 empty] | 2020680010129 | APOYO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 4390766001.1 | 994000000 | La floresta san josé, El plan, toledo plata | Todos los habitantes del municipio de Bucaramanga | 619703 | Se realizaron 2 procesos de legalización y regularización en los barrios: toledo plata, la floresta san josé para su incorporación al perimetro urbano. Se realizó la delimitación de las áreas privadas, así mismo de la areas públicas las cuales deben ser entregadas al municipio (DADEP) para realizar inversión y mejoramiento integral. TOLEDO PLATA: 262 Viviendas - 2500 Personas beneficiadas. LA FLORESTA SAN JOSE: 22 Viviendas - 90 Personas beneficiadas. VEGAS DE MORRORICO: 106 Viviendas - 400 Personas beneficiadas Se entregaron 11 resoluciones de reconocimiento de edificaciones y 30 fichas de alinderamiento para el proceso de actualización y rectificación de áreas en el marco del proceso de curaduría 0, para el barrio Villa Mercedes. Se realizaron 11 procesos de acompañamiento técnico y jurídico a las comunidades a partir de la revisión de los estudios de AVR donde se les entrego el resultado del Riesgo y las obras de mitigación que deben realizarse, así mismo de la posibilidad de adelantar el proceso de legalización y/ o regularización con compromisos por parte de la comunidad en cuanto al estudio de títulos y el componente técnico de las edificaciones. | 390393333.36 | [13 empty] | 390393333.36 | 390393333.34 | [13 empty] | 390393333.34 | 100% | 390393333.34 | 390393333.34
249 | Territorio seguro que genera valor | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | 4599025 | Implementar un (01) sistema de información para el seguimiento y evaluación a la planeación estratégica del municipio de Bucaramanga | 459902500 | Sistemas de información implementados (459902500). | 0 | Número | No acumulativa | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2024680010184 | Implementación Sistema de Control Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal y los Proyectos de Inversión del Municipio de Bucaramanga | 800000000 | 800000000 |  |  |  |  | 800000000 | [13 empty] | 800000000 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 16
250 | Territorio seguro que genera valor | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | 4599036 | Actualizar (01) sistema de gestión documental de la base de datos del archivo físico (planoteca) de la Secretaría de Planeación de acuerdo a la normatividad vigente | 459903600 | Sistema de gestión documental actualizado (459903600). | 1 | Número | No acumulativa | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.25 | 2024680010032 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 9496101491.08 | 2024266666.53 | Municipio de Bucaramanga | Todas las personas de Bucaramanga | 61973 | . . Licencias Urbanísticas 1958 – 1995, FUID en Estado Natural ordenadas internamente, conteo de folios, encarpetado y marcado a lápiz de 1821 carpetas de 74,78 cajas (hasta la 228), y digitación de inventario documental de 18 cajas (hasta la 112). 74.78 = cajas intervenidas. 2. Proyectos de Inversión 2022 revisión, corrección de foliación y actualización de inventario documental, (pendiente pegar una parte de rótulos) para un total de 77 cajas con 456 carpetas. 3. Licencias Urbanísticas Recibidas de Curadurías Urbanas en Diciembre= 72 Licencias. | 153000000 | [13 empty] | 153000000 | 97020000 | [13 empty] | 97020000 | 63.41% | 97020000 | 97020000 |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 16
[17 empty] | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 12229493966 | 3256897529 | Municipio de Bucaramanga | Todas las personas de Bucaramanga | 619703 | . . Licencias Urbanísticas 1958 – 1995, FUID en Estado Natural ordenadas internamente, conteo de folios, encarpetado y marcado a lápiz de 1821 carpetas de 74,78 cajas (hasta la 228), y digitación de inventario documental de 18 cajas (hasta la 112). 74.78 = cajas intervenidas. 2. Proyectos de Inversión 2022 revisión, corrección de foliación y actualización de inventario documental, (pendiente pegar una parte de rótulos) para un total de 77 cajas con 456 carpetas. 3. Licencias Urbanísticas Recibidas de Curadurías Urbanas en Diciembre= 72 Licencias. | 83603333.34 | [13 empty] | 83603333.34 | 83603333.34 | [13 empty] | 83603333.34 | 100% | 77703333.34 | 77523333.34
262 | Territorio seguro que genera valor | Gobierno territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos (4502) | 4502022 | Brindar servicio de asistencia técnica y apoyo a un (1)Consejo Territorial de Planeación del municipio de Bucaramanga (4502022). | 450202200 | Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas (450202200). | 1 | Número | No acumulativa | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.25 | 2024680010025 | APOYO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 135600000 | 32600000 | Municipio de Bucaramanga | Todas las personas del municipio de Bucaramanga | 19 | Se garantizó el apoyo logístico y administrativo para el desempeño de las acciones de archivo, mensajería, elaboración de documentos, entre otros que permitan el adecuado funcionamiento del CTP. Se realizó una jornada de rendición de cuentas orientadas por el equipo de presupuestos participativos. Se realizó una capacitación de las funciones del CTP más allá de la aprobación del PDM. Se apoyó con transporte, alimentación y estadía a 6 consejeras del Consejo Territorial de Planeación, para la asistencia al XII ENCUENTRO DE MUJERES CONSEJERAS TERRITORIALES "Mujeres y participacion en la planeación, por un futuro sostenible desde el cuidado de la biodiversidad" | 32600000 | [13 empty] | 32600000 | 30440000 | [13 empty] | 30440000 | 93.37% | 27000000 | 27000000 |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 16
[17 empty] | 2021680010097 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 95836170 | 5400000 | Municipio de Bucaramanga | Todas las personas del municipio de Bucaramanga | 19 | Se garantizó el apoyo logístico y administrativo para el desempeño de las acciones de archivo, mensajería, elaboración de documentos, entre otros que permitan el adecuado funcionamiento del CTP. Se realizó una jornada de rendición de cuentas orientadas por el equipo de presupuestos participativos. Se realizó una capacitación de las funciones del CTP más allá de la aprobación del PDM. Se apoyó con transporte, alimentación y estadía a 6 consejeras del Consejo Territorial de Planeación, para la asistencia al XII ENCUENTRO DE MUJERES CONSEJERAS TERRITORIALES "Mujeres y participacion en la planeación, por un futuro sostenible desde el cuidado de la biodiversidad" | 5400000 | [13 empty] | 5400000 | 5400000 | [13 empty] | 5400000 | 100% | 5400000 | 5400000
263 | Territorio seguro que genera valor | Información estadística. | 0406 | Generación de la información geográfica del territorio nacional (0406) | 0406001 | Actualizar un (1)Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica para el mantenimiento del sistema de estratificación urbana y rural del municipio de Bucaramanga (0406001). | 40600100 | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado (040600100). | 1 | Número | No acumulativa | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.25 | 2024680010031 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1100589752.01 | 476318647.01 | Municipio de Bucaramanga | Todas las personas de Bucaramanga | 619703 | Se realizó la revisión de predios del área urbana de acuerdo a la actualización de la metodología de estratificación del DANE. Se realizaron visitas técnicas a predios urbanos y rurales a solicitud del ciudadano. Se realizaron 6 comités técnicos de estratificación. Se expidieron 689 certificados de estratificación de manera física y 2.776 digitales. Se mantiene la actualización de la base cartográfica del municipio en la cual se localizaron 78412 predios urbanos y 4699 predios rurales | 476318647.01 | [13 empty] | 476318647.01 | 100882359 | [13 empty] | 100882359 | 21.18% | 100882359 | 100882359 |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 16
[17 empty] | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 12229493966 | 3256897529 | Municipio de Bucaramanga | Todas las personas de Bucaramanga | 619703 | Se realizó la revisión de predios del área urbana de acuerdo a la actualización de la metodología de estratificación del DANE. Se realizaron visitas técnicas a predios urbanos y rurales a solicitud del ciudadano. Se realizaron 6 comités técnicos de estratificación. Se expidieron 689 certificados de estratificación de manera física y 2.776 digitales. Se mantiene la actualización de la base cartográfica del municipio en la cual se localizaron 78412 predios urbanos y 4699 predios rurales | 61600000 | [13 empty] | 61600000 | 61600000 | [13 empty] | 61600000 | 100% | 61600000 | 61600000
264 | Territorio seguro que genera valor | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | 4599033 | Realizar la encuesta de información a 113.400 hogares para el registro administrativo de SISBEN en el municipio de Bucaramanga | 459903300 | Hogares que realizaron la encuesta (459903300) | 37794 | Número | Acumulativa | 113400 | 28350 | 33916 | 119.6% | 0.074771 | 2024680010030 | FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL SISBÉN CON MIRAS A LA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 3834427999.99 | 623779999.99 | Municipio de Bucaramanga | Todas las personas del municipio | 33916 | A corte de 31 de diciembre de 2024, en el aplicativo SisbenApp se registraron un total de 33.916 solicitudes incluidas 3.731 solicitudes recepcionadas en la vigencia 2023. Se aplicaron 33.500 encuestas y 416 solicitudes se encuentran pendientes por aplicar encuesta. | 623779999.99 | [13 empty] | 623779999.99 | 474556665.99 | [13 empty] | 474556665.99 | 76.08% | 474556665.99 | 415853332.66 |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 16
[17 empty] | 2020680010085 | IDENTIFICACIÓN Y SELECCION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 3478996641 | 840000000 | Municipio de Bucaramanga | Todas las personas del municipio | 33916 | A corte de 31 de diciembre de 2024, en el aplicativo SisbenApp se registraron un total de 33.916 solicitudes incluidas 3.731 solicitudes recepcionadas en la vigencia 2023. Se aplicaron 33.500 encuestas y 416 solicitudes se encuentran pendientes por aplicar encuesta. | 464873333.35 | [13 empty] | 464873333.35 | 464873333.35 | [13 empty] | 464873333.35 | 100% | 464873333.35 | 464873333.35
265 | Territorio seguro que genera valor | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | 4599031 | Brindar servicio de asistencia técnica a 16 dependencias, para el fortalecimiento de los procesos de planeación institucional de la administración municipal | 459903100 | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente (459903100). | 16 | Número | No acumulativa | 16 | 16 | 16 | 100% | 0.25 | 2024680010032 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 9496101491.08 | 2024266666.53 | Municipio de Bucaramanga | Todas las personas del municipio de Bucaramanga | 619703 | Se realizó el seguimiento a las siguientes políticas con corte a 30 de junio de 2024: Política Pública OSIGD, vejez y envejecimiento, PIIAFF, cambio climático, Protección y bienestar animal , Familias, Transparencia , Juventudes y Plan integral Zonal del norte.La Secretaría de Planeación, durante el segundo semestre, llevó a cabo el seguimiento al Plan de Acción Institucional del MIPG 2024-2025, con corte al 30 de septiembre, cuyos resultados fueron presentados en el Comité de Gestión y Desempeño. Además, en cumplimiento de su rol como segunda línea de defensa, realizó el segundo monitoreo (período de abril a agosto) y el tercer monitoreo (período de septiembre a diciembre) del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), así como de los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos. De igual forma, se efectuó el primer monitoreo de los Mapas de Riesgos de Gestión y Fiscales por procesos, con corte al 30 de junio. Finalmente, se realizó el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana, con corte al 30 de 2024. El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPPIM) emitió un total de 387 certificaciones, correspondientes a trámites de registro, actualización y cierre de 223 proyectos de inversión; los cuales fueron presentados por las diferentes Secretarías e Institutos descentralizados. En materia de representación judicial, extrajudicial y actuaciones administrativas”, tiene asignada a los abogados contratistas de la defensa judicial acciones populares en Juzgados Administrativos activas a corte 31 de diciembre de 2024, las cuales se encuentran en etapas procesales. | 1416366666.55 | [13 empty] | 1416366666.55 | 1239806666.72 | [13 empty] | 1239806666.72 | 87.53% | 1345526250.2 | 1323535833.7 |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 16
[17 empty] | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 12229493966 | 3256897529 | Municipio de Bucaramanga | Todas las personas del municipio de Bucaramanga | 619703 | Se realizó el seguimiento a las siguientes políticas con corte a 30 de junio de 2024: Política Pública OSIGD, vejez y envejecimiento, PIIAFF, cambio climático, Protección y bienestar animal , Familias, Transparencia , Juventudes y Plan integral Zonal del norte.Se realizó el seguimiento a MIPG con corte a 30 de septiembre. Se realizó seguimiento al Plan de anticorrupción y atención al ciudadano con corte a 31 de agosto. Se realizó seguimiento a Mapas de riesgos de corrupción a 31 de agosto. Mapas de riesgos fiscales y riesgos de gestión con corte a 30 de junio. Se realizó el seguimiento al plan de participación ciudadana con corte a 30 de agosto. El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPPIM) emitió un total de 345 certificaciones, correspondientes a trámites de registro, actualización y cierre de 215 proyectos de inversión; los cuales fueron presentados por las diferentes Secretarías e Institutos descentralizados. En materia de representación judicial, extrajudicial y actuaciones administrativas”, tiene asignada a los abogados contratistas de la defensa judicial acciones populares en Juzgados Administrativos 459 activas a corte 30 de septiembre de 2024, las cuales se encuentran en etapas procesales. | 1138166666.74 | [13 empty] | 1138166666.74 | 1138166666.74 | [13 empty] | 1138166666.74 | 100% | 1057133333.09 | 1050153333.09
266 | Territorio seguro que genera valor | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | 4599019 | Realizar 8 documentos de planeacion para la formulacion y/o evaluacion de politicas publicas del municipio de Bucaramanga | 459901900 | Documentos de planeación realizados 459901900 | 29 | Número | Acumulativa | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [22 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 16
304 | Territorio seguro que progresa | Vivienda Ciudad y Territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. (4003) | 4003008 | Apoyar financieramente un programa de mínimo vital de agua potable en la ciudad de Bucaramanga. | 400300800 | Programa de mínimo vital de agua potable apoyado financieramente (400300800) | 0 | Número | Acumulativa | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [22 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 16
245 | Territorio seguro que genera valor | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599) | 4599002 | Ejecutar el 100% del programa de saneamiento fiscal y financiero para el fortalecimiento de las finanzas del municipio | 459900200 | Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado (459900200). | 1 | Porcentaje | Acumulativa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7850000 | [13 empty] | 7850000 | [15 empty] | 0 |  |  |  | Secretaría de Planeación | Lyda Ximena Rodriguez Acevedo | 16
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [22 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [22 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | #DIV/0!