## Plan de Accion
|  | PLAN DE ACCION | [56 empty] | Código: F-DPM-10100-238,37-060
Versión: 2.0
Fecha aprobación: Octubre-10-2024
Página: 1 de 1
VIGENCIA
2025
PDM 2024-2027 | [13 empty] | CUMPLIMIENTO DE LA META |  |  | PROYECTOS DE INVERSION | [7 empty] | RECURSOS PROGRAMADOS | [14 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [18 empty] | RESPONSABLES
Consecutivo PDM | Linea Estratégica | Sector | Cod. Programa | Programa | Cod. de Producto | Meta de Producto | Cod. Indicador de Producto | Indicador de Producto | LÍnea Base | Unidad de Medida2 | Tipo de Meta | Meta Programada Cuatrienio3 | Meta Programada Vigencia | Meta Ejecutada Vigencia4 | Porcentaje Avance Vigencia | Porcentaje Avance Cuatrienio | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Valor del Proyecto | Valor Vigencia Proyecto | Comuna o Barrio Beneficiado | Población Beneficiada | Número de Beneficiarios | Actividades Realizadas | Recursos propios 2025 | SGP Educación 2025 | SGP Salud 2025 | SGP Deporte 2025 | SGP Cultura 2025 | SGP Libre inversión 2025 | SGP Libre destinación 2025 | SGP Alimentación escolar 2025 | SGP Municipios río Magdalena 2025 | SGP APSB 2025 | Crédito 2025 | Transferencias de capital - cofinanciación departamento 2025 | Transferencias de capital - cofinanciación nación 2025 | Otros 2025 | Total 2025 | Recursos propios 20252 | SGP Educación 20253 | SGP Salud 20254 | SGP Deporte 20255 | SGP Cultura 20256 | SGP Libre inversión 20257 | SGP Libre destinación 20258 | SGP Alimentación escolar 20259 | SGP Municipios río Magdalena 202510 | SGP APSB 202511 | Crédito 202512 | Transferencias de capital - cofinanciación departamento 202513 | Transferencias de capital - cofinanciación nación 202514 | Otros 202515 | Total Comprometido 2025 | Ejecución Presupuestal | Total Recursos Obligados | Total Recursos Pagados | Recursos Gestionados | Dependencia | Responsable | ODS
64 | Territorio seguro que progresa | Trabajo | 3602 | Generación y formalización del empleo (3602). | 3602027 | Realizar 3 estrategias de vinculación laboral compartida; de incentivos para la invesion nacional y extranjera en el sector productivo; y de beneficios para la formalización laboral | 360202700 | Estrategias realizadas (360202700) | 0 | Número | No Acumulativa | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 33.33% | 2024680010181 | APOYO PARA LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 900000000 | 200000000 | 17 Comunas y 03 Corregimientos | 2000 | 4.482 ciudadanos atendidos y registrados en la ruta de empleo. 168 empresas participantes, ofreciendo vacantes en distintos sectores productivos. Más de 35.000 contactos efectivos entre empresas y buscadores de empleo, facilitando la vinculación directa. | Feria de Empleo Seguro, realizada en el centro de convenciones Neomundo. Esta feria se consolidó como el espacio de empleabilidad más importante de la región, logrando una amplia participación tanto del sector empresarial como de la ciudadanía. | 200000000 | [13 empty] | 200000000 | 19800000 | [13 empty] | 19800000 | 9.9% |  |  |  | IMEBU | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ | 8
65 | Territorio seguro que progresa | Trabajo | 3603 | Formacion para el trabajo (3603) | 3603019 | Realizar 15 Programas de formación para el trabajo | 360301900 | Programas realizados (360301900) | 0 | Número | Acumulativa | 15 | 1 | 0.1 | 10% | 0.6667% | 2024680010182 | FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 17218841197.95 | 627320000 | 17 Comunas y 03 Corregimientos | 4000 | Los cursos incian en el mes de abril de la vigencia 2025 | SE SUSCRIBIÓ CONVENIO CON LA UNIVERSITARIA DEL CHICAMOCHA CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE FORMACIONES NO FORMALES PARA FORTALECER LAS COMPENTENCIAS Y HABILIDADES TECNICAS Y DE GESTION EN SECTORES CLAVE DE LA ECONOMIA LOCAL Y REGIONAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA." CO1. PCCNTR.7712517. DURACION CINCO (5) MESES, | 627320000 | [13 empty] | 627320000 | 326384800 | [13 empty] | 326384800 | 52.03% |  |  |  | IMEBU | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ | 8
66 | Territorio seguro que progresa | Comercio, industria y turismo | 3502 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502) | 3502003 | Ejecutar un (1) Programa de gestión empresarial en unidades productivas y/o personas, mediante un ecosistema para el empleo y fortalecimiento empresarial. | 350200300 | Programas de gestión empresarial ejecutados en unidades productivas (350200300) | 1 | Número | No Acumulativa | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 50% | 2024680010185 | MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 18415129169.1 | 4309500000 | 17 Comunas y 03 Corregimientos | 17435 | En el primer trimestre se atendieron 133 usuarios en donde se les brindó oferta institucional y asesoría | Contratación de personal de prestación de servicios para el apoyo a los programas que hacen parte de la oferta social del IMEBU. Convenio con Cámara de Comercio para operar Administrativamente el Centro de Desarrollo Empresarial- CDE ubicado en el Barrio Café Madrid, yacompañar técnicamente la implementación de la ruta de Fortalecimiento del CDE | 2500000000 | [13 empty] | 2500000000 | 2332355000 | [13 empty] | 2332355000 | 93.29% | 143700000 | 135400000 |  | IMEBU | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ | 8, 9
67 | Territorio seguro que progresa | Comercio, industria y turismo | 3502 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502) | 3502004 | Beneficiar a 8.000 Empresas con líneas especiales de crédito | 350200400 | Empresas beneficiadas (350200400) | 10331 | Número | Acumulativa | 8000 | 2100 | 136 | 6.476% | 1.7% | 2024680010185 | MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 18415129169.1 | 4309500000 | 17 Comunas y 03 Corregimientos | 17435 | 136 | Con corte 31 de marzo de 2025, se han beneficiado 136 unidades productivas. | 150000000 | [13 empty] | 150000000 | 97200000 | [13 empty] | 97200000 | 64.8% | 13800000 | 13800000 |  | IMEBU | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ | 8
68 | Territorio seguro que progresa | Trabajo | 3605 | Fomento de la investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion del sector trabajo (3605) | 3605017 | Fortalecer técnicamente un (1) prestador del Servicio Público de Empleo y fomento empresarial | 360501700 | Prestadores del Servicio Público de Empleo fortalecidos técnicamente (360501700) | 1 | Número | No Acumulativa | 1 | 1 | 0.85 | 85% | 85% | 2024680010186 | FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL SECTOR TRABAJO EN BUCARAMANGA | 2352886250 | 383500000 | 17 Comunas y 03 Corregimientos | 16000 | Número de personas registradas: 712 Número de personas orientadas: 139 Número de personas remitidas a empresas: 2.371 Número de personas colocadas en empleo: 153 Número de empresas nuevas registradas: 37 Número de puestos de trabajo registrados: 1.575 Número total de vacantes disponibles: 430 | Contratación de personal, que brindan asistencia técnica para el fortalecimiento de los prestadores autorizados del servicio público de empleo y fomento empresarial en el municipio de bucaramanga | 283500000 | [13 empty] | 283500000 | 283200000 | [13 empty] | 283200000 | 99.89% | 28700000 | 25000000 |  | IMEBU | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ | 8
69 | Territorio seguro que progresa | Trabajo | 3605 | Fomento de la investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion del sector trabajo (3605) | 3605007 | Cofinanciar 2 proyectos de innovación y desarrollo tecnológico mediante alianzas | 360500700 | Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico cofinanciados (360500700) | 0 | Número | Acumulativa | 2 | 1 |  | 0% | 0% | 2024680010186 | FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL SECTOR TRABAJO EN BUCARAMANGA | 2352886250 | 383500000 | 17 Comunas y 03 Corregimientos | 16000 |  |  | 100000000 | [13 empty] | 100000000 | [14 empty] | 0 | 0% |  |  |  | IMEBU | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ | 8
70 | Territorio seguro que progresa | Comercio, industria y turismo | 3502 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502) | 3502010 | Cofinanciar 8 proyectos para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización, asi como para el Desarrollo de cadenas productivas | 350201000 | Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización (350201000) | 0 | Número | Acumulativa | 8 | 2 | 1 | 50% | 12.5% | 2024680010185 | MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 18415129169.1 | 4309500000 | 17 Comunas y 03 Corregimientos | 17435 | 90 empresas del Calzado del Municipio de Bucaramanga | Convenio de Asociación para apoyar la participación de empresarios de la Industria del Calzado de Empresas del Sector del Calzado y Marroquineria de Bucaramanga, en la versión 49 de la Feria Internacional Flotear and Leather Show y la Exhibición Internacional del Cuero, Insumos y Maquinaria IFLS+EICI, que se llevó a cabo del 04 al 07 de febrero de 2025 en Corferias, Bogotá | 150000000 | [13 empty] | 150000000 | 90000000 | [13 empty] | 90000000 | 60% |  |  |  | IMEBU | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ | 8, 9
71 | Territorio seguro que progresa | Comercio, industria y turismo | 3502 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502) | 3502008 | Asistir 2 proyectos de alto impacto para el fortalecimiento y desarrollo de cadenas productiva | 350200800 | Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de cadenas productivas (350200800) | 0 | Número | No Acumulativa | 2 | 2 | 0.36 | 18% | 18% | 2024680010185 | MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 18415129169.1 | 4309500000 | 17 Comunas y 03 Corregimientos | 17435 | 0 | Contratación del Equipo Interdisciplinario encargado de llevar acabo las acciones tendientes a la asistencia de proyectos de alto impacto para el fortalecimiento y desarrollo de cadenas productiva. | 1100000000 | [13 empty] | 1100000000 | 202800000 | [13 empty] | 202800000 | 18.44% | 11200000 | 5200000 |  | IMEBU | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ | 8.9
72 | Territorio seguro que progresa | Comercio, industria y turismo | 3502 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502) | 3502116 | Realizar 20 asistencias técnicas para el fortalecimiento de las unidades productivas de Economia Popular. | 350211600 | Asistencias técnicas realizadas (350211600) | 0 | Número | Acumulativa | 20 | 5 | 0.5 | 10% | 2.5% | 2024680010185 | MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 18415129169.1 | 4309500000 | 17 Comunas y 03 Corregimientos | 17435 | 0 | Se suscribió Convenio de Asociación CA-004-2025, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECER LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS EMPRESARIOS DE MICRONEGOCIOS DE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR, PROMOVIENDO ASÍ LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”, con el propósito de fortalecer 372 Empresarios de Micronegocios de los diferentes sectores de la Economía Popular, en los siguientes Programas de Formación: | 299500000 | [13 empty] | 299500000 | 298644286 | [13 empty] | 298644286 | 99.71% |  |  |  | IMEBU | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ | 8, 9
73 | Territorio seguro que progresa | Comercio, industria y turismo | 3502 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502). | 3502014 | Implementar una (1) Ventanilla Única Empresarial "Centro Integrado de Servicios al Empresario | 350201400 | Implementación de la Ventanilla Única Empresarial (350201400) | 0 | Porcentaje | No Acumulativa | 100 | 100 | 25 | 25% | 25% | 2024680010185 | MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 18415129169.1 | 4309500000 | 17 Comunas y 03 Corregimientos | 17435 | 0 | Ruta de Formalización Empresarial | 10000000 | [13 empty] | 10000000 | 9600000 | [13 empty] | 9600000 | 96% |  |  |  | IMEBU | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ | 8, 11
279 | Territorio seguro que progresa | Comercio, industria y turismo | 3502 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502). | 3502012 | Implementar un proyecto para la modernización y fomento de la innovación empresarial, la inclusión financiera y la participación ciudadana en la economía popular a través de una herramienta digital, dirigido a la situación de informalidad económica o laboral y sin historial financiero | 350201200 | Proyectos de innovación cofinanciados (350201200). | 0 | Número | No Acumulativa | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 2024680010185 | MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 18415129169.1 | 4309500000 | 17 Comunas y 03 Corregimientos | 17435 |  |  | 100000000 | [13 empty] | 100000000 | [12 empty] | n |  | 0 | 0% |  |  |  | IMEBU | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ | 8, 11
[39 empty] | 5520320000 | [14 empty] | 3659984086 |  | 197400000 | 179400000 | 0

## Hoja1
Comuna | Cantidad Beneficiarios | Monto ($)
1 | 4 | 19000000
2 | 8 | 29300000
3 | 15 | 56600000
4 | 3 | 14000000
5 | 13 | 50739598
6 | 9 | 33400000
7 | 2 | 10000000
8 | 5 | 19200000
9 | 2 | 4500000
10 | 8 | 34100000
11 | 2 | 8000000
12 | 10 | 44200000
13 | 14 | 57600000
14 | 11 | 39811115
15 | 7 | 28493865
16 | 4 | 15700000
17 | 6 | 20513115
Corregimiento | Cantidad Beneficiarios | Monto ($)
1 | 4 | 13100000
2 | 3 | 10150000
3 | 6 | 22400000
| 136 | 530807693