## Temática 1
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | Código: F-DPM-10100-238,37-063
Versión: 0.0
| Formato Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Fecha de creación del documento: 06-12-2024
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 1: Gestión del riesgo
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite
Acción estratégica 1: Riesgos para la integridad pública | 1.1 | Actualizar la Política para la Gestión Integral de Riesgos | 1 | Número de Política para la Gestión Integral de Riesgos actualizada | Secretaría de Planeación | Documento de la política actualizado | 2026-07-30
| 1.2 | Socializar la Política para la Gestión Integral de Riesgos al adscrito a la administración central | 2 | Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | Secretaría de Planeación | Convocatoria, presentación y control de asistencia | 30/06/2026 30/10/2026
| 1.3 | Realizar el 100% de los ajustes solicitados por los líderes de procesos a los mapas de riesgos de integridad vigencia 2026, cuando se requiera | 100% | Porcentaje de mapas de riesgos de integridad vigencia 2026, ajustados de acuerdo con las solicitudes de los lideres de procesos | Todos los Procesos Secretaría Planeación, Área TIC (Consolidación del documento) | Solicitud a través de correo electrónico | 2026-09-15
| 1.4 | Formular el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2027 por parte de todos los procesos. | 1 | Número Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2027 formulado por parte de todos los procesos. | Todos los Procesos Secretaría Planeación, Área TIC (Consolidación del documento) | Documento PTEP | 2026-12-18
| 1.5 | Socializar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 a nivel interno por cada proceso | 1 | Número de socializaciones Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 a nivel interno por cada proceso | Todas las Dependencias (nivel interno) | Convocatoria y control de asistencia o acta de reunión | 2026-02-27
| 1.6 | Divulgar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 a nivel externo. | 1 | Número de divulgaciones el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 realizados a nivel externo | Secretaría de Planeación Área de Prensa y Comunicaciones (nivel externo) | Brief (Planeación) Publicaciones de divulgación (Área de Prensa y Comunicaciones) | 2026-03-30
| 1.7 | Monitorear las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026, por el líder de proceso y su equipo | 3 | Número de monitoreos las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026, realizados por el líder de proceso y su equipo | Todos los Procesos | Acta de reunión | 17/04/2026 18/08/2026 30/11/2026
| 1.8 | Monitorear el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por la segunda línea de defensa | 3 | Número de monitoreos al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por la segunda línea de defensa | Secretaría de Planeación | Acta de monitoreo | 15/05/2026 15/09/2026 18/12/2026
| 1.9 | Seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 | 3 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 | Oficina de Control Interno de Gestión | Informe de Seguimiento | 28/02/2026 30/06/2026 31/10/2026
| 1.10 | Publicar el seguimiento al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 en la página web institucional. | 3 | Número de publicaciones realizadas al seguimiento Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 en la página web institucional. | Oficina de Control Interno de Gestión OATIC (Publicación) | Solicitud y enlace de publicación | 28/02/2026 30/06/2026 31/10/2026
Acción estratégica 2: Canales de denuncia | 2.1 | Difundir el canal de denuncia institucional frente a amenazas contra la integridad pública (fraude, soborno, conflicto de interés y corrupción) página web, redes sociales y correo institucionales | 2 | Número de difusiones realizadas al canal de denuncias | Secretaría Administrativa Secretaría Jurídica (Asesor de Transparencia) Área de Prensa y Comunicaciones | Publicaciones y correos masivos | 30/06/2026 30/11/2026
| 2.2 | Elaborar un informe de seguimiento anual al canal de denuncia institucional frente a amenazas contra la integridad pública (fraude, soborno, conflicto de interés y corrupción) | 1 | Número de informes anuales del canal de denuncia institucional | Secretaría Administrativa Secretaría Jurídica (Asesor de Transparencia) | Informe de seguimiento | 2026-12-18
| 2.3 | Actualizar el Procedimiento del Canal de Denuncias Institucional "PARA RECEPCIONAR Y CONTESTAR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", articulado con el SIGRIP | 1 | Número de procedimientos actualizados | Secretaría Administrativa Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia | Documento actualizado | 2026-05-30
Acción estratégica 3: Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM | 3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación 2026 temas relacionados con el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP | 1 | Número de planes de capacitación con temas relación con el SIGRIP, incluidos | Secretaría Administrativa | Plan Institucional de Capacitación | 2026-01-30
| 3.2 | Gestionar con las entidades rectoras capacitaciones, asesoríaas o talleres con lideres de procesos y enlaces en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP | 1 | Número de capacitaciones gestionadas con las entidades rectoras | Secretaría de Planeación | Convocatoria y control de asistencia | 2026-06-30
| 3.3 | Elaborar el mapa de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia | 1 | Número de mapas de riesgos de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia | Secretarías ordenadoras del gasto | Mapas de riesgos por procesos | 2026-06-30
Acción estratégica 4: Debida diligencia | 4.1 | Registro y seguimiento cuatrimestral a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | 100% | Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Secretaría Administrativa | Informe de seguimiento | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026
| 4.2 | Hacer seguimiento cuatrimestral a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) | 100% | Porcentaje de sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 con declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) publicada | Secretaría Administrativa | Informe de seguimiento | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026
| 4.3 | Realizar seguimiento semestral de verificación de antecedentes a una muestra aleatoria del 30% de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP | 2 | Número de seguimientos de verificación de antecedentes de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP | Secretaría Administrativa | Informe de seguimiento | 30/01/2026 31/07/2026
| 4.4 | Realizar seguimiento a una muestra aleatoria del 10% de la planta docente y directivo docente del municipio de Bucaramanga con relación a la actualización anual de la hoja de vida en el aplicativo del SIGEP | 1 | Numero de seguimientos a una muestra aleatoria del 10% de la planta docente y directivo docente del municipio de Bucaramanga con relación a la actualización anual de la hoja de vida en el aplicativo SIGEP | Secretaría de Educación | Informe de seguimiento | 2026-10-30
| 4.5 | Elaborar el Manual de Debida Diligencia de la entidad | 1 | Número de manuales elaborados | Secretaría de Jurídica Asesor de Transparencia Secretaría Administrativa Secretaría de Hacienda | Manual | 2026-08-31
| 4.6 | Realizar la verificación semestral de antecedentes fiscales, disciplinarios, penales, medidas correctivas y delitos sexuales, al 100% de los docentes y directivos docentes previo al nombramiento y posesión | 100% | Porcentaje docentes y directivos docentes con antecedentes fiscales, disciplinarios, penales, medidas correctivas y delitos sexuales verificados | Secretaría de Educación | Informe de seguimiento | 30/06/2026 18/12/2026
| 4.7 | Implementar un formato en los procesos de selección diferentes a la modalidad de contratación directa, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM | 100% | Porcentaje de procesos de selección diferentes a la modalidad de contratación directa, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM, con formato implementado | Secretarías ordenadoras del gasto | Formato diligenciado y firmado | 2026-12-18
| 4.8 | Expedir una circular sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo | 1 | Número de circulares expedidas sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo | Secretaría Jurídica | Circular | 2026-03-31

## Temática 2
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | Código: F-DPM-10100-238,37-063
Versión: 0.0
| Formato Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Fecha de creación del documento: 06-12-2024
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 2: Redes y articulación
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite
Acción estratégica 5: Redes Internas | 5.1 | Socializar la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad | 1 | Número de socialización de la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad, realizada | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia | Convocatoria, presentación y control de asistencia | 2026-03-30
| 5.2 | Socializar la Estrategia de Presupuestos Participativos y los resultados del ejercicio de presupuestos participativos a 31 de diciembre de 2025 a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad | 1 | Número de socialización de la Estrategia de Presupuestos Participativos y resultados del ejercicio de presupuestos participativos a 31 de diciembre de 2026 a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad | Secretaría de Planeación Área de Prensa y Comunicaciones | Convocatoria, presentación y control de asistencia | 2026-06-30
Acción estratégica 6: Redes externas | 6.1 | Elaborar el Plan de trabajo del Nodo de Rendición de Cuentas "Bucaramanga rindiendo cuentas: Conectando con la ciudadanía" establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | 1 | Número de planes de trabajo del nodo elaborado | Secretaría de Planeación | Plan de trabajo | 2026-06-30
| 6.2 | Ejecutar el Plan de trabajo 2026 del Nodo de Rendición de Cuentas "Bucaramanga rindiendo cuentas: Conectando con la ciudadanía" establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | 100% | Porcentaje de planes de trabajo del nodo ejecutado | Secretaría de Planeación | Informe de ejecución | 2026-12-31
| 6.3 | Realizar una socialización en temas de transparencia y ética pública a través de alianzas estratégicas públicas y/o privadas | 1 | Número de socializaciones en temas de transparencia y ética pública a través de alianzas estratégicas públicas y/o privadas | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia | Convocatoria, presentación y control de asistencia | 2026-12-18

## Temática 3
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | Código: F-DPM-10100-238,37-063
Versión: 0.0
| Formato Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Fecha de creación del documento: 06-12-2024
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite
Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP. | 100% | Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2026 y sus respectivas modificaciones publicadas en página web del municipio y en SECOP. | Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios | Enlace de publicación | 2026-12-31
| 7.2 | Socializar la publicación de información de convocatorias de procesos contractuales en la página web (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) | 2 | Número de socializaciones realizadas | Asesor de Transparencia | Convocatoria y control de asistencia o acta de reunión | 30/03/2026 30/08/2026
| 7.3 | Solicitar y publicar la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) la información de convocatorias de procesos contractuales en la página web del municipio de Bucaramanga | 100% | Porcentaje de solicitudes de publicación de apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio (OATIC) | Secretarías ordenadoras del gasto | Correo de solicitud al Área TIC | 2026-12-31
|  |  | 100% | Porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) de acuerdo con el procedimiento establecido | Área TIC (Publicación página web) | Informe de publicaciones realizadas (Área TIC) | 2026-12-31
| 7.4 | Elaborar y solicitar publicación de los estados financieros del municipio. | 100% | Número de estados financieros del municipio elaborados y publicados. | Secretaría de Hacienda | Correo de solicitud de publicación | 30/04/2026 31/05/2026 31/08/2026 30/11/2026
| 7.5 | Publicar los estados financieros del municipio solicitados por la Secretaría de Hacienda | 100% | Porcentaje de publicaciones de los estados financieros del municipio, realizadas | Área TIC (Publicación) | Enlaces de publicación | 30/04/2026 31/05/2026 31/08/2026 30/11/2026
| 7.6 | Elaborar informe de contratación | 2 | Número de informes de contratación elaborados. | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia (Despacho Alcalde) | Informes de contratación | 30/04/2026 14/08/2026
| 7.7 | Socializar los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 3 | Número de socializaciones realizadas | Asesor Transparencia (Despacho alcalde) | Convocatoria y control de asistencia | 31/03/2026 01/09/2026 15/12/2026
| 7.8 | Realizar seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 2 | Número de seguimientos realizados a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | Asesor Transparencia (Despacho alcalde) Área TIC (Publicación) | Informe o acta de seguimiento | 30/04/2026 20/11/2026
| 7.9 | Socializar una estrategia institucional que permita el desarrollo de apertura uso y rehúso de datos abiertos | 2 | Número de socializaciones realizadas | Área TIC | Convocatoria y control de asistencia | 31/05/2026 31/10/2026
| 7.10 | Publicar y/o actualizar Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co | 2 | Número de mesas de trabajo realizadas con las diferentes dependencias para capacitar y establecer publicaciones de datos abiertos | Área TIC | Convocatoria, control de asistencia y acta de reunión | 30/03/2026 30/06/2026
|  |  | 100% | Porcentaje de solicitudes de publicación de Datos abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co, realizadas | Todas las dependencias (que publican datos abiertos) | Correos de solicitud | 2026-12-19
|  |  | 100% | Porcentaje de publicaciones y/o actualizaciones de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga realizadas en el Portal www.datos.gov.co (relación de solicitudes recibidas y publicadas) | Área TIC | Enlaces de publicación | 2026-12-19
| 7.11 | Actualizar el mapa de obras publicado en página web del municipio de Bucaramanga. | 2 | Número de actualizaciones realizadas en el mapa de obras publicado en página web. | Secretaría de Infraestructura | Enlace de publicación | 30/06/2026 19/12/2026
| 7.12 | Realizar seguimiento cuatrimestral a la optimización de los tiempos de respuesta en la gestión de PQRS en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y demás criterios establecidos | 3 | Número de informes de seguimiento realizados | Todas las Dependencias | Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 30/04/2026 31/08/2026 19/12/2026
| 7.13 | Realizar 1 mesa de trabajo semestral con cada secretaría para aumentar la efectividad en la asignación y respuesta de las PQRSD | 18 | Número de mesas de trabajo realizadas con las diferentes secretarías para aumentar la efectividad en la asignación de las PQRSD | Secretaría Administrativa | Acta de reunión | 30/06/2026 19/12/2026
| 7.14 | Realizar seguimiento cuatrimestral del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación y liquidación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | 3 | Número de seguimientos del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales), realizados | Secretaría Administrativa | Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 15/05/2026 15/09/2026 19/12/2026
| 7.15 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), de acuerdo con la solicitud y lineamientos del área de transparencia | 1 | Número de instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), revisados y actualizados | Todas las Dependencias | Correo electronico | 2026-06-30
|  |  | 1 | Número de instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), publicados | Asesor de Transparencia (consolida) Área TIC (Publicación) | Solicitud y enlaces de publicación en datos abiertos y pagina web institucional | 2026-07-30
| 7.16 | Mantener los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | 2 | Número de informes sobre el cumplimiento de los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | Área TIC | Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 30/06/2026 19/12/2026
| 7.17 | Capacitar a personas en situación de discapacidad visual y auditiva en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 2 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas en situación de discapacidad visual y auditiva. | Área TIC | Convocatoria, control de asistencia y presentación | 30/06/2026 19/12/2026
| 7.18 | Presentar en el formato "Solicitudes de requerimiento a sistemas de información" F-TIC-1400-238,37-017 las necesidades que se requieran de actualización en el software de correspondencia GSC | 100% | Porcentaje de Solicitudes de requerimiento a sistemas de información" F-TIC-1400-238,37-017 con la necesidad de actualizar el software de correspondencia GSC, presentadas | Secretaría Administrativa | Solicitudes de requerimiento a sistemas de información" F-TIC-1400-238,37-017 | 2026-12-19
| 7.19 | Mantener y actualizar el software de correspondencia GSC, cuando se requiera | 100% | Porcentaje de actualizaciones del software de correspondencia GSC requeridas | Área TIC | Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 2026-12-19
| 7.20 | Realizar el seguimiento a las Peticiones de Información contenido en el Informe Comportamental de PQRSD de acuerdo con la actualización del software de correspondencia GSC | 4 | Número de informes seguimiento a las Peticiones de Información contenido en el Informe Comportamental de PQRSD de acuerdo con la actualización del software de correspondencia GSC | Secretaría Administrativa | Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 27/02/2026 30/04/2026 30/07/2026 30/10/2026
Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.1 | Diseñar, crear y divulgar piezas comunicativas (boletines de prensa, videos y piezas gráficas), digitales y/o físicas que faciliten la participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas que realiza la entidad | 100% | Porcentaje de piezas comunicativas digitales y/o físicas diseñadas, creadas y divulgadas | Área de Prensa y Comunicaciones | Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 30/04/2026 31/08/2026 19/12/2026
| 8.2 | Publicar Informes sobre la gestión realizada en la página web institucional | 4 | Número de informes sobre la gestión realizada en la página web institucional publicados | Todas las Dependencias Área TIC (Publicación) | Enlaces de publicación | 30/04/2026 31/05/2026 31/08/2026 30/11/2026
| 8.3 | Publicar el informe de rendición de cuentas | 2 | Número de informes de rendición de cuentas publicados | Secretaría de Planeación | Enlaces de publicación | 2026-12-31
| 8.4 | Revisar y/o actualizar la Matriz identificación de grupos de valor F-DPM-1210-238,37-015, claves para dialogar sobre la gestión | 1 | Número de matrices de identificación de grupos de valor, revisadas y actualizadas | Todas las dependencias Secretaría de Planeación (Consolida) | Matriz actualizada y Correo electrónico de envío | 2026-04-30
| 8.5 | Realizar ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2 | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía, realizadas | Despacho Alcalde/ Secretaría de Planeación (reposa evidencias) | Controles de asistencia de mesas de trabajo de organización de los ejercicios Correos de publicación de invitación e informe de Rendición de Cuentas | 30/08/2026 31/12/2026
| 8.7 | Publicar informes de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2 | Número de informes de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía realizados | Secretaría de Planeación | Informes de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas y enlace de publicación | 30/092026 31/12/2026
| 8.8 | Realizar y publicar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | 2 | Número de planes de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | Secretaría de Planeación OATIC (publicación) | Actas de mesas de trabajo formulación del Plan de Acción de Seguimiento a Compromisos de Rendición de Cuentas y enlace de publicación | 27/02/2026 30/09/2026
| 8.9 | Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Rendición de Cuentas 2025 | 2 | Número de seguimientos a las actividades del Plan Estratégico de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Rendición de Cuentas 2025, realizados. | Oficina de Control Interno de Gestión | Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 31/07/2026 31/12/2026
| 9.1 | Promover la participación de servidores públicos y contratistas en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | 100% | Porcentaje de servidores públicos y contratistas participantes del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Secretaría Administrativa | Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 2026-12-19
| 9.2 | Adelantar las actividades del Plan de Acción de difusión y socialización del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural a través de las cuatro acciones básicas (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar) de acuerdo con el cronograma establecido | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural | Secretaría Administrativa | Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 2026-12-19
| 9.3 | Sensibilizar a servidores y contratistas para aplicar el test de percepción de integridad de apropiación de los valores | 100% | Porcentaje de servidores y contratistas sensibilizados para aplicar el test de percepción de integridad de apropiación de los valores | Secretaría Administrativa | Convocatoria e Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 2026-09-30
| 9.4 | Realizar seguimiento al aplicativo del cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública. | 100% | Porcentaje de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública, cargadas en el aplicativo | Secretaría Administrativa | Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 2026-12-19
| 9.5 | Emitir circular con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | 1 | Número de circulares emitidas con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Secretaría Jurídica Secretaría Administrativa | Circular y correo electrónico de envío | 2026-05-31
| 9.6 | Socializar el Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de intereses para servidores públicos y contratistas del municipio de Bucaramanga P-GAT-8100-170-044, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | 2 | Número de procedimientos para el manejo y declaración de conflictos de intereses, socializado | Secretaría Administrativa | Convocatoria, control de asistencia e Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 31/05/2026 31/10/2026
| 9.7 | Realizar informe de seguimiento trimestral al diligenciamiento del formulario por parte de los servidores públicos, además de una analítica de datos descriptivo | 2 | Número de seguimientos al diligenciamiento del formulario por parte de los servidores públicos, además de una analítica de datos descriptivo | Secretaría Administrativa | Informe general de seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 30/04/2026 31/08/2026
| 9.8 | Realizar seguimiento al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite en la entidad de acuerdo con el reporte de la Subsecretaria de Talento Humano | 100% | Porcentaje de registros de conflictos de intereses reportados por Subsecretaria de Talento Humano que han surtido trámite, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión | Informe General de Seguimiento F-MC-8800-238,37-032 | 2026-12-15

## Temática 4
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | Código: F-DPM-10100-238,37-063
Versión: 0.0
| Formato Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Fecha de creación del documento: 06-12-2024
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 4: Iniciativas adicionales
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite
Acción estratégica 10: Estrategia de Racionalización de trámites | 10.1 | Priorizar los trámites, OPAS y consultas en el formato de análisis de información de acuerdo con la Guía de Racionalización de Trámites del DAFP. | 100% | Porcentaje de trámites, OPAS y consultas en el formato de análisis de información de acuerdo con la Guía, priorizados | Todas las dependencias (Trámites, OPAS , consultas registradas en el SUIT) | Estrategia de racionalización de Trámites | 2026-01-27
| 10.2 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT | 1 | Número de Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT, registradas | Secretaría de Planeación | Registro en el SUIT (captura de pantalla) | 2026-01-30
| 10.3 | Realizar monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo con los hitos evaluados por el DAFP | 1 | Número de monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo con los hitos evaluados por el DAFP, monitoreados | Secretaría de Planeación | Acta de reunion | 04/05/2026 04/09/2026 04/12/2026
| 10.4 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo con los hitos evaluados por el DAFP | 1 | Número de seguimientos al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo con los hitos evaluados por el DAFP, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión | Informe de seguimiento | 04/05/2026 04/09/2026 04/12/2026

## Anexo. EstrategiaRacTrám2026
|  | Nombre de la entidad: |  |  | ALCALDIA DE BUCARAMANGA
[10 empty] | Orden: |  | TERRITORIAL
|  | Sector administrativo: |  |  | NO APLICA
[10 empty] | Año vigencia: |  | 2026
|  | Departamento: |  |  | SANTANDER
|  | Municipio: |  |  | BUCARAMANGA
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION A IMPLEMENTAR
| DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
ITEM | Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
1 | Plantilla único-Hijo |  | 14842 | Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio |  | Inscrito | El ciudadado realiza la solicitud del trámite de manera presencial dirigiendose al CAME o a través del portal de pqrs | Aplicativo web que permita que el ciudadano realice la solicitud en línea, seguimiento y respuesta al trámite | El ciudadano tendrá ahorro en tiempo y costos de desplazamiento para realizar la solicitud, seguimiento y respuesta del trámite |  | Tecnológica |  | Automatización parcial | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaría de Hacienda - OATIC
2 | Plantilla único-Hijo |  | 16412 | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido |  | Inscrito | El ciudadado realiza la solicitud del trámite de manera presencial dirigiendose al CAME o a través del portal de pqrs | Aplicativo web que permita que el ciudadano realice la solicitud, seguimiento y respuesta al trámite en línea de la modalidad saldos a favor generados por efecto de mayor descuento, conforme a lo establecido mediante acuerdo municipal. | El ciudadano tendrá ahorro en tiempo y costos de desplazamiento para realizar la solicitud, seguimiento y respuesta del trámite en línea de la modalidad saldos a favor generados por efecto de mayor descuento, conforme a lo establecido mediante acuerdo municipal. |  | Tecnológica |  | Automatización parcial | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaría de Hacienda - OATIC
3 | Plantilla único-Hijo |  | 59441 | Concepto de perfiles viales |  | Inscrito | El ciudadado realiza la solicitud del trámite de manera presencial dirigiendose al CAME o a través del portal de pqrs | Aplicativo web que permita que el ciudadano realice la radicación a su solicitud en línea, seguimiento y/o notificación de la misma. | El ciudadano tendrá ahorro en tiempo y costos de desplazamiento para realizar la solicitud, seguimiento y/o notificación de la solicitud |  | Tecnológica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaria de Planeación - OATIC
4 | Modelo Único – Hijo |  | 15763 | Legalización urbanística de asentamientos humanos |  | Inscrito | El ciudadado realiza la solicitud del trámite de manera presencial dirigiendose al CAME o a través del portal de pqrs | Aplicativo web que permita que el ciudadano realice la radicación a su solicitud en línea, seguimiento y/o notificación de la misma. | El ciudadano tendrá ahorro en tiempo y costos de desplazamiento para realizar la solicitud, seguimiento y/o notificación de la solicitud |  | Tecnológica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaria de Planeación - OATIC
5 | Modelo único-Hijo |  | 7302 | Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados |  | Inscrito | El ciudadado realiza la solicitud del trámite de manera presencial dirigiendose al CAME o a través del portal de pqrs | Aplicativo web que permita que el ciudadano realice la radicación a su solicitud y seguimiento en línea de la misma | El ciudadano realizará el registro de la solicitud y seguimiento de la misma a través del aplicativo del, ahorrando tiempo y costos en desplazamientos |  | Tecnológica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaria de Interior - OATIC
6 | Modelo único-Hijo |  | 11048 | Licencia de exhumación de cadáveres |  | Inscrito | El ciudadano realiza la solicitud del trámite a través del came y https://camevirtual.bucaramanga.gov.co/login, por lo tanto se da tratamiento al trámite como una pqrs | Aplicativo web que permita la prestación del trámite licencia de exhumación, y que el ciudadano realice la solicitud, seguimiento y/o notificación en línea del mismo, reduciendo el tiempo de respuesta entre 6 a 10 días. | El ciudadano realizará la solicitud, seguimiento y/o notificación en línea del mismo, ahorrando tiempo y costos de desplazamiento. Asimismo, reduciendo el tiempo de respuesta entre 6 a 10 días. |  | Tecnológica / Administrativa |  | Automatización parcial / Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaria de Salud y Ambiente - OATIC
7 | Plantilla único-Hijo |  | 20573 | Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado |  | Inscrito | El ciudadado realiza la solicitud del trámite de manera presencial dirigiendose al CAME o a través del portal de pqrs | Aplicativo web que permita que el ciudadano realice la radicación a su solicitud en línea, seguimiento y/o notificación de la misma. | El ciudadano tendrá ahorro en tiempo y costos de desplazamiento para realizar la solicitud, seguimiento y/o notificación de la solicitud |  | Tecnológica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaria de Desarrollo Social - OATIC
8 | Modelo único-Hijo |  | 10929 | Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado |  | Inscrito | El ciudadado realiza la solicitud del trámite de manera presencial dirigiendose al CAME o a través del portal de pqrs | Aplicativo web que permita que el ciudadano realice la radicación a su solicitud en línea, seguimiento y/o notificación de la misma. | El ciudadano tendrá ahorro en tiempo y costos de desplazamiento para realizar la solicitud, seguimiento y/o notificación de la solicitud |  | Tecnológica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaria de Desarrollo Social - OATIC
9 | Otro procedimiento administrativo de cara al usuario |  | 46748 | Entregar mercados adulto mayor |  | Inscrito | La entidad realiza la verificación de la información y el trámite interno se realizan de manera independiente entre los procesos responsables, lo que limita la interoperabilidad interna del aplicativo y genera reprocesos y mayores tiempos de respuesta. | Interoperabilidad interna entre los OPAS: Entregar mercados adulto mayor, Apoyo alimentario, generación de ingresos y autonomía económica, y Brindar apoyo a adultos mayores en los centros de protección social | La entidad realizará cruce de información entre las bases de datos de las 3 OPAS: Entregar mercados adulto mayor, Apoyo alimentario, generación de ingresos y autonomía económica, y Brindar apoyo a adultos mayores en los centros de protección social, con el fin de optimizar la cobertura en atención a adulto mayor. |  | Tecnológica |  | Interoperabilidad interna | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaria de Desarrollo Social - OATIC
10 | Otro procedimiento administrativo de cara al usuario |  | 29675 | Apoyo alimentario, generación de ingresos y autonomía económica |  | Inscrito | El ciudadado realiza la solicitud del trámite de manera presencial dirigiendose al CAME o a través del portal de pqrs | Sitio web que permita que el ciudadano realice la radicación a su solicitud en línea, seguimiento y/o notificación de la misma. | El ciudadano tendrá ahorro en tiempo y costos de desplazamiento para realizar la solicitud, seguimiento y/o notificación de la solicitud |  | Tecnológica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaria de Desarrollo Social - OATIC
11 | Otro procedimiento administrativo de cara al usuario |  | 48370 | Brindar apoyo a adultos mayores en los centros de protección social |  | Inscrito | El ciudadado realiza la solicitud del trámite de manera presencial dirigiendose al CAME o a través del portal de pqrs | Sitio web que permita que el ciudadano realice la radicación a su solicitud en línea, seguimiento y/o notificación de la misma. | El ciudadano tendrá ahorro en tiempo y costos de desplazamiento para realizar la solicitud, seguimiento y/o notificación de la solicitud |  | Tecnológica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaria de Desarrollo Social - OATIC
12 | Otro procedimiento administrativo de cara al usuario |  | 61120 | Subsidios educativos para programas de educación superior formal del nivel técnico, tecnológico y profesional. |  | Inscrito | El tiempo de respuesta al ciudadano de la solicitud actualmente es de 3 meses | Optimizar el procedimiento administrativo Subsidios educativos para programas de educación superior formal del nivel técnico, tecnológico y profesional. mediante la revisión y mejora de los procesos internos, con el fin de reducir el tiempo de respuesta al ciudadano a un máximo de dos (2) meses, garantizando una atención más ágil, eficiente y orientada al ciudadano | La reducción del tiempo de respuesta del procedimiento administrativo de subsidios educativos a dos (2) meses beneficia directamente a la ciudadanía al asegurar una atención más oportuna, eficiente y transparente a los solicitantes. Esta mejora permite a los ciudadanos conocer en menor tiempo el resultado de su solicitud. |  | Administrativa |  | Reducción en tiempo de respuesta | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaria de Educación - OATIC
13 | Modelo Único – Hijo |  | 14770 | Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado |  | Inscrito | El tiempo de respuesta al ciudadano de la solicitud actualmente es de 3 meses | Optimizar el proceso interno del trámite de auxilio funerario a docente fallecido mediante la revisión y mejora de los procedimientos administrativos, con el fin de reducir el tiempo de respuesta al ciudadano a un máximo de dos (2) meses, garantizando una atención más ágil, eficiente y oportuna a los beneficiarios. | La reducción del tiempo de respuesta del trámite a dos (2) meses beneficia directamente a la ciudadanía al asegurar una atención más oportuna y eficiente, permitiendo acceder mas rápidamente al apoyo económico y fortaleciendo la confianza en la gestión de la entidad |  | Administrativa |  | Reducción en tiempo de respuesta | 2026-02-02 | 2026-12-04 | Secretaria de Educación - OATIC