## Temática 1
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: F-DPM-10100-238,37-063
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Diciembre-06-2024
Página: 1 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 1: Gestión del riesgo | [6 empty] | Seguimiento primer semestre 2025 | Porcentaje avance
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite
Acción estratégica 1: Riesgos para la integridad pública | 1.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la entidad | 1 | Número de Políticas de Administración de Riesgos actualizada | Secretaría de Planeación | 2025-07-30 | La Secretaría de Planeación adjunta como evidencia de esta acción la política de administración de riesgos en su versión 8.0 del año 2025, firmada del día 25 de junio del presente año. En este sentido da cumplimiento a la meta y a la actividad. | 100%
| 1.2 | Socializar la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | 2 | Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | Secretaría de Planeación | 30/06/2025 30/10/2025 | La Secretaría de Planeación adjunta como evidencia las solicitudes de convocatoria del 21-10-2025 y 02-12-2025, junto con capturas de las socializaciones virtuales realizadas el 28-10-2025 (versión 9.0) y el 03-12-2025 (versión 10.0), así como las presentaciones y planillas de asistencia correspondientes. | 100%
| 1.3 | Realizar el 100% de los ajustes solicitados por los líderes de procesos a los mapas de riesgos vigencia 2025 | 100% | Porcentaje de mapas de riesgos vigencia 2025, ajustados de acuerdo con las solicitudes de los lideres de procesos | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2025-11-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 100% Valorización 100% Secretaría de Hacienda 100% Secretaría de Educación 100% OCIG 100% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 100% Secretaria Infraestructura 50% Secretaria Desarrollo Social 100% UTSP 100% OATIC 100% OFAI N/A OCID 100% Secretaria del Interior 100% Secretaría Administrativa N/A Área de Prensa y Comunicaciones 100% DADEP 100% | 96.66%
| 1.4 | Formular el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por parte de todos los procesos. | 1 | Número Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 formulado por parte de todos los procesos. | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2025-12-31 | La Secretaría de Planeación adjunta como evidencia la Circular No. 149 del 15/12/2025 sobre la formulación del PTEP 2026 y la presentación del 16/12/2025. Asimismo, incluye actas de formulación, seguimiento y monitoreo del 16, 18 y 19 de diciembre de 2025, relacionadas con la Gestión del Riesgo, Redes y Articulación, y la acción estratégica de racionalización de trámites, con participación de enlaces de procesos. Se anexan también las planillas de asistencia correspondientes. Finalmente, se aporta el archivo en Excel “Plan de Transición Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2026”. | 100%
| 1.5 | Socializar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 a nivel interno por cada proceso | 1 | Número de socializaciones Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 a nivel interno por cada proceso | Todas las Dependencias (nivel interno) | 2025-03-14 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 100% Valorización 100% Secretaría de Hacienda 100% Secretaría de Educación 100% OCIG 100% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 100% Secretaria Infraestructura100% Secretaria Desarrollo Social 100% UTSP 0% OATIC 100% OFAI 100% OCID 100% Secretaria del Interior 100% Secretaría Administrativa 100% Área de Prensa y Comunicaciones 100% DADEP 0% | 88.25%
| 1.6 | Socializar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 a nivel externo. | 1 | Número de socializaciones el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 realizados a nivel externo | Secretaría de Planeación Prensa y Comunicaciones (nivel externo) | 2025-03-30 | Secretaría de Planeación 100% Área de Prensa y Comunicaciones 0% | 50%
| 1.7 | Monitorear las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025, por el líder de proceso y su equipo | 2 | Número de monitoreos las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025, realizados por el líder de proceso y su equipo | Todos los Procesos | 31/07/2025 31/12/2025 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 100% Valorización 100% Secretaría de Hacienda 100% Secretaría de Educación 100% OCIG 100% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 50% Secretaria Infraestructura 100% Secretaria Desarrollo Social 100% UTSP 100% OATIC 100% OFAI 100% OCID 100% Secretaria del Interior 100% Secretaría Administrativa 66% Área de Prensa y Comunicaciones 100% DADEP 100% | 94.47%
| 1.8 | Monitorear el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 por la segunda línea de defensa | 2 | Número de monitoreos al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 por la segunda línea de defensa | Secretaría de Planeación | 31/07/2025 31/12/2025 | La Secretaría de Planeación adjunta como evidencia las circulares No. 70 del 26-06-2025 y No. 138 del 02-12-2025, relacionadas con el monitoreo del PTEP 2025 y los mapas de riesgos de corrupción por procesos, con cortes a junio y diciembre de 2025. Asimismo, se anexan las respectivas actas de monitoreo del PTEP-MRC correspondientes a dichos periodos. | 100%
| 1.9 | Seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 | 1 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2025-07-31 | Se evidencia que mediante Circular No.19 de 2025 la OCIG realizó seguimiento al PTEP a corte de 30 de junio. | 100%
| 1.10 | Publicar el seguimiento al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 en la página web institucional. | 1 | Número de publicaciones realizadas al seguimiento Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 en la página web institucional. | Oficina de Control Interno de Gestión OATIC (Publicación) | 2025-07-31 | Se evidencia que la OCIG realizó seguimiento el 28 e julio de 2025 al PTEP el cual se encuentra publicado en chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/INFORME-PTEP-Y-MRC-JUN-2025.pdf. | 100%
Acción estratégica 2: Canales de denuncia | 2.1 | Difundir el canal cod.integridad@bucaramanga.gov.co de denuncia frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | 2 | Número de difusiones realizadas al canal cod.integridad@bucaramanga.gov.co de denuncia frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | Secretaría Administrativa | 30/06/2025 30/11/2025 | Correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2025, mediante el cual se realiza difusión del buzón oficial de valores: cod.integridad@bucaramanga.gov.co Imagen de protector de pantalla implementado para los computadores de escritorio de la entidad, en el cual difunde el correo electrónico cod.integridad@bucaramanga.gov.co como mecanismo de denuncia relacionada entre otros casos a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no ética. | 100%
| 2.2 | Realizar seguimiento al canal de denuncia cod.integridad@bucaramanga.gov.co frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | 2 | Número de seguimientos realizados al canal de denuncia cod.integridad@bucaramanga.gov.co frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | Secretaría Administrativa | 30/06/2025 30/11/2025 | Informe General por el período de 01 de julio al 24 de noviembre de 2025, cuyo objetivo general establece “verificar el estado del canal de denuncias institucional cod.integridad@bucaramanga.gov.co, creado para recepcionar comunicaciones relacionadas con posibles situaciones disciplinarias, conflictos de interés y conductas contrarias a los principios éticos por parte de servidores públicos o contratistas”. En el desarrollo se informa que durante el segundo semestre de 2025 no ingresaron correos asociados a denuncias, alertas, reportes disciplinarios o consultas relacionadas con integridad. | 100%
| 2.3 | Elaborar un informe anual de los presuntos actos de corrupción presentados en el Canal de denuncia ttps://canaldenuncia.bucaramanga.gov.co/ | 1 | Número de informes anuales de los presuntos actos de corrupción presentados en el Canal de denuncia | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia | 2025-12-15 | La Secretaría Jurídica aporta como evidencia el “Informe General – Informe anual de presuntos actos de corrupción en el Canal RITA”, elaborado el 15 de diciembre de 2025, correspondiente al periodo 01/01/2025 al 15/12/2025. El informe consolida 37 denuncias recibidas, presenta su distribución mensual, describe la gestión realizada y establece conclusiones y compromisos para fortalecer el canal. Se verifica que el documento cumple formalmente con el informe anual requerido y fue elaborado dentro del plazo establecido, atendiendo el indicador definido para la vigencia. | 100%
| 2.4 | Difundir el Canal de denuncia de presuntos actos de corrupción ttps://canaldenuncia.bucaramanga.gov.co/ a través de la pagina web y redes sociales institucionales | 1 | Número de canales de denuncia de presuntos actos de corrupción difundido a través de la pagina web y redes sociales institucionales | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia (solicitud) OATIC (publicación pagina web) y Prensa y Comunicaciones (publicación redes sociales) | 30/06/2025 15/12/2025 | Secretaría Jurídica 100% OATIC 100% Prensa y comunicaciones: 100% | 100%
Acción estratégica 3: Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM | 3.1 | Capacitar a lideres de procesos y enlaces sobre identificación, valoración y control de riesgos LAFR/FPADM | 1 | Número de capacitaciones a lideres de procesos y enlaces sobre identificación, valoración y control de riesgos LAFR/FPADM | Secretaría Administrativa Secretaría de Planeación | 2025-10-30 | La Secretaría de Planeación promovió la participación en el lanzamiento de la Guía de Gestión Integral del Riesgo v7 (15/09/2025) y capacitaciones (02 y 09/10/2025); luego, el Grupo de Desarrollo Económico socializó la Política de Riesgos v10.0 (03/12/2025), alineada con dicha guía y articulada con el PTEP y los marcos vigentes de riesgos, incluida la matriz integrada de integridad y LAFR/FPADM, liderados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 100%
| 3.2 | Elaborar el mapa de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia | 1 | Número de mapas de riesgos de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia | Secretarías ordenadoras del gasto | 2025-12-19 | En el segundo semestre se ajustó la fecha de cumplimiento en el PTEP, aprobada en el CICCI del 30 de julio, fijándose para el 19 de diciembre de 2025. Mediante Circular 148 del 5 de diciembre, la Secretaría de Planeación convocó a la formulación del PTEP y Mapas de Integridad Pública 2026 (SIGRIP). Sin embargo, en la sesión del 15 de diciembre se identificaron inconsistencias en el “Formato Mapa de Riesgos Integral” y falta de lineamientos metodológicos claros por parte de las entidades competentes, por lo que se canceló la formulación de los mapas y se continuó con el PTEP 2026. La formulación de los mapas se reprogramó para el 30 de agosto de 2026, conforme al Decreto 1122 de 2024. | N/A
Acción estratégica 4: Debida diligencia | 4.1 | Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | 100% | Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Secretaría Administrativa | 2025-12-15 | La Secretaría Administrativa adjunta informes correspondientes a los períodos julio–septiembre y octubre–diciembre de 2025, relacionados con el seguimiento a la publicación de la declaración PEP (Decreto 830 de 2021), el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 (declaración de bienes y rentas, registro de conflictos de interés e impuesto sobre la renta) y la verificación y desvinculación en los módulos de contratistas y funcionarios públicos. Se realiza seguimiento trimestral a vinculaciones, desvinculaciones y marcación PEP; no obstante, con corte al 30 de septiembre de 2025 solo se efectuó control sobre el módulo de contratistas. No se aportan evidencias sobre información institucional, nomenclatura de cargos ni planta de personal, y el seguimiento del cuarto trimestre se realizó fuera del término establecido. | 63%
| 4.2 | Hacer seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) | 100% | Porcentaje de sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 con declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) publicada | Secretaría Administrativa | 2025-12-15 | Informe por el período del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025, mediante el cual se realiza seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente expuestas (PEP). - Informe por el período del 01 de octubre al 30 de diciembre de 2025, mediante el cual se realiza seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente expuestas (PEP). | 100%
| 4.3 | Realizar seguimiento de verificación de antecedentes a una muestra aleatoria del 30% de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP | 2 | Número de seguimientos de verificación de antecedentes de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP | Secretaría Administrativa | 31/07/2025 31/12/2025 | La Secretaría Administrativa adjunta tres informes de seguimiento correspondientes a los períodos enero–julio, agosto–noviembre y octubre–diciembre de 2025, relacionados con la verificación de antecedentes de los servidores públicos previo a su vinculación, con el fin de garantizar la actualización de la información en la plataforma SIGEP. Durante la vigencia se vincularon 99 servidores públicos, verificándose el 100% de sus antecedentes en SIGEP. En consecuencia, se establece un cumplimiento del 100% de la actividad (dos seguimientos). | 100%
| 4.4 | Realizar seguimiento a una muestra aleatoria del 20% de la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II | 2 | Número de seguimiento a la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II | Secretarías ordenadoras del gasto | 31/07/2025 31/12/2025 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Hacienda 100% Secretaría de Educación 100% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 100% Secretaria Infraestructura 95% Secretaria Desarrollo Social 100% Secretaria del Interior 100% Secretaría Administrativa 50% | 93.8%
| 4.5 | Realizar seguimiento a una muestra aleatoria del 10% de la planta docente y directivo docente del municipio de Bucaramanga con relación a la actualización anual de la hoja de vida en el aplicativo del SIGEP | 1 | Numero de seguimientos a una muestra aleatoria del 10% de la planta docente y directivo docente del municipio de Bucaramanga con relación a la actualización anual de la hoja de vida en el aplicativo SIGEP | Secretaría de Educación | 2025-10-30 | Se evidencia informe de seguimiento que contiene información correspondiente al 10% de la planta de docentes que actualizaron la hoja de vida en el aplicativo SIGEP II, durante el primer semestre del año 2025 (01/01/2025 al 27/06/2025). De un total 2.521 actualizados, se escoge una muestra aleatoria de 328 que corresponde a la proporción mencionada con relación a la planta total de 3.134. | 100%
| 4.6 | Realizar verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios, penales, medidas correctivas y delitos sexuales, al 100% de los docentes y directivos docentes previo al nombramiento y posesión | 100% | Porcentaje docentes y directivos docentes con antecedentes fiscales, disciplinarios, penales, medidas correctivas y delitos sexuales verificados | Secretaría de Educación | 2025-12-31 | Se evidencia informe de seguimiento de fecha 27/07/2025 de la verificación de antecedentes en la vinculación de docentes y directivos docentes en sus hojas de vida en el aplicativo SIGEP, Se evidencia informe de verificación de fecha 10/12/2025 de la verificación antecedentes en la vinculación de docentes y directivos docentes en sus hojas de vida en el aplicativo SIGEP con fecha de corte 10/12/2025, con un total de 612 personas | 100%
| 4.7 | Crear y socializar un formato para los procesos de selección diferentes a los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM | 1 | Número de formatos creados y socializados | Secretaría de Jurídica | 2025-03-31 | Se evidencian como soportes de cumplimiento los siguientes documentos allegados por la Secretaría Jurídica: Formato en Word titulado “Declaración de Prevención del Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y de la Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT/FPADM)”, creado para ser exigido como requisito habilitante en procesos de contratación diferentes a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Circular No. 14 del 26 de marzo de 2025, mediante la cual se informa a secretarios, subsecretarios y equipos de contratación sobre la adopción e implementación del formato. Radicado No. 3-C-SJ-202503-00000014, con el cual se convoca a los líderes de contratación de las dependencias a reunión de socialización del formato para el día 28 de marzo de 2025. | 50%
| 4.8 | Implementar un formato en los procesos de selección diferentes a los contratos prestación de servicio y apoyo a la gestión, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM | 100% | Porcentaje de procesos selección diferentes a los contratos prestación de servicio y apoyo a la gestión, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM, con formato implementado | Secretarías ordenadoras del gasto | 2025-12-15 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Hacienda 0% Secretaría de Educación 100% Secretaria Desarrollo Social 100% Secretaria del Interior 100% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 100% Secretaria Infraestructura 86% Secretaría Administrativa 12.5% | 78%
| 4.9 | Expedir una circular sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo | 1 | Número de circulares expedidas sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo | Secretaría Jurídica | 2025-03-30 | Se verifica con las evidencias aportadas que la Secretaría Jurídica expidió la Circular No. 11 del 25 de marzo de 2025, mediante la cual se establecen los lineamientos institucionales para la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), en cumplimiento de lo exigido por la normativa y políticas de transparencia. Así mismo, se allega como evidencia la socialización de dicha circular a través de dos medios: Correo electrónico enviado el 31 de marzo de 2025 Gestión por el Sistema de Comunicación GSC, radicado con fecha 28 de marzo de 2025 La circular contiene orientaciones claras sobre las medidas institucionales de prevención y control frente a los riesgos LA/FT, y su difusión se encuentra debidamente soportada. | 100%
| 4.10 | Adoptar en el SGC de la entidad y comunicar a las diferentes dependencias el formato para los procesos de selección diferentes a los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM | 1 | Número de formatos adoptados en el SGC y comunicados | Secretaría Jurídica | 2025-10-15 | Se evidencia en el sistema de gestión de calidad de la entidad se encuentra adoptado el formato DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE LA FINANCIACIÓN DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. F-GJ-9200-238,37-101. | 100%

## Temática 2
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: F-DPM-10100-238,37-063
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Diciembre-06-2024
Página: 2 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 2: Redes y articulación | [6 empty] | Seguimiento primer semestre 2025 | Porcentaje avance
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite
Acción estratégica 5: Redes Internas | 5.1 | Socializar la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad | 1 | Número de socialización de la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad, realizada | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia | 2025-03-30 | Se verifica que la Secretaría Jurídica, a través del Programa de Transparencia, realizó la socialización de la Estrategia de Transparencia 2025 dirigida a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad. | 100%
| 5.2 | Socializar la Estrategia de Presupuestos Participativos y los resultados del ejercicio de presupuestos participativos a 31 de diciembre de 2024 a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad | 1 | Número de socialización de la Estrategia de Presupuestos Participativos y resultados del ejercicio de presupuestos participativos a 31 de diciembre de 2024 a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad | Secretaría de Planeación Área de Prensa y Comunicaciones | 2025-06-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 100% Área de Prensa y Comunicaciones 100% | 100%
Acción estratégica 6: Redes externas | 6.1 | Elaborar el Plan de trabajo del Nodo de Rendición de Cuentas "Bucaramanga rindiendo cuentas: Conectando con la ciudadanía" establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | 1 | Número de planes de trabajo del nodo elaborado | Secretaría de Planeación | 2025-12-31 | La Secretaria de Planeación adjunta como evidencia:  Soporte de correo electrónico de fecha 13-06-2025, de asunto “Orientaciones para la actualización del Plan de trabajo del Nodo”, donde se adjunta el Plan de Trabajo del Nodo ajustado para la vigencia 2025 y se incorporan las acciones proyectadas y detalle de los avances.  Archivo de excel denominado “Plan de Trabajo del Nodo vigencia 2025” | 100%
| 6.2 | Ejecutar el Plan de trabajo del Nodo de Rendición de Cuentas "Bucaramanga rindiendo cuentas: Conectando con la ciudadanía" establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | 100% | Porcentaje de planes de trabajo del nodo ejecutado | Secretaría de Planeación | 2025-12-31 | La Secretaria de Planeación adjunta: Soporte de evidencia con corte a junio: 2.1 Designación del equipo:  Circular No18, de fecha 8-02-2025, de asunto designación de enlaces de participación ciudadana y rendición de cuentas vigencia 2025.  Soporte de correo electrónico de designación de enlaces de cada dependencia, de fecha 10-02-2025. 2.3 Sensibilización servidores públicos:  Circular No55 del 07-05-2025, de asunto socialización documento metodológico y cronograma de rendición de cuentas 2025.  Presentación y planilla de asistencia. Soporte de evidencia con corte a diciembre:  Informe de gestión del Nodo, con corte a 30 de diciembre de 2025 presentado por la Secretaria de Planeación.  Plan de acción en el que se evidencia 3 seguimientos realizados con corte abril, julio y diciembre de 2025, en el cual se relaciona la casilla de descripción y evidencia mediante link de acceso. | 100%
| 6.3 | Realizar una socialización en temas de transparencia y ética pública a través de alianzas estratégicas públicas y/o privadas | 1 | Número de socializaciones en temas de transparencia y ética pública a través de alianzas estratégicas públicas y/o privadas | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia | 2025-12-31 | Se verifica que, en cumplimiento de la actividad relacionada con la promoción de la transparencia y la ética pública a través de alianzas estratégicas, la Secretaría Jurídica —a través del Programa de Transparencia— realizó una jornada de socialización en alianza con la Universidad Santo Tomás, llevada a cabo el día 14 de marzo de 2025, dirigida a los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía de Bucaramanga. | 100%

## Temática 3
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: F-DPM-10100-238,37-063
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Diciembre-06-2024
Página: 3 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto | [6 empty] | Seguimiento primer semestre 2025 | Porcentaje avance
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite
Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP. | 100% | Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2025 y sus respectivas modificaciones publicadas en página web del municipio y en SECOP. | Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios | 2025-12-31 | Documento que contiene imagen de la página web institucional, en la cual se observa un total de 219 versiones del Plan Anual de adquisiciones y enlace de consulta en la plataforma SECOP II. La OCIG verifica las plataformas SECOP II y página web de la entidad corroborando la información allegada. | 100%
| 7.2 | Elaborar un procedimiento para la creación y publicación de piezas graficas e información de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y divulgación en redes sociales. | 1 | Número de procedimiento elaborados | Área de Prensa y Comunicaciones (lidera el proceso) Secretarías ordenadoras del gasto OATIC Asesor de Transparencia | 2025-03-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Hacienda 100% Secretaría de Educación 100% Secretaria Desarrollo 100% OATIC 100% Secretaria del Interior 100% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 100% Secretaria Infraestructura 100% Área de Prensa y Comunicaciones 100% Secretaría Administrativa 100% | 100%
| 7.3 | Solicitar y publicar la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio (Secciones Publicación de la información contractual y Gestión Transparente) y divulgación en redes sociales. | 100% | Porcentaje de solicitudes de publicación de apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio (OATIC) y divulgación en redes sociales (Prensa y Comunicaciones) | Secretarías ordenadoras del gasto | 2025-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Hacienda 33% Secretaría de Educación 100% Secretaria Desarrollo 100% Secretaria del Interior 25% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 96% Secretaria Infraestructura 77% Secretaría Administrativa 13.4% | 71.6%
|  |  | 100% | Porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y redes sociales | OATIC (Publicación página web) Prensa y Comunicaciones (divulgación redes sociales) | 2025-12-31 | OATIC 100% Área de Prensa y Comunicaciones 100% | 100%
| 7.4 | Elaborar y solicitar publicación de los estados financieros del municipio. | 100% | Número de estados financieros del municipio elaborados y publicados. | Secretaría de Hacienda | 28/02/2025 31/05/2025 31/08/2025 30/11/2025 | La Secretaria de Hacienda adjunta: Correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2025, en donde el área de contabilidad solicita a el área TIC, la publicación de la información Contable Pública - Convergencia correspondiente al segundo trimestre de 2025 Correo electrónico de fecha 19 de noviembre de 2025 en donde el área de contabilidad solicita a el área TIC, la publicación de la Información Contable Pública - Convergencia correspondiente al tercer trimestre de 2025. La oficina de OCIG, verifica en la página web institucional en el enlace https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/estados-financieros/. Se revisan las respectivas publicaciones de los Estados Financieros II Trimestre y III Trimestre de la vigencia 2025 cumpliendo en la oportunidad de la publicación. | 75%
| 7.5 | Publicar los estados financieros del municipio solicitados por la Secretaría de Hacienda | 100% | Porcentaje de publicaciones de los estados financieros del municipio, realizadas | OATIC (Publicación) | 2025-12-31 | Para la actividad 7.5 de la Temática 3 – Cultura de la Legalidad y Estado Abierto, cuyo indicador corresponde al porcentaje de publicaciones de los estados financieros del municipio realizadas, se verificó la evidencia allegada. De acuerdo con el consolidado presentado, la Secretaría de Hacienda remitió seis (6) solicitudes de publicación (Estados de Resultados y Estados de Situación Financiera con corte a marzo, junio y septiembre 2025), las cuales fueron publicadas en su totalidad por la OATIC. Se constata un cumplimiento de 6 publicaciones realizadas de 6 solicitudes recibidas, equivalente al 100%, evidenciadas en el enlace institucional: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/estados-financieros/ | 100%
| 7.6 | Elaborar informe de contratación | 2 | Número de informes de contratación elaborados. | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia (Despacho Alcalde) | 31/03/2025 31/07/2025 | En el segundo semestre de 2025 se publicó el Informe de Modalidades de Contratación correspondiente al primer semestre de 2025. https://www.bucaramanga.gov.co/wpcontent/uploads/2025/08/INFORME-MODALIDADES-DECONTRATACION-I-SEMESTRE-2025-F.p Sevidencia que los dos (2) informes programados para la vigencia fueron elaborados y publicados oportunamente en la página web institucional, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad de la gestión contractual. | 100%
| 7.7 | Socializar los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 3 | Número de socializaciones realizadas | Asesor Transparencia (Despacho alcalde) | 31/03/2025 01/09/2025 15/12/2025 | n el segundo seguimiento a la actividad 7.7 se evidenció la realización de tres (3) socializaciones por parte de la Secretaría Jurídica, a través del Proyecto de Transparencia, sobre los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC y las obligaciones de la Ley 1712 de 2014 en materia de transparencia y acceso a la información pública. Como soportes se allegaron: (i) planilla de asistencia y presentación en PowerPoint de la jornada presencial del 20 de agosto de 2025; (ii) convocatoria en PDF y grabación de la reunión virtual realizada el 9 de octubre de 2025; y (iii) convocatoria institucional remitida el 8 de octubre de 2025 dirigida a funcionarios y contratistas para la jornada virtual. | 100%
| 7.8 | Realizar seguimiento (informe o acta) a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 3 | Número de seguimientos realizados a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | Asesor Transparencia (Despacho alcalde) OATIC (Publicación) | 31/03/2025 01/09/2025 15/12/2025 | Secretaría Juridica 100% OATIC 67% | 83.5%
| 7.9 | Socializar una estrategia institucional que permita el desarrollo de apertura uso y rehúso de datos abiertos (control de asistencia) | 2 | Número de socializaciones realizadas | OATIC | 31/03/2025 01/09/2025 | Para el presente seguimiento se evidenció la realización de la segunda socialización el 26 de septiembre de 2025, convocada mediante Circular Interna No. 31 del 24 de septiembre de 2025, dirigida a directivos, funcionarios y contratistas. Se aportan como soportes la circular de convocatoria, la presentación utilizada y el control de asistencia con 20 participantes. | 100%
| 7.10 | Publicar y/o actualizar Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co | 100% | Porcentaje de solicitudes de publicación de Datos abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co, realizadas | Todas las dependencias (que publican datos abiertos) | 2025-12-15 | Para esta actividad se evidencia: Valorización N.A. Secretaría de Hacienda 100% Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Educación NA Secretaria Desarrollo 100% OFAI N.A UTSP N.A OCID N/A OCIG N/A OATIC 100% Secretaria del Interior 100% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 100% Secretaria Infraestructura 100% Secretaria Administrativa: N/A DADEP N/A Área de Prensa y Comunicaciones N/A Secretaría Administrativa N/A | 100%
|  |  | 100% | Porcentaje de publicaciones y/o actualizaciones de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga realizadas en el Portal www.datos.gov.co (relación de solicitudes recibidas y publicadas) | OATIC | 2025-12-15 | En relación con el indicador sobre el porcentaje de solicitudes de publicación y/o actualización de Datos Abiertos en el portal www.datos.gov.co , se verificaron los soportes allegados por la OATIC. En cuanto a las actualizaciones, se registraron 61 solicitudes y las 61 fueron atendidas, alcanzando un cumplimiento del 100%, lo que representa el 50% del indicador. Respecto a los nuevos conjuntos de datos, se recibieron 15 solicitudes y se publicaron 12, para un cumplimiento del 80%. Al representar este componente el otro 50% del indicador, su avance efectivo equivale al 40%. | 90%
| 7.11 | Actualizar el mapa de obras publicado en página web del municipio de Bucaramanga. | 2 | Número de actualizaciones realizadas en el mapa de obras publicado en página web. | Secretaría de Infraestructura | 30/06/2025 15/12/2025 | Con corte a 15 de diciembre de 2025, la Secretaría de Infraestructura aportó como evidencias el acta del 29 de julio de 2025 sobre la socialización con el Centro de Analítica de Datos, el acta de requerimiento y entrega de información consolidada del mapa de obras, y el enlace del mapa publicado en la página web del Municipio. Se verificó la gestión para la consolidación y actualización de la información mediante herramientas de analítica de datos, así como la disponibilidad del mapa institucional, evidenciando la segunda actualización programada en la vigencia. | 100%
| 7.12 | Elaborar y ejecutar un plan de acción para optimizar los tiempos de respuesta en la gestión de PQRS en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y demás criterios establecidos | 1 | Número de planes elaborados | Todas las Dependencias | 2025-02-28 | Para esta actividad se evidencia: Valorización 0% OFAI 0% OATIC 0% UTSP 0% Secretaria Desarrollo 100% OCID 0% OCIG 100% Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Hacienda 100% Secretaría de Educación 100% Secretaria del Interior 100% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 50% Secretaria Infraestructura 0% Secretaría Administrativa 0% DADEP 100% Área de Prensa y Comunicaciones 100% | 55.88%
|  |  | 100% | Porcentaje de ejecución del plan de acción para optimizar los tiempos de respuesta en la gestión de PQRS en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y demás criterios establecidos | Todas las Dependencias | 2025-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Valorización 50% OFAI 50% OATIC 100% UTSP 100% Secretaria Desarrollo 100% OCID 100% Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Hacienda 98% Secretaría de Educación 100% OCIG 100% Secretaria del Interior 70% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 33,33% Secretaria Infraestructura 60% Secretaría Administrativa 100% DADEP 70% Área de Prensa y Comunicaciones 100% | 74.2%
| 7.13 | Realizar 1 mesa de trabajo semestral con cada secretaría para aumentar la efectividad en la asignación y respuesta de las PQRSD | 18 | Número de mesas de trabajo realizadas con las diferentes secretarías para aumentar la efectividad en la asignación de las PQRSD | Secretaría Administrativa | 30/06/2025 15/12/2025 | Por parte de la secretaría administrativa se adjuntan las siguientes actas de reunión para monitorear las PQRSD vencidas y por vencer: - Subsecretaría de Desarrollo Social: 20 de octubre de 2025. - Secretaría Administrativa: 29 de octubre de 2025. - Secretaría de Educación: 22 de octubre de 2025 - Secretaría de Hacienda: 25 de octubre de 2025 - Secretaría de Infraestructura: 15 de octubre de 2025 - Secretaría de Interior / área Gestión del Riesgo: 31 de octubre de 2025 - Secretaría Jurídica: 22 de octubre de 2025 - Secretaría de Planeación: 15 de octubre de 2025 - Secretaría de Salud y Ambiente: 31 de octubre de 2025 Por lo anterior, se da cumplimiento a la mesa de trabajo semestral con cada secretaría, dentro del término establecido. | 100%
| 7.14 | Realizar seguimiento cuatrimestral del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación y liquidación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | 3 | Número de seguimientos del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales), realizados | Secretaría Administrativa | 30/04/2025 31/08/2025 15/12/2025 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta: - Informe de verificación en el SIGEP de vinculación y liquidación del módulo de contratistas, por el período del 01/05/2025 al 31/08/2025 Módulo SIGEP: Vinculados módulo contratistas:1323 : 100% SIF: 1323 Contratos liquidados SIGEP:1671 : 100% Contratos Liquidados SIF: 1671 | 66.6%
| 7.15 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), de acuerdo con la solicitud y lineamientos del área de transparencia | 1 | Número de instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), revisados y actualizados | Todas las Dependencias | 2025-09-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Hacienda 100% Secretaría de Educación 100% Valorización 100% OFAI 100% UTSP 100% Secretaria Desarrollo 100% OCID 100% OCIG 100% OATIC 100% Secretaria del Interior 100% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 100% Secretaria Infraestructura 100% Secretaría Administrativa 100% DADEP 100% Área de Prensa y Comunicaciones 100% | 100%
|  |  | 1 | Número de instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), publicados | Asesor de Transparencia (consolida) OATIC (Publicación) | 2025-12-15 | Se evidencia la actualización y publicación de siete (7) instrumentos de gestión de la información pública, entre ellos el Esquema de publicación de información de la OATIC, el PETI, el Plan Estratégico de Seguridad de la Información, estadísticas del observatorio digital y los Datos de Zona WiFi, los cuales han sido revisados y publicados en el portal institucional. Las solicitudes de publicación fueron tramitadas entre el 31 de enero y el 5 de junio de 2025, como consta en los registros publicados en la sección de instrumentos de gestión de la información. Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/instrumentos-gestion-de-la-informacion/ | 100%
| 7.16 | Mantener los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | 1 | Número de informes sobre el cumplimiento de los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | OATIC | 2025-12-15 | Se evidenció la elaboración de tres (3) informes de control y monitoreo durante la vigencia 2025, los cuales incluyen marco normativo, metodología de evaluación (revisión manual y herramientas como WAVE y Lighthouse), matriz de cumplimiento por criterio, resultados cuantitativos, observaciones y recomendaciones de mejora. Si bien se identifican aspectos técnicos en proceso de fortalecimiento (contraste, alternativas textuales, estructura y enlaces descriptivos), el indicador evalúa la elaboración de los informes, los cuales fueron efectivamente realizados y allegados como evidencia. | 100%
| 7.17 | Capacitar a personas en situación de discapacidad visual y auditiva en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 2 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas en situación de discapacidad visual y auditiva. | OATIC | 30/06/2025 15/12/2025 | Se evidenció la realización de tres (3) capacitaciones así: • 25 y 26 de septiembre de 2025, dirigidas a personas con discapacidad auditiva, con registro fotográfico, presentación utilizada y control de asistencia de 14 personas en cada jornada. • 26 de noviembre de 2025, dirigida a personas con discapacidad visual, con registro fotográfico, presentación y control de asistencia de 9 personas. En total, se acreditó la participación de 37 personas capacitadas, con soportes completos. | 100%
| 7.18 | Presentar en el formato "Solicitudes de requerimiento a sistemas de información" F-TIC-1400-238,37-017 las necesidades que se requieran de actualización en el software de correspondencia GSC | 100% | Porcentaje de Solicitudes de requerimiento a sistemas de información" F-TIC-1400-238,37-017 con la necesidad de actualizar el software de correspondencia GSC, presentadas | Secretaría Administrativa | 2025-06-30 | La Secretaría Administrativa allega como evidencia: Soporte de correo electrónico remitido por la Secretaría del Interior a la responsable del CAME solicitando la modificación del GSC de acuerdo a mesa de trabajo realizada, de igual forma CAME remitió la solicitud a TIC para el ajuste solicitado. | 100%
| 7.19 | Actualizar el software de correspondencia GSC que permita identificar en las Peticiones de Información las solicitudes negadas de acuerdo con los índices de información clasificada y reservada publicados, según solicitud de la Secretaria Administrativa | 100% | Porcentaje de avance de actualización del software de correspondencia GSC según solicitud de la Secretaria Administrativa | OATIC | 2025-12-31 | En relación con la presente acción se verificó la documentación allegada por la OATIC. Se evidenció la presentación de informe ejecutivo a través de cual se logra evidenciar la implementación de la actualización del software de correspondencia GSC. | 100%
| 7.20 | Realizar el seguimiento a las Peticiones de Información contenido en el Informe Comportamental de PQRSD de acuerdo con la actualización del software de correspondencia GSC | 3 | Número de informes seguimiento a las Peticiones de Información contenido en el Informe Comportamental de PQRSD de acuerdo con la actualización del software de correspondencia GSC | Secretaría Administrativa | 30/01/2025 30/04/2025 01/09/2025 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta: - Informe del comportamiento de las comunicaciones externas y PQRSD por el segundo trimestre de 2025 (01/04/2025 al 30/06/2025). - Informe del comportamiento de las comunicaciones externas y PQRSD por el tercer trimestre de 2025 (01/07/2025 al 30/09/2025). | 100%
Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.1 | Diseñar, crear y divulgar piezas comunicativas (boletines de prensa, videos y piezas gráficas), digitales y/o físicas que faciliten la participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas que realiza la entidad | 100% | Porcentaje de piezas comunicativas digitales y/o físicas diseñadas, creadas y divulgadas | Prensa y Comunicaciones | 2025-12-31 | Se evidencia informe general de fecha 30/12/2025 del periodo de seguimiento correspondiente al 1 de julio a 30 de diciembre cuyo objetivo es Diseñar, crear y divulgar piezas comunicativas (boletines de prensa, videos y piezas gráficas), digitales y/o fisicas que faciliten la participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas que realiza la entidad, Se evidencian en el informe las piezas graficas publicadas en la pagina web de la entidad | 100%
| 8.2 | Publicar Informes sobre la gestión realizada en la página web institucional | 4 | Número de informes sobre la gestión realizada en la página web institucional publicados | Todas las Dependencias OATIC (Publicación) | 28/02/2025 30/05/2025 01/09/2025 30/11/2025 | Para esta actividad se evidencia: Valorización 100% Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Hacienda 25% Secretaría de Educación 100% OCIG 100% OFAI 100% OATIC 100% UTSP 100% Secretaria Desarrollo 100% OCID 100% Secretaria del Interior 100% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 100% Secretaria Infraestructura 100% Secretaría Administrativa 100% DADEP 100% Área de Prensa y Comunicaciones 100% | 96%
| 8.3 | Publicar el informe de rendición de cuentas | 1 | Número de informes de rendición de cuentas publicados | Secretaría de Planeación | 2025-12-31 | Se verifica en la página web de la entidad https://www.bucaramanga.gov.co/informes-de-rendicion-de-cuentas/, la publicación de 2 informes de rendición de cuentas de la vigencia 2025. | 100%
| 8.4 | Revisar y/o actualizar la Matriz identificación de grupos de valor F-DPM-1210-238,37-015, claves para dialogar sobre la gestión | 1 | Número de matrices de identificación de grupos de valor, revisadas y actualizadas | Todas las dependencias Secretaría de Planeación (Consolida) | 2025-04-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Hacienda 100% Secretaría de Educación 100% OCIG 100% OCID 100% Valorización 100% OFAI 100% OATIC 100% UTSP 100% Secretaria Desarrollo 100% Secretaria del Interior 100% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 100% Secretaria Infraestructura 100% Secretaría Administrativa 100% DADEP 0% Área de Prensa y Comunicaciones 100% | 94.11%
| 8.5 | Realizar las actividades establecidas en el Plan Estratégico de participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas 2025 | 100% | Porcentaje de actividades establecidas en el Plan Estratégico de participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas 2025, realizadas | Dependencias de la administración central responsables del Plan de Participación Ciudadana | 2025-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Hacienda 100% Secretaría de Educación 100% Valorización 100% OATIC 100% UTSP 100% Secretaria Desarrollo 97% OCID 100% Secretaria del Interior 95% Secretaría Juridica 100% Secretaria Salud 100% Secretaria Infraestructura 92.83% Secretaría Administrativa 52.7% DADEP 100% Área de Prensa y Comunicaciones 100% | 96%
| 8.6 | Realizar ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía | 3 | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía, realizadas | Despacho Alcalde/ Secretaría de Planeación (reposa evidencias) | 2025-12-31 | Durante la vigencia 2025, la Secretaría de Planeación realizó tres audiencias públicas de rendición de cuentas: el 23 de agosto en la estrategia “Nos Vemos en el Barrio”, con participación de 1.098 personas y 6.863 reproducciones en Facebook Live; el 22 de noviembre, un encuentro de diálogo sobre primera infancia, infancia y adolescencia con metodología participativa; y el 12 de diciembre, la segunda audiencia pública virtual, transmitida por Canal TRO y redes sociales institucionales. | 100%
| 8.7 | Publicar informes de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2 | Número de informes de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía realizados | Secretaría de Planeación | 2025-12-31 | Se evidencia en la página web de la entidad https://www.bucaramanga.gov.co/acciones-de-mejora-incorporadas/, la publicación de los informes de resultados del primer y segundo ejercicio de rendición de cuentas 2025 así como el informe de resultados del encuentro de dialogo con niños, niñas y adolescentes 2025. | 100%
| 8.8 | Realizar y publicar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | 1 | Número de planes de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | Secretaría de Planeación OATIC (publicación) | 2025-12-31 | La Secretaría de Planeación realizó seguimiento a los compromisos derivados de los ejercicios de Rendición de Cuentas de 2024, mediante la Circular No. 74 de 2025 se convocó a las dependencias responsables y se desarrollaron 8 mesas de trabajo presenciales entre el 9 y el 11 de julio, logrando monitorear 22 compromisos con un cumplimiento promedio del 51%. El monitoreo consolidado fue publicado el 21 de julio de 2025 en la página web institucional. Posteriormente, a través de la Circular No. 119 del 14 de octubre de 2025, se convocó a la formulación del Plan de Acción derivado de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 23-08-2025. Como resultado, se llevaron a cabo 9 mesas de trabajo los días 20 y 22 de octubre de 2025, en las que se definieron las acciones institucionales para atender las observaciones ciudadanas, cuyo plan fue solicitado para publicación el 31 de octubre de 2025 en la página web institucional. https://www.bucaramanga.gov.co/acciones-de-mejora-incorporadas/ | 100%
| 8.9 | Ejecutar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | 100% | Porcentaje de ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | Todas las dependencias responsables | 2025-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría de Planeación 62.5% Secretaria del Interior 100% Secretaría Juridica N/A Secretaria Salud 66% Secretaria Infraestructura 100% Secretaría de Hacienda NA Secretaría de Educación 0% Valorización N/A OFAI N.A OATIC N/A UTSP N/A Secretaria Desarrollo 100% OCID N/A OCIG N/A Secretaría Administrativa 50% DADEP 0% Área de Prensa y Comunicaciones N/A | 59.8%
| 8.10 | Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Rendición de Cuentas 2025 | 2 | Número de seguimientos a las actividades del Plan Estratégico de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Rendición de Cuentas 2025, realizados. | Oficina de Control Interno de Gestión | 31/07/2025 31/12/2025 | La OCIG realizó 2 seguimiento al Plan de Participación ciudadana y Estrategia de Rendición de Cuentas 2025, con corte a junio y octubre de la presente anualidad | 100%
Acción estratégica 9. Integridad en el servicio público | 9.1 | Ejecutar las acciones del Plan de Acción MIPG, de la Política de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2025 | 100% | Porcentaje de acciones del Plan de Acción MIPG, de la Política de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2025, ejecutadas | Secretaría Administrativa | 2025-12-15 | La Secretaría Administrativa adjunta acta de revisión del Plan de Acción 2025–2026 de la Política de Integridad (19 de diciembre de 2025), matriz de cargue de evidencias FURAG 2025 e informes de seguimiento (mensuales, semestrales y anual) sobre la implementación de la Política de Integridad y la gestión preventiva de conflictos de interés, correspondientes a la vigencia 2025. | 100%
| 9.2 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reinducción la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | 1 | Número de planes institucionales de capacitación con acciones de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses incorporados en su programa de inducción y reinducción | Secretaría Administrativa | 2025-01-31 | La Secretaria Administrativa adjunta como evidencia el documento “Programa Plan Institucional de Capacitación” evidenciando el numeral 8 el eje temático “promover la apropiación de los valores del código de integridad, con el fin de prevenir conductas que atenten contra la moralidad y el interés común”, definiendo temas de capacitación como: política de integridad, conflictos de interés entre otros. El documento se encuentra debidamente firmado con fecha de diligenciamiento 31-01-2025. | 100%
| 9.3 | Implementar acciones de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, a través del plan institucional de capacitación - PIC | 100% | Porcentaje de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, implementadas | Secretaría Administrativa | 2025-12-15 | Listado de asistencia “Café con Integridad”, de fecha 11 de septiembre de 2025. (incluye video). Soportes socialización Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de intereses para servidores públicos y contratistas del municipio de Bucaramanga P-GAT-8100-170-044. (adjunta convocatoria, listado de asistencia y presentación). Listado de asistencia reinducción de octubre 15 de 2025 y presentación. Revisado el documento “Programación Plan Institucional de Capacitación” en el eje probidad, ética e identidad de lo público”, las capacitaciones se tenían previstas entre los meses de abril a junio de 2025. | 100%
| 9.4 | Promover la participación de servidores públicos y contratistas en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | 100% | Porcentaje de servidores públicos y contratistas participantes del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Secretaría Administrativa | 2025-12-15 | Informe Curso “Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción”, del cual se extraen los siguientes porcentajes: Porcentaje servidores públicos: 40,15% Porcentaje contratistas: 67,15% | 53.6%
| 9.5 | Adelantar las actividades del Plan de Acción de difusión y socialización del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural a través de las cuatro acciones básicas (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar) de acuerdo con el cronograma establecido | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural | Secretaría Administrativa | 2025-12-15 | Por parte de la OCIG, se verifican las evidencias aportadas respecto de GTH/Integridad en marco del Plan de Implementación de la Política de Integridad. | 100%
| 9.6 | Sensibilizar a servidores y contratistas para aplicar el test de percepción de integridad de apropiación de los valores | 100% | Porcentaje de servidores y contratistas sensibilizados para aplicar el test de percepción de integridad de apropiación de los valores | Secretaría Administrativa | 2025-09-30 | La Secretaría Administrativa adjunta los informes del Test de Percepción sobre Integridad 2025-I (15 de junio al 15 de julio) y 2025-II (1 al 19 de septiembre), así como la tabulación y el análisis en Excel de este último, con un total de 482 respuestas (67 funcionarios, 412 contratistas CPS y 3 en categoría otros). Frente a una planta activa de 392 servidores públicos, la participación de funcionarios corresponde al 17% (67/392). No se define el universo total de contratistas sensibilizados para la aplicación del test. | 50%
| 9.7 | Realizar seguimiento al aplicativo del cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública. | 100% | Porcentaje de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública, cargadas en el aplicativo | Secretaría Administrativa | 2025-12-15 | La Secretaría Administrativa adjunta informes correspondientes a los períodos julio–septiembre y octubre–diciembre de 2025 sobre el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, relacionados con la declaración de bienes y rentas, registro de conflictos de interés y declaración del impuesto sobre la renta. La actividad consistía en realizar seguimiento al aplicativo de cargue de estas declaraciones, con fecha máxima de cumplimiento al 15 de diciembre de 2025. No obstante, el informe del cuarto trimestre se extendió hasta el 30 de diciembre de 2025, por lo que se establece un avance del 75% en el cumplimiento de la actividad. | 75%
| 9.8 | Emitir circular con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | 1 | Número de circulares emitidas con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Secretaría Jurídica Secretaría Administrativa | 2025-06-30 | Secretaría Juridica 100% Secretaría Administrativa 100% | 100%
| 9.9 | Socializar el Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de intereses para servidores públicos y contratistas del municipio de Bucaramanga P-GAT-8100-170-044, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | 2 | Número de procedimientos para el manejo y declaración de conflictos de intereses, socializado | Secretaría Administrativa | 30/06/2025 31/10/2025 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjuntan: - Evidencias de Socialización del Procedimiento para manejo y Declaración de Conflicto de Intereses para servidores públicos y contratistas del Municipio de Bucaramanga P-GAT-8100-170-044, realizado el 30 de octubre de 2025, con la participación de 24 asistentes. Se adjunta listado de asistentes y material de presentación. | 100%
| 9.10 | Realizar informe de seguimiento trimestral al diligenciamiento del formulario por parte de los servidores públicos, además de una analítica de datos descriptivo | 4 | Número de seguimientos al diligenciamiento del formulario por parte de los servidores públicos, además de una analítica de datos descriptivo | Secretaría Administrativa | 31/01/2025 30/04/2025 31/07/2025 30/09/2025 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta: - Informe de seguimiento y control para la gestión preventiva de conflictos de intereses, por el período del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025, en la descripción se evidencia un cuadro de control para la identificación y reporte de casos, obteniendo como resultado que no se registró ningún caso de denuncia por posibles conflictos de interés. - Informe de seguimiento y control para la gestión preventiva de conflictos de intereses, por el período del 01 de octubre al 9 de diciembre de 2025, en la descripción se evidencia un cuadro de control para la identificación y reporte de casos, obteniendo como resultado que no se registró ningún caso de denuncia por posibles conflictos de interés. | 75%
| 9.11 | Realizar seguimiento al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite en la entidad de acuerdo con el reporte de la Subsecretaria de Talento Humano | 100% | Porcentaje de registros de conflictos de intereses reportados por la Sub de TH que han surtido trámite, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión | 2025-12-15 | En el segundo semestre de la vigencia 2025 la subsecretaria de talento humano no ha reportado ningún conflicto de interés, por lo tanto no fue posible realizar el correspondiente seguimiento | N/A

## Temática 4
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: F-DPM-10100-238,37-063
Versión: 0.0
Fecha aprobación: Diciembre-06-2024
Página: 4 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 4: Iniciativas adicionales | [6 empty] | Seguimiento primer semestre 2025 | Porcentaje avance
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite
Acción estratégica 10: Estrategia de Racionalización de trámites | 10.1 | Priorizar los trámites, OPAS y consultas en el formato de análisis de información de acuerdo a la Guía de Racionalización de Trámites del DAFP. | 100% | Porcentaje de trámites, OPAS y consultas en el formato de análisis de información de acuerdo a la Guía, priorizados | Todas las dependencias (Trámites, OPAS , consultas registradas en el SUIT) | 2025-01-24 | Para esta actividad se evidencia: Valorización NA OFAI N.A UTSP N/A OATIC 100% Secretaria Desarrollo 100% Secretaría de Planeación 100% Secretaría de Hacienda 0% Secretaría de Educación 100% OCID NA OCIG NA Secretaria del Interior 100% Secretaría Juridica N/A Secretaria Salud 100% Secretaria Infraestructura N/A Secretaría Administrativa N/A DADEP N/A Área de Prensa y Comunicaciones N/A | 85.7%
| 10.2 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT | 1 | Número de Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT, registradas | Secretaría de Planeación | 2025-01-31 | Como evidencia de esta meta y actividades, la Secretaría de Planeación adjunta la estrategia de racionalización registrada SUIT y el documento que da cuenta de la Publicación estrategia racionalización de tramites 2025 -30/01/2025. | 100%
| 10.3 | Realizar monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP | 3 | Número de monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP, monitoreados | Secretaría de Planeación | 02/05/2025 02/09/2025 05/12/2025 | La Secretaria de Planeación realizó en el segundo semestre el monitoreo y seguimiento articulado con la Oficina de Control Interno de Gestión al cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites realizado el 02-09-2025 y 05-12-2025, de los cuales se publicaron los informes en la página web de la entidad https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/seguimientos-realizados-por-control-interno/. | 100%
| 10.4 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP | 3 | Número de seguimientos al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP, con seguimiento | OCIG | 02/05/2025 02/09/2025 05/12/2025 | La OCIG evidencia:  Segundo Informe de evaluación y/o seguimiento a la temática 4 Plan de Transición “Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP” 02-09-2025  Tercer Informe de evaluación y/o seguimiento a la temática 4 Plan de Transición “Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP” 05-12-2025 | 100%